Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet alapján a következő jelentést teszem a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:

**A Fővárosi Közgyűlés 2006. augusztus 31-i ülésén:**

„Javaslat a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. Főv. Kgy. sz. rendelet módosítására” című napirend keretében az 1373/2006. (VIII. 31.) sz. határozatban úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala, a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. számú önkormányzati rendelet 6. számú mellékletében szereplő intézmények, gazdasági és közhasznú társaságok, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata által alapított társulások (a továbbiakban együtt: intézmény és társulás) vezetői vagy azok megbízottai kötelesek:

a) az intézmény és társulás illetékességi területén történt rendkívüli eseményt – az elhárításban érintett szervek egyidejű értesítése mellett - a Fővárosi Közterület-felügyeletről szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6/A. §-ában szabályozott Vészhelyzet Információs Központ részére bejelenteni;

b) a rendkívüli eseményt követő munkanapon Budapest Főváros Főjegyzője részére részletes írásbeli jelentést tenni a rendkívüli eseményről, majd a vizsgálat befejezése után annak eredményéről.

Határidő: folyamatos

Felelős: főpolgármester

**A bekövetkezett rendkívüli eseményekről a fővárosi intézmények a határozatban foglaltak szerint bejelentést tesznek, majd a részletes kivizsgálás eredményéről a főjegyző tájékoztatása megtörténik.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2008. szeptember 25-i ülésén:**

„Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a „Katinyi mártírok emlékműve” létrehozása céljából” című napirend keretében az 1499/2008. (IX. 25.) sz. határozatban eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra és a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a „Katinyi mártírok emlékműve” létrehozása érdekében a felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást a Lengyel Köztársaság, Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács, mint átadó és a Budapest Főváros Önkormányzata, mint átvevő között az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: főpolgármester

**A Nemzetközi Kapcsolatok Irodája jelezte, hogy a lengyel fél részéről fennálló tartozás rendezésének ügyével a két nagykövet: Roman Kowalski és dr. Gyurcsik Iván úr foglalkozik. A tárgyalások időigényére tekintettel kérem a határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítását 2013. június 30-ig.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2008. december 18-i ülésén:**

Javaslat Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájára című napirend keretében a 2135/2008.(XII. 18.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy tekintettel a készülő Budapest Főváros Közlekedésének Rendszerfejlesztési Tervére, annak elfogadását követően gondoskodjon Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája projektjeinek a rendszertervvel való harmonizációjáról.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: főpolgármester

**A Budapest Főváros Közlekedésének Rendszerfejlesztési Terve projekt elemeinek ütemezését, amely 2009 decemberében elkészült, a korábbi városvezetés nem tartotta alkalmasnak előterjesztésre, így a harmonizációra vonatkozó munkát nem volt lehetőség elvégezni. A 67/2009. (I. 29.) határozat értelmében a BKK Zrt. 2011-ben megkezdte a terv aktualizálásának előkészítését, mely alapján az átdolgozott terv benyújtására várhatóan 2013-ban kerül sor. Amennyiben a projektelemek sorrendiségére vonatkozó döntés születik, a harmonizációs feladatok elvégzése megtörténhet, az Integrált Városfejlesztési Stratégia előzményének tekinthető, a jelenleg kidolgozás alatt álló hosszú távú városfejlesztési dokumentummal, Budapest Új Városfejlesztési Koncepciójával. A Budapest Főváros Közlekedésének Rendszerfejlesztési Terve aktualizálása időigényére tekintettel kérem a határozat végrehajtási határidejének 2014. március 30-ig történő meghosszabbítását.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2009. február 16-i ülésén:**

„Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt Kohéziós Alap határozat módosítását, valamint a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projektet érintő döntések” című napirend keretében a 112/2009. (II. 16.) sz. határozatban megerősítve a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” című projekttel kapcsolatos korábbi –  a támogatási szerződésben, a beruházási okmányokban, valamint közgyűlési döntésekben foglalt – kötelezettségvállalásait, Budapest Főváros Önkormányzata, mint kedvezményezett nevében kijelenti, hogy az Európai Bizottság határozatmódosító döntése esetén a projektet a módosult tartalomnak megfelelően valósítja meg.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: főpolgármester

**Az Európai Bizottság 2010. augusztus 12-i döntése alapján módosított tartalmú „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” című (BKSZT) projekt megvalósítása a Fővárosi Közgyűlés 2011. november 30-i ülésén jóváhagyott támogatási szerződés 3. sz., valamint a Fővárosi Közgyűlés 2012. október 3-i ülésén jóváhagyott engedélyokirat 10. sz. módosítása szerint történik. A BKSZT projekt megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata a 1164/94/EK tanácsi rendelet alapján legkésőbb a beruházás 2012. december 31-i elszámolási határidejét követő 18 hónapon belül köteles. Fenti indok alapján kérem a határozat végrehajtási határidejének 2014. június 30-ig történő meghosszabbítását.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2009. február 26-i ülésén:**

„Javaslat a Margitszigetre vonatkozó stratégiai döntések meghozatalára” című napirend keretében a 186/2009. (II. 26.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a KSZT elfogadását követően készíttessen a Margitsziget közpark területére vonatkozó, ütemezett fejlesztési javaslatokat tartalmazó fejlesztési intézkedési tervet.

Határidő: a KSZT elfogadását követő nyolc hónap

Felelős: főpolgármester

**A Városrendezési Ügyosztály megbízásából 2009. évben elkészült a Margitsziget területére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv (KSZT). Mivel a terv a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosítására vonatkozó javaslatot is tartalmazott, ezért a KSZT jóváhagyását megelőzően szükséges volt az FSZKT módosítása. A módosításhoz szükséges hatástanulmány elkészült, az egyeztetési eljárás lezajlott. A Fővárosi Közgyűlés a 72/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a XIII. kerület Margitsziget területére vonatkozóan az FSZKT módosítását. A KSZT Étv. 9. §-ában foglalt egyeztetési eljárását a XIII. kerületi Önkormányzat lefolytatta, jóváhagyására a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jog gyakorlására vonatkozó döntését követően kerülhet sor. A XIII. kerületi Önkormányzat részéről az egyetértési jog gyakorlására vonatkozó kérelem megérkezése a közeljövőben várható.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2009. április 30-i ülésén:**

„Javaslat hatástanulmány készítésére a Városliget forgalomcsillapításáról” című napirend keretében a 642/2009. (IV. 30.) sz. határozatban megbízza a főpolgármestert a Városliget forgalomcsillapítására hatástanulmány elkészíttetésére.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az elkészült tanulmányt terjessze a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülése elé.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: főpolgármester

**A BKK Zrt. a hatástanulmány megrendelését megelőzően egyeztetést kezdeményezett a XIV. kerület polgármesterével, és az ottani megbeszélések eredményeként megrendelte a tanulmányterv elkészítését. A tervdokumentáció 2013. második negyedévében fog elkészülni, ezért kérem a határozat végrehajtási határidejének 2013. augusztus 31-ig történő meghosszabbítását.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2010. január 28-i ülésén:**

„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményeinek egyenlő esélyű hozzáférés szempontjai szerinti felmérésére” című napirend keretében a 46-47/2010. (I. 28.) sz. határozataiban elviekben egyetért azzal, hogy szükséges a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában álló intézmények épületeinek az egyenlő esélyű hozzáférés szempontjai szerinti felülvizsgálata.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a felülvizsgálat módszerét, ütemezését, megvalósítóját és a szükséges forrásigényt is tartalmazó javaslatot a Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Programmal egyidőben készíttesse el és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: főpolgármester

**A Fővárosi Közgyűlés 2010. évben elfogadta a Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Programot, mely tartalmazza többek között a határozatban foglalt felülvizsgálat módszerét és ütemezését is. A felülvizsgálat megvalósítója a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány, mely rendelkezik a feladat végrehajtásához jogszabályi előírás alapján szükséges szakemberekkel. Az Alapítvány közszolgáltatási szerződése tartalmazza a feladatot, az éves szerződéshez rendelt forrást a főváros költségvetésében kell szerepeltetni.**

**A tervezett ütemezés szerint lezajlott a Szociális Osztály felügyelete alá tartozó intézmények pilot vizsgálata – mely a képessé tevés módszerével, az intézményvezető és az intézmények műszaki vezetőinek képzésével történt meg.**

**A 46-47/2010. (I. 28.) sz. határozatokban foglalt javaslat Közgyűlés elé terjesztése és ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

**A végrehajtást követően megkezdett munka folyamatosan zajlik:**

**A Főpolgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi tervének 2012. év végi megújítása során felmerült az igény, hogy a Hivatal aktuális információkhoz jusson a Hivatal épületét érintő, az egyenlő esélyű hozzáférést segítő szükségletekről. Jelenleg a szervezeti egységek közti egyeztetés, a hivatalvezetés tájékoztatása, valamint a felmérés és a képzés elvégzéséhez szükséges vezetői döntések meghozatalának folyamata zajlik. E döntések eredményeként a 2013. évben a Hivatal épületének egyenlő esélyű hozzáférés szempontjai szerinti felmérése történhet meg.**

„Tájékoztató a Duna Program előkészítéséről és javaslat a Budapesti Duna Stratégia koncepciójára és a kapcsolódó döntésekre” című napirend keretében a 145-146/2010. (I. 28.) sz. határozatokban felkéri a főpolgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a nem fővárosi tulajdonú Duna parti közterületek tulajdonosaival, és készítse el a Duna partszakasza egységes használatát biztosító megállapodást.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: főpolgármester

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg Dunapart használata kérdésében önálló rendelet megalkotásának törvényes lehetőségét, szükségességét és a vizsgálat eredményétől függően a rendelettervezetet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: főpolgármester

**A Fővárosi Közgyűlés a 2393/2011. (VIII. 31.) határozatával döntött arról, hogy „egyetért a fővárosi dunai partszakaszok rendezésének szükségességével és felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK útján dolgoztassa ki a fővárosi dunai partszakaszok hasznosítására, a kikötői engedélyek egységesítésére vonatkozó közlekedésszakmai és városfejlesztési koncepciót.” Az 512/2011. (IV. 6.) határozat alapján készül Budapest új Városfejlesztési Koncepciója, melynek kiemelt fejlesztési célterülete a Duna és partjai. Ezzel összhangban szükséges a dunai partszakaszok hasznosításáról szóló koncepció kidolgozása. Jelen határozatok végrehajtására a koncepció elfogadását követően kerülhet sor, ezért kérem a határozatok végrehajtási határidejének 2013. június 30-ig történő meghosszabbítását.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2010. február 15-i ülésén:**

„Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás társulási megállapodásának felmondására” című napirend keretében a 185/2010. (II. 15.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy az elszámolást terjessze elő a Fővárosi Önkormányzat hatáskörrel rendelkező szervéhez.

Határidő: a szükséges döntések meghozatala után azonnal

Felelős: főpolgármester

**A BÖP Kft. még nem szűnt meg, 1 fővel ma is működik. Az elszámolás a tőke tekintetében megtörtént, a kamatfizetési kötelezettség vonatkozásában vita van a BKK-ba beolvadt Fővárosi Parkolási Eszközkezelő Kft. és a BÖP Kft. között. Az elszámolás akkor terjeszthető majd a Közgyűlés elé, ha minden más vitás kérdésben egyezség születik.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2011. január 31-i ülésén:**

„Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputérség II. ütemének műszaki változása” című napirend keretében az 102/2011. (I. 31.) sz. határozatban elfogadja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az új projektötlet tartalmát, és felkéri a főpolgármestert, hogy nyújtsa be az új projektötletet a KMOP-2010-5.2.2/A jelű, Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapest városközpont című konstrukció keretében Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem címmel.

Határidő: 2011. február 23.

Felelős: Tarlós István

**Figyelemmel a projekt műszaki tartalmának jelentős mértékű változására, annak a „pályázati csatornában” történő újra indítása szükséges a kiírás megjelenését követően. A projekt új neve: „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése”, amely kapcsán a BKK Zrt. megvalósításában, 2012. szeptember 10-én sor került a tér építési engedélyezési terveinek a hatósághoz történő benyújtására. A hiánypótlás teljesítése folyamatban van. E feladat végrehajtásáról a 1242/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat rendelkezik, ezért jelen határozat okafogyottá vált, amely tényre figyelemmel kérem hatályon kívül helyezését.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2011. április 6-i ülésén:**

„Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények szerkezetátalakítási koncepciójának kidolgozására” című napirend keretében a 836-837/2011. (IV. 6.) sz. határozataiban szükségesnek tartja és támogatja szakmai vizsgálat lefolytatását – jogi-, finanszíro-zási/működtetési-, ellátási- és foglalkoztatási szempontok figyelembevételével – a fővárosi fenntartású szociális intézmények jelenlegi működési módjától – a szakmai indokoltság figyelembe vételével – eltérő működtetési formáinak összehasonlító elemzése érdekében.

Határidő: 2011. II. félév

Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy készüljön szakmai koncepció az átalakítás lehetséges változtatási lehetőségeiről és a további működésről, az intézményrendszer jelenlegi formájától eltérő, egészét, illetve egyes elemeit érintő költséghatékonyabb működtetési formák, a kiszerződési/együttműködési lehetősé-gek és a strukturális átalakításokat érintő elképzelések feltérképezésére.

Határidő: 2011. II. félév

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Szociális Koncepció kidolgozása során a határozat szerinti szakmai vizsgálatokat elvégeztük, a Koncepciót a Közgyűlés 2012. október 3-i ülésén elfogadta, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2011. június 8-i ülésén:**

„Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadására” című napirend keretében az 1624/2011. (VI. 8.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy 2012. szeptemberig terjessze a Közgyűlés elé a Vidám Park áthelyezésével kapcsolatos – az új lehetséges helyszíneket és a megvalósíthatósági vizsgálatokat is tartalmazó – elképzeléseit.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-ai ülésén tárgyalta a „Javaslat egyes tulajdonosi döntések meghozatalára a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert működtetésére vonatkozóan” tárgyú közgyűlési előterjesztést, amely tartalmazza a határozatban foglaltak végrehajtására vonatkozó elképzeléseket.**

**A Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. 2013. szeptember 30. dátummal szüntesse meg az alaptevékenységét a Városliget területén és előzetesen kinyilvánította azon szándékát, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. által használt területet Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Vidám Park Zrt. között létrejött üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szerződés megszüntetését és a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítását követően átadja a Fővárosi Állat- és Növénykertnek, programozott ütemezéssel.**

**Az új lehetséges helyszínekről szóló elképzelések megfogalmazására a Közgyűlés 2012. november 28-i döntéseinek végrehajtását követően kerülhet sor. A Közgyűlés erre vonatkozó döntése 2013. első negyedévében várható.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus 31-i ülésén:**

„Javaslat a teherforgalmi behajtási díjak beszedésével kapcsolatos döntésekre” című napirend keretében a 2271/2011. (VIII. 31.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a teherforgalmi behajtási díjakkal kapcsolatos bevételek növelése érdekében tett intézkedési terv kidolgozásáról és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**Az intézkedési tervet tartalmazó előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-ei ülésén elfogadta. A teherforgalmi behajtási díjakkal kapcsolatos bevételek növelése érdekében a Fővárosi Önkormányzat fejlesztési megállapodást kötött a BKK Zrt.-vel, ezzel a határozat végrehajtásra került.**

„A IX. kerületi Önkormányzattal a IX., Bakáts tér 10. szám alatti ingatlanra kötött csereszerződés” című napirend keretében a 2332/2011. (VIII. 31.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a Bakáts tér 9. szám alatti társasház földszintjén lévő 36888/0/A/2 hrsz-ú helyiség Bakáts tér 9. szám alatti társasház felőli önálló bejáratának műszaki kialakíthatósága érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával, és annak eredménye függvényében készüljön előterjesztés a 36888/0/A/2 hrsz-ú helyiség kérdésében.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A kerületet – a tényállás részletes leírása mellett írásban is – ismételten felhívtuk, hogy a Bp. IX. ker., 36888/0/A/2 hrsz.-ú helyiség Bakáts tér 9. szám alatti társasház felöli önálló bejáratának műszaki kialakíthatósága kapcsán a kerület által említett, a társasházzal és a kerületi főépítésszel folytatott egyeztetésekről adjanak részletes tájékoztatást.**

**Figyelemmel arra, hogy a fentiek kapcsán a mai napig nem érkezett visszajelzés a kerülettől, kérem a határozat végrehajtási határidejének 2013. június 30-ig történő meghosszabbítását.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptember 28-i ülésén:**

„Javaslat a budapesti közösségi közlekedési reklámhelyek hasznosításával kapcsolatos döntésekre” című napirend keretében a 2792-2794/2011. (IX. 28.) sz. határozataiban a BKV Zrt. alapítói okiratának 9.3.16. pontja alapján, az alapító kizárólagos hatáskörében eljárva elfogadja az előterjesztő által kiegészített, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívás tervezetet, és felkéri a főpolgármestert, hogy a nyilvános versenyeztetési eljárás BKV Zrt. általi lefolytatását követően a döntési javaslatot jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a pályázatok értékelését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt.-vel a közszolgáltatási szerződés keretein belül dolgoztassa ki a BKV reklámfelületeinek közérdekű és egyéb (sport, kultúra, közlekedési tudatformálás) célú hasznosításának alapelveit – azaz a reklámhelyeken elhelyezett reklámfelületek 10 %-ának közérdekű és egyéb (sport, kultúra, közlekedési tudatformálás) célú hasznosításának elveit – és eljárásrendjét és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a pályázat eredményéről történő döntés előterjesztésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. bevonásával vizsgáltassa meg, vannak-e a 2793/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozat szerinti hasznosításból esetlegesen kimaradó, eddig BKV kezelésű, de fővárosi tulajdonú közterületi reklámhelyek, és ha igen, adjon javaslatot azok kezelésére.

Határidő: a pályázat eredményeként megkötésre kerülő szerződés megkötését követő 90 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A közgyűlési határozat alapján megindított 15/T-297/12. számú (A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság köztéri reklámlehetőségeinek hasznosítása) közbeszerzési eljárás eredményhirdetés nélküli lezárását javasolja a BKV, tekintettel a pályázók által felvetett közbeszerzés jogi, illetve versenyjogi problémákra.**

**Új pályázat kiírását tartalmazó javaslatot készített a BKV, amelyet az elmúlt hónapokban a vonatkozó közgyűlési határozatoknak való megfelelőség érdekében több körben egyeztetett a BKK-val is. Jelenleg is egyeztetések folynak a két szervezet között arról, hogy BKV-BKK konzorciumban, vagy a BKV által önállóan kerüljön kiírásra az új pályázat. A döntési javaslat a megismételt eljárást követően annak eredményessége esetén kerülhet a Fővárosi Közgyűlés elé. A reklámfelületek 10 %-ának közérdekű és egyéb (sport, kultúra, közlekedési tudatformálás) célú hasznosításának elveire és eljárásrendjére vonatkozó döntési javaslat a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kerülhet benyújtásra. A pályázatban várható változtatások miatt (vagyonelem hasznosítás helyett szolgáltatás beszerzése) a BKV Igazgatósága a későbbiekben hoz döntést a közbeszerzés megindításáról, a Közgyűlés tájékoztatása ez ügyben 2013. év elején várható.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2011. október 21-i ülésén:**

„Javaslat energetikai intézkedésekre az Állami Számvevőszék vizsgálatára hozott 2011. évi intézkedési terv 4. c) és 6. pontjaira tekintettel” című napirend keretében a 2963/2011. (X. 21.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a BVK és a BKK működéséről szóló – az 1822/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat, valamint az 1835/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján negyedévente a Fővárosi Közgyűlés részére készülő – előrehaladási jelentés tartalmazzon tájékoztatást az energiagazdálkodás területén megtett intézkedésekről és azok eredményeiről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A BKK és a BVK 2012. III. negyedévi előrehaladási jelentése is tartalmaz energiagazdálkodással kapcsolatos fejezetet. Ezzel a határozat időarányos teljesítése megtörtént.**

„Javaslat a 2012. évi útfelújításokkal kapcsolatos döntésekre” című napirend keretében a 3036/2011. (X. 21.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján készíttesse elő a IV. kerületi, Görgey Artúr utca villamos és útpálya szerkezetének együttes felújítását, valamint készíttessen ütemezett, e projektbe illesztett intézkedési tervet a Görgey Artúr utca villamos és útpálya felújítására. A XIX. kerületi, Ady Endre úti villamos pályaszerkezetek felújítását hangoltassa össze a 42-es villamos későbbiekben tervezett meghosszabbításával.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A Görgey Artúr utca út- és villamos pálya felújítás tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást a BKK szakterületei a IV. kerülettel egyeztetve előkészítették. Az intézkedési terv elkészült.**

**A 42-es villamos fejlesztési projektje keretében az Ady Endre úti vonalszakasz teljes felújítása (korábban csak a megállóhelyek közelében tervezte a BKV a projekt keretében a pálya felújítását) beilleszthető, azonban a projekt jelenleg támogatási szerződéssel nem rendelkezik.**

**A Rákóczi utca – Hoffherr Albert utca között az útpálya felújítását a villamos fejlesztéssel egyidőben kell elvégezni, azonban ennek ideje és forrása jelenleg nem meghatározható (mivel a minisztérium a 42-es villamos fejlesztési projektjére nem adott támogató levelet).**

**A fentiektől függetlenül az útfelújítást a Baross utca – Rákóczi utca közötti szakaszon 2013. év folyamán az útfelújítási programban a villamos vágányzónától függetlenül elvégezteti a BKK, a 42-es villamos fejlesztési projektjével egyeztetett módon.**

**Az előkészítési feladatokat elvégeztük, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2011-2015. évi Közoktatási Koncepciójának elfogadására” című napirend keretében a 3101/2011. (X. 21.) sz. határozatban elfogadja a Fővárosi Önkormányzat 2011-2015. évi Közoktatási Koncepcióját, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az abban foglaltak folyamatos végrehajtásáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

**A Közgyűlés elfogadta a Közoktatási Koncepció végrehajtására irányuló, a „Fővárosi Önkormányzat köznevelési intézményeinél hatályos jogszabályokhoz igazodó fejlesztések, intézkedések” című dokumentumot. Ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2011. november 30-i ülésén:**

„Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) üzemeltetésére vonatkozó döntések meghozatalára” című napirend keretében a 3496/2011. (XI. 30.) sz. határozatban, mint a BKSZT Kft. tagja, jóváhagyja a BKSZT Kft. társasági szerződését módosító okiratokat az előterjesztés 5/a-b.) sz. mellékleteiben írt tartalommal és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint tagot képviselő személyt, hogy a BKSZT Kft. taggyűlésén kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a taggyűlésnek a BKSZT Kft. társasági szerződését módosító okiratok elfogadásáról szóló döntését.

Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

**A BVK Igazgatósága 2012. november 29-én tárgyalta és jóváhagyta a társasági szerződés módosítását. Ezt követően kerülhetett összehívásra a BKSZT Kft. taggyűlése, mely 2012. december 14-én hagyta jóvá a társasági szerződés módosítását. A társasági szerződés benyújtásra került a Cégbíróságra. A határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat erdőgazdálkodói feladatok ellátására” című napirend keretében a 3515/2011. (XI. 30.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy adjon tájékoztatást az erdőkre vonatkozó optimális birtokszerkezet kialakításának feltételeiről.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

**A „Javaslat az erdőkre vonatkozó birtokszerkezet kialakítására” című előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-án tárgyalta és elfogadta, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2011. december 14-i ülésén:**

„CET projekttel kapcsolatos tájékoztatás és döntések” című napirend keretében a 4091/2011. (XII. 14.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a Közraktárak Épületegyüttes tekintetében vizsgálja meg az ingatlan vagyonkezelésbe adásának lehetőségét.

Határidő: 2012. július 31.

Felelős: Tarlós István

**A Közraktárak épületegyüttes befejezésének feltételeiről a „Javaslat a Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzésére” tárgyú közgyűlési előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberében tárgyalta. A Közgyűlés által jóváhagyott, a BFVK Zrt.-vel megkötött szerződés szerint a Közraktár épületegyüttesre irányuló megkezdett beruházás befejezése, használatra alkalmas műszaki állapotának elérése, használatbavételi engedélyének megszerzése, valamint az üzemeltetéshez és hasznosításhoz szükséges beruházások lebonyolítása 2013. december 31-ig meg kell történjen. Kérem fentiekre tekintettel a határozat végrehajtási határidejének a megkezdett beruházás tényleges befejezésétől számított 3 hónap határidőre történő módosítását.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. január 25-i ülésén:**

„Az Óbudai Gázgyár fejlesztési programmal kapcsolatos feladatváltozás érvényesítése Budapest Főváros 2012. évi költségvetési koncepciója alapján” című napirend keretében a 118/2012.
(I. 25.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy az együttműködési keretmegállapodás módosítása érdekében szükséges lépéseket tegye meg úgy, hogy 2012. január 1-jétől a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. elismerendő kiadásai tervezhető módon legyenek biztosítottak.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Közgyűlés 2509/2012. (XI. 28.) sz. határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy a 118/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat alapján dolgozza ki a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. (BVV Zrt.) működésének 2013. január 1-jétől érvényes új alapdokumentumait, így szerződéses hátterét, finanszírozásának módját és azt 2013. január 31-ig terjessze be jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé. A finanszírozás módjának átalakítása vélhetően érinti a főváros költségvetését, így azzal egy időben kerülhet előterjesztésre az új alapdokumentum. Az alapdokumentum mellékleteinek áttekintése, módosítása és az aláírási folyamat időigényességére tekintettel kérem a határozat végrehajtási határidejének 2013. március 31-ig történő meghosszabbítását.**

„Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 3772/2011. (XII. 14.), a 3779/2011. (XII. 14.) határozatainak és a BMSZKI alapító okiratának módosítására” című napirend keretében a 148/2012. (I. 25.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a BMSZKI Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti, 28056 hrsz-ú ingatlanon található 3. számú épületben kialakításra kerülő egészségügyi centrum és átmeneti szállás működési engedélyének beszerzése érdekében.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**Az egészségügyi centrum és átmeneti szállás működési engedélye jogerőre emelkedett, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer átalakításának folytatására a tömegközlekedés vonatkozásában, és a vonatkozó jogszabályi háttér megváltozásából fakadó döntésekre” című napirend keretében a 162/2012. (I. 25.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. vezető tisztségviselői útján – a BKK Zrt. irányításával – gondoskodjon a BKV Zrt. szervezeti-működési struktúrájának átalakítására vonatkozó koncepció kidolgozásáról és annak Közgyűlés elé terjesztéséről, figyelembe véve a 2012. május 1-jét követően kialakuló, a BKK Zrt. irányítása szerinti új struktúrát.

Határidő: 2013. január 1.

Felelős: Tarlós István

**A BKV Zrt. szervezeti-működési struktúrájának átalakítására vonatkozó koncepció a Közgyűlés 2012. június 20-i ülésén, a „Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat” című előterjesztés részeként, annak 4. fejezetében került a Közgyűlés elé, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. február 29-i ülésén:**

„A Parking Kft. 2012. I. negyedévi működésének finanszírozása” című napirend keretében a 269/2012. (II. 29.) sz. határozatban

a.) A Kossuth Lajos téren megvalósuló beruházással összefüggő szerződések megszüntetésével kapcsolatos elszámolásokra vonatkozó 2579/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kossuth Lajos téren megvalósuló beruházással összefüggő szerződések megszüntetésével kapcsolatos elszámolásokat – azok Közgyűlés általi elfogadása érdekében – legkésőbb 2012. március 31-ig a Közgyűlésre terjessze be.

b.) A 2579/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A határozat a 2579/2010. (XII. 15.) sz. határozatot érdemben nem változtatja meg, csak a végrehajtási határidőt meghatározó részét módosítja, majd ezt egy b) határozati pontban megismétli: „a 2011. évi költségvetési rendeletet tárgyaló Közgyűlésre terjessze be”, helyette „legkésőbb 2012. március 31-ig a Közgyűlésre terjessze be” szerepel. A 2579/2010. (XII. 15.) sz. határozat továbbra is végrehajtandó. A határidő változást a nyilvántartáson átvezettük, ezzel a 269/2012. (II. 29.) sz. határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló …./2012. (…..) Főv. Kgy. rendelet megalkotására” című napirend keretében a 285/2012. (II. 29.) sz. határozatban az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet
55. §-ában foglalt rendelkezésnek való megfelelés céljából felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat részesedésével működő, vagy többségi befolyása alatt álló valamennyi gazdasági társaság tulajdonosi szerkezete átláthatóságának a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt követelmények alapján történő felülvizsgálatára és az átláthatóság érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i ülésére benyújtásra került a „Tájékoztató a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben előírt, egyes fővárosi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átláthatósági felülvizsgálatról és a 285/2012. (II. 29.) sz. Főv. Kgy. határozat végrehajtásáról” tárgyú tájékoztató. A tájékoztató a jelen közgyűlési határozat végrehajtása érdekében – a fővárosi önkormányzati tulajdonú társaságokat csoportosítva – összefoglaló jelleggel mutatja be az átláthatósági felülvizsgálat körében megtett intézkedéseket, valamint a felülvizsgálat eredményét. A tájékoztató melléklete tartalmazza az egyes nyilatkozat tétel céljából megkeresett társaságok átláthatósági nyilatkozatait, valamint a BFVK Zrt. tájékoztató jelentését a közszolgáltatói vagyongazdálkodásban lévő fővárosi társasági részesedések tekintetében lefolytatott átláthatósági felülvizsgálat eredményéről. A határozat végrehajtása megtörtént.**

„A Budapest Főváros Közterület-felügyelet közlekedéssel kapcsolatos feladatainak támogatása” című napirend keretében a 319/2012. (II. 29.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Közterület-felügyelete közreműködésének köszönhetően, illetve esetlegesen technológiai fejlesztések, hatékonyságjavítás útján elérhető bevétel-növelési lehetőségeket a BKK Zrt. által beszedett teherforgalmi behajtási díjak és parkolási díjak körében vizsgálja meg a BKK Zrt. közreműködésével és a Közgyűlés márciusi ülésére készítsen erre vonatkozóan javaslatot.

Határidő: a Közgyűlés 2012. márciusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

**A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a Közgyűlés határozatának megfelelően elvégezte a hatékonyságjavítás útján elérhető bevétel-növelési lehetőségek vizsgálatát.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i döntése alapján a Fővárosi Önkormányzat a teherforgalmi behajtási díjakkal kapcsolatos bevételek növelése érdekében fejlesztési megállapodást kötött a BKK Zrt.-vel, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a BMSZKI működési dokumentumainak jóváhagyására” című napirend keretében a 361/2012. (II. 29.) sz. határozatban jóváhagyja az előterjesztés 2. és 3. sz. mellékletei szerinti tartalommal a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Bp. XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. és a Bp. X. ker., Bánya u. 37. szám alatti telephelyek házirendjeit és felkéri a főpolgármestert az elfogadott házirendek jóváhagyó záradékának aláírására, valamint a működési engedély iránti kérelmek benyújtására.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A házirendek jóváhagyó záradékainak aláírása megtörtént. A Bánya utca 37. engedélye mellett a Szabolcs u. 33-35. szám alatti átmeneti szállás működési engedélye is jogerőre emelkedett, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. április 25-i ülésén:**

„Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2011. december 31-ig Fővárosi Tűzoltóparancsnokság) által használt önkormányzati vagyon átadására” című napirend keretében a 462/2012. (IV. 25.) sz. határozatban felkéri a Főpolgármestert, hogy intézkedjen a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság önkormányzati fenntartásának megszűnéséből eredő pénzügyi, gazdasági és munkaügyi, szervezési és szabályozási intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság jogutódja, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: FKI) fenntartójának változására tekintettel, a Fővárosi Önkormányzat és a CAMINUS Zrt. között fennálló, a tűzoltóság által használt VIII. kerület, Dologház utca 1. szám alatti ingatlan világításkorszerűsítéséhez kapcsolódó bérleti szerződés módosítása vált szükségessé. A szerződés módosítását, melyben már az FKI szerepel, mint kötelezett, 2012. december 20-ai dátummal írták alá. A szerződéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek rendezése szintén megtörtént.**

**A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság önkormányzati fenntartásának megszűnéséből eredő pénzügyi, gazdasági és munkaügyi, szervezési és szabályozási intézkedések és ezzel a határozat végrehajtása is megtörtént.**

„Javaslat a közlekedésszervezési feladatok ellátására vonatkozó megállapodások megkötésére és egyes rendeletek módosítására” című napirend keretében a 498/2012. (IV. 25.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen meg minden lehetséges lépést a Kormány felé azon jogszabályváltozások és központi költségvetési támogatások biztosíthatósága érdekében, mely legalább az „A”, de lehetőleg a műszaki szükségszerűségre és egyéb kockázatokra, illetve az ÁSZ ajánlásaira is tekintettel a „B” változat szerinti finanszírozás biztosítására képessé teszi a Fővárosi Önkormányzatot 2013-ban.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**„A budapesti közösségi közlekedés finanszírozása 2013-tól” tárgyban, Tarlós István főpolgármester úr és dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úr 2012. október 30-án levelet küldött Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a forráshiányos finanszírozási helyzet megoldására irányuló javaslatokkal és kérésekkel, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„A közlekedésért felelős minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat és az érintett elővárosi települések között 2012. április 30-án lejáró háromoldalú megállapodások újrakötése és BKV-HÉV szerződés kötése” című napirend keretében az 525/2012. (IV. 25.) sz. határozatban előzetesen jóváhagyja az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötendő, az előterjesztés 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. sz. mellékletei szerinti megállapodásokat, figyelemmel a 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdés 2. pontjára.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

**A 2012. április 25-i Közgyűlés előzetesen jóváhagyta, hogy a közlekedésért felelős minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat és az érintett elővárosi települések között 2012. április 30-án lejáró háromoldalú megállapodásokat 2013. április 30-ig tartó hatállyal újrakösse, valamint a BKV-HÉV szerződést megkösse a BKK Budapest Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK). A közgyűlési jóváhagyást követően a háromoldalú megállapodások (Budakeszi, Budaörs, Diósd, Gyál, Nagykovácsi, Pécel, Törökbálint és Solymár esetében) minden fél által aláírásra kerültek. A minisztériummal a HÉV szerződés megkötésre került. Szigetszentmiklós a megállapodást nem írta alá, ezért a BKK a közlekedésért felelős minisztériummal és háttérintézményével (KTI-RKI) felvette a kapcsolatot a szolgáltatás további végzésével kapcsolatos teendőkről folytatandó egyeztetés érdekében. 2012 őszén az NFM és a KTI-RK azzal a javaslattal kereste meg a BKK-t, hogy valamennyi agglomerációba közlekedő BKK autóbusz vonal esetében át kívánja venni a Volánbusz részére a szolgáltatást. Szakmai egyeztetések kezdődtek meg a KTI-RKI és BKK között egy szolgáltatóktól független kínálati koncepcióról. Ennek döntéshozók részéről történő jóváhagyása és lezárása azonban még nem történt meg. Az NFM és Főváros között, további egyeztetésre van szükség. Az egyeztetések időigénye miatt kérem a határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ig meghosszabbítani.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. május 9-i ülésén:**

„Javaslat a Parking Kft.-vel megkötendő működési célú támogatási megállapodás kiegészítéséről” című napirend keretében a 754/2012. (V. 9.) sz. határozatban a 2579/2010.
(XII. 15.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kossuth Lajos téren megvalósuló beruházással összefüggő szerződések megszüntetésével kapcsolatos elszámolásokat – azok Közgyűlés általi elfogadása érdekében – legkésőbb a Parking Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásától számított 90 napon belül a Közgyűlésre terjessze be.

A 2579/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét a Parking Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásától számított 90 napon belülre módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A határozat a 2579/2010. (XII. 15.) sz. határozatot érdemben nem változtatatja meg, csak a végrehajtási határidőt meghatározó részét módosítja: „a 2011. évi költségvetési rendeletet tárgyaló Közgyűlésre terjessze be”, helyett „a Parking Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásától számított 90 napon belül” szerepel. A 2579/2010. (XII. 15.) sz. határozat továbbra is végrehajtandó. A határidő változást a nyilvántartáson átvezettük, ezzel a 754/2012. (V. 9.) határozat végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében a 755/2012. (V. 9.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti a felhasználási szerződést az előterjesztői kiegészítés 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A határozat tárgyát képező felhasználási szerződés aláírása és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. május 30-i ülésén:**

„Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseivel kötött befektetési jogviszonyok megszüntetésére vonatkozó döntések meghozatalára” című napirend keretében a 860/2012.
(V. 30.) sz. határozatban felkéri a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalát, hogy dolgozza ki és nyújtsa be a Fővárosi Közgyűlésre jóváhagyás céljából a Fővárosi Vízművek Zrt. közszolgáltatói szerződését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-án tárgyalta és elfogadta „A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő víziközmű-vagyon Fővárosi Önkormányzatra történő átszállásával kapcsolatos döntések” című előterjesztést. Az előterjesztés alapján készült vagyonkezelési szerződés megfelel a közszolgáltatói szerződésnek. A határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat kollégiumok átszervezésére” című napirend keretében a 919/2012. (V. 30.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő intézmények – Varga Katalin Kollégium, Gárdonyi Géza Kollégium, Kós Károly Kollégium – záró beszámolóit 2012. július 31. fordulónappal teljes körűen – leltárral és záró főkönyvi kivonattal –, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal terjessze a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Közgyűlés a Gárdonyi Géza Kollégium záró beszámolóját a 2515/2012. (XI. 28.) sz. határozatával, a Kós Károly Kollégium záró beszámolóját a 2516/2012. (XI. 28.) sz. határozatával, a Varga Katalin Középiskolai Kollégium záró beszámolóját a 2517/2012.
(XI. 28.) sz. határozatával a 2012. november 28-ai ülésén elfogadta. Erről az intézményeket értesítettük. A határozat végrehatása ezzel megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében a 934/2012. (V. 30.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a Gárdonyi Géza Kollégium, a Kós Károly Kollégium, valamint a Varga Katalin Középiskolai Kollégium jogutódjaként létrejövő új intézmény névváltoztatását terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberi ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberi ülése

Felelős: Tarlós István

**A „Javaslat nemzetiségi többcélú köznevelési intézmények, továbbá a Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola, a Várna Térségi Középiskolai Kollégium és a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának módosítására és a kapcsolódó döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-ei ülésén tárgyalta. Az érintett intézményeket a döntésről értesítettük. A határozat végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. június 20-i ülésén:**

„Javaslat a 2012. évi útfelújítási program módosítására” című napirend keretében az 1111/2012. (VI. 20.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Közút Zrt. közötti, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A megállapodás 1. sz. módosítása aláírásra került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében az 1113/2012. (VI. 20.) sz. határozatban jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a 005493 azonosító számú, az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt „Útfelújítások 2008-2010. között” megnevezésű engedélyokirat IX. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet módosítását követően 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

**Az engedélyokirat módosítása aláírásra került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében az 1114/2012. (VI. 20.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a „2012. évi útfelújítási program megvalósítása” tárgyú megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. évi költségvetési rendelet módosítását követően 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A megállapodás 1. sz. módosítása aláírásra került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„A Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK Zrt. között érvényben lévő egyes fejlesztési és felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások felülvizsgálata és módosítása” című napirend keretében az 1135/2012. (VI. 20.) sz. határozatban tudomásul veszi az előterjesztés
1. számú mellékletében, a „Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött szerződésekről” elnevezésű táblázatban foglaltakat, egyúttal felkéri a főpolgármestert a táblázat 3., 4., 9., 10. pontjaiban megnevezett, egyes végleges célú fejlesztési, felújítási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások, valamint az azokhoz kapcsolódó ÁFA befizetést szolgáló tagi kölcsön szerződések felülvizsgálatának lezárására, valamint az annak eredményeként javasolt módosítások előterjesztésére a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i ülésén tárgyalta és elfogadta a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK közötti megvalósítási és fejlesztési célú megállapodások megkötésére” tárgyú előterjesztést a határozatban foglalt felülvizsgálatáról és az 1135/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat szerinti táblázat 3, 4, 10. pontjával összefüggésben meghatározott feladat végrehajtásaként úgy döntött, hogy**

**3. változatlan formában fenntartja az „1-3 villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” tárgyú pénzeszköz átadási megállapodást.**

**4. változatlan formában fenntartja a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása (bubi)” tárgyú pénzeszköz átadási megállapodást.**

**10. változatlan formában fenntartja a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló” pénzeszköz átadási megállapodást. Valamint a határozatban említett táblázat 9. pontjaként szereplő szerződéssel kapcsolatban megszüntető megállapodást köt. Fentiekre figyelemmel a határozat végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében az 1156/2012. (VI. 20.) sz. határozatban jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti felhasználási szerződést („Felhasználási Szerződés 2”) az előterjesztői kiegészítés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A határozat tárgyát képező szerződés 2012. november 30-án aláírásra került. Ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„ÉPIT Zrt. részvényeinek értékesítése” című napirend keretében az 1186/2012. (VI. 20.) sz. határozatban az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.-ben lévő, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő részesedésének átruházása, valamint a részvény átruházási szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében felkéri a főpolgármestert

- a részvény átruházási szerződés szerinti teljesítés lebonyolítására, a Fővárosi Önkormányzat által átruházott részvények átadására;

- a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletnek (Vagyonrendelet) a fővárosi részesedés megszűnése miatti szükséges módosítása Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére;

- az átruházott részvényeknek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződéséből való törlésére irányuló javaslatnak a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A felek által aláírt részvény átruházási szerződés alapján a részvények Újpesti Önkormányzat részére történő átadására sor került. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága végzésével a változások átvezetésre kerültek a cégnyilvántartásban.**

**Az ÉPÍT Zrt. vagyonrendeletből történő kivezetése a Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-ai ülésén elfogadott és 2012. december 10-én hatályba lépett 89/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelettel (Vr. módosítással) megtörtént. A Vr. 2. sz. melléklete már nem tartalmazza az ÉPIT Zrt.-t, mint önkormányzati társaságot. Az átruházott részvényeknek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződéséből való törlése a 2012. szeptember 13-ai fővárosi közgyűlési döntéssel megtörtént. A határozat végrehajtásra került.**

„Közösségi közlekedés finanszírozásával kapcsolatos egyes döntésekre vonatkozó javaslat” című napirend keretében az 1201-1203/2012. (VI. 20.) sz. határozataiban felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK, mint a BKV vagyonkezelője útján gondoskodjon a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásra irányuló döntések meghozatalához szükséges előzetes vizsgálat lefolytatásáról.

Határidő: 2012. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A BKK alapítójaként utasítja a BKK vezető tisztségviselőit, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásának előkészítése érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A BKV alapítójaként utasítja a BKV vezető tisztségviselőit, hogy a BKV autóbusz-üzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválásának előkészítése érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A BKK Zrt. tájékoztatása alapján a BKV Zrt. szétválására vonatkozó előzetes vizsgálat lefolytatásra került. A BKV Zrt. szétválására a BKK Zrt. – BKV Zrt. szoros együttműködésében egy projekt létrehozásával kerül sor, melybe projektbe irányító bizottsági tag delegálását kérte a gazdasági társaság Budapest Főváros Önkormányzatától is. A BKK Zrt. és a BKV Zrt. Igazgatósága a BKV Zrt. szétválására és a projekt létrehozására vonatkozó előterjesztést 2012. szeptember 11-i együttes ülésén megtárgyalta, a testületek a projekt létrehozásával egyetértettek.**

**Ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében az 1207/2012. (VI. 20.) sz. határozatban a BKV Zrt. alapító okiratának 9.3.20 pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva a BKV Zrt. Igazgatósága ügyrendjének 2. sz. melléklete „Egyéb” oszlopában az Igazgatóság hatáskörébe tartozó, a kölcsön nyújtására vonatkozó sort az alábbiak szerint módosítja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység/hatáskör | Alapító | Igazgatóság | Vezérigazgató |
| Egyéb: Kölcsön nyújtása | - | 5-100 millió Ft között, egye-di értékben, és a Társaság 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetén korlátlanul | 5 millió Ft-ig egyedi értékben |

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A Városüzemeltetési Főosztály tájékoztatta a BKK Zrt.-t a Közgyűlés döntéséről és kérte a határozat végrehajtását. A BKK Zrt. tájékoztatása alapján a BKV Zrt. Igazgatósága ügyrendjének módosítása átvezetésre került. Ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Bp. III., Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/5 hrsz-ú ingatlan megosztása” című napirend keretében az 1208/2012. (VI. 20.) sz. határozatban Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján egyetért azzal, hogy a BFVK Zrt. a 19916/5 hrsz-ú ingatlan egész területére vonatkozóan készítsen költségbecslést, amely tartalmazza a kiürítéssel, a használati jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos költségeket, az épületek bontási terveinek megbízási díját és a bontási költségeket, a környezetszennyezés és kármentesítés felmérésének és szükség szerint megvalósításának díját, a geodéziai felmérések, kitűzések költségét, valamint a fejlesztéshez indokolt mértékű előközművesítési, útépítési költségeket. A költségbecslés alapján készüljön előterjesztés a Közgyűlés részére a költségek tárgyában való döntéshozatal végett.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

**A BFVK Zrt. 2013. január 14-én érkezett elektronikus levelében jelezte, hogy a határozat végrehajtása folyamatban van, azonban az ingatlan területére vonatkozó költségbecslés elkészítésének teljes körű befejezéséhez újabb 60 napra van szükség. Erre való tekintettel kérem jelen határozat végrehajtási határidejének további 60 nappal történő meghosszabbítását.**

„Javaslat a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosítására” című napirend keretében az 1431/2012. (VI. 20.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1. napjától hatályba lépő 74. § (1) bekezdésére tekintettel a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás szükségességét vizsgálja felül, és az ehhez szükséges előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. márciusi ülése

Felelős: Tarlós István

**A 2012. december 8. napján hatályba lépett köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: átadási tv.) 19. § (1) bekezdése szerint a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására a települési önkormányzatnak nemzetiségi önkormányzattal, nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodásába vagy köznevelési szerződésébe a települési önkormányzat helyébe 2013. január 1-jével az állami intézményfenntartó központ lép.**

**Az átadási tv. idézett rendelkezése a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 74. § (1) bekezdését figyelembe véve rendezi a közoktatási megállapodások 2013. január 1. napját követő helyzetét, ezért a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felülvizsgálata okafogyottá vált.**

**Fentiekre hivatkozással kérem a határozat hatályon kívül helyezését.**

„Javaslat intézményvezetői pályázat elbírálására. (Fővárosi Önkormányzat Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona)” című napirend keretében az 1536-1537/2012. (VI. 20.) sz. határozataiban munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Önkormányzat Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) intézményvezetői feladatok ellátásával Szikulai Istvánt bízza meg határozott időre, öt évig terjedő időszakra (2013. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig) az előterjesztésben foglalt részletezés szerint, 390.000 Ft-os havi illetménnyel. Ezzel egyidejűleg a Kjt. 21. § (1) bek. alapján kinevezi nevelői munkakörbe 2013. január 1. napi hatállyal, határozatlan időre.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A határozatok végrehajtásával összefüggő munkaügyi intézkedések kiadmányozása és ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember 13-i ülésén:**

„Margitszigeti felújítási feladatokhoz kapcsolódó szerződések” című napirend keretében az 1553/2012. (IX. 13.) sz. határozatban jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetű tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

**Az együttműködési megállapodás módosításának aláírása és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel és a BKSZT Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre” című napirend keretében az 1556/2012. (IX. 13.) sz. határozatban elvi támogatást biztosít a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. és a Fővárosi Vízművek Zrt. fúziójára és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy intézkedjen az ennek érdekében szükséges döntések előkészítése iránt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. és a Fővárosi Vízművek Zrt. fúziója előkészítésének feladatait a Fővárosi Vízművek Zrt. fúziós projektje látja el. A tevékenységéről készült „Előrehaladási jelentés”-ben 2013. január 7-én tájékoztatta a főpolgármestert Haranghy Csaba vezérigazgató. A Fúzió projekt nevű projektszervezet megalakult, az előkészítési feladatokat végzi.**

Ugyanezen napirend keretében az 1557/2012. (IX. 13.) sz. határozatban kifejezi szándékát arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő tulajdonosi kölcsön törlesztése céljából a Fővárosi Vízművek Zrt. által felveendő hitel teljes futamideje alatt, de legfeljebb 15 évig kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt.-t bízza meg a víziközmű törvény szerinti, a 2013. január 1-jétől önkormányzati tulajdonba visszakerülő, valamint a későbbiekben létrejövő önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon vagyonkezelésével, valamint arra is, hogy a főváros közigazgatási területén kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt. lehet a vízszolgáltató.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A Vagyonrendelet kimondja, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. kizárólagos vízszolgáltató a főváros területén. A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a víziközmű vagyonról a vagyonkezelési szerződés aláírásra került. A határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a 2012. évi Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny támogatására” című napirend keretében az 1572/2012. (IX. 13.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

**A támogatási szerződés aláírása és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat szociális intézmények támogatására” című napirend keretében az 1682/2012. (IX. 13.) sz. határozatban a „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” cím kizárólag a szociális otthonok működőképességének megőrzése érdekében szükséges kiadásokra fordítható a szociális ágazat javaslatára és az intézmények elszámolási kötelezettsége mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A költségvetési rendelet vonatkozó módosítását tartalmazó 78/2012. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet kimondja, hogy a 9181 címkódon szereplő összegből a támogatást az 1000-5000 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik az elvégzett munkát követően, számlák alapján. A támogatás mértéke az eset súlyosságától és a rendelkezésre álló előirányzat nagyságától függ. Az előirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,- 5 %-os eltéréssel (20-30 %) rendelkezésre álljon. A határozat végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében az 1683/2012. (IX. 13.) sz. határozatban a „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” címen tervezett előirányzat felhasználásáról, a céltartalék szükséges emeléséről, illetőleg a szociális ágazatban az év végéig várható és a működőképesség fenntartása érdekében szükséges további intézkedések meghozatala tárgyában előterjesztést kell készíteni és benyújtani a Fővárosi Közgyűlés számára legkésőbb 2012. november 30-ig.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

**A határozatban szereplő „9181 Céltartalék a szociális intézmények működőképességének megőrzésére” előirányzat felhasználásáról, illetve a szükséges további források biztosításáról „Javaslat szociális intézmények támogatására II.” címen előterjesztést készítettünk, melyet a Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-i ülésén megtárgyalt és elfogadott. A támogatásokat az intézmények felé elutaltuk. Ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Budapest Főváros Levéltára főigazgatója közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetésére, a főigazgatói álláshely betöltésére kiírandó pályázati felhívásra” című napirend keretében az 1713/2012. (IX. 13.) sz. határozatban a Budapest Főváros Levéltára vezetésével kapcsolatos feladatokat 2013. január 15. napjától az új intézményvezető munkába állásának napjáig az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni, havi bruttó 60.000 Ft – az intézményvezetői pótlékkal megegyező – illetményen felüli juttatás mellett.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A határozat végrehajtásával összefüggő munkaügyi intézkedés kiadmányozása és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében az 1714-1715/2012. (IX. 13.) sz. határozataiban munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Levéltára magasabb vezetői (főigazgató) feladatainak ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Budapest Főváros Levéltára főigazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

● dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Országos Levéltár főigazgatója;

● Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke;

● Gorjánác Rádojka, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának Levéltári Osztálya osztályvezetője;

● dr. Szögi László, az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója és az ELTE Egyetemi Levéltár igazgatója;

● dr. Oborni Teréz, történész, ELTE, MTA Történettudományi Intézet;

● dr. Hermann Róbert, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai főigazgató-helyettese;

● Budapest Főváros Levéltára Közalkalmazotti Tanácsának delegáltja;

● Budapest Főváros Levéltára Tudományos Dolgozók reprezentatív Szakszervezetének delegáltja;

● Budapest Főváros Levéltára magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete BFL reprezentatív szervezetének delegáltja.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A pályázat kiírása és a pályázatot véleményező szakmai bizottságban való részvételre a szakértők felkérése és ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében az 1716/2012. (IX. 13.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a felmentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről, kiadmányozásáról, és az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti pályázati felhívás közzétételéről.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A felmentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések kiadmányozása, a pályázati felhívás közzététele és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Döntés a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről” című napirend keretében az 1731/2012. (IX. 13.) sz. határozatban Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i kezdeményezésére válaszolva úgy dönt, hogy egyetért a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. december 31. hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetésével.

Felkéri a főpolgármestert a megszüntetéshez szükséges tárgyalások lefolytatására.

Határidő: a tárgyalások megkezdésére azonnal

Felelős: Tarlós István

**A 2012. november 28-i Közgyűlés jóváhagyta a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást, a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás, mint költségvetési szerv megszüntető okiratát, valamint Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást. Ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. társasági szerződésének módosítására” című napirend keretében az 1737-1738/2012. (IX. 13.) sz. határozataiban Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a Társaság társasági szerződésének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

Meghatalmazza dr. Bán Tamást, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

**A határozatokat megküldtük a Társaság ügyvezető igazgatója részére a szükséges intézkedések meghozatala érdekében. Dr. Bán Tamás meghatalmazottként a határozat szerint szavazott. A társasági szerződés módosítását a Társaság 2012. december 14-én megtartott taggyűlésén jóváhagyta, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„A főváros patkánymentes állapotának fenntartása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása′ című napirend keretében az 1860/2012. (IX. 13.) sz. határozatban „A főváros patkánymentes állapotának fenntartása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 3 fő a Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztálya részéről:

 • 1 fő jogi szakértelemmel és szavazati joggal;

 • 1 fő pénzügyi szakértelemmel és szavazati joggal;

 • 1 fő a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel és szavazati joggal;

- 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztálya részéről:

 • 1 fő jogi szakértelemmel és szavazati joggal;

 • 1 fő közbeszerzési szakértelemmel és szavazati joggal, aki a Bírálóbizottság levezető elnöki tisztségét is ellátja.

A bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjét a Közbeszerzési Főosztály biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A Bírálóbizottság 2013. január 10-én megtartotta ülését. A határozat végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. október 3-i ülésén:**

„Javaslat a BKK Zrt. bevonására az Út- Híd és Műtárgy felújítási, fejlesztési és kezelési feladatokhoz kapcsolódó korábban megkötött szerződésekbe, ennek keretében a már megkötött szerződésekhez kapcsolódó tervek felhasználási jogainak rendezésére” című napirend keretében az 1922/2012. (X. 3.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése, előkészítés” beruházás megvalósítására vonatkozóan a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

**A határozat tárgyát képező megállapodás 2012. december 19-én aláírásra került. Ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat csatlakozására a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszterhez” című napirend keretében a 2010-2011/2012. (X. 3.) sz. határozataiban úgy dönt, hogy 2013. január 1. dátummal rendes tagként csatlakozik a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszterhez, és egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat képviseletében dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettest delegálja. Felkéri, hogy tevékenységéről évente egyszer számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 2013. január 1., illetve folyamatos

Felelős: Tarlós István

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 40 eFt + áfa éves tagdíj fedezetét, a 2013. évre vonatkozóan 51 eFt-ot a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a „8819 Tagsági díjak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán biztosítja. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a későbbi években a tagdíj áfá-val növelt összegét a mindenkori éves költségvetésben folyamatosan biztosítja.

Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Önkormányzat 2013. január 1. dátummal rendes tagként csatlakozott a Budapest Prémium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszterhez. A 2013. évi költségvetés tervezése során a tagdíjra vonatkozó kötelezettséget figyelembe vesszük. A határozatok időarányos végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Parking Kft.-től átvett és a BKK Zrt. által bérelt eszközállományának korrekciójáról és az egyéb ezzel kapcsolatos döntésekről” című napirend keretében a 2038/2012. (X. 3.) sz. határozatban

a.) jóváhagyja és megköti a Parking Kft.-vel az elszámolási megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

b.) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a Parking Kft. kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti elszámolási megállapodás módosításának megkötését az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2012. november 1.

Felelős: Tarlós István

**Az elszámolási megállapodás módosítás aláírása és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat az új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer előkészítési feladatainak, valamint megvalósításának finanszírozására” című napirend keretében a 2042/2012. (X. 3.) sz. határozatban elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer projekt költség-haszon elemzéséhez, megvalósíthatósági vizsgálatához, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez, továbbá a közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítéséhez szükséges forrás fedezetéül – a „Közterületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések” 2011. október 13-án aláírt végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megszűnése esetén az abból felszabaduló – nettó 158 mFt + áfa szolgáljon. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új feladatokról és az azok finanszírozásáról szóló előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés októberi rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

**A „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK közötti megvalósítási és fejlesztési célú megállapodások megkötésére” című előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. Ennek melléklete volt a fejlesztési megállapodás, melynek megkötésével a határozat végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében a 2043/2012. (X. 3.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. közreműködésével folytassa az elektronikus jegyrendszer projekt megvalósításával kapcsolatos hiteltárgyalásokat az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD). Egyetért azzal, hogy amennyiben 2012. december 31-ig nincs döntés az európai uniós támogatásról, akkor az EBRD előírásai szerint folytatódjon a tender előkészítése a biztosítani szükséges többlet források megjelölése mellett. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgyalások eredményének ismeretében terjesszen javaslatot a Fővárosi Közgyűlés elé a projekt finanszírozásáról.

Határidő: 2013. január

Felelős: Tarlós István

**A Budapest Közlekedési Központ Zrt. az új közösségi közlekedés elektronikus jegyrendszer előkészítési feladatainak, valamint megvalósításának finanszírozásáról szóló előterjesztést „Javaslat az új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer finanszírozása” címmel a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i ülésén jóváhagyta. Ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat az URBACT II Roma-Net projekt eredményeként létrejött helyi akcióterv jóváhagyására” című napirend keretében a 2053/2012. (X. 3.) sz. határozatban tovább működteti az URBACT II Roma-Net projekt eredményeként létrejött Budapest Helyi Támogató Csoportot.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

**A Roma-Net 2013. január 19-én zárult. A projekt záró elszámolási feladatainak teljesítése jelenleg folyamatban van. A Helyi támogató Csoport 2013. január 14-i találkozója során a további működésről szóló határozat megerősítésre került. A működési lehetőségek egyeztetése az érintettek között folyamatban van, a projekt záró jelentésének benyújtása (2013. április 19.) után várható a részletek pontos kidolgozása.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. október 15-i ülésén:**

„Közraktár épületegyüttessel (CET) kapcsolatos tájékoztató és a szükséges döntések meghozatala” című napirend keretében a 2092/2012. (X. 15.) sz. határozatban a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése értelmében a Közterület-hasznosítási Bizottságtól a hatáskört esetileg magához vonja.

Figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.496/2012/3. számú ítéletére, mely szerint a West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) és a WHB Építő Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) nem minősültek jogalap nélküli birtokosoknak, – mivel a Porto Kft.-től kaptak utasítást és a köztük létrejött generálkivitelezési szerződésben foglaltak alapján a Porto Kft. jogán birtokoltak – a WHB cégcsoportot a jogellenes közterület-használat megfizetésére is irányuló 0368/2012. (II. 14.) KHB. számú határozat II/a. és II/b. pontját hatályon kívül helyezi, a II/c. és II/d. pontját az alábbiak szerint módosítja, egyebekben fenntartja:

A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján kötelezi

c) a Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.-t (székhely: 1124 Budapest, Sirály u. 10.) arra, hogy a Budapest IX. kerület, Nehru parton lévő 1883 m2 és 2732 m2, valamint a Budapest IX. kerület, Közraktár utcában lévő 3150 m2 alapterületű közterületek használatáért a 2011. május 1-jétől 2011. október 29-ig tartó időszakra az önkormányzat külön felhívására, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletét képező „Övezeti kategóriák díjtáblázata” szerinti egyszeres közterület-használati díjat, azaz 685.405.200 Ft + áfa összeget.

d) a Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.-t (székhely: 1124 Budapest, Sirály u. 10.) arra, hogy a Budapest IX. kerület, Nehru parton lévő 1883 m2 és 2732 m2, valamint a Budapest IX. kerület, Közraktár utcában lévő 3150 m2 alapterületű közterületek használatáért 2011. október 30-tól 2012. július 25-ig az önkormányzat külön felhívására, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletét képező „Övezeti kategóriák díjtáblázata” szerinti díj tízszeresét, azaz napi 14.248.000 Ft + áfa, összesen 3.832.712.000 Ft + áfa közterület-használati díjat.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

**A határozatot a 2395/2012. (10. 31.) Főv. Kgy. határozat módosította. Kérem ezen határozat hatályon kívül helyezését, tekintettel arra, hogy a határozat végrehajtásának lejelentése a jövőben a 2395/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatnál kerül feltüntetésre, mivel a két határozat érdemileg megegyezik és mindössze technikai módosítás történt.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. október 31-i ülésén:**

„Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okiratának módosítására” című napirend keretében a 2105-2106/2012. (X. 31.) sz. határozataiban módosítja Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okirata módosítá-sának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

**Budapest Főváros Közterület-felügyelete alapító okirata módosításának aláírása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadása és ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. között 2012. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére” című napirend keretében a 2107/2012. (X. 31.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 2012. évre szóló, éves közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 2012. évre szóló, éves közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 2012. évre szóló, éves közszolgáltatási szerződés aláírása 2012. december 20-án megtörtént, ezzel a határozat végrehajtásra került.**

„Javaslat beruházások lezárására, szabad pénzmaradványok átütemezésére és beruházási engedélyokirat módosításának jóváhagyására” című napirend keretében a 2108-2110; 2113/2012. (X. 31.) sz. határozataiban Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § - 21/A. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva:

Le kívánja zárni a 006284 azonosító számú és a 006501 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” beruházási feladatokat és a feladatok szabad pénzmaradványát a folyamatban lévő „Nyomdagépek beszerzése 2012-2018.” feladatra kívánja fordítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § - 21/A. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva:

Jóváhagyja a „Nyomdagépek beszerzése” beruházás – az előterjesztés 1. számú mellékletében bemutatott – 006284 azonosító számon, 758/b/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat lezárását. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 006284 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” megnevezésű feladat engedélyokiratát.

A beruházás költsége: 18.000 eFt, ebből 2011. év december 31-ig felhasznált összeg összesen: 7.395 eFt, a 2012. IX. 12-ig felhasznált összeg 0 eFt, a maradvány: 10.605 eFt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § - 21/A. § és a 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva:

Jóváhagyja a „Nyomdagépek beszerzése” beruházás – az előterjesztés 2. számú mellékletében bemutatott – 006501 azonosító számon, 759/a/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat lezárását. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 006501 azonosító számú „Nyomdagépek beszerzése” megnevezésű feladat engedélyokiratát.

A beruházás költsége: 14.400 eFt, ebből 2011. év december 31-ig felhasznált összeg összesen: 0 eFt, a 2012. X. 12-ig felhasznált összeg: 11.049 eFt, a maradvány: 3.351 eFt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja a „Nyomdagépek beszerzése” tárgyú (egyedi azonosító szám: 006633) beruházási engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a beruházási engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A költségvetési rendelet vonatkozó módosításait a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazza. A 006633 számon az engedélyokirat kiadásra került. A határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalának V-B-004/00930-1/2012. számú törvényességi felhívásában foglalt megállapítás elutasítására és a főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című napirend keretében a 2118/2012. (X. 31.) sz. határozatban nem ért egyet Budapest Főváros Kormányhivatalának V-B-004/00930-1/2012. számú törvényességi felhívásában foglalt azon megállapítással, hogy a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdés h) pontja jogszabálysértő. Ugyanakkor a törvényességi felhívás nyomán végzett felülvizsgálat eredményeként a 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet pontosítását egyébként szükségesnek tartja, és ezért azt módosítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés ezen döntéséről levélben tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát.

Határidő: 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A határozat tárgyát képező tájékoztatás a Fővárosi Kormányhivatal részére kiküldésre került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása” című napirend keretében a 2120-2121/2012. (X. 31.) sz. határozataiban jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződés 2012. évi kompenzációs igényére vonatkozó többletköltséget 426.413 eFt összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja, hogy a 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés előirányzott kompenzáció összegében telekadó kiegyenlítésére tartalékolt 320.000 eFt-ból 170.000 eFt a 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. számú módosításában meghatározott feladatok végrehajtására kerüljön felhasználásra.

Határidő: 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosításának aláírásával

Felelős: Tarlós István

**A Közgyűlés jóváhagyta a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződés 2012. évi kompenzációs igényére vonatkozó többletköltséget 426.413 E Ft összegben. A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása 2012. december 1-jén került aláírásra, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében a 2122/2012. (X. 31.) sz. határozatban a „Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció” tárgyú feladatot csökkentett, 30.000 eFt összköltséggel kívánja megvalósítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A „Sorfatelepítés, fasorrekonstrukció” tárgyú feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta, ezzel a határozat végrehajtásra került.**

Ugyanezen napirend keretében a 2123/2012. (X. 31.) sz. határozatban nem kívánja megvalósítani a „IX. ker., Nehru-park rekonstrukció I. ütem” és a „XIV. ker., Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója” feladatokat és lezárásukat követően a várhatóan felszabaduló 336.413 eFt forrást az általános tartalékba köteles helyezni.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

**A két beruházás lezárásáról szóló előterjesztés – a lezárást tartalmazó elszámolási megállapodások jóváhagyásáról és a költségvetési rendelet módosításáról – a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i ülésének napirendjén szerepelt. A Közgyűlés a lezárással kapcsolatos dokumentumokat jóváhagyta, ezzel a határozat végrehajtásra került.**

Ugyanezen napirend keretében a 2125/2012. (X. 31.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés – az előterjesztő által kiegészített – 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2012. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződése 2. sz. módosítása aláírásra került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. sz. módosítására” című napirend keretében a 2130-2132/2012. (X. 31.) sz. határozataiban felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2012. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

**A költségvetési rendelet vonatkozó módosítását a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazza. A megállapodás 3. számú módosítása, valamint a 006670 számú engedélyokirat 2. számú módosítása aláírásra került. Ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a BVK Holding Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására” című napirend keretében a 2134/2012. (X. 31.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 284. § (2) bekezdésének megfelelően a részvényes jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlés döntéséről értesítse a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. vezérigazgatóját annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére sor kerülhessen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Közgyűlés határozatát megküldtük a BVK Holding Zrt. vezérigazgatója részére a szükséges intézkedések meghozatala érdekében, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a BKV Zrt. számára nyújtott tulajdonosi kölcsön rendezésére” című napirend keretében a 2135-2136/2012. (X. 31.) sz. határozataiban kötelezettséget vállal a BKV Zrt. rendkívüli finanszírozási helyzetére tekintettel a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKV Zrt. között 2004. április 30-án megkötött közszolgáltatási szerződés alapján megrendelt teljesítmények 2012. január 1. és 2012. április 30. közötti időszakban felmerült indokolt költségeinek ellentételezésére 5.311.516.000 Ft összegben. Az ellentételezés biztosításának módja a BKV Zrt.-nek Budapest Főváros Önkormányzata felé fennálló ugyanilyen összegű tőke- és kamatfizetési kötelezettségébe való beszámítás. A fentiek érdekében jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, mint a BKV Zrt. legfőbb szerve (egyedüli részvényese) jóváhagyja, hogy a BKV Zrt. az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti megállapodást megkösse. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. Igazgatóságát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A megállapodás 2012. december 19. napjával aláírásra került, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat bizottsági tagcserére” című napirend keretében a 2140/2012. (X. 31.) sz. határozatban Orbán Gyöngyit a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagságából 2012. október 31-ei hatállyal visszahívja, egyidejűleg Hutiray Gyulát a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává választja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A határozatban foglaltakat nyilvántartásunkban átvezettük, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a BKK Zrt. 2013. január 1-jétől érvényes közösségi közlekedési díjszabására” című napirend keretében a 2142/2012. (X. 31.) sz. határozatban jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött „Feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás” 1. számú mellékletét (Díjbevétellel kapcsolatos rendelkezések) módosító megállapodást, az előterjesztés – szóban módosított – 3/A. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

**A „Feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás” módosítása aláírásra került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„A BFVT Kft. közszolgáltatási szerződése” című napirend keretében a 2146/2012. (X. 31.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. október 31-t követően

Felelős: Tarlós István

**A szerződés aláírása és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest VIII. kerület, Üllői út – Orczy út – Diószeghy Sámuel utca – Korányi Sándor utca által határolt területre és a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) VIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításához a Budapest VIII. kerület, Üllői út – Korányi Sándor utca – Illés utca – Dugonics utca – Diószeghy Sámuel utca – Kőris utca – Orczy út – Rozgonyi utca – Diószeghy Sámuel utca – Orczy út – Nagyvárad tér által határolt területre vonatkozóan” című napirend keretében a 2149-2151/2012. (X. 31.) sz. határozataiban felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest VIII. kerület Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 66/2007. (XII. 12.) VIII. kerületi önkormányzati rendelet és annak 3. számú mellékletét képező Józsefvárosi Kerületi Szabályozási Terv Budapest VIII. kerület, Üllői út – Korányi Sándor utca – Illés utca – Dugonics utca – Diószeghy Sámuel utca – Kőris utca – Orczy út – Rozgonyi utca – Diószeghy Sámuel utca – Orczy út – Nagyvárad tér által határolt területre vonatkozó módosításával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A térinformatikai nyilvántartáson történő átvezetés és a VIII. kerület polgármesterének tájékoztatása, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat az 54/1993. (1994.II.1.) Főv. Kgy. rendelet alapján a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására” című napirend keretében a 2152-2153/2012. (X. 31.) sz. határozataiban pályázatot ír ki a Települési Értékvédelmi Támogatásra az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt pályázati felhívásban és az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt pályázati kiírásban foglalt tartalommal.

Határidő: a döntést követő 7 napon belül

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő pályázati felhívás és az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő pályázati kiírás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 7 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatának felhívása és kiírása közzétételre került a Budapest Portálon és 2012. november 5-től hozzáférhető nyomtatott formában az Ügyfélszolgálati Irodán. A kerületi polgármesteri hivatalok főépítészei is levélben tájékoztatást kaptak arról, hogy a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázata meghirdetésre került.**

**A határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat »A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése« című projekt benyújtására a KEOP-1.1.1/B/12 jelű kiírásra” című napirend keretében a 2156/2012. (X. 31.) sz. határozatban előzetesen hozzájárul, hogy a Fővárosi Önkormányzat pályázatot készítsen elő és nyújtson be a KEOP-1.1.1/B/12 jelű konstrukcióba „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” címmel, amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé teszi.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció összeállításáról és benyújtásáról a Közreműködő Szervezet részére.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

**A pályázati dokumentáció benyújtása és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egyes szerződések (támogatási szerződés, finanszírozási szerződés) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint az engedélyokirat 2. sz. módosításáról” című napirend keretében a 2161-2163/2012. (X. 31.) sz. határozataiban jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Tarlós István

Tudomásul veszi, hogy a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat összköltsége 373.379,9 mFt-ról 454.232,7 mFt-ra változik. A feladat fővárosi saját forrás igénye összesen 78.766,1 mFt, amelyből a szerződésben rögzített fővárosi saját forrás igény összesen 77.087,6 mFt. Kijelenti, hogy a feladatot a megemelkedett költségek ellenére meg kívánja valósítani és kötelezettséget vállal a fővárosi saját forrás biztosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím KÖZOP „Budapest 4-es metróvonal támogatása” előirányzatát 1.391,1 mFt-tal, valamint csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat előirányzatát 2.518,5 mFt-tal és ezzel egyidejűleg a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 1.127,4 mFt-tal.

A feladat összköltsége 454.232,7 mFt. A feladat 2013. évi üteme 81.168,0 mFt (ebből átvett pénz KÖZOP 59.627,5 mFt, állami kiegészítő finanszírozás 10.603,7 mFt), 2014. évi üteme
54.879,0 mFt (ebből átvett pénz KÖZOP 18.145,3 mFt, állami kiegészítő finanszírozás
27.260,5 mFt), 2015 évi üteme 56.763,6 mFt (ebből átvett pénz KÖZOP 12.290,7 mFt, állami kiegészítő finanszírozás 33.962,4 mFt.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

**A szerződő felek a szerződést 2012. december 21-én aláírták. A költségvetési rendelet vonatkozó módosítását a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazza. Ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében a 2165/2012. (X. 31.) sz. határozatban Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet alapján a tulajdonában lévő, XI. kerület, Boldizsár utca 2818/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság részére tulajdonosi hozzájárulást ad a 4-es metró beruházásához kapcsolódóan a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőség előtt folyó a Budapest XI. ker., Péterhegyi út építési engedélyezési eljáráshoz. (Ügyiratszám: BF/UO/NS/B/298/2012)

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Tarlós István

**A tulajdonosi hozzájárulásról szóló közgyűlési döntést továbbítottuk a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság részére, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására” című napirend keretében a 2167-2168/2012. (X. 31.) sz. határozataiban a feladat végrehajtásának érdekében: csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím „KMOP XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” c. feladat 2012. évi előirányzatát 161.896 eFt-tal, továbbá

csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása” c. feladat előirányzatát 172.310 eFt-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 10.414 eFt-tal.

A feladat 2012. évi üteme 68.768 eFt (ebből EU támogatás: 23.500 eFt, saját forrás: 45.268 eFt), 2013. évi üteme 172.310 eFt (ebből EU támogatás: 161.896 eFt, saját forrás: 10.414 eFt) a feladat összköltsége változatlan, 243.348 eFt.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

**A költségvetési rendelet vonatkozó módosítását a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazza. Ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a 2012/2013. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításra, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére, valamint köznevelési intézmények támogatására” című napirend keretében a 2215/2012. (X. 31.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a 2202-2214/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó intézkedéseket tegye meg, a 2212/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. és a 2214/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: a döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

**A költségvetési rendelet vonatkozó módosítását a 93/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazza. A soron kívüli utalás és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Budapest IX., Ecseri út 5. szám alatti, 38236/814 helyrajzi számú ingatlan ágazati körből való kivonására, forgalomképessé nyilvánítására és kapcsolódó döntések meghozatalára” című napirend keretében a 2221/2012. (X. 31.) sz. határozatban Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § alapján 2012. december 1. napjával kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből és egyidejűleg forgalomképessé nyilvánítja a 38236/814 helyrajzi számú, természetben a Budapest IX., Ecseri út 5. szám alatti ingatlant és jelen állapotában 2012. december 15-ig további üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére.

Határidő: 2012. december 15.

Felelős: Tarlós István

**A BFVK Zrt. 2012. évi közszolgáltatási szerződésének Fővárosi Közgyűlés által 2012. október 31-én jóváhagyott 6. számú módosításával az üzemeltetésre és hasznosításra átadott ingatlanok listája kiegészült a tárgyi ingatlannal. A szerződésmódosítás aláírása és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2013. évi költségvetésben történő biztosításához, valamint a program szakdolgozatcímeinek meghatározásáról és pályázat kiírásáról” című napirend keretében a 2291-2292/2012. (X. 31.) sz. határozataiban jóváhagyja a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott, szakdolgozat tárgyaként választható témák listáját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a listának a pályázati felhívás mellékleteként való csatolásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Kiírja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos pályázatot, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

**A pályázati felhívás mellékleteként csatoltuk a határozatban említett listát. A pályázatot kiírtuk, megjelentetése a Budapest Portálon, és a Programban résztvevő felsőoktatási intézmények hirdetési fórumain megtörtént, ezzel a határozatok végrehajtásra kerültek.**

„A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2012. évi pályázata – döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról” című napirend keretében a 2347/2012. (X. 31.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A pályázókat a döntésről 2012. november 21-én értesítettük. A nyertes pályázók részére ekkor került kiküldésre a támogatási szerződés is. Ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a „Fővárosi Migrációs kerekasztal” című projekt támogatási szerződésének megkötésére és Budapest csatlakozására a Helyi és Regionális Hatóságok a Bevándorlók Integrációjáért Hálózathoz” című napirend keretében a 2350; 2353/2012. (X. 31.) sz. határozataiban tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat az Európai Integrációs Alap 2012. évi allokációjából támogatást nyert a „Fővárosi Migrációs Kerekasztal” feladat megvalósítására 13.455.550 Ft összköltséggel, melynek megvalósításában a Budapest Esély Nonprofit Kft. a partnere. A feladathoz önrész biztosítás nem szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja, megköti a Belügyminisztérium, mint felelős hatóság és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Fővárosi Migrációs Kerekasztal” című projekt tárgyában a támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról a felelős hatóság részére.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A támogatási szerződés aláírása megtörtént, ezzel a határozatok végrehajtásra kerültek.**

Ugyanezen napirend keretében a 2354/2012. (X. 31.) sz. határozatban Budapest Főváros Önkormányzata csatlakozik a Helyi és Regionális Hatóságok a Bevándorlók Integrációjáért Hálózathoz (Network of Local and Regional Authorities for the Integration of Immigrants), és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az angol nyelvű egyetértési nyilatkozat aláírásáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Önkormányzat részéről a csatlakozás többletforrást nem igényel.

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Tarlós István

**Az egyetértési nyilatkozat aláírása megtörtént, továbbításra került a Helyi és Regionális Hatóságok a Bevándorlók Integrációjáért Hálózathoz. A határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat az 54/1993. (1994.II.1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére” című napirend keretében a 2358-2359/2012. (X. 31.) sz. határozataiban nem helyezi helyi védettség alá az alábbi sírhelyeket:

- Budapest III. kerület, Bécsi út 365-371., Óbudai Temető 36-os parcella 857. számú sírhely, hrsz.: 19963

 Rötzer Henrik sírhelye;

- Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16., Fiumei úti sírkert 20-1-10-es parcella, hrsz.: 38821/2

 Bagosi Pucher család kriptája.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

Nem szünteti meg az alábbi épület helyi védettségét:

- Budapest II. kerület, Rómer Flóris utca 52-54. hrsz.: 12950.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Közgyűlés döntéséről az érdekelteket (kerületi jegyző, főépítész, kerületi kisebbségi önkormányzatok, a védetté nyilvánítás kezdeményezője, tulajdonosok) levélben értesítettük. A határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Közoktatási intézményvezetők felmentése” című napirend keretében a 2369-2373/2012. (X. 31.) sz. határozataiban az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) igazgatójának, Keserűné Simonovics Arankának a közalkalmazotti jogviszonyát kérésére, a Kjt. 30. § (1) bek. f) pontja alapján, a nők negyven éves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj, nyugdíjazásra való jogosultságára figyelemmel felmentéssel megszünteti. A felmentés kezdő időpontja 2012. december 1., időtartama 8 hónap. Mentesítés a munkavégzés alól 2013. április 1-jétől 2013. július 31-ig történik.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 2013. április 1. napjától az új intézményvezető munkába állásának napjáig a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni, bruttó 60.000 Ft – az intézményvezetői pótlékkal megegyező – illetményen felüli juttatás biztosítása mellett.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

A Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Budapest, Pannónia u. 83.) igazgatójának, Murvai Józsefnek a közalkalmazotti jogviszonyát kérésére, a Kjt. 30. § (1) bek. d) pontja alapján, öregségi nyugdíjazásra való jogosultságára figyelemmel felmentéssel megszünteti. A felmentés kezdő időpontja 2012. december 1., időtartama 8 hónap. Mentesítés a munkavégzés alól 2013. április 1-jétől 2013. július 31-ig történik.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

A Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Budapest, Pannónia u. 83.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 2013. április 1. napjától az új intézményvezető munkába állásának napjáig a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni, bruttó 60.000 Ft – az intézményvezetői pótlékkal megegyező – illetményen felüli juttatás biztosítása mellett.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a felmentésekhez kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

**A megfelelő munkaügyi intézkedések kiadmányozása, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségével és további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre” című napirend keretében a 2374-2377/2012. (X. 31.) sz. határozataiban tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nagy József az
orleans-i Nemzeti Koreográfiai Központ igazgatójaként a további munkavégzésre irányuló jogviszonyát fenntartja 2012. szeptember 1-jétől legkésőbb 2013. augusztus 31-ig.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Tudomásul veszi, illetve előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nagy József további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített/létesítsen az alábbi művészeti tevékenységek ellátásával összefüggésben:

● 2012. október 18-án Franciaországban a Woyzeck c. produkcióban lép fel;

● 2012. november 2-4. között az Átem c. produkcióban lép fel Franciaországban;

● 2012. november 15-én a Hollók c. darabban lép fel Algériában;

● 2012. november 21-25. között az Átem c. produkcióban lép fel Franciaországban;

● 2012. november 29-én a Holló c. produkcióban lép fel Kolozsváron;

● 2012. december 12-15. között Átem c. produkcióban lép fel Orleansban;

● 2012. október 6-10. között Orleansban, egy új produkcióval – melynek még nincs címe –összefüggésben próbál,

és engedélyezi a fizetés nélküli szabadság igénybevételét a munkaidejét érintő munkanapokra.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 41. § (2) bekezdése alapján Nagy Józsefnek, a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a Theatre Jel Színház Nonprofit Kft.-ben (Cg.: 10-09-032887) történő részesedés szerzés tilalma alól a felmentést megadja.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nagy József további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített művészi tevékenység ellátására 2012. október 12-én Jászberényben a Woyzeck c. darabban, továbbá engedélyezi, hogy Nagy József munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen művészi tevékenység ellátására 2012. november 27-én Szabadkán a Woyzeck c. produkcióban a Theatre Jel Színház Nonprofit Kft. szervezésében.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

**A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a határozati kivonatokat megküldtük, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására” című napirend keretében a 2378/2012. (X. 31.) sz. határozatban elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 2011. évi végrehajtásának teljesítéséről szóló, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti beszámolót, és úgy értékeli, hogy a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeit 2011. évben maradéktalanul teljesítette.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A Közgyűlés döntéséről a FŐKÉTÜSZ-t tájékoztattuk, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a 2003. évben, illetve 2005. évben a Budapest XX. kerületi Önkormányzattól átvett szennyvízcsatorna-hálózat átadás-átvételére vonatkozó megállapodások módosítására, illetve az FCSM Zrt. rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára” című napirend keretében a 2379/2012. (X. 31.) sz. határozatban Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. és 5. számú mellékleteiben foglalt, a Fővárosi Önkormányzat és a XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata közötti megállapodások 1. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**Felek közt a megállapodások aláírásra kerültek, a határozat végrehajtása ezzel megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében a 2381/2012. (X. 31.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékletében foglalt Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat közötti megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

**A felek a megállapodást aláírták és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében a 2382-2383/2012. (X. 31.) sz. határozataiban Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi jogokat gyakorló képviselőjeként eljáró személyt, hogy az FCSM Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén, kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti megállapodás elfogadását, valamint az előterjesztés 8. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően a felügyelőbizottság tagjának visszahívását, illetve az új tag megválasztását.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi jogokat gyakorló képviselőjeként vegyen részt az FCSM Zrt. közgyűlésén. Felkéri a főpolgármestert a képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Önkormányzat részvényesi jogait gyakorló meghatalmazott személy,
dr. Kókány Csaba, az FCSM Zrt. rendkívüli közgyűlésén részt vett, és a határozatban foglaltaknak megfelelően szavazott. A határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötött bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés 5. sz. módosítására” című napirend keretében a 2384; 2386/2012. (X. 31.) sz. határozatban Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja és megköti az FCSM Zrt.-vel a bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés 5. sz. módosítását az előterjesztés 3. és 4. sz. mellékletei szerint, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése általi elfogadást követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi jogokat gyakorló képviselőjeként vegyen részt az FCSM Zrt. közgyűlésén. Felkéri a főpolgármestert a képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése

Felelős: Tarlós István

**Az FCSM Zrt. közgyűlésén a szerződésmódosítást elfogadták. A bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés 5. sz. módosítása a felek által aláírásra került. A határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat településrendezési szerződés megkötésére a X. ker., Kőbányai út – Szállás u. közúti csomópont és környezete közlekedésfejlesztésével kapcsolatban” című napirend keretében a 2387/2012. (X. 31.) sz. határozatban jóváhagyja a X. ker., Kőbányai út ‑ Szállás u. közúti csomópont és környéke közlekedés-fejlesztésével kapcsolatos településrendezési szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

**A szerződés aláírása és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Közraktárak épületegyüttessel kapcsolatos, közterület használati díjra vonatkozó döntés módosítása” című napirend keretében a 2395/2012. (X. 31.) sz. határozatban a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése értelmében a Közterület-hasznosítási Bizottságtól a hatáskört esetileg magához vonja, a 2092/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. határozatot egységes szerkezetben az alábbiak szerint módosítja:

figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.496/2012/3. számú ítéletére, mely szerint a West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) és a WHB Építő Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) nem minősültek jogalap nélküli birtokosoknak, – mivel a Porto Kft.-től kaptak utasítást és a köztük létrejött generálkivitelezési szerződésben foglaltak alapján a Porto Kft. jogán birtokoltak – a WHB cégcsoportot a jogellenes közterület-használat megfizetésére is irányuló 0368/2012. (II. 14.) KHB. számú határozat II/a. és II/b. pontját hatályon kívül helyezi, a II/c. és II/d. pontját az alábbiak szerint módosítja, egyebekben fenntartja:

A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján kötelezi

c) a Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.-t (székhely: 1124 Budapest, Sirály u. 10.) arra, hogy a Budapest IX. kerület, Nehru parton lévő 1883 m2 és 2732 m2, valamint a Budapest IX. kerület, Közraktár utcában lévő 3150 m2 alapterületű közterületek használatáért a 2010. május 1-jétől 2011. október 29-ig tartó időszakra az önkormányzat külön felhívására, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletét képező „Övezeti kategóriák díjtáblázata” szerinti egyszeres közterület-használati díjat, azaz 685.405.200 Ft + áfa összeget.

d) a Porto Investment Hungary Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.-t (székhely: 1124 Budapest, Sirály u. 10.) arra, hogy a Budapest IX. kerület, Nehru parton lévő 1883 m2 és 2732 m2, valamint a Budapest IX. kerület, Közraktár utcában lévő 3150 m2 alapterületű közterületek használatáért 2011. október 30-tól 2012. július 25-ig az önkormányzat külön felhívására, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletét képező „Övezeti kategóriák díjtáblázata” szerinti díj tízszeresét, azaz napi 14.248.000 Ft + áfa, összesen 3.832.712.000 Ft + áfa közterület-használati díjat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A határozat végrehajtása nem történt meg, mert a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10KPK46264/2012. szám alatt felülvizsgálati eljárást indított az ügyben. Mivel a döntési folyamat várhatóan hosszú időt vesz igénybe, kérem a határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítását 2014. január 31-ig.**

„BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 4. számú és a 2012. évi éves szerződésének 6. számú módosítása” című napirend keretében a 2397-2398/2012. (X. 31.) sz. határozataiban Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
4. számú módosítását. Felhatalmazza a főpolgármestert a keretszerződés módosításának aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2012. évi éves közszolgáltatási szerződésének, az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 6. számú módosítását.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

**A BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződése 4. és 6. számú módosításának aláírása és ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Az MNV Zrt.-vel a Budapest XIII. ker., Szabolcs utca 33. sz. alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítása” című napirend keretében a 2400/2012. (X. 31.) sz. határozatban elvi egyetértését adja arra, hogy a Bp. IX. ker., Aszódi u. 18-20. alatti ingatlanok kialakítása során elhelyezett 5 db térfigyelő kamera Budapest Főváros IX. kerületének Önkormányzata részére külön megállapodás alapján ingyenesen használatba adásra és üzemeltetésre kerüljön, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy az erre vonatkozó megállapodást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

**A Bp. IX. ker., Aszódi u. 18-20. alatti ingatlanok kialakítása során elhelyezett 5 db térfigyelő kamera Budapest Főváros IX. kerületének Önkormányzata részére külön megállapodás alapján történő ingyenesen használatba adásáról és üzemeltetéséről szóló megállapodás és a kapcsolódó előterjesztés a 2012. december 12-én tartott Fővárosi Közgyűlésen benyújtásra került, a megállapodás tervezet tartalmát a Közgyűlés jóváhagyta. A határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a római-parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos támogatási szerződés 1. számú módosítására” című napirend keretében a 2401/2012. (X. 31.) sz. határozatban elfogadja a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok átengedett támogatásai és átengedett jövedelemadója fejezet „Központosított előirányzatok” cím keretében nyújtott támogatásokat tartalmazó 5. melléklet 19. pontjában leírt rendelkezés alapján a római-parti árvízvédelmi mű megvalósításának támogatására előirányzott 1 mdFt fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés módosítását és annak mellékleteit az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

**A római-parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos támogatási szerződés 1 sz. módosításának aláírása a Belügyminisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Fővárosi Önkormányzat részéről megtörtént. A határozat végrehajtásra került.**

„Javaslat a Fenntartható Energia Akcióterv aktualizálására” című napirend keretében a 2405/2012. (X. 31.) sz. határozatban elfogadja az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti aktualizált Fenntartható Energia Akciótervet, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Covenant of Mayors honlapjára történő feltöltéséről.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

**A Covenant of Mayors honlapjára a Fenntartható Akcióterv – a meghatározott határidő lejárta előtt – feltöltésre került. A határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XI. kerület, Egyetemi negyed FSZT jelű területére vonatkozóan a Tüskecsarnok beruházáshoz szükséges KVSZ módosításához” című napirend keretében a 2406-2407/2012. (X. 31.) sz. határozataiban egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az FSZKT-ban kiemelt szabályozást igénylő területre, a Budapest XI. kerület, Egyetemi Negyed területén lévő Hevesi György út szabályozási szélességének módosítására vonatkozó kerületi építési szabályzat tervezetével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéséről Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A Közgyűlés döntéséről tájékoztattuk a XI. kerület Újbuda Önkormányzat polgármesterét. A határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a 2012. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására szóló pályázati felhívás jóváhagyására” című napirend keretében a 2409-2410/2012. (X. 31.) sz. határozatban pályázatot ír ki a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő pályázati felhívás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A pályázati felhívás 2012. november 5-én megjelent, a pályázatok benyújtási határideje 2012. november 30. volt. A pályázati felhívást közzétettük, megküldtük a kerületi önkormányzatoknak is. A pályázati felhívás 2012. november 6-tól november 30-ig a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerület. A Budapest Portálon 2012. november 5. óta a pályázati kiírás szövege elérhető. A határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 és a TÁMOP-2.2.3-071-2F-2008-0005 azonosító számú projektek támogatási szerződéseinek módosítására” című napirend keretében a 2411/2012. (X. 31.) sz. határozatban jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Humán TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 azonosító számú projekt tárgyában és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 4. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A támogatási szerződés 2013. január 16-án a közreműködő által is aláírásra került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében a 2412/2012. (X. 31.) sz. határozatban jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 6. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 azonosító számú projekt tárgyában és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 6. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A támogatási szerződés 2013. január 16-án a közreműködő által is aláírásra került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat köznevelési intézmények pályázatainak előzetes jóváhagyására” című napirend keretében a 2417/2012. (X. 31.) sz. határozatban jóváhagyja a 2. sz. táblázatban szereplő
100 %-os finanszírozású Fővárosi Önkormányzat „D” jelű sportpályázatok benyújtását, amelyek önkormányzati többlettámogatást nem igényelnek.

| **2. sz. táblázat „D” jelű sportpályázat** |
| --- |
|  | **Intézmény megnevezése** | **Cím** |
| 1. | Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 1072 Budapest, Nyár u. 9. |
| 2. | Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. |
| 3. | Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola | 1047 Budapest, Baross u. 72. |
| 4. | Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola  | 1032 Budapest, Bécsi út 134. |
| 5. | Békésy György Szakközépiskola | 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. |
| 6. | Bókay János Humán Szakközépiskola | 1086 Budapest, Csobánc u. 1. |
| 7. | Budai Középiskola  | 1126 Budapest, Márvány u. 32. |
| 8. | Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimn. | 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. |
| 9. | Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  | 1211 Budapest, Tanműhely köz 7. |
| 10. | Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 1165 Budapest, Arany János u. 55. |
| 11. | Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola  | 1134 Budapest, Huba u. 7. |
| 12. | Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola  | 1149 Budapest, Egressy út 71. |
| 13. | Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon | 1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. |
| 14. | Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola | 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. |
| 15. | Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola  | 1095 Budapest, Mester u. 60-62. |
| 16. | Ferenczy Noémi Középiskolai Leánykollégium  | 1089 Budapest, Reguly Antal u. 42. |
| 17. | Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola | 1195 Budapest, Üllői út 303. |
| 18. | Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola | 1097 Budapest, Ecseri út 5-7. |
| 19. | Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona | 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137. |
| 20. | II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola | 1075 Budapest, Wesselényi u. 38. |
| 21. | Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola  | 1043 Budapest, Kassai u. 24/a. |
| 22. | Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium  | 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. |
| 23. | Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium | 1138 Budapest, Váci út 107. |
| 24. | Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola  | 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40. |
| 25. | Kölcsey Ferenc Gimnázium  | 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26. |
| 26. | Madách Imre Gimnázium | 1073 Budapest, Barcsay u. 5. |
| 27. | Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola | 1133 Budapest, Vág u. 12-14. |
| 28. | Nagy László Általános Iskola és Gimnázium  | 1203 Budapest, János u. 4. |
| 29. | Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola | 1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1. |
| 30. | Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium  | 1203 Budapest, Serény u. 1. |
| 31. | Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola | 1144 Budapest, Kerepesi út 124. |
| 32. | Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon | 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7. |
| 33. | Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola | 1117 Budapest, Fehérvári út 10. |
| 34. | Pannónia Középiskolás Kollégium  | 1133 Budapest, Pannónia u. 83. |
| 35. | Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola  | 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b. |
| 36. | Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola | 1062 Budapest, Andrássy út 63-65. |
| 37. | Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | 1184 Budapest, Hengersor u. 34. |
| 38. | Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola | 1146 Budapest, Thököly út 48-54. |
| 39. | Pogány Frigyes Szakközépiskola | 1183 Budapest, Thököly út 11. |
| 40. | Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola | 1088 Budapest, Ludovika tér 1. |
| 41. | Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola  | 1087 Budapest, Mosonyi u. 6. |
| 42. | Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola | 1087 Budapest, Szörény u. 2-4. |
| 43. | Széchenyi István Gimnázium | 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. |
| 44. | Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | 1097 Budapest, Timót u. 3. |
| 45. | Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon | 1139 Budapest, Lomb u. 1-7. |
| 46. | Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola  | 1064 Budapest, Szondy u. 41. |
| 47. | Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola | 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. |
| 48. | Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola | 1041 Budapest, Görgey Artúr út 26. |
| 49. | Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona | 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. |
| 50. | Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola | 1212 Budapest, Széchenyi u. 95. |
| 51. | Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola | 1139 Budapest, Üteg u. 15. |
| 52. | Veres Pálné Gimnázium | 1053 Budapest, Veres Pálné u. 38. |
| 53. | Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 1149 Budapest, Várna u. 23. |
| 54. | Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola | 1149 Budapest, Várna u. 21/b. |
| 55. | Zrínyi Miklós Gimnázium | 1108 Budapest, Mádi u. 173. |
| 56. | Várna Térségi Középiskolai Kollégium | 1149 Budapest, Mogyoródi út 19. |
| 57. | Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma | 1192 Budapest, Hungária u. 36. |

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Közgyűlés támogató döntéséről a pályázatot bonyolítót tájékoztattuk, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre” című napirend keretében az 2421/2012. (X. 31.) sz. határozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bálint András a „Magvető est” műsorvezetésére, az „Úr és a kutya” c., a „Holt lelkek” c. előadásokban színészi feladatok ellátására, továbbá a „Jelenetek egy házasságból” c. színdarab megrendezésére munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen és jóváhagyja, hogy ennek érdekében megbízási szerződést kössön a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

**A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a határozat kivonatot 2012. november 21-én megküldtük. A határozat végrehajtása ezzel megtörtént.**

„Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre” és „Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre” című napirendek keretében a 2422-2436/2012. (X. 31.) sz. határozataiban elfogadja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. augusztus 31. – 2012. szeptember 2. közötti helsinki-i szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Elfogadja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Mácsai Pál 2012. augusztus 28. – 2012. szeptember 10. közötti tokiói szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Elfogadja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. október 4-i prágai szakmai utazásával kapcsolatos beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Tudomásul veszi, hogy a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Puskás Tamás 2012. szeptember 18. – 2012. szeptember 21. között Londonba utazott szakmai célból és elfogadja az utazással kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. szeptember 18-án Bécsbe utazott szakmai célból és elfogadja az utazással kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Anna Zsófia 2012. október 8-9. között Münchenbe utazott szakmai célból és elfogadja az utazással kapcsolatos szakmai beszámolóját, egyben engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Tudomásul veszi, hogy a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2012. október 20. – 2012. október 24. között Londonba utazott szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Tudomásul veszi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. október 15. – 2012. október 16. között Galwaybe utazott szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. november 9. – 2012. november 11. között Brüsszelbe utazzon szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. november 18. – 2012. november 20. között Stockholmba utazzon szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Engedélyezi, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. november 30. – 2012. december 2. között Berlinbe utazzon szakmai célból.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye?” c. színdarab rendezésével kapcsolatban további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen és jóváhagyja, hogy ennek érdekében megbízási és felhasználási szerződést kössön az AHA Bt.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Simon Stephens: Punk Rock” c. színdarab rendezésével kapcsolatban további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen és jóváhagyja, hogy ennek érdekében megbízási és felhasználási szerződést kössön az AHA Bt.-vel az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Hanoch Levin: Átutazók” c. színdarab rendezésével kapcsolatban további munkavégzés-re irányuló jogviszonyt létesítsen és jóváhagyja, hogy ennek érdekében megbízási és felhasználási szerződést kössön az AHA Bt.-vel az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Hozzájárul ahhoz, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Bertolt Brecht: Jóembert keresünk” c. színdarabban színészi feladatok ellátása érdekében további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen és jóváhagyja, hogy ennek érdekében megbízási szerződést kössön az AHA Bt.-vel az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

**A kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek a határozatokat 2012. november 23-án megküldtük, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. folyószámlahitel keretösszegének megemelésére” című napirend keretében a 2437/2012. (X. 31.) sz. határozatban Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. (székhelye: 1084 Budapest, Őr utca 5-7. cégjegyzékszám: Cg.01-09-919580) legfőbb szervének hatáskörében eljárva elvileg jóváhagyja a Társaság és az ERSTE Bank Hungary Zrt. közötti folyószámlahitel szerződés hitelkeret-összegének 40.000 eFt-ra történő megemelését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezetői tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Közgyűlés határozat kivonatának aláírt hiteles példányát 2012. november 23-án megküldtük a Társaság ügyvezető igazgatója részére, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-i ülésén:**

„Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotására” című napirend keretében a 2448/2012. (XI. 28.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendeletben foglalt adómentességre és -kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket vizsgálja felül, és lehetőség szerint a rendeletmódosítást terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

**A határozat szerinti felülvizsgálat megtörtént, melynek eredményeképpen a Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i ülésén a „Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről szóló rendelet megalkotására” címmel az előterjesztést megtárgyalta, és megalkotta a 95/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendeletet. A rendelet – amely az adómentességre és adókedvezményre vonatkozó értékhatárt felemelte – 2012. december 27-én kihirdetésre került. A határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közötti tűzoltó laktanyák felújítása tárgyában kötött támogatási szerződések 1. számú módosítására ” című napirend keretében a 2450/2012.
(XI. 28.) sz. határozatban jóváhagyja, megköti az FPH015/376-25/2011., FPH015/376-26/2011., FPH015/376-27/2011. és FPH015/376-28/2011. számú támogatási szerződések 1. számú módosításáról szóló, az előterjesztés 5-8. számú mellékletei szerinti háromoldalú szerződéseket és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a döntést követő 6. és 45. nap között

Felelős: Tarlós István

**A támogatási szerződések 1. számú módosításáról szóló szerződéseket a főpolgármester 2013. február 4-én aláírta, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás megszüntetésének módjára, és döntés az ezzel összefüggő feladatok meghatározására” című napirend keretében a 2463/2012. (XI. 28.) sz. határozatban az együttműködési megállapodás alapján a 2013. január 1. napjától történő együttműködésből eredő elszámolási kötelezettségek teljesítésének felügyeletére és ellenőrzésére létesülő 6 tagú Ellenőrző Munkacsoportba a Fővárosi Önkormányzat részéről tagként 2013. január 1-jétől határozatlan időre:

- Dódity Gabriellát,

- dr. György István és

- dr. Wiener Juditot

delegálja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

**Az Ellenőrző Munkacsoport a Fővárosi Önkormányzat delegáltjai (dr. György István, Dódity Gabriella és dr. Wiener Judit) részvételével megalakult. Az első ülése 2013. február 5-én került megtartásra. A határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban feleslegessé vált számítástechnikai eszközök selejtezésére és egyes eszközök tulajdonjogának ingyenes átruházására” című napirend keretében a 2493-2494/2012. (XI. 28.) sz. határozataiban felkéri a főpolgármestert, hogy a selejtezési jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. számú mellékletének tartalma szerint írja alá.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja, megköti a Főpolgármesteri Hivatal kezelésében lévő selejtezett és az előterjesztés
1. sz. mellékletében 929-1097. sorszámon megjelölt számítástechnikai eszközök tulajdonjogának a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) részére történő átruházására vonatkozó ajándékozási szerződést. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő minta szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

**Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes aláírta az előterjesztés 1. számú melléklete tartalma szerinti selejtezési jegyzőkönyvet és az ajándékozási szerződést, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötésére” című napirend keretében a 2495-2496/2012. (XI. 28.) sz. határozataiban jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött beruházói szerződés, megvalósítási megállapodás, pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, az előterjesztés 11. számú mellékletét képező módosított megvalósítási megállapodást, amelyet az előterjesztői kiegészítésben foglaltak figyelembevételével, a megállapodás 9.4.1., 9.4.4. pontjának alábbi módosításával és 9.4.5. pontjának törlésével hagy jóvá, köti meg és kéri fel a főpolgármestert annak aláírására. A módosítással az eredeti megállapodás 9.4.6. pontja átszámozásra kerül.

„9.4.1. A projekttel kapcsolatban a BKV általános döntéshozatali rendjéhez illeszkedő döntési szabályok érvényesülnek.”

„9.4.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalások meghozatala során a mindenkor hatályos alapító okiratában foglalt hatásköri szabályok szerint jár el.”

Határidő: 2012. december 15.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti a budapesti 4. sz. metróvonal I. – Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti – szakasz megépítése és a hozzá kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása kincstári finanszírozásához, valamint a finanszírozást szolgáló kincstári számlák vezetéséhez kapcsolódóan megkötött kincstári szerződések módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló kincstári szerződést az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2012. december 15.

Felelős: Tarlós István

**A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött beruházói szerződés, megvalósítási megállapodás, pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, az előterjesztés 11. számú mellékletét képező módosított megvalósítási megállapodás, az előterjesztői kiegészítésben foglaltak figyelembevételével jóváhagyásra és 2012. december 21-én aláírásra került Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Zrt. között. A kincstári szerződés módosítása és ezzel a határozatok végrehajtása is megtörtént.**

„Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására, valamint 2012. évi pénzügyi elszámolásának rendezésére” című napirend keretében a 2509/2012. (XI. 28.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy a 118/2012.
(I. 25.) Főv. Kgy. határozat alapján dolgozza ki a Társaság működésének 2013. január 1-jétől érvényes új alap dokumentumait, így szerződéses hátterét, finanszírozásának módját és azt 2013. január 31-ig terjessze be jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: Tarlós István

**Az új alapdokumentum igényli a Vagyontörvény, az ehhez igazodó, 2012. december 10-én módosított Vagyonrendelet, a közbeszerzési eljárások és egyéb vonatkozó jogszabályok részletes vizsgálatát és figyelembe vételét. Az új alapdokumentum szerinti finanszírozási mód vélhetően érinti a főváros költségvetését, így azt a főváros költségvetési rendelet elfogadását követően célszerű előterjeszteni. Az alap dokumentum mellékleteinek aktualizálása és módosítása több időt kíván, mivel azokat a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésével, valamint 2013. évi közszolgáltatási szerződésével, szinkronba kell hozni. Fentiekre tekintettel kérem a határozat végrehajtási határidejének 2013. március 31-ig történő meghosszabbítását.**

„Javaslat a 2012. július 31. napjával jogutóddal megszűnt Gárdonyi Géza Kollégium, Kós Károly Kollégium és Varga Katalin Középiskolai Kollégium záró beszámolójának elfogadására és előirányzatainak rendezésére” című napirend keretében a 2515-2517/2012. (XI. 28.) sz. határozataiban jóváhagyja a Gárdonyi Géza Kollégium tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja a Kós Károly Kollégium tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja a Varga Katalin Középiskolai Kollégium tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A Közgyűlés döntéséről az intézményeket értesítettük, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására” című napirend keretében a 2558/2012. (XI. 28.) sz. határozatban jóváhagyja a

- „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 8. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 7. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratok aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

**A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 7. számú módosítása 2012. december 18-án, a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 8. sz. módosítása 2013. január 28-án aláírásra került. A határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.-vel fennálló vállalkozási (keret)szerződés 3. számú módosítására és a 2012. évi megállapodás megkötésére” című napirend keretében a 2613-2615/2012. (XI. 28.) sz. határozataiban jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft.-vel kötött vállalkozási (keret)szerződés 3. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft. 2012. évre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

Az államháztartást szabályozó új jogszabályi előírásokra tekintettel az Enviroduna Kft.-vel fennálló vállalkozási (keret)szerződés alapján a Fővárosi Önkormányzat 2012. január 1-jét követően teljesített kifizetéseit jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**Az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.-vel fennálló vállalkozási (keret)szerződés 3. számú módosításának, a Kft. 2012. évre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodásnak az aláírása 2012. december 13-án megtörtént, ezzel a határozatok végrehajtása is.**

„Javaslat a TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 és a KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosító számú projektek támogatási szerződésének módosítására” című napirend keretében a 2620/2012.
(XI. 28.) sz. határozatban jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt tárgyában és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 4. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A támogatási szerződés módosítása 2012. december 31-ig a felek részéről nem került aláírásra. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1. napján hatályba lépett jogszabályi rendelkezéseinek következtében a közoktatási intézmények 2013. január 1. napjától átkerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: „Központ”) fenntartásába, abba beleolvadtak oly módon, hogy a Központ szervezeti egységévé váltak. Az intézményeket érintő pénzügyi feladatokat a fenti időponttól kezdve nem a Gazdasági Szervezet, hanem a Központ látja el. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 16. §-a alapján, valamint Budapest Főváros Önkormányzata és a Központ által 2012. december 14. napján aláírt átadás-átvételi megállapodás értelmében a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt a Központ részére átadásra került. Fenti okokra való tekintettel a támogatási szerződés
4. számú módosításának aláírása okafogyottá vált, ezért kérem a határozat hatályon kívül helyezését.**

Ugyanezen napirend keretében a 2621/2012. (XI. 28.) sz. határozatban jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 6. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Petrik TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosító számú projekt tárgyában és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 6. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A támogatási szerződés módosítása 2012. december 31-ig a felek részéről nem került aláírásra. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1. napján hatályba lépett jogszabályi rendelkezéseinek következtében a közoktatási intézmények 2013. január 1. napjától átkerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: „Központ”) fenntartásába, abba beleolvadtak oly módon, hogy a Központ szervezeti egységévé váltak. Az intézményeket érintő pénzügyi feladatokat a fenti időponttól kezdve nem a Gazdasági Szervezet, hanem a Központ látja el. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 16. §-a alapján, valamint Budapest Főváros Önkormányzata és a Központ által 2012. december 14. napján aláírt átadás-átvételi megállapodás értelmében a KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosító számú projekt a Központ részére átadásra került. Fenti okokra való tekintettel a támogatási szerződés
6. számú módosításának aláírása okafogyottá vált, ezért kérem a határozat hatályon kívül helyezését.**

„Javaslat a Google Street View szolgáltatás Budapesten történő bevezetésének támogatására” című napirend keretében a 2643/2012. (XI. 28.) sz. határozatban egyetért és – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság útmutatásainak betartása mellett – javasolja Budapest városának a Google Street View szolgáltatására történő bevezetését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Kulturális és turisztikai tanácsnok

**A Közgyűlés döntésének hitelesített kivonatát megküldtük dr. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és Schuster Richárd, a Google Magyarország kommunikációs menedzsere részére. A Hatóság tájékoztatása alapján Magyarországon elindulhat a Google Street View szolgáltatás, miután egy most elkészült állásfoglalásban sikerült megteremteni a szükséges garanciákat arra, hogy a magánszféra ne sérüljön és a köz érdeke is érvényesüljön. A határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” tárgyú uniós eljárási rend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezáró döntésének meghozatalára” című napirend keretében a 2652-2654/2012. (XI. 28.) sz. határozataiban a „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) ajánlattevő ajánlatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján eredményesnek nyilvánítja, és annak nyerteseként az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) ajánlattevőt jelöli meg a tárgyaláson véglegesített évi 1,45 % kamatfelár és évi 0,2 % rendelkezésre tartási jutalék ajánlati áron, melynek jelenértéke 124.973.937 Ft.

Határidő: a döntést követő 3 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti folyószámla-hitelkeret szerződést (amelyben a Fővárosi Önkormányzat által felajánlott biztosítékok: költségvetési bevételek, negative pledge, pari passu; futamidő: 2013. január 2. – 2013. december 31.), és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

**Az összegezést 2012. november 29-én ajánlattevő (OTP Bank Nyrt.) részére megküldtük, a folyószámla-hitelkeretszerződés 2012. december 19-én aláírásra került, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a „Hitelfelvétel 2012” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát lezáró és az ajánlattételi szakaszát indító döntések meghozatalára” című napirend keretében a 2655-2658/2012. (XI. 28.) sz. határozataiban a „Hitelfelvétel 2012” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján – valamennyi részfeladat tekintetében érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) részvételi jelentkezését.

Határidő: a döntést követő 3 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

A „Hitelfelvétel 2012” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát valamennyi részfeladat tekintetében eredményesnek nyilvánítja, és valamennyi részfeladatban az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) részvételre jelentkezőt kéri fel ajánlattételre.

Határidő: az eredmény közlésétől számított 5 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

Észrevételek nélkül jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti ajánlattételi felhívás-, valamint dokumentáció tervezetét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Az eljárás ajánlattételi szakasza vonatkozásában a Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• 3 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel;

• 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztálya részéről:

 - 1 fő jogi szakértelemmel, valamint

 - 1 fő közbeszerzési szakértelemmel, akik közül 1 fő az elnöki tisztséget is ellátja.

A bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjét a Közbeszerzési Főosztály biztosítja.

Határidő: a bírálóbizottság ülését megelőző 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

**Az összegezést 2012. november 29-én részvételre jelentkező (OTP Bank Nyrt.) részére megküldtük. Az ajánlattételi felhívás 2012. november 30-án került megküldésre. A Bírálóbizottság 2013. január 11-én megtartotta ülését. A határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Belvárosi Főplébánia templom (Budapest V. ker., Március 15. tér) homlokzatainak veszélytelenítése utáni helyreállítás II. ütemében homlokzatok építészeti helyreállítása, kőfelületeinek, kőszobrászati és fémszerkezeti elemeinek restaurálása” tárgyú uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésének meghozatala′ című napirend keretében a 2659-2662/2012. (XI. 28.) sz. határozataiban a „Belvárosi Főplébánia templom (Budapest V. ker., Március 15. tér) homlokzatainak veszélytelenítése utáni helyreállítás II. ütemében homlokzatok építészeti helyreállítása, kőfelületeinek, kőszobrászati és fémszerkezeti elemeinek restaurálása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján érvényessé nyilvánítja:

- BÉ-R Konzorcium (Konzorcium vezető: Belvárosi Építő Kft., 2013 Pomáz, Vincellér u. 1/A.);

- Renovit Építőipari Kft. (1102 Budapest, Hölgy u. 15.);

- EB Hungary Invest Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.);

- BAU-VIP Generál Kft. (1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4.);

- Laki Épületszobrász Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.);

- Míves Építőipari Kft. (8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 11/A.);

- „Reneszánsz” Kőfaragó Zrt. (2096 Üröm, Fő u. 1.)

ajánlattevők ajánlatait.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A „Belvárosi Főplébánia templom (Budapest V. ker., Március 15. tér) homlokzatainak veszélytelenítése utáni helyreállítás II. ütemében homlokzatok építészeti helyreállítása, kőfelületeinek, kőszobrászati és fémszerkezeti elemeinek restaurálása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján érvénytelenné nyilvánítja a Boltív Kft. (1028 Budapest, Áchim András u. 10.) ajánlattevő ajánlatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A „Belvárosi Főplébánia templom (Budapest V. ker., Március 15. tér) homlokzatainak veszélytelenítése utáni helyreállítás II. ütemében homlokzatok építészeti helyreállítása, kőfelületeinek, kőszobrászati és fémszerkezeti elemeinek restaurálása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján eredményessé nyilvánítja, és annak nyerteseként:

- a Renovit Építőipari Kft. (1102 Budapest, Hölgy u. 15.) ajánlattevőt jelöli meg nettó
89.995.709 Ft-os ajánlati áron.

Határidő: a döntést követő 3 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

A „Belvárosi Főplébánia templom (Budapest V. ker., Március 15. tér) homlokzatainak veszélytelenítése utáni helyreállítás II. ütemében homlokzatok építészeti helyreállítása, kőfelületeinek, kőszobrászati és fémszerkezeti elemeinek restaurálása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőként:

- a Laki Épületszobrász Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.) ajánlattevőt jelöli meg nettó 96.910.030 Ft-os ajánlati áron.

Határidő: a döntést követő 3 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

**Az összegezést 2012. november 29-én valamennyi ajánlattevőnek megküldtük, a határozatok végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i ülésén:**

„»Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem« projekt önrészének biztosítása” című napirend keretében a 2712/2012. (XII. 12.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés mellékletében bemutatott „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges önerő biztosítása” tárgyú a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti fejlesztési megállapodást, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A határozatban szereplő szerződés 2012. december 20-án aláírásra került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben előirányzott közlekedésfejlesztési és beruházási támogatások kapcsán szükséges döntésekre” című napirend keretében a 2725/2012. (XII. 12.) sz. határozatban felkéri a főpolgármestert, hogy – „a Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” előirányzat felhasználására – a Széll Kálmán tér felújítására és a Békásmegyer HÉV állomás melletti P+R parkoló fejlesztésére vonatkozó, valamint az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatásáról” előirányzat felhasználására vonatkozó megállapodásokat készítse elő és jóváhagyásra terjessze be a Fővárosi Közgyűlés 2013. januári rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. januári rendes ülése

Felelős: Tarlós István

**A megállapodás megkötése a 2013. évi költségvetés elfogadását követően terjeszthető a Közgyűlés elé, ezért a határidő meghosszabbítása szükséges. Kérem a határozat végrehajtási határidejének Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése elfogadása utáni Közgyűlésig történő meghosszabbítását.**

„Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK közötti megvalósítási és fejlesztési célú megállapodások megkötésére” című napirend keretében a 2727-2730/2012. (XII. 12.) sz. határozataiban jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében bemutatott „2011. évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásnak” és két módosításának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt megszüntető-elszámoló megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletében bemutatott „közterületi parkolás fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések” közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 5. számú mellékletében foglalt megszüntető megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékletében bemutatott „2011. évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás – közlekedési stratégiai keret” közös megegyezéssel történő megszüntetését, az előterjesztés 7. számú mellékletében foglalt megszüntető-elszámoló megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. számú mellékletében bemutatott „2011. évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás – Thököly terveztetés” közös megegyezéssel történő megszüntetését, az előterjesztés 9. számú mellékletében foglalt megszüntető-elszámoló megállapodást a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A megszüntető megállapodás és a megszüntető-elszámoló megállapodások 2012. december 20-án aláírásra kerültek, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

Ugyanezen napirend keretében a 2732-2743; 2746/2012. (XII. 12.) sz. határozataiban jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás az Elektronikus jegyrendszer bevezetésének előkészítése” tárgyában a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés mellékletében bemutatott „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” c. projekt előkészítéséről szóló, a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a bevételnövelő beruházásokra – TOBI és jegypénztárak” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a dunai hajózás fejlesztésére” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a bemutatott tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 16. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a P+R parkolók kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)” tárgyában, a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 18. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás 2011. évi közlekedésfejlesztési feladatok, azon belül a személyforgalmi behajtási díj lezárása” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 19. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a BKK informatikai beruházások” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 20. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a 2011. évi stratégiai tervezési keret” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 21. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a Thököly út Dózsa Gy. út – Hernád utca közötti szakasz terveztetése” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 22. számú mellékletében bemutatott „Fejlesztési Megállapodás a 42-es villamos fejlesztéséhez szükséges FSZKT és KSZT módosítása” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 23. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás a közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítése” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 24. számú mellékletében bemutatott „Megvalósítási Megállapodás új gyalogátkelőhely előkészítése a Szentendrei úton” tárgyában a Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti szerződést, a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. számú mellékletének megfelelő tartalommal, a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2013” tárgyú beruházás megvalósítására vonatkozó Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti megvalósítási megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a beruházási rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A határozatokban szereplő szerződések 2012. december 20-án aláírásra kerültek, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„A 4. sz. metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer kiépítésének előkészítéséhez szükséges döntések meghozatala” című napirend keretében a 2773/2012. (XII. 12.) sz. határozatban eseti jelleggel elvonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, illetve a Gazdasági Bizottság 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörét, és jóváhagyja a beruházás előkészítésére vonatkozó engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

**A beruházás előkészítésére vonatkozó engedélyokirat 2012. december 21. napján aláírásra került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése c. projekt támogatási szerződésének 9. számú módosítására” című napirend keretében a 2777/2012. (XII. 12.) sz. határozatban jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” című, KMOP-3.3.1/C-2009-0001 számú projekt támogatási szerződésének 9. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

**A „Dél-budapesti régió vízrendezése” című projekt támogatási szerződésének 9. sz. módosítása aláírásra került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a »Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)« című projekt támogatási szerződésének 13. számú módosítására, és a »Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció« feladat engedélyokiratának 8. számú módosítására” című napirend keretében a 2782-2783/2012. (XII. 12.) sz. határozataiban jóváhagyja, megköti a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 13. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 8. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat 7. számú módosításának aláírását és a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

**A támogatási szerződés 13. számú módosítása és az engedélyokirat 8. számú módosítása aláírásra került, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására” című napirend keretében a 2789-2792/2012. (XII. 12.) sz. határozataiban jóváhagyja a 005764 azonosító számú, „Rákoskeresztúri buszkorridor” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja a 006130 azonosító számú, „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja a 006125 azonosító számú, „Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

Jóváhagyja a 006192 azonosító számú, „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

**Az engedélyokiratok módosításait dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes aláírta, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat az »Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés« (azonosító száma 005234) elnevezésű feladat 3. sz. engedélyokirat módosítására” című napirend keretében a 2857; 2859/2012. (XII. 12.) sz. határozataiban hozzájárul az „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés” feladat átütemezéséhez a kivitelezés közbeszerzési eljárásának elhúzódására való tekintettel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatásköre szerint eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt, 005234. azonosító számú, „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés” megnevezésű engedélyokirat 3. sz. módosítását, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

**A feladat átütemezéséhez a Közgyűlés hozzájárult, a döntésnek megfelelően az engedélyokirat 3. számú módosítása aláírásra került, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció megnevezésű 006572 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítására” című napirend keretében a 2860; 2862/2012. (XII. 12.) sz. határozataiban hozzájárul a „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció” feladat átütemezéséhez a kivitelezés közbeszerzési eljárásának elhúzódására való tekintettel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatásköre szerint eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt, 6572. azonosító számú, „Belvárosi Templom homlokzat rekonstrukció” megnevezésű engedélyokirat 1. sz. módosítását, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

**A feladat átütemezéséhez a Közgyűlés hozzájárult, a döntésnek megfelelően az engedélyokirat 1. számú módosítása aláírásra került, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat rendkívüli támogatására, működési költségeihez való részbeni hozzájárulásra” című napirend keretében a 2870/2012. (XII. 12.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti a Fővárosi Cigány Önkormányzattal a módosító javaslat melléklete szerinti tartalmú támogatási szerződést a 2869/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatban elfogadott támogatási összeghez igazodó módosítással, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. január 15.

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Cigány Önkormányzat rendkívüli támogatására, működési költségeihez való részbeni hozzájárulásra a módosító javaslat melléklete szerinti tartalmú támogatási szerződés a 2869/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatban elfogadott támogatási összeghez igazodó módosítással 2012. december 20-án aláírásra került. 2012. december 21-én a szerződéses összeg kiutalása és ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására” című napirend keretében a 2891-2893/2012. (XII. 12.) sz. határozataiban visszahívja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány hatályos alapító okirata – az előterjesztés 1. számú melléklete – szerinti kuratóriumának tagjait, valamint a felügyelőbizottsági tagokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítása – az előterjesztés 2/b. sz. melléklete – szerinti új kuratóriumi tagjait, valamint az új felügyelőbizottsági tagokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 144. §-ára figyelemmel, a jelenleg hatályos helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés 2/a. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

**A visszahívott és az új kuratóriumi és a felügyelőbizottsági tagokat levélben értesítettük a Közgyűlés határozatáról. Az egységes szerkezetű alapító okirat aláírásra és kiadásra került. A határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében” című napirend keretében a 2919-2922/2012. (XII. 12.) sz. határozataiban az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a PRO-PLAN Bt. által 1222/2012. munkaszámmal készített T-82340 számú változási vázrajz és a Felek által 2012. november 7. napján kötött ingatlan adásvételi előszerződés alapján a Budapest IV. ker., 72081/1 hrsz. alatt, 2105 m2 alapterülettel kialakuló, kivett intézményi épület, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 97.900.000 Ft + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, azzal a kitétellel, hogy a végleges adásvételi szerződés az előszerződésbe foglalt feltételeken túl további, elővásárlási jog jogosultjának döntését érdemben befolyásoló, lényeges feltételeket nem tartalmazhat. Egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI. ker., 29278/0/A/14 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Káldy Gyula u. 6. fsz. 2. sz. alatt található, 255 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1794/10000 tulajdoni hányaddal 58.000.000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest VI. ker., 28470/0/A/32 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Szinyei Merse Pál u. 1. II/1. – Andrássy út 92-94. II/1. sz. alatt, műemlék épületben található, 83 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 112/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 37.800.000 Ft, valamint a

- Budapest VI. ker., 28470/0/A/33 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. ker., Szinyei Merse Pál u. 1. II/1/A. – Andrássy út 92-94. II/1/A. sz. alatt, műemlék épületben található,
49 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 66/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 22.200.000 Ft,

mindösszesen 60.000.000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest IX. ker., 36975/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest IX. ker., Ráday u. 31/B. földszint 1. sz. alatt található, 232 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 189/10000 tulajdoni hányaddal 88.100.000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

**Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatokat az ügyfelek részére 2012. december 20-án kipostáztuk, ezzel a határozatok végrehajtása megtörtént.**

„Javaslat a KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú, a »Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út« c. projekt 5. sz. támogatási szerződésmódosítására” című napirend keretében a 2937/2012. (XII. 12.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

**A támogatási szerződés 5. számú módosítását dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes 2012. december 17-én aláírta, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

„Az Arany Alkony és az Arany Alkony Paskál Idősek Otthonaival kapcsolatos döntések meghozatala” című napirend keretében a 2954/2012. (XII. 12.) sz. határozatban úgy dönt, hogy amennyiben a Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Missziója, a Kálvin János Presbiteri Misszió működési engedélyét visszavonja, úgy támogatja az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által létrehozott belső egyházi jogi személynek, az Olajág Otthonoknak az Arany Alkony és Arany Alkony Paskál Idősek Otthonai jövőbeni fenntartására irányuló törekvését, az Olajág Otthonok saját neve alatt történő új, végleges működési engedély(ek) kiadása iránti kérelmét, annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak ellátási kötelezettsége ne keletkezzen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

**A Fővárosi Közgyűlés határozatáról tájékoztattuk az érintetteket, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

**A Fővárosi Közgyűlés 2012. december 21-i ülésén:**

„Javaslat az Európai Unió Kohéziós Alapjából és a Közlekedési Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására kötött egységes szerkezetű szerződés módosítására” című napirend keretében a 2961/2012. (XII. 21.) sz. határozatban jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: Kormány döntését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

**A szerződésmódosítás a főpolgármester úr és a szerződésben szereplő felek részéről aláírásra került, ezzel a határozat végrehajtása megtörtént.**

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel a 2. és 3. pontokban foglaltakra – elfogadja.

- A 102/2011. (I. 31.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1431/2012. (VI. 20.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2092/2012. (X. 15.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

- a 2620/2012. (XI. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2621/2012. (XI. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

- Az 1499/2008. (IX. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 2135/2008. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. március 30-ra módosítja;

- a 112/2009. (II. 16.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja;

- a 642/2009. (IV. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;

- a 145/2010. (I. 28.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 146/2010. (I. 28.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 2332/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 4091/2011. (XII. 14.) sz. határozat végrehajtási határidejét a megkezdett beruházás tényleges befejezésétől számított 3 hónapra módosítja;

- a 118/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- az 525/2012. (VI. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- az 1208/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét további 60 nappal meghosszabbítja;

- a 2395/2012. (X. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. január 31-re módosítja;

- a 2509/2012. (XI. 28.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 2725/2012. (XII. 12.) sz. határozat végrehajtási határidejét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése elfogadása utáni Közgyűlésig meghosszabbítja.

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Budapest, 2013. február „ ”

|  |
| --- |
|  |
| Sárádi Kálmánné dr.főjegyző |