Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

13. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

| A feladat megnevezése: | Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei. | A feladat jellege: |
| --- | --- | --- |
| címe: | Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep: Bp., XXI. Nagy Duna sor,; szivattyútelep átalakítások és nyomóvezeték építések: Ferencvárosi átemelő telep: Bp., IX. Soroksári út 31., Kelenföldi átemelő telep: Bp. XI. Budafoki út 72-74., Albertfalvai átemelő telep: Bp. XI. Hunyadi J. út 16.; Budai Duna-parti Főgyűjtő: Bp. II. Zsigmond tér 4., II., I., XI. Budai alsó és felső rakpart, XI. Goldmann Gy. tér - Irinyi J. u. - Bogdánfy u. ; tehermentesítő gyűjtőcsatornák: VI., VIII., IX., X., XI., XIV.,II,, VIII., IX., X., XIV. ker., csatornázás: XXI. ker.; | Beruházás |

| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: | Kötött |
| --- | --- |

| A beruházó/felújító megnevezése: | Budapest Főváros Önkormányzata |
| --- | --- |
| címe: | 1052, Budapest Városház u. 9-11. |

| A feladat teljes költsége: | 165.431,949 mFt | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: | 1999-2015. |
| --- | --- | --- | --- |

| A feladat adatai |  |
| --- | --- |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | 1944/2012.(X.3) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 10. sz. módosítása) 763/b/2012.(V.9.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 9. sz. módosítása) 3557/2011.(11.30.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 8. sz. módosítása) 109/2011.(I. 31.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 7. sz. módosítása) 450/2010.(III.11.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 6. sz. módosítása) 2333/2009.(12.17.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 5. sz. módosítása) 1018/2009.(06.25.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 4. sz. módosítása) 1121/2008.(VI.26.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 3. sz. módosítása) |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | 933/2006.(V.25.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 2. sz. módosítása) 276/2006.(II.23.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 1. sz. módosítása) 2024/2004. (X. 28.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat) 2328/2003. (XII.18.) Főv. Kgy. sz. határozat. 2124/2003. (XI.27.) Főv. Kgy. sz. határozat 1323/2000. (VI.24.) Főv. Kgy. sz. határozat(eng. okirat) 2366/1999.(XII.16.) Főv. Kgy. sz. határozat (célokmány) 2017/1999 (X.28.) Főv. Kgy. sz. határozat (BDF eng. okirata) |
| Megvalósításának módja: | Új építés |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | 1999. év 05. hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | 2004. év 12. hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2006. év 03. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2015. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Költség becslés alapja: pénzügyi-gazdasági elemzés a Kohéziós Alap és a költségvetési támogatáshoz, tervezői költségbecslés az időközben elkészült vízjogi létesítési .eng. tervekhez, valamint a tényleges vállalási ár a projekt építési beruházási közbeszerzési eljárásaiban nyertes vállalkozásokkal kötött szerződések alapján. |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 165.431,949 mFt |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Fővárosi Önkormányzat, illetve a kiváltásra kerülő közművek vonatkozásában a közműtársaságok (BKV Zrt, FV Zrt, FŐGÁZ Kft, BDK Kft) |
| üzemeltetője: | A szennyvíztisztító telep esetében: 2009.08.01-től 2011.11.30-ig terjedő időszakban közbeszerzési eljárásban nyertes (bér)üzemeltető (BKSZT Kft.), 2011.12.01-től közbeszerzési szabályoknak megfelelően kiválasztott, az új tulajdonosi struktúra szerint működő BKSZT Kft. 2013.06.01-től a Fővárosi Vízművek Zrt. a BKSZT Kft. Fővárosi Vízművek Zrt-be történő fúziójával összefüggésben a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása alapján A csatornák és szivattyútelepek esetében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. A Főgyűjtő esetében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Bekötőút és műtárgyai esetében a Fővárosi Önkormányzati tulajdonú közutak kezelője, a bekötő út feletti HÉV híd felszerkezete és a vasúti pálya esetében BKV Zrt. A monitoring busz esetében az FTSZV Kft. KA módosító határozatba beemelt új alprojektek esetében a módosítási kérelemben és a támogatási előírásokban foglaltak szerint (tulajdonjogi és üzemeltetési rendezés kizárólag a jogszabályi és támogatási előírások szerint lehetséges) |
| Tervezett éves fenntartási költség: | Az FCSM Zrt. az általa üzemeltetett létesítmények fenntartását a csatornahasználati díj árbevételéből finanszírozza. A BKSZT Kft. a szennyvíztisztító telep fenntartását a tisztításért az FCSM-től befolyó árbevételből finanszírozza. A keletkező szennyvíziszap elszállítását és ártalmatlanítását az FTSZV Kft. végzi, amelynek díját a Fővárosi Önkormányzat továbbszámlázza a BKSZT Kft-nek. |

| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | 2010-ig megvalósult projektelemek: Szennyvíztisztító mű: 350.000 m3/d szennyvízre, illetve 900.000 m3/d csapadékkal higított szennyvízre, bekötőúttal és árvízvédelmi töltéssel. 3 db szivattyútelep bővítése: 0,42-6,0 m3/sec kapacitásra Nyomócső építése: 2 x DN400-1400 mm, 2 x 3,18 km hosszban. Budai Duna parti főgyűjtő: 3,3 m³/sec csapadékkal higított szennyvízre, DN 1200-2200 mm átmérővel, 6,687 km hosszban, közművek szükség szerinti kiépítésével, kiváltásával. Kiváltásra kerülő vagyontárgyak: BKV Zrt: 3320 vm nagypaneles felépítmény és hozzá tartozó felsővezeték bontása, ~3270 vm új vágány, felsővezeték hozzá tartozó oszlopokkal, BKV egyenáramú földkábel, Siemens-TraffiCOM kábel építése. Szerződéses ár: 6.883.476.- EUR Fővárosi Vízművek Zrt.: ~300 fm DN150 vízcsőkiváltás Várkert rkp-on, Döbrentei tér- Ybl M. tér között, Bem József térnél összesen; ~30 fm DN500 vízcsőkiváltás Bem József térnél; ~965 fm DN1200, ~17 fm DN400, ~25 fm DN300 vízcsőkiváltás a Margit híd környezetében. Szerződéses ár: 1.341.044.- EUR FŐGÁZ Földgázelosztási Kft: ~300 fm DN300 gázcsőkiváltás az alsó rkp-on, az Erzsébet hídtól D-re; ~33 fm DN600, ~966 fm DN400, ~80 fm DN300, ~318 m DN150 gázcsőkiváltás a Bem tér környezetében. Szerződéses ár: 432.694.- EUR BDK Kft.: Út- és vágányépítéssel érintett szakaszokon a meglévő közvilágítás bontása, új létesítmények megépítése felépítményekkel, lámpatestekkel, kábelekkel és szerelvényekkel. Szerződéses ár: 339.071.- EUR Próbaüzemi iszapkezelés: A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen a próbaüzem ideje keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása/hasznosítása tárgyú szolgáltatási szerződés finanszírozása, legalább 13% szárazanyag tartalmú 70.000 t. iszap+20% mennyiségre. Szennyezett talaj elszállítása: A kivitelezés során feltárt ~60 000 t. tömegű szennyezett talaj elszállítása és ártalmatlanítása. 3 db szivattyútelep záporoldal: (Ferencvárosi, Kelenföldi és Albertfalvai Szivattyútelepek II. ütemű átépítése, záporoldalainak végleges állapotra történő kiépítésével Ferencvárosi Szivattyútelep mértékadó max. 26,5 m3/s vízmennyiség Kelenföldi Szivattyútelep max. 12,3 m3/s vízmennyiség Albertfalvai Szivattyútelep max. 4 m3/s vízmennyiség Tehermentesítő gyűjtőcsatornák: COL1,2 Új gyűjtőcsatornák (gravitációs VI., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.) 15 047 m Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése: Levegő mérések berendezései Talajvíz mérések berendezései Talaj és talajvíz mérések berendezései Mérőbusz TA szolgáltatások (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, generál koordinátor, pénzügyi audit) Új FIDIC Mérnök(ök) az új projekt elemek a 2010-ig megvalósítandó alprojektek megvalósításának felügyeletére Új PR Tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához COL3, gyűjtőcsatornák, COL4 XXI. kerület csatornázása, Vas Gereben utcai szivattyútelep, felvezetés (nyomócsőpár), kisátemelők: tenderdokumentáció elkészítése 2012-ig megvalósult projektelemek: Tehermentesítő gyűjtőcsatornák: COL3 Új gyűjtőcsatornák (gravitációs II,, VIII., IX., X., XIV. ker.) 9 065 m COL4 LOT3 (XXI. ker. csatornázás és kisátemelő 2 db) BIRK (Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetése, közterületi átemelő, illetve járulékos műtárgyak) III. tisztítási fokozat: Mellékáramú záporvízkezelés új műtárggyal, Fölösiszap elősűrítő, Mellékáramú nitrogéneltávolítás újműtárggyal, Nitrát-recirkuláció fokozása, Egy további iszapcentrifuga beépítése, Primer szivattyúk bővítése, Vasklorid tartály és szivattyú bővítése, Udvartéri vezeték rendszer kiépítése és átalakítása, Folyamatirányító rendszer összehangolása, Új FIDIC Mérnök(ök) a COL3,4-re, a III. tisztítási fokozat megvalósítására Új PR Tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához 2013-ig megvalósult projektelemek: COL4 LOT1 XXI. ker. Vas Gereben utcai szivattyútelep max.0,475m3/s vízmennyiség és felvezetés (nyomócsőpár), COL4-LOT2 (XXI. ker. csatornázás) 43 670m csatorna; III. tisztítási fokozat: próbaüzem lefolytatása (6 hónap), létesítményen belüli munkarészek elvégzése, komplex próbaüzem megkezdése. III. tisztítási fokozat megvalósításából adódó többlet vízigény (max. 60 m3/nap) FIDIC Mérnök a COL4 projekt megvalósítására; PR tanácsadó a COL4 projekt megvalósítására; TA Auditor; Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása: megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon-elemzés 2014-ig megvalósítandó projektelemek: III. tisztítási fokozat: komplex próbaüzem befejezése TA-Auditor 2015-ig megvalósítandó projektelemek III. tisztítási fokozat: Vállalkozói teljesítés miatt szükséges hiányzó munkarészek megvalósítása Hálózatfejlesztés XXI. Kerület területén |
| --- | --- |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Nem |

| A beruházás/felújítás telepítési helye |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi |  | az ingatlan-megszerzés módja |
|  |  | használója/üzemeltetője | tulajdonosa |  |
| 1. | Bp. XXI. Hrsz. 210007/1 | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | megvásárolva |
| 2. | Bp. XXI. Hrsz. 210007/2 | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | megvásárolva |
| 3. | Bp. XXI. Hrsz. 210007/3 | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | megvásárolva |
| 4. | Bp. XXI. Hrsz. 210020/1 | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | megvásárolva |
| 5. | Bp. XXI. Hrsz. 209990/2 | FADESA Zrt. | FADESA Zrt. | tulajdonos hozzájárulását megadta a kivitelezéshez, az út (209990/4 ) hrsz. telkének kiszabályozást |
| 6. | XXI. Szabadkikötő út Hrsz. (209996) | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | A közútkezelői hozzájárulás kiadva. |
| 7. | Bp. XXI. Hrsz. (209997) HÉV területe | BKV Zrt. | BKV Zrt. | Tulajdonos hozzájárulását megadta, Átjárási szolgalmi és vezetékjogra vonatkozó megállapodás létrejött |
| 8. | Bp. XXI. Hrsz. 210007/1 | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | megvásárolva |
| 9. | Soroksári út 37. Hrsz.:38040 | FCsM ZRt | FCsM ZRt | Tulajdonosi hozzájárulás beszerezve |
| 10. | Hrsz.:38086/66 | Közforgalmú vasút | IX. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve |
| 11. | (Hrsz.:38086/67) | Közforgalmú út | IX. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve |
| 12. | (Hrsz.:38086/4) | Üzemi terület | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve |
| 13. | Hrsz.:38086/78 | VITUKI Rt. | VITUKI Rt és 4 más tulajdonos | Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve |
| 14. | (Hrsz.:38086/33) | BKV ZRt. (HÉV pálya) | BKV ZRt. | Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve |
| 15. | (Hrsz.:38093) | Duna folyam (KÖVIZIG) | Magyar Állam | Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve |
| 16. | (Hrsz.:209999/3) | Duna folyam (KÖVIZIG) | Magyar Állam | Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve |
| 17. | Hrsz.:210001 | KDVIZIG Irodaépület + lakóépület | Magyar Állam, Dr. Rohoska János | Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve |
| 18. | (Hrsz.:210000) | Közterület | XXI. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve |
| 19. | Hrsz.:43587/3 | FCsM ZRt | FCsM ZRt | Tulajdonosi hozzájárulás beszerezve |
| 20. | Hrsz.:(43588) Közterület (Hunyadi J. út) | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás beszerezve |
| 21. | Hrsz.:(43609) (Hunyadi J. út) | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás beszerezve |
| 22. | Hrsz.:(43622) Közterület (Hunyadi J. út) | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás beszerezve |
| 23. | Hrsz.:(4003) Közterület (Budafoki. út) | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás beszerezve |
| 24. | Hrsz.: 4005 | FCsM ZRt. | FCsM ZRt. | Tulajdonosi illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve |
| 25. | Hrsz.: 4008 | FCsM ZRt.és Track Hungária Kft. | FCsM ZRt.és Track Hungária Kft. | Tulajdonosi illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve |
| 26. | Hrsz.: 4006/4 |  | XI. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve |
| 27. | Hrsz.: 4009 |  | XI. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve |
| 28. | Hrsz.: 4004/2 |  | XI. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve |
| 29. | Hrsz.: 4006/3 |  | XI. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve |
| 30. | Hrsz.: (4004/2) Közút | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve |
| 31. | Hrsz.: (23813/1) | KDVIZIG (Duna meder) | Magyar Állam | Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve |
| 32. | Hrsz. 210006 | MAHART Zrt. | MAHART Zrt. | Vezetékjog megvásárolva a tulajdonostól |
| 33. | Hrsz: (4106/1) Bogdánfy u. | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 34. | Hrsz.: (4107/52) Irinyi J u. | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 35. | Hrsz.: 4107/53) Goldmann György tér | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 36. | Hrsz.: (4108/1) Műegyetem rakpart | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve |
| 37. | Hrsz.: (5536/2) Szent Gellért tér | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve |
| 38. | Hrsz.: (5537/7) Szent Gellért rakpart | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve |
| 39. | Hrsz: (6229/1) Budai alsó rakpart | I. ker. Önkormányzat | I. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |

| 40. | Hrsz: (6229/2) Várkert rakpart | I. ker. Önkormányzat | I. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | Hrsz.: (14386) Ybl Miklós tér | I. ker. Önkormányzat | I. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 42. | Hrsz.: (14387/2) Várkert rakpart | I. ker. Önkormányzat | I. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 43. | Hrsz.: (14477/4) Budai alsó rakpart | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 44. | Hrsz.: (14477/6) Bem rakpart | I. ker. Önkormányzat | I. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 45. | Hrsz.: (14440/11) Aranyhal u. | I. ker. Önkormányzat | I. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 46. | Hrsz: (14472) Fő u. | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve |
| 47. | Hrsz.: (13542) Bem J. u. | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve |
| 48. | Hrsz.: (13506) Bem J. tér | Főpolgármesteri Hivatal | Fővárosi Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve |
| 49. | Hrsz.: (13464/2) Üstökös u. | II. ker. Önkormányzat | II. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 50. | Hrsz.: (13484) Lipthay u. | II. ker. Önkormányzat | II. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 51. | Hrsz.: (13469) Lipthay u. | II. ker. Önkormányzat | II. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 52. | Hrsz.: (14478/2) | II. ker. Önkormányzat | II. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 53. | Hrsz.: (14479/1) Germánus Gyula park | II. ker. Önkormányzat | II. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 54. | Hrsz.: (14478/7) Újlaki alsó rakpart | II. ker. Önkormányzat | II. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 55. | Hrsz.: (14617/5) Árpád fejedelem útja | II. ker. Önkormányzat | II. ker. Önkormányzat | Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve |
| 56. | Hrsz: (23807/3) Duna meder II. ker. partszakasz | Vízügyi Igazgatóság kezelésében | Magyar Állam | Részleges megvétel |
| 57. | Hrsz: (23809/2) Duna meder II. ker. partszakasz | Vízügyi Igazgatóság kezelésében | Magyar Állam | Részleges megvétel |

| 58. | XI. Brassó u. -i csatorna (Budaörsi út - Dayka Gábor út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz. | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | XI. Dombóvári út (Szerémi út - Fehérvári út) - Szerémi út (Hauszman Alajos u. - Dombovári út) csatorna az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. szT | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 60. | XI. Mezőkövesd u.-i csatorna (Szerémi út - Fehérvári út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz. | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 61. | XI. Építész u.-i csatorna (Szerémi út - Fehérvári út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz. | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 62. | XI. Október 23.-a utcai csatorna (Budafoki út - Körösy József u.) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz. | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |

| 63. | XI. Bocskai úti csatorna (Fadrusz u. - Karolina út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz. | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64. | XI. Bocskai úti csatorna (Fadrusz u. - Karolina út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz. | IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 65. | VIII. - IX. Dandár u.-Thaly Kálmán. u.- Szigony u. - Baross u- i csatorna (Soroksári út - Kálvária tér ) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 26522-17/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | VIII. IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | VIII. IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 66. | VI. Andrássy úti csatorna (Dózsa Gy út - Kodály Körönd) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 24203-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | VI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | VI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 67. | XIV. Olof Palme sétány - Zichy Mihály út (Dózsa Gy út - Churchill sétány) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 4846-4/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 68. | XIV. Cházár András u. - Ajtósi Dűrer sor - Tábornok u. - Francia úti csatorna | XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A vízjogi létesítési engedély kiadása folyamatban a tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 69. | XI. Sasadi úti csatorna (Törökbálinti út - Budaörsi út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 9484-1/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 70. | VIII. kőbánya - közép tehermentesítő csatorna (Rezső tér - Elnök u.) | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |

| 71. | X. Sibrik Miklós út(Vaspálya u.- Gyömrői út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 14857-3/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72. | X. Maglódi út (Sírkert u.-Venyige u.) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 5036-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve |
| 73. | X. Maglódi út (Újhegyi út -Sírkert u.)az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 5036-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 74. | II. Kis Rókus utca (Aranka utca- Rét utca) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 2128-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve |
| 75. | II. Lotz Károly utca (Szilágyi Erzsébet fasor - Pasaréti út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 2128-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 76. | II. Törökvész út (Bég utca - Vérhalom utca) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 2128-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 77. | II. Vérhalom utca (Törökvész út - Vérhalom u. 43.) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 2128-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 78. | XI. Beregszász út (Beregszász tér-Háromszék u.) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 32163-17/2007 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 79. | XI. Sárbogárdi út (Ecsedi utca-Fejér Lipót-köz) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 32163-17/2007 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |

| 80. | XI. Sárbogárdi út (Mohai utca-Ecsedi utca) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 32163-17/2007 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81. | XIV. Róna utca (1-0-0 ág - Kerepesi út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 1030-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 82. | XIV. Róna u.- Kerepesi út (Egressy út - Kerepesi út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 1030-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 83. | XIV. Róna u.- Kerepesi út (Róna u. - Örs vezér tere) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 1030-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 84. | VIII. Baross u. (Mária utca - József krt.) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 16434-8/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza. | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 85. | VIII. Baross u. (József krt. - Szigony u.) elvi vízjogi létesítési engedély van | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 86. | VIII. Horváth M. tér (Baross u. - Tavaszmező u.) elvi vízjogi létesítési engedély van | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 87. | VIII. Mária u. (Baross u. - Üllői út) elvi vízjogi létesítési engedély van | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 88. | VIII. Őr u. (József u. - Tavaszmező u.) elvi vízjogi létesítési engedély van | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 89. | IX. Kinizsi u. (Üllői út - Közraktár u.) elvi vízjogi létesítési engedély van | IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 90. | X. Népliget (Kőbányai út- Könyves Kálmán krt.) | X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve. |
| 91. | XXI. kerületi csatornák elvi vízjogi létesítési engedély van | XXI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | XXI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok | A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezése folyamatban. |

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

| Költségek megnevezése | 2013 tény | 2014 terv | 2015 terv | 2016 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás | 117357,466 | 757,791 | ** 63,576 |  |  | 118.178,833 |
| c) gép, jármű | 21,014 |  |  |  |  | 21,014 |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés | 1.500,513 | 70,811 |  |  |  | 1.571,324 |
| f) lebonyolítás | 4.022,051 | 416,896 |  |  |  | 4.438,947 |
| g) egyéb | 7.613,701 | 155,448 |  |  |  | 7.769,149 |
| - hitelkamat | 1.370,878 |  |  |  |  | 1.370,878 |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés | 3.329,800 |  |  |  |  | 3.329,800 |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |
| h) tartalék |  | 114,306 |  |  |  | 114,306 |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) | 135.215,423 | 1.515,252 | 63,576 |  |  | 136.794,251 |
| II. általános forgalmi adó | 28.247,010 | 373,523 | 17,165 |  |  | 28.637,698 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen | 163.462,433 | 1.888,775 | 80,741 |  |  | 165.431,949 |

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

| Pénzügyi források | 2013 tény | 2014 terv | 2015 terv | 2016 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati ktv. előirányzat | 44.137,652 | 1.888,775 | 80,741 |  |  | 46.107,168 |
| b) beruházási hitel | 23.582,285 |  |  |  |  | 23.582,285 |
| c) központi ktv. források összesen | 29.898,708 |  |  |  |  | 29.898,708 |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás | 2.9898,708 |  |  |  |  | 2.9898,708 |
| d) EU támogatás | 65.843,788 |  |  |  |  | 6.5843,788 |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |
| f) intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen | 163.462,433 | 1.888.,775 | 80,741 |  |  | 165.431,949 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa | 28.247,010 | 373,523 | 17,165 |  |  | 28.637,698 |

*Az EIB hitel összege a Fővárosi Önkormányzat költségvetési rendeletében saját forrásként jelenik meg.

** Csepel Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás értelmében 2015. évben felhasználható fejlesztési forrás.

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

| A megvalósítás főbb feladatai | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2012. év |  |  |  | 2013. év |  |  |  | 2014. év |  |  |  | 2015. év |  |  |  | 2016. év |  |  |  | 2017. év |  |  |  | 2018. év |  |  |  | 2019. év |  |  |  | 2020. év |  |  |  | 2021. év |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat szöveges indoklása

1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Az EU 91/271/EGK Irányelv és a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) kormányrendelet szerint 2010. december 31-ig a 15.000 lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén meg kell oldani a biológiai szennyvíztisztítást. Ennek előfeltétele és része a szennyvizek összegyűjtése és a tisztítótelepre vezetése.

Budapest Főváros területén a csatornázással összegyűjtött kommunális és ipari szennyvizek mintegy 60%-a tisztítatlanul ömlött a Dunába. Ez a környezeti terhelés súlyosan károsítja az élő vízfolyás vízminőségét. A hosszú távon tarthatatlan helyzet komplex megoldása érdekében vált szükségessé a szennyvizek összegyűjtése, a Budapesti Központi (Csepeli) Szennyvíztisztító Telepre vezetése, megtisztítása, a tisztított víz Dunába vezetése, valamint a szennyvízből kivont szerves iszap kezelése és végleges elhelyezése. A tisztítótelephez tartozó 213 km2 vízgyűjtő terület magában foglalja Budapest legsűrűbben beépített központi részét, mely a város területének mintegy 40 %-a, továbbá a városon kívüli agglomerációt.

Közép-Pest vízgyűjtő területéről (az V., VI., VII., VIII., IX. kerület egésze, a X. kerület túlnyomó része, a XIII., XIV., XVIII., XIX. és XX. kerület kisebb hányada) elvezetett szenny- és csapadékvizeket a Ferencvárosi szivattyútelep juttatta tisztítatlanul a Dunába.

A budai oldalon a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez az I. és a XII. kerület egésze, a II. és XI. kerület nagyobbik, a III. és XXII. kerület kisebb hányada tartozik.  A vízgyűjtő területen összegyülekező szenny- és csapadékvizeket az üzemelő négy nagyobb szivattyútelepen (Zsigmond téri, Batthyány téri, Kelenföldi, Albertfalvai) kívül több parti kivezetésű csatorna (ezek közül a legnagyobb mennyiséget az Ördög-árok) juttatja a Dunába.

Budán a tisztítóműre vezetés érdekében kellett kiépíteni a főgyűjtő csatornát (amelyre ráköthető a teljes meglévő csatornahálózat), ami a szennyvizet a Kelenföldi szivattyútelepre vezeti, ahonnan az (a Duna alatti átvezetésen keresztül) a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre kerül.

Buda és Pest ezen belső kerületeiben a csatornázottság szinte teljes körű, a pesti oldalon (a lakásszámra vetítve) gyakorlatilag 100 %-os, de a budai oldalon is 95 % felett van.

A program megvalósításával Budapesten az elvezetett szennyvizek tisztítási aránya teljes körűvé válik (A 2143/2007. (XII.20.) Főv. Kgy. sz. határozat szerint nem épül meg a Dél-Budai Szennyvíztisztító telep, hanem a Budapest Dél-budai részén és Budaörsön keletkező szennyvízmennyiség a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre kerül elvezetésre).

Az Európai Unió Kohéziós Alap (KA) Bizottsága 2004. december 17-ei, CCI 2004 HU 16 C PE 001 számú határozatában döntött a "Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei" (BKSZT) projekt megvalósítását célzó támogatás odaítéléséről.

A projekten képződött jelentős megtakarítások felhasználása céljából, valamint élve az EU auditok megállapításai következtében felmerült 40,5 millió euró összegű pénzügyi korrekció miatti Kohéziós Alap támogatás újrafelhasználásának lehetőségével, új projekt elemek megvalósítását és a projekt befejezési határidejének 2012-ig történő meghosszabbítását célzó Kohéziós Alap határozat módosítási kérelem 2009. február 17-én került benyújtásra az Európai Bizottság részére.

Az Európai Bizottság C(2009)4607 számú, 2009. június 10. napján kelt határozatával döntött a BKSZT projekt Kohéziós Alapból történő támogatásáról szóló határozat módosításáról (teljes projekt 2010-es véghatáridővel), azonban ez a döntés nem biztosította, hogy a Főváros a benyújtott módosítási kérelemben foglalt ütemezés szerint az egyes projektelemek megvalósítására kötelezettséget vállalhasson.

Az Európai Bizottság C(2010)5663 számú, 2010. augusztus 12. napján kelt határozatával döntött a BKSZT projekt Kohéziós Alapból történő támogatásáról szóló határozat módosításáról, melynek keretében módosította a projekt elszámolhatósági határidejét 2012. december 31. napjára.

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. decemberében írt ki nyílt közbeszerzési eljárást a BKSZT-n a harmadik tisztítási fokozat kiépítésére, melynek eredményeként 2012 áprilisában 28. napján került sor a szerződéskötésre 12.8 m € értékben, a Csepel 2012 ACS Konzorcium (A-Híd, Colas-Alterra, Strabag) tagjaival.

A szerződés teljesítési határideje 2013. június 10. volt.

A műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződéses határidőhöz képest fél éves eltéréssel, 2013. december 12-én zajlott le az ÁF (FIDIC) 9.4 Alcikkely utolsó bekezdése alapján. Megrendelő a Létesítményt értékcsökkenéssel vette át. Az értékcsökkentést a következő kulcsfontosságú munkarészek hiánya indokolta. A szerződésben előírt paraméterek üzemszerű biztosításához az alábbi munkarészek elvégzése lett volna szükséges:

- vegyszeradagolás megoldása az ammónia mentesítéshez,

- tisztított szennyvíz hozzávezetés megoldása a fölösiszap sűrítőkhöz,

- záró zsiliptábla megemelése a B0 műtárgyban.

A harmadik tisztítási fokozat kiépítésének feltételeit a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által KTVF 50811-8/2011. számon kiadott vízjogi létesítési engedély határozza meg. Az Engedély értelmében a Beruházás részeként minimum 1 év próbaüzemet kell elvégezni, amelyből a komplex üzemre vonatkozó próbaüzem időtartama nem lehet kevesebb 6 hónapnál. Az engedély szerint a megvalósított fejlesztés elemeit a 2010 augusztusa óta üzemelő BKSZTT rendszerével együttesen, komplex módon is szükséges kipróbálni, mely komplex próbaüzem időtartama 6 hónap.

Tekintettel arra, hogy a komplex próbaüzem elvégzése a BKSZTT üzemeltetésétől elválaszthatatlan, a 34/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletben biztosított kizárólagos jog alapján a komplex próbaüzemet az FV Zrt. folytatja le.

A komplex próbaüzem célja annak bizonyítása, hogy a beruházásban megvalósított új elemek alkalmasak a BKSZTT üzemelő létesítményeivel együttesen működni.

2013. július 4-én a FV Zrt.-vel Megállapodás került aláírásra a Komplex próbaüzem lefolytatására, melyben szabályozták Üzemeltető komplex próbaüzemmel kapcsolatos feladatait, azok határidejét, továbbá beruházás részét képező komplex próbaüzemi feladatból az Üzemeltetőnél felmerülő többletköltségek megtérítését.

A már létrejött megállapodás céljának elérése, különösen az engedélyben a próbaüzemre vonatkozó előírásokkal kapcsolatban rögzítettek elérése tekintetében elengedhetetlen, hogy a hiányzó munkarészek – melyek a FIDIC 9.4 alkalmazásából is láthatóan a szerződés részét képezték – mielőbb megvalósuljanak.

Tekintettel arra, hogy a próbaüzem során igazolást nyert, hogy a létesítmény a szerződésben meghatározott tisztítási hatásfokot csak a 3 – jelenleg hiányzó - munkarésszel együtt tudja teljes körűen és szerződésszerűen integrált üzemmódban biztosítani, indokolt, hogy a hiányzó munkarészek mihamarabb elkészüljenek. Így válik lehetségessé a létesítményre vonatkozó engedély előírásainak teljesítése.

A kérdéses három munkarész megvalósításának elmaradása az engedély - komplex próbaüzemre vonatkozó - előírásainak nem teljesítését jelentené.

A következő műszaki indokok is szükségessé teszik a hiányzó három munkarész végleges kiépítését.

Mérnök a Létesítmény Átadás-átvételi eljárása előtt, és az eljárás során is kifejtett, majd a jegyzőkönyvben foglalt nyilatkozatában is megerősített álláspontja szerint:

„A próbaüzem során bizonyítást nyert, hogy a Létesítmény a kívánt paraméterek elérését, üzemszerűen és integrált módon biztosítani nem képes. A szerződésben előírt paraméterek üzemszerű biztosításához az alábbi munkarészek elvégzése szükséges:

vegyszeradagolás megoldása az ammónia mentesítéshez,

tisztított szennyvíz hozzávezetés megoldása a fölösiszap sűrítőkhöz,

záró zsiliptábla megemelése a B0 műtárgyban.

Vállalkozónak tudatában kellett volna lennie, hogy az általa tervezett és telepített technológia érzékeny a lúgosság mértékére, módjában állt volna ellenőrző méréseket végezni és a teljes technológiai vonal telepítését a BKSZTT centrátvízének lúgosságához igazítani.

A tisztított szennyvíz hozzávezetés szükségességét alátámasztja, hogy az üzempróbák, és az azokat követő próbaüzem időszakában Vállalkozó is használta a tisztított szennyvizet a T épületben, a hozzávezetést ideiglenes vezetéken oldva meg. A vezeték kiépítésére több, a beépített technológia működtetéséhez szükséges okból is szükség van. Részben a fölösiszap sűrítő (bármely meghibásodása, karbantartása, illetve egyéb okból történő) kiesése miatt a (Demon technológia hűtésére felhasznált) csurgalékvíz pótlására, másrészt a hőcserélő meghibásodása esetén a tisztított vízzel (közvetlen hozzákeverés útján) történő hűtésre. Továbbá a fölösiszap sűrítőn megjelenő iszap változó ülepedő képességének kiegyenlítéséhez (például a tél végi időszakban), hígításra is használható. Vállalkozó által telepített technológiák működtetéséhez a próbaüzem, illetve a komplex próbaüzem tapasztalatai alapján is elengedhetetlen a tisztított szennyvíz hozzávezetés kiépítése.

A tiltó beépítésével kapcsolatos feladatok megvalósítása elengedhetetlen, hiszen jelenleg a zsilip nem biztosítja teljes körűen a beérkező záporvíz U műtárgyba juttatását. Ezen megoldás nélkül a homokfogókról távozó csapadékvíz teljes mennyiségének kezelése nem lehetséges.

A fent bemutatott komplex próbaüzem során az üzemeltető FV Zrt. a hiányzó elemeket a szükséges mértékig ideiglenesen biztosítja. Az integrált és üzembiztos működéshez azonban elengedhetetlen a végleges kiépítés, amely reálisan 2015. március 15-ig végezhető el.

A BKSZT projekt részeként valósult meg a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt - COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei (LOT2) Csepeli hálózatfejlesztés I. projektelem és ennek kapcsolódó beruházásaként a COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei (LOT2) Csepeli hálózatfejlesztés I. kapcsolódó csatornázási munkák” projektelem. A COL4 LOT2 kapcsolódó beruházás megvalósítása során a műszaki tartalom csökkent, így a szerződés nettó vállalkozási díja 214.133,60 € összeggel csökkent.

A COL4 LOT2 kapcsolódó beruházásból fennmaradó forrás felhasználását Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata együttműködési megállapodás keretében rendezi.

A teljes BKSZT projekt a következő elemekből áll:

- Központi (Csepeli) Szennyvíztisztító Telep megépítése, a Pestről és Budáról hozzávezető csatornamű elemekkel (Duna alatti nyomócsöves átvezetésekkel), 3 db szivattyútelep bővítésével és az árvízvédelmi töltéssel, illetve a csatlakozó úttal együtt,

- Budai Duna-parti Főgyűjtő kiépítése az alsó és a felső rakparton,

- Próbaüzemi iszapkezelés

- TA szolgáltatások (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, generál koordinátor, pénzügyi audit)

- 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései

- Tehermentesítő csatornák COL1, COL2 (VI., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)

- Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)

- Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, kisátemelők COL4 (XXI. ker.)

- Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése

- III. tisztítási fokozat

- Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés)

- Új FIDIC Mérnök(ök) az új projekt elemek megvalósításához

- Új PR Tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához

2010-ig megvalósult projektelemek:

- Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

- Budai Duna-parti főgyűjtő csatorna

- Átemelő Telepek (Ferencváros, Kelenföld, Albertfalva)

- Folyó alatti átvezetések

- Árvízvédelmi Töltés

- Külső Közlekedési Infrastruktúra

- Próbaüzemi iszapkezelés

- TA szolgáltatások (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, generál koordinátor)

- 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései

- Tehermentesítő csatornák COL1, COL2 (VI., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)

- Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése

- Új FIDIC Mérnök(ök) az új projekt elemek megvalósításához (2009 - 2010)

- Új PR Tanácsadó az új projekt elemek megvalósításához (2009 - 2010)

- Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.) előkészítési munkák

- Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, kisátemelők COL4 (XXI.ker.) előkészítési munkák

2012-ig megvalósított új projektelemek:

- Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.) kivitelezése, BIRK

- Csatornaépítés, kisátemelők COL4 LOT3 (XXI. ker.) kivitelezése

- Új FIDIC Mérnök(ök) a 2012-ig megvalósítható építési munkák mérnöki felügyeletére

- Új PR Tanácsadó(k) a 2012-ig megvalósítható projektelemekre

2013-ig megvalósított új projektelemek:

- Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, COL4 LOT1 (XXI. ker.) kivitelezése

- Csatornaépítés COL4-LOT2 (XXI. ker.) kivitelezése, valamint COL4-LOT2 kapcsolódó csatornázási munkák

- Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés),

- III. tisztítási fokozat (Támogatási Szerződés 3. sz. módosításában foglaltak szerint),

- TA szolgáltatások (pénzügyi audit),

- FIDIC Mérnök a COL4 projektelemre,

- PR tanácsadó a COL4 projektre.

2014-ig megvalósítandó projektelemek:

III. tisztítási fokozat: komplex próbaüzem

TA szolgáltatások (Pénzügyi audit)

2015-ig megvalósítandó projektelemek:

III. tisztítási fokozat: hiányzó munkarészek kivitelezése

Hálózatfejlesztés a XXI. Kerület területén

a.) BKSZT üzemeltetése

A szennyvíztisztító telep sikeres technológiai próbaüzeme után egy korlátozott idejű (4 éves) üzemeltetés is a feladat része. Ennek során a telep gazdaságos üzemeltethetőségét lehet meghatározni és kontrollálni.

A Fővárosi Önkormányzat 2005. november 16-án egyedüli tagként alapította a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaságot (BKSZT Kft.), amelynek kizárólagos feladata a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (a „BKSZTT”) üzemeltetése. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep tervezésére, kivitelezésére és korlátozott idejű üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertes Csepel 2005 FH Konzorcium tagjai között 2006. január 27-én jött létre Szindikátusi Szerződés, amely szabályozta a felek jogviszonyait a Társaság irányításával és a BKSZTT üzemeltetésével kapcsolatban. A Szindikátusi Szerződés értelmében a Fővárosi Önkormányzat 50 % + 1 szavazatot biztosító, vagyis 50,2 %-os részesedése mellett, a Konzorcium – mint 50 % -1 szavazatot biztosító, vagyis 49,8 %-os részesedésű kisebbségi tulajdonos – volt jogosult a BKSZT Kft. irányítására.

A Főváros Önkormányzat érdekei alapján történő költséghatékony üzemeltetés és a III. fokú tisztítási fokozat határidőben történő megvalósítása érdekében a Közreműködő Szervezet hozzájárulásával 2011. november 25-én Megállapodás jött létre a Csepel 2005 FH Konzorciummal a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésének átadás és átvétele, valamint a BKSZT Kft. üzletrészei 49,8%-ának adásvétele tárgyában. A Megállapodás alapján a Csepel 2005 FH Konzorcium BKSZT Kft-ben lévő 49,8% üzletrészét a BVK Holding Zrt. megvásárolta, így a szennyvíztelep üzemeltetését már az új tulajdonosi struktúra szerint működő BKSZT Kft. végezte.

A Fővárosi Közgyűlés 2013.04.24-én hozott határozatai alapján 2013. június 1-től a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését kizárólagos jog alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. látja el.

Fentiekre tekintettel a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen a III. tisztítási fokozat tervezési, kivitelezési munkáinak megvalósításához kiadott vízjogi engedély előírása szerinti komplex próbaüzem lefolytatását a Fővárosi Közgyűlés által 2013. június 12-én elfogadott Megállapodás alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi.

b.) Iszapkezelés

Az EU Bizottság C(2009)4607 számú, 2009. június 10. napján kelt Módosító Határozatában rögzítésre került, hogy mivel a Cséry telepi komposztáló mű nem kerül megvalósításra, a BKSZT-én keletkező iszap szállítását, bármilyen egyéb kezelést, felhasználását vagy lerakását egy vállalkozó fogja biztosítani az elkövetkező 10 évben, aminek a vonatkozó EU jogszabályoknak megfelelően kell történnie.

A Fővárosi Önkormányzat 2009. február 16-i ülésén döntött (117/2009.(II.16.) Főv. Kgy. hat.) arról, hogy a  BKSZT-én keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, elhelyezése/hasznosítása érdekében közbeszerzési eljárás kerül meghirdetésre.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen, a próbaüzem ideje alatt keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás a Telep próbaüzemének megkezdése előtt eredményesen lezárult, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került. A szerződés finanszírozása beruházási forrásból történik, KA támogatás felhasználásával.

A próbaüzem (1 év) lezárását követően meghosszabbításra került a szállítási szerződés, legkésőbb 2011.03.31-ig.

2010. évben a Fővárosi Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága 569/2010.(08.25.) sz. határozata alapján "A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen a keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása két éves időtartamra" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.

2010. decemberében a nyílt eljárás eredménytelensége okán a Fővárosi Közgyűlés 2432/2010.(12.15.) Főv. Kgy. sz. határozata alapján közösségi eljárási rend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor „A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása” tárgyban.

A szerződés időbeli hatálya: 2011. április 1. napjától a szerződés tárgyára kiírt nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés hatályba lépésének napjáig, de legkésőbb 2011. december 31.

A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján 2012. január 1-jétől a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvételével, elszállításával és ártalmatlanításával/hasznosításával kapcsolatos feladatokat – a BKSZT projektre vonatkozó EU Bizottsági döntésben foglalt követelmények maximális betartásával – a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (az FTSZV Kft.) látja el közszolgáltatási szerződés keretében. A szerződés aláírására 2011.09.30-án került sor.

2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

A beruházás minden eleme engedélyköteles, nevezetesen:

- Központi (Csepeli) Szennyvíztisztító Telep: Vízjogi létesítési engedély, környezetvédelmi engedély (mindkettő rendelkezésre áll)

- Szivattyútelepi munkák: Vízjogi létesítési engedély (rendelkezésre áll), építési (bontási) engedély (rendelkezésre áll)

- Folyó alatti átvezetések: vízjogi létesítési engedély (rendelkezésre áll)

- Budai Duna-parti Főgyűjtő: Elvi vízjogi engedély, vízjogi létesítési engedély, környezetvédelmi engedély (rendelkezésre áll)

- 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései: vízjogi létesítési engedélyek (rendelkezésre állnak), építési engedélyek (rendelkezésre állnak)

- Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és XXI. ker. csatornázás: vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre állnak,

- Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése: nem engedélyköteles

- Próbaüzemi iszapkezelés: hasznosítási engedély, hulladékkezelési engedély, környezetvédelmi engedély (szállításhoz) (mindegyiket vállalkozó szerzi be)

- Duna vízminőség mérés: akkreditált laboratórium (vállalkozó biztosítja)

- III. tisztítási fokozat: vízjogi létesítési engedély (tervező szerzi be)

3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények

A nagy értékű földalatti műtárgyak tervezésekor funkció alapján meghatározott élettartama 100 év, de tapasztalatok mutatják, hogy megfelelő karbantartás esetén a tényleges élettartam hosszabb lehet a tervezettnél. (Pl. a Nagykörúti főgyűjtő több mint 100 éves és jó állapotban van.)

A felszíni létesítmények várható élettartama különböző, de megfelelő fenntartás mellett is lényegesen rövidebb, mint a földalatti műtárgyaké. Legrövidebb a gépek és műszerek élettartama (5-10 év), amelyek cseréjét technikai elavulásuk is előidézheti.

A földalatti létesítményeknél mintegy 25-30 évre, a felszíni létesítményeknél pedig 10-12 évre becsülhető a felújítás gyakorisága.

A beruházás megvalósítása során közműkiváltásokra is sor kerül, az ily módon létrehozott kiváltott közmű helyetti új közművek a beruházás befejezésekor térítésmentesen átadásra kerülnek a tulajdonos társaságok részére.

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függő hatása az alapközmű és alapút hálózatra, valamint a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A szennyvíztisztító létesítése rendkívül fontos környezetvédelmi beruházás. Megvalósítása következtében Budapest legnagyobb népsűrűségű területeinek szennyvize kerül megtisztításra a Dunába (mint befogadóba) történő bevezetés előtt.

A beruházás hatásaként javul a Duna vízminősége, ami emeli Budapest lakosságának életminőségét. A javulás egyik fő tényezője a fővárosi ivóvízbázis környezeti terhelésének csökkentése. A kedvező hatással érintettnek tekinthetők a lakosságnak azon rétegei, akik a Dunával rendszeresen, vagy alkalomadtán kapcsolatba kerülnek.

A kivitelezés környezetet terhelő hatásai a hatástanulmányokban előírt munkavégzés esetén nem lépik túl az elviselhetőség határát.

A létesítendő szennyvíztisztító közműellátása (víz, gáz, elektromos ellátás, csatornázás) a közüzemi hálózatról biztosítható, ezt az előtervek vizsgálták. A közlekedés-ágazati beruházásokban kiépítésre került csepeli gerincút (Szabadkikötő út - Mag u. között) jelentősen javítja majd a térség közlekedési viszonyait, és mentesíti az építés és üzemeltetés többletforgalmától a jelenlegi úthálózatot.

5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása

Az elkészült létesítmények bérüzemeltetésbe kerülnek Fővárosi Csatornázási Művek ZRt-nek, illetve a Fővárosi Vízművek Zrt-nek, így az üzemeltetés költsége a bérüzemeltetőnél merül fel. Forrása a fogyasztóktól beszedésre kerülő csatornahasználati díj.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és hozzá kapcsolódó beruházások 2011. évi üzemeltetési költségeire az alábbi összegek kerültek tervezésre, amelyek évente hasonló nagyságrendben jelentkező költségek:

- BKSZT  tisztítási díj				2.708.300 e Ft

- BKSZT iszapszállítás,- elhelyezés költsége		1.164.000 e Ft

- BKSZT bérleti díj				2.878.802 e Ft

- kapcsolódó létesítmények bérleti díja 	  	   785.120 e Ft

- kapcsolódó létesítmények üzemeltetési költsége	   334.800 e Ft

6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei

A tárgyi ágazati fejlesztés előkészítése már több éve beindult, a kormányzati és az uniós támogatásra történő pályázás érdekében.

A beruházás tartalma az előkészítés során többször változott, kiegészült, mígnem 2003. végére az alábbi három feladatban véglegesült:

- Budapesti Központi (Csepeli) Szennyvíztisztító Telep a hozzávezető budai és pesti szennyvíz nyomócsöves rendszerrel, átemelő telepekkel, árvízvédelmi töltéssel és bekötőúttal.

- Budai Duna-parti Főgyűjtő csatorna,

- Komposztáló telep a szennyvíz iszapok részére a XVIII. ker. Cséry telepen - KA határozat módosítási kérelem szerint törlésre került

A Projekt további elemekkel egészült ki:

- Próbaüzemi iszapkezelés

- TA szolgáltatások (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, generál koordinátor, pénzügyi audit)

- Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és XXI. ker. csatornázás (COL 1,2,3,4)

- 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései

- Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése

- III. tisztítási fokozat

- Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása (tanulmány)

- Szennyvíztelepi régészeti munkálatok

- Új FIDIC Mérnök(ök) az új projekt elemek megvalósításához

- Új PR Tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához

A 2004. március 31-én a jogszabályokban meghatározott hivatalos úton jóváhagyásra továbbították a Projekt támogatási kérelmét az Európai Unió Bizottsága felé. A Bizottság júliusban nyilatkozatával hivatalosan is befogadta kérelmet. A Kormány 2061/2004. (III. 12.) Korm. határozatában vállalta a programban elszámolható (az EU által is támogatott) költségek 20%-ának állami társfinanszírozását és felhatalmazta a környezetvédelmi és vízügyi minisztert a Támogatási Szerződés megkötésére.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság és a Fővárosi Önkormányzat 2004. december 2. napján támogatási szerződést kötöttek a projektnek Kohéziós Alap támogatásból, valamint állami forrásból történő finanszírozására. A projektet az Európai Unió Bizottsága 2004. december 17-ei CCI 2004 HU 16 C PE 001 számú határozatában fogadta el.

A Kohéziós Alap támogatásra vonatkozó határozat módosítása iránti kérelem (új projektelemek beruházásba való beemelésére vonatkozóan is) az EU Bizottság C(2009)4607 számú, 2009. június 10. napján kelt határozatával (Módosító Határozat) elbírálásra került. Bár a kért többlettámogatást az új projektelemekre megadták, azonban a Bizottság az eredeti 2010.december 31. időpontot határozta meg a projekt véghatáridejeként a kért 2012. év végi befejezési időpont helyett.

Az Európai Bizottság C(2010)5663 számú, 2010. augusztus 12. napján kelt határozatával döntött a BKSZT projekt Kohéziós Alapból történő támogatásáról szóló határozat módosításáról, melynek keretében módosította a projekt elszámolhatósági határidejét 2012. december 31. napjára.

Az Európai Bizottság C(2010)5663 számú, 2010. augusztus 12. napján kelt határozatában foglaltak végrehajtása a projekt Támogatási Szerződése 3. sz. módosításában foglaltak szerint  történhet.

A beruházás önrészének finanszírozása részben a Európai Beruházási Bank (EIB) 100 millió eurós hitelkeretéből történik a Fővárosi Önkormányzat és az EIB között 2005. július 18-án létrejött, valamint 2010. július 13-án módosított (1. sz. módosítás) hitelszerződés alapján. Az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a hitelszerződés csak a 2010. december 31-ig megvalósult projektelemekre terjedt ki. A 2014. június 30-ig megvalósuló új projektelemek önrészének EIB hitelből történő finanszírozása EIB hitelszerződés 2.sz. módosításában (2011.04.19) és 3.sz módosításában (2011.11.18.) foglaltak alapján történik.

A 2014. évre átnyúló költségek 100%-ban a Kedvezményezettet terhelik az EIB hitelkeret teljes igénybevétele mellett.

A projekt támogatás pénzügyi zárásának határideje 2012. december 31. A 2012. IV. negyedévben beérkező számlák esetében nem volt lehetőség a támogatás 2012. évben történő lehívására, tekintettel a Támogatási Szerződésben és a Pénzügyi Megállapodásban rögzített támogatás lehívási rend időigényére. A Közreműködő Szervezet írásos nyilatkozatban vállalt kötelezettséget a Főváros által 2012. december 31-ig saját forrásból előfinanszírozott vállalkozói számlák támogatott részének 2013. évben történő utólagos megtérítésére. Az így kifizetett számlák részét képezik az Európai Unióval történő elszámolásnak.

7.) Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják

A projekt megvalósítása az Európai Bizottság határozataiban és a hatályos Támogatási szerződésben foglaltak szerint történik.

Az Európai Bizottság 2004. december 17-ei CCI 2004 HU 16 C PE 001 számú határozatában megvalósítandó projektelemként szerepelt a Cséry telepi komposztáló mű megépítése.

A Fővárosi Közgyűlés 2009. február 16-i ülésén 117/2009.(II.16.) Főv. Kgy. hat. számon döntött arról, hogy nem kívánja megvalósítani a Cséry telepi komposztáló művet, egyidejűleg arról is döntést hozott, hogy a  BKSZT-én keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, elhelyezése/hasznosítása érdekében közbeszerzési eljárás kerüljön meghirdetésre.

Az Európai Bizottság C(2009)4607 számú, 2009. június 10. napján kelt Módosító Határozata rendelkezik arról, hogy "mivel a Cséry telepi komposztáló mű nem kerül megvalósításra a BKSZT-én keletkező iszap szállítását, bármilyen egyéb kezelési felhasználását vagy lerakását egy vállalkozó fogja biztosítani az elkövetkező 10 évben, aminek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell történnie."

A projekten képződött jelentős megtakarítások felhasználása céljából, valamint élve az EU auditok megállapításai következtében felmerült 40,5 millió euró összegű pénzügyi korrekció miatti Kohéziós Alap támogatás újrafelhasználásának lehetőségével, új projekt elemek megvalósítását és a projekt befejezési határidejének 2012-ig történő meghosszabbítását célzó Kohéziós Alap határozat módosítási kérelem 2009. február 17-én került benyújtásra az Európai Bizottság részére.

A kérelem elbírálására az EU Bizottság C(2009)4607 számú, 2009. június 10. napján kelt, és C(2010)5663 számú, 2010. augusztus 12. napján kelt határozataiban döntött.

A BKSZT próbaüzemi időszakára fizetendő vízterhelési díj és bírság pénzügyi fedezete a beruházás egyéb költségei között került megtervezésre (kifizetése saját forrás terhére történik, támogatás felhasználása nélkül). A vízterhelési díj, mint adójellegű kötelezettség teljesítésére a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep megvalósításakor 330 m3/nap vízigény került lekötésre, azzal, hogy a jövőben felmerülő igényeket az üzemeltető/fogyasztó téríti meg a szolgáltatónak. A III. tisztítási fokozat megvalósítása során felmerülő többlet vízigény a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, az igény tényleges felmerülésekor kerül rendezésre.

A jelen beruházási engedélyokirat az Európai Bizottság C(2010)5663 számú, 2010. augusztus 12. napján kelt Módosító Határozatában és a projekt Támogatási Szerződése 4. sz. módosításában foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelő műszaki és pénzügyi tartalommal került kidolgozásra.

.

Jelen – 13. sz. – engedélyokirat módosítás a Támogatási Szerződés 4. sz. módosításában foglaltakkal való egyezőség érdekében vált szükségessé.

Egyéb rendelkezések:

Az EU Bizottság 2012-es véghatáridőt jóváhagyó döntése rendelkezésre áll.

Jelen 13. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg a 450/2014.(04.30.)Főv. Kgy. sz. határozattal jóváhagyott és 12. sz. módosításként kiadott korábbi engedélyokirat hatályát veszti.

A Projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben, az 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a 16./2013.(I.21.) számú Budapest Főváros Önkormányzatának és Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának Közbeszerzési szabályzatáról szóló főpolgármesteri intézkedésben foglaltak figyelembe vételével kerül sor.

Figyelemmel arra, hogy 2014 júniusától a harmadik tisztítási fokozat projektelem üzemeltetését a Fővárosi Vízművek fogja végezni a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésének részeként, így a hivatkozott feladatok pótlása az üzemeltetési tevékenységtől elválaszthatatlan.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (5) bekezdése alapján „amennyiben a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre irányuló beruházásnak, vagy a tervszerű rekonstrukciós, felújítási és pótlási munkáknak, kötelezettsége azok bonyolítási feladatait a víziközmű-szolgáltatás érdekében felmerülő tevékenységei részeként elvégezni”.

Fentiek értelmében a Megvalósítási Megállapodás nem minősül a Fővárosi Önkormányzat részéről szolgáltatás beszerzésére irányuló visszterhes jogügyletnek, így az a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 5. § szakasza értelmében nem tartozik a Kbt. hatálya alá.

Budapest Főváros Önkormányzata a III. tisztítási fokozat hiányzó munkarészeinek kivitelezését a Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötendő Megvalósítási Megállapodással valósítja meg.

A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-i döntése alapján Csepel Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás szerint a csepeli szennyvízcsatorna építés kiegészítő munkáit Csepel Önkormányzata megtervezteti, a kivitelezésre 63 576 eFt (214 133,60 EUR, 296,9 Ft/EUR tervezési árfolyamon számítva) áll rendelkezésre, melynek felhasználásáról további döntés szükséges.

Budapest, 2014.

Ellenjegyző:                                                      Jóváhagyó nevében:

Főjegyző megbízásából:                                       Főpolgármester megbízásából:

Nágel  Ilona                                                         Dr. Szeneczey Balázs

Főjegyzői Iroda                                                     főpolgármester-helyettes

Közgazdasági és Koordinációs Referatúra vezetője