**Előterjesztés**

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Közgyűlés 1761/2015.(XII.2.) határozatában az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” pályázat, 1762/2015. (XII.2.) határozatában pedig a ”Műemléki Keret 2015” pályázat odaítéléséről döntött.

Az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” keretéből a támogatott pályázók közül 6 pályázó, a ”Műemléki Keret 2015” keretéből a támogatott pályázók közül 11 pályázó a szerződésben vállalt eredeti határidőre, az alábbiakban részletezett indokok alapján, nem tudja elkészíteni a támogatással segített felújítási munkákat, ezért kérelemmel fordult a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályához az eredeti határidő módosítása érdekében.

Az előző évek gyakorlatához képest 2016-ban a támogatott munkák közül lényegesen kevesebb valósult meg az eredeti határidőre, mivel az építőipar fellendülésével egyidejűleg a kivitelezők kapacitása a felújítási munkákra jelentősen beszűkült. A forgalmas helyeken lévő épületek homlokzatainak a felújítását az ott lévő üzletek közterületfoglalása akadályozta. A késő őszi időszakra halasztott munkákat pedig a bizonytalan időjárási körülmények hátráltatták.

A Szerződő felek által aláírt Megállapodás 8) pontja szerint „a munkálatok elvégzése határidejének módosítására csak egy alkalommal és legfeljebb egy évvel való meghosszabbítására csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával van lehetőség”.

Szakmai szempontok figyelembevételével a pályázók által ismertetett indokok (1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1., 8.1., 9.1., 10.1., 11.1., 12.1., 13.1., 14.1., 15.1., 16.1., 17.1. mellékletek) elfogadhatók, ezért a kért határidő módosításokat támogatom. A módosítások lehetővé teszik, hogy az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015”, illetve a ”Műemléki Keret 2015” segítségével az eredeti támogatási célnak megfelelően az épületek építészeti értéket hordozó részeinek felújítása a Támogató szándéka szerint megvalósuljon.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015** | | | | |
| Megállapodás tárgya | Támogatás | Támogatott munka tárgya | Eredeti határidő | Kért határidő módosítás |
| 1.  Budapest IV. kerület, István út 14. | 7.500.000 Ft | déli udvar homlokzatainak felújítása és a kőlábazat elkészítése | 2017.03.02. | 2018.03.02. |
| A Megállapodásban foglaltak a déli udvar homlokzataira valamint a kőlábazat felújítására vonatkoznak. Az Önkormányzat egyéb, energia racionalizálási program keretében zajló, a felújításra kerülő épületrészeket érintő beruházása keretében műszaki okok miatt a munkálatokat nem tudták elkezdeni, ezért az Újpesti Önkormányzat kéri a támogatási összeg felhasználása határidejének módosítását, hosszabbítását. | | | |
| 2. Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 17. | 11.800.000 Ft | Bródy Sándor utcai homlokzat felújítása | 2017.03.02. | 2018.03.02. |
| A Megállapodásban foglalt Bródy Sándor utcai homlokzat felújítására vonatkozik. A Társasház más pályázaton is indult, hogy a homlokzat helyreállítását megelőzően az első udvari függőfolyosók felújítására az összeget biztosítani tudja. A teljes statikai állapotról a bontáskor kaptak átfogó képet, addig megvolt a veszélye annak, hogy a tervezettnél költségesebb munkákra is szükség lehet. A függőfolyosó-felújításra a VIII. kerületi Önkormányzat pályázatán 2016-ban elindult a társasház, azonban tekintettel a nagyszámú pályázóra, a kerületi önkormányzat döntést csak 2016 szeptemberében hozott. A kivitelezési munkálatokat csak a tervezettnél később tudták elkezdeni, így a külső homlokzat felújítása is tolódik, ezért a társasház kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani. | | | |
| 3. Budapest VIII. kerület, József körút 27. | 13.000.000 Ft | József körút és Scheiber Sándor utcai homlokzat felújítása | 2017.02.10. | 2017.05.10. |
| A Megállapodásban foglaltak a József körúti és Scheiber Sándor utcai homlokzatok felújítására vonatkoznak. Az épület homlokzatát érintő munkálatok megkezdődtek, azonban a közbeszerzési eljárás elhúzódására, az épület műemléki védettségére, továbbá a téli időszak kiszámíthatatlan időjárási viszonyaira tekintettel a megállapodásban vállalt felújítási munkálatokat csak tavasszal tudják folytatni. A pályázó ezért kéri a befejezési határidő módosítását, hosszabbítását. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Budapest IX. kerület, Ferenc körút 44. | 7.500.000 Ft | Ferenc körúti homlokzat felújítása | 2017.02.10. | 2018.02.10. |
| A Megállapodás az épület utcai homlokzatának felújítására vonatkozik. A Társasház közös képviseletet váltott, ezáltal többlet adminisztrációs teher jelentkezett. A kivitelezőkkel történő egyeztetés elhúzódott, és tekintettel a közelgő hideg időre, a felújítás nem tud elkezdődni. A Megállapodásban rögzített időpontig a támogatott munka így nem készülhet el. A Társasház ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani. | | | |
| Megállapodás tárgya | Támogatás | Támogatott munka tárgya | Eredeti határidő | Kért határidő módosítás |
| 5 Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 1. | 13.000.000 Ft | Bartók Béla úti homlokzat, és Szent Gellért téri él-homlokzat felújítása | 2016.03.02. | 2018.03.02. |
| A Megállapodás a Bartók Béla úti homlokzat és Szent Gellért téri él-homlokzat helyreállítására vonatkozik. A Bartók Béla úti oldalon az üzlethelyiségek nagyrészt vendéglátással foglalkoznak. A tavaszi, nyári hónapokban az üzletek elé kitelepült asztaloknál a megnövekedett forgalom akadályozta a munkavégzést. A Társasház az üzletmenet érdekeit szem előtt tartva nem a tervezett ütemben tudta végezni a felújítási munkálatokat, ezért kéri a befejezési határidő módosítását. | | | |
| 6. Budapest, XIV. kerület, Thököly út 56. | 8.000.000 Ft | három utcai homlokzat felújítása | 2017.02.10. | 2018.02.10. |
| A Megállapodás a Plébániaépület utcáról látható három homlokzatának felújítására vonatkozik. A munkák megkezdése előtt a homlokzatvakolat vizsgálatakor derült ki, hogy a homlokzatvakolat jelentős felületen elvált a téglafaltól, így javítás helyett a teljes felületen újra kell készíteni a homlokzatvakolatot, majd legyártani a gipsz díszeket és szükségessé vált új, műemlék felújításban jártas kivitelezőt keresni. Ezzel a kivitelezés költségei, időtartama jelentősen megnőtt. Eddig a homlokzatfelületek 60%-a készült el, azonban tekintettel a hideg időre, a felújítást fel kellett függeszteni, folytatása tavasszal várható. A Megállapodásban rögzített időpontig a támogatott munka így nem készülhet el. A plébánia ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Műemléki Keret 2015** | | | | |
| Megállapodás tárgya | Támogatás | Támogatott munka tárgya | Eredeti határidő | Kért határidő módosítás |
| 7. Budapest V. kerület, Belgrád rakpart 18. | 2.500.000 Ft | utcai pártafal koronázópárkány feletti homlokzatrészének felújítása | 2017.01.28. | 2018.01.28. |
| A Megállapodás az épület pártafalának, azaz a koronázópárkány bádogja feletti homlokzatrésznek a felújítására fordítására vonatkozik. A Társasház a kivitelezési munkák finanszírozásához szükséges saját erő biztosítása érdekében pénzintézeti kölcsönt kívánt felvenni. Szervezeti- működési szabályzat hiányában a hitelfelvételre eddig nem került sor, megalkotása folyamatban van, azonban így a határidő nem tartható. A pályázó kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Budapest V. kerület, Falk Miksa utca 3. | 14.000.000 Ft | utcai homlokzat felújítása | 2017.02.03. | 2018.02.03. |
| A Megállapodás az utcai homlokzat helyreállítására vonatkozik. Az utcára is kitelepült üzletek forgalmát nem kívánták korlátozni a nyári hónapokban az állványzat felállításával és a kivitelezés okozta szennyezéssel, így a munkálatokat a tervezettnél később tudták elkezdeni, ezért a társasház kéri a befejezési határidő módosítását. | | | |
| 9. Budapest VI. kerület, Andrássy út 92-94. | 18.500.000 Ft | Andrássy úti homlokzat felújítása | 2017.02.29. | 2018.02.29. |
| A Megállapodás az épület Andrássy úti homlokzatának felújítására vonatkozik. A leszerződtetett kivitelező kapacitás hiánya miatt nem tudta a megbeszélt időpontban elkezdeni a projektet. Tekintettel arra, hogy a társasház más vállalkozóktól jelentősen magasabb árajánlatot kapott, újra tárgyalták a már megkötött szerződést. A téli időszak beálltára is tekintettel új megegyezés született a kezdést illetően. A Megállapodásban rögzített időpontig a támogatott munka így nem készülhet el. A Társasház ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani. | | | |
| 10. Budapest VI. kerület, Hajós utca 32. | 19.500.000 Ft | Hajós utcai homlokzat felújítása | 2017.03.03. | 2018.03.03. |
| A Megállapodás a Hajós utcai homlokzatok felújítására vonatkozik. A kivitelezéshez szükséges önrész előteremtéseinek nehézségei, valamint a kiválasztott kivitelező szabad kapacitásának korlátai miatt a munkálatok befejezése 2016 év végéig nem valósult meg. A pályázó ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani. | | | |
| 11. Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca 1-3. | 13.600.000 Ft | Podmaniczky és Nagymező utcai homlokzatok felújítása | 2017.01.28. | 2018.01.28. |
| A Megállapodásban foglalt Podmaniczky és Nagymező utcai homlokzatok felújítására vonatkozik. A kivitelezést a vállalkozó októberben tudta elkezdeni. A homlokzat helyreállítása aprólékos, hosszadalmas kivitelezést igényel, amelyet téli időszakban megfelelő minőségben elvégezni nem lehet, így a megállapodásban rögzített időpontig a támogatott munka nem készül el. A Társasház ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani. | | | |
| 12. Budapest VI. kerület, Rózsa utca 63. | 3.500.000 Ft | Rózsa utcai homlokzat felújítása | 2017.01.28. | 2018.01.28. |
| A Megállapodásban foglaltak a Rózsa utcai homlokzat felújítására vonatkoznak. A kivitelezési munkálatok csak november közepén kezdődtek el, eközben az utcában történt forgalmi rendváltozás miatt szükségessé vált forgalmi technikai terv készítése, amelyet a Budapesti Közlekedési hatóságnál engedélyeztetni kell. Továbbá a téli időszak kiszámíthatatlan időjárási viszonyaira, valamint a gazdagon díszített homlokzat aprólékos és időben igényes munkáira tekintettel a megállapodásban rögzített határidőre a támogatott munka előreláthatólag nem készül el. A pályázó ezért kéri a befejezési határidő módosítását, hosszabbítását. | | | |
| 13. Budapest VI. kerület, Teréz körút 36. | 15.000.000 Ft | Teréz körúti homlokzat és Dessewffy utcai sarokrizalit földszinti sávjának felújítása | 2017.02.28. | 2018.02.28. |
| A Megállapodás a Teréz körúti homlokzat és Dessewffy utcai sarokrizalit földszinti sávjának felújítására vonatkozik. A hosszabbítási kérelem műszaki jellegű. A hideg időjárási körülményekre tekintettel a megállapodásban rögzített időpontig a homlokzatfelújítás nem fog befejeződni, mivel az időjárási viszonyok kedvezőtlenek a beépítésre szánt munkák minőségi kivitelezéséhez. A pályázó ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani. | | | |
| 14. Budapest VII. kerület, Síp utca 12. | 6.000.000 Ft | Síp utcai homlokzat felújítása és a portálok rendbetétele | 2017.02.05. | 2017.05.05. |
| A Megállapodásban foglaltak a Síp utcai homlokzat felújítására és a portálok környezetének rendbetételére vonatkoznak. Tekintettel a közbeszerzési eljárás elhúzódására, az épület műemléki védettségére, továbbá a téli időszak kiszámíthatatlan időjárási viszonyaira, a megállapodásban vállalt felújítási munkálatok több időt vesznek igénybe. A pályázó ezért kéri a befejezési határidő módosítását, hosszabbítását. | | | |
| 15. Budapest VIII. kerület, Puskin utca 19. | 14.000.000 Ft | Puskin és Bródy Sándor utcai homlokzatok felújítása | 2017.03.03. | 2018.03.03. |
| A Megállapodás az utcai homlokzatok felújítására vonatkozik. A Társasház pénzügyi forrásként a VIII. kerületi önkormányzattól is kért támogatást pályázati úton, amit elnyertek, azonban a keret kimerülése miatt az elvégezni kívánt munkálatokat támogatásban részesíteni csak jövő évben tudják. Mivel az egyéb pénzügyi forrás előteremtése a munkálatok ésszerű elkezdéséig- a hűvös,esős idő beálltáig- nem volt lehetőség, így a felújítás elkezdése nyárra tolódik. A fentiekre tekintettel kéri a Társasház a Megállapodásban rögzített véghatáridőhöz képest a határidő hosszabbítását. | | | |
| 16. Budapest VIII. kerület, Salétrom utca 5. | 8.400.000 Ft | Salétrom és Kis Salétrom utcai homlokzatok felújítása | 2017.01.28. | 2018.01.28. |
| A Megállapodás a Salétrom és Kis Salétrom utcai homlokzatok felújítására vonatkozik. Az időjárási körülményekre valamint a hiányzó munkálatok időbeli sorrendiségére tekintettel a megállapodásban rögzített időpontig a homlokzatfelújítás nem fog befejeződni. A pályázó ezért kéri a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani, hosszabbítani. | | | |
| 17. Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4. | 3.000.000 Ft | ”CH” épület főbejárata előtti kerítésszakasz falazott szerkezeteinek felújítása | 2017.02.03. | 2018.02.03. |
| A Megállapodásban foglaltak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „CH” épület főbejárata előtti kerítésszakasz falazott szerkezeteinek felújítására vonatkoznak. A munkálatok elvégzésére kiírt beszerzési eljárás első fordulója eredménytelenül zárult, csak a második fordulón tudták megtalálni a megfelelő restaurátort. A kivitelezés tervezett időtartama a munkaterület átadás-átvételétől számítva 60 nap. Mivel a kivitelezési idő téli időszakra esik, a tényleges befejezési határidőt az időjárás jelentősen befolyásolja. A fentiekben leírt okok miatt a Kancellár kéri a befejezési határidő módosítását, hosszabbítását. | | | |

**”Műemléki Keret 2014” – Megállapodás felmondása**

A Fővárosi Közgyűlés 1554/2014.(XII.3.) határozatában a ”Műemléki Keret 2014” pályázat odaítéléséről döntött.

A ”Műemléki Keret 2014” keretéből a támogatott pályázók közül egy pályázó a szerződésben vállalt eredeti határidőre, az alábbiakban részletezett indok alapján, nem tudta elkészíteni a támogatással érintett munkát, ezért a Megállapodás felmondása szükséges.

A Szerződő felek által aláírt Megállapodás 8) pontja szerint „*a munkálatok elvégzése határidejének módosítására csak egy alkalommal és legfeljebb egy évvel való meghosszabbítására csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával van lehetőség*”. A Megállapodás 20) pontja értelmében pedig „*E szerződésnek az együttműködési, tájékoztatási, értesítési, ellenőrzés-tűrési és elszámolási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseinek … Támogatott által történő megszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megállapodás tárgya | Támogatás | Támogatott munka tárgya |
| 18. Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 87. | 400.000 Ft | az épület utcáról látható három homlokzatának (ÉNY-i, DNY-i, DK-i) helyreállítása |
| A Megállapodás az épület utcáról látható három homlokzatának (ÉNY-i, DNY-i, DK-i) helyreállítására vonatkozik. A pályázó a felújításhoz szükséges speciális szaktudást igénylő kivitelezést nem tudta időben elvégezni. A lehetőségként adott egy év határidő módosítás helyett a pályázó csupán bő négy hónapot kérelmezett.  A munkák elvégzésének módosított határidejéig sem tudott a felújítás elkészülni. | |

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata** között 2016. március 2. napján kötött, FPH059/94-4/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 2-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával az **1.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 17. szám alatti Társasház** között 2016. március 2. napján kötött, FPH059/102-3/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 2-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 17. szám alatti Társasházzal a **2.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége** között 2016. február 10. napján kötött, FPH059/104-3/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. május 10-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével a **3.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest IX. kerület, Ferenc körút 44. szám alatti Társasház** között 2016. február 10. napján kötött, FPH059/108-3/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. február 10-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület, Ferenc körút 44. szám alatti Társasházzal a **4.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest XI. kerület, Bartók Béla utca 1. szám alatti Társasház** között 2016. március 2. napján kötött, FPH059/112-5/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 2-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XI. kerület, Bartók Béla utca 1. szám alattiTársasházzal az **5.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

az ”Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest XIV. kerület – Thököly – úti Rózsafüzér Királynéja Plébánia** között 2016. február 10. napján kötött, FPH059/120-3/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. február 10-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest – Thököly – úti Rózsafüzér Királynéja Plébániával a **6.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest V. kerület, Belgrád rakpart 18. szám alatti Társasház** között 2016. január 28. napján kötött, FPH059/133-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. január 28-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest V. kerület, Belgrád rakpart 18. szám alattiTársasházzal a **7.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest V. kerület, Falk Miksa utca 3. szám alatti Társasház** között 2016. február 5. napján kötött, FPH059/243-2/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. február 5-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest V. kerület, Falk Miksa utca 3. szám alattiTársasházzal a **8.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest VI. kerület, Andrássy út 92-94. szám alatti Társasház** között 2016. március 3. napján kötött, FPH059/337-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Andrássy út 92-94. szám alatti Társasházzal a **9.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest VI. kerület, Hajós utca 32. szám alatti Társasház** között 2016. március 3. napján kötött, FPH059/449-2/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Hajós utca 32. szám alatti Társasházzal a **10.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca 1-3. szám alatti Társasház** között 2016. január 28. napján kötött, FPH059/42-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. január 28-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca 1-3. szám alatti Társasházzal a **11.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest VI. kerület, Rózsa utca 63. szám alatti Társasház** között 2016. január 28. napján kötött, FPH059/41-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. január 28-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Rózsa utca 63. szám alatti Társasházzal a **12.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest VI. kerület, Teréz körút 36. szám alatti Társasház** között 2016. március 3. napján kötött, FPH059/421-3/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VI. kerület, Teréz körút 36. szám alatti Társasházzal a **13.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapesti Zsidó Hitközség** között 2016. február 5. napján kötött, FPH059/268-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. május 5-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapesti Zsidó Hitközséggel a **14.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest VIII. kerület, Puskin utca 19. szám alatti Társasház** között 2016. március 3. napján kötött, FPH059/399-2/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, Puskin utca 19. szám alatti Társasházzal a **15.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség** között 2016. január 28. napján kötött, FPH059/193-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. január 28-ra történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközséggel a **16.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a ”Műemléki Keret 2015” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem** között 2016. február 5. napján kötött, FPH059/274-1/2016 iktatószámú Megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. február 5-re történő módosításához hozzájárul. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapesti Zsidó Hitközséggel a **17.3. melléklet** szerinti tartalmú Megállapodás-módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

a „Műemléki Keret 2014” terhére a Budapest Főváros Önkormányzata és a **Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 87. szám alatti Lakóház** (tulajdonos: Takács Viktor Tibor) között 2015. március 11-én megkötött, FPH059/336-2/2015 iktatószámú Megállapodást felmondja a **18.3. melléklet** szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a Felmondó Nyilatkozat aláírására és az értesítés megküldésére.

határidő: a Megállapodás módosítás aláírására a közgyűlés határozatától számított két hónapon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

**Határozathozatal módja:**

Az 1-18. pontok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

*Budapest, 2017. január „…….”*

|  |
| --- |
|  |
| dr. Szeneczey Balázs  főpolgármester-helyettes |

|  |
| --- |
| Láttam: |
| Sárádi Kálmánné dr.  főjegyző |

mellékletek:

Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015

1. **Budapest IV. kerület, István út 14.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
2. **Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 17.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
3. **Budapest VIII. kerület, József körút 27.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
4. **Budapest IX. kerület, Ferenc körút 44.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
5. **Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 1.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
6. **Budapest XIV. Thököly út 56.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás

Műemléki Keret 2015

1. **Budapest V. kerület, Belgrád rakpart 18.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
2. **Budapest V. kerület, Falk Miksa utca 3.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
3. **Budapest VI. kerület, Andrássy út 92-94.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
4. **Budapest VI. kerület, Hajós utca 32.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
5. **Budapest VI. kerület, Podmaniczky utca 1-3.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
6. **Budapest VI. kerület, Rózsa utca 63.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
7. **Budapest VI. kerület, Teréz körút 36.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
8. **Budapest VII. kerület, Síp utca 12.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
9. **Budapest VIII. kerület, Puskin utca 19.**
   1. kérelem
   2. Megállapodás
   3. Megállapodás módosítás
10. **Budapest VIII. kerület, Salétrom utca 8.**
    1. kérelem
    2. Megállapodás
    3. Megállapodás módosítás
11. **Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4.**
    1. kérelem
    2. Megállapodás
    3. Megállapodás módosítás

Műemléki Keret 2014 Megállapodás felmondása

1. **Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 87.**
   1. Megállapodás
   2. Megállapodás módosítás
   3. Felmondó nyilatkozat