Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Kulturális feladatok

Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT

2. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

| A feladat megnevezése: | BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2016-2019 | A feladat jellege: |
| --- | --- | --- |
| címe: | Budapest közterületei | Felújítás |

| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: | Nem kötött |
| --- | --- |

| A beruházó/felújító megnevezése: | BTM - Budapest Galéria |
| --- | --- |
| címe: | 1036 Budapest Lajos u. 158 |

| A feladat teljes költsége: | 72,826 | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: | 2016-2019 |
| --- | --- | --- | --- |

| A feladat adatai |  |
| --- | --- |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | Nincs |
| Megvalósításának módja: | Teljes felújítás |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | . év . hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | . év . hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2016. év 05. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2019. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Becslés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 72,826 |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Budapest Főváros Önkormányzata |
| üzemeltetője: | BTM-Budapest Galéria |
| Tervezett éves fenntartási költség: | 0,000 |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása a feladatok részletes indoklásában foglaltak szerint |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Nem |

| A beruházás/felújítás telepítési helye |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi |  | az ingatlan-megszerzés módja |
|  |  | használója/üzemeltetője | tulajdonosa |  |
| 1. | Budapest közterületei | BTM - Budapest Galéria | Budapest Főváros i Önkormányzata |  |

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

| Költségek megnevezése | 2016 tény | 2017 terv | 2018 terv | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás | 1,837 | 26,509 | 14,173 | 14,173 |  |  |  |  |  | 56,692 |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  | 0,650 |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hitelkamat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) | 1,837 | 27,159 | 14,173 | 14,173 |  |  |  |  |  | 57,342 |
| II. általános forgalmi adó | 0,497 | 7,333 | 3,827 | 3,827 |  |  |  |  |  | 15,484 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen | 2,334 | 34,492 | 18,000 | 18,000 |  |  |  |  |  | 72,826 |

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

| Pénzügyi források | 2016 tény | 2017 terv | 2018 terv | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati ktv. előirányzat | 2,334 | 34,492 | 18,000 | 18,000 |  |  |  |  |  | 72,826 |
| b) beruházási hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) központi ktv. források összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen | 2,334 | 34,492 | 18,000 | 18,000 |  |  |  |  |  | 72,826 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

| A megvalósítás főbb feladatai | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2016. év |  |  |  | 2017. év |  |  |  | 2018. év |  |  |  | 2019. év |  |  |  | 2020. év |  |  |  | 2021. év |  |  |  | 2022. év |  |  |  | 2023. év |  |  |  | 2024. év |  |  |  | 2025. év |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat szöveges indoklása

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában mintegy 1000 szobor található. Az 1991. évi XX. törvény 109§-a értelmében a Fővárosi Önkormányzat törvényi kötelezettsége a főváros köztéri szobrainak fenntartása, gondozása.

A tervszerű, folyamatos szobor felújítások biztosítják a főváros közterületein lévő műalkotások megfelelő szinten tartását.

Az engedélyokirat 2. sz. módosítását a 2017 évi évközi műszaki és pénzügyi tartalom változtatása teszi szükségessé. A 2019 évre tervezett Szent Sebestyén műemlék kegyoszlop nagyon rossz állapota indokolja a 2017 évi felújítás előrehozatalát. A felújítási, restaurálási munkák megkezdése előtt szükséges a szakszerű szakvélemény és felújítási terv elkészítése. Az itt felsorolt szobrok felújításának prioritását jogosult a Hivatal évközben felülvizsgálni, és ha szükséges azt módosítani amennyiben többletköltséget nem igényel

A  2016 évi pénzügyi keret terhére az alábbi alkotások felújítására kerül sor:

Stróbl Alajos: Szent István - négy domborművel

I. Halászbástya, emlékmű, bronz, márvány, márvány domborművek, posztamens és a bronz szobor restaurálása

Péterfy László: Memento 1945-1956

XI. Lágymányosi egyetemváros, emlékmű, mészkő, posztamens lépcső szétesőben

Szécsi Antal: Zsigmondy Vilmos - mellszobor

XIV. Kós Károly sétány, mellszobor, bronz, töredezett, betűk újra vésése kell

Holló Barnabás: Millacher kút (Lajos kutja)

I. Corvin tér, díszkút, bronz, mészkő, bronz alak íjának pótlása, mészkő javítása

Hebenstreit József: Szent Flórián

XXII. Szent Flórián tér, szobor, mészkő, töredezett

Ismeretlen: Szent Orbán

XXII. Diótörő u. 102., kegyoszlop, mészkő, töredezett, áthelyezzük

A 2017 évi pénzügyi keret terhére az alábbi alkotások felújítására kerül sor:

Ismeretlen: Szent Sebestyén

XXIII. Táncsics M. u. 135., kegyoszlop, mészkő, csorba, pótlás

Schéner Mihály: Dorottya kocsija

III. Váradi u. 15/a, díszítőszobor, festett öntöttvas, rozsdás, szétesőben, - terület átalakítását az Önkormányzat végzi a szobor áthelyezésével és annak felújítására is ígéret van, ezért kimarad a felújításból.

Nagy Géza: Óriásteknős kút

IV. Szent László tér, díszítő szobor, bronz, csorba, - a kerület a kút építészeti részének visszaállítását tervezi ezért kimarad a felújításból,

Dunaiszky László: Halász-kút (Halászlány-kút)

V.Kristóf tér, díszkút, mészkő, töredezett, hiányos

Barsbold Denzen: Pásztor dísz és ivókút

III. Vörösvári u. 108., ivókút, mészkő, bronz, töredezett, sérült, - a kerületi Önkormányzat a szobor környezetét felújította, a kút jellege megszűnt, kimarad a tervezett felújításunkból.

Ungvári Lajos: Indián

XV. Kolozsvár u. 1., díszítőszobor, bronz, csorba szobor és posztamens

Farkas Ádám: Díszkút

XIX. Városközpont, díszkút, mészkő, töredezett

Bezerédi Gyula: George Washington

XIV. Városliget, Washington sétány, portrészobor, bronz, mészkő, posztamens lépcső szétesőben, - az Amerikai Nagykövetség esetleg a javítást kezdeményezi ezért ez évi felújítási feladatból elmarad.

Az elmaradó felújítások helyett bekerülő szobrok:

Strobl Alajos: Semmelweis Ignác szoborcsoport (VIII. Gyulai Pál utca )- a márvány, mészkő anyag csorba, hiányos, töredezett.

Varga Imre: Borárus ( IX. Boráros tér ) - a kő csorba, hiányos, a fagerendák korhadtak, egy alkotóeleme eldőlt.

Matzon Frigyes: A magyar jakobinusok emlékére ( I. Vérmező ) - a mészkő csorba, feliratot újra vésni -és színezni kell.

Fürtös György: Centenáriumi díszkút ( I. Vár ) - a kerámia kutat 2017. januárban vandálok összetörték, egy elemét cserélni kell.

A  2018. évi pénzügyi keret terhére az alábbi alkotások felújítására kerül sor:

Kiss József: Trefort Ágoston

VIII. Múzeum krt. 8-10., portrészobor	, bronz, sérült

Vay Miklós: Berzsenyi Dániel mellszobor

VIII. Múzeumkert, mellszobor, bronz, sérült

Vay Miklós: Kazinczy Ferenc mellszobor

VIII. Múzeumkert, mellszobor, bronz, sérült

Ferenczy István: Kisfaludy Károly Emlék

VIII. Múzeumkert, mellszobor, márvány, sérült

Stróbl Alajos: Arany János két mellékalakkal

VIII. Múzeumkert, emlékmű, bronz, mészkő, sérült

Ismeretlen: Belvederei Apollo (másolat)

VIII. Múzeumkert, díszítőszobor, öntött vas, sérült

Istók János: Gróf Széchenyi Ferenc

VIII. Múzeumkert, portrészobor, bronz, sérült

Petrovits Döme. Kisfaludy Sándor - Emlék

VIII. Múzeumkert, emlékmű, bronz, gránit, sérült

Damkó József: Régészek Emléke

VIII. Múzeumkert, emlékmű, mészkő, sérült

Ismeretlen: Oszlop a Forum Romanumról

VIII. Múzeumkert, emlékmű, márvány, sérült

Kuzmik Lívia: Báró Monti Sándor - mellszobor

VIII. Múzeumkert, mellszobor, bronz, sérült

Kuzmik Lívia: Garibaldi mellszobor, domborművel

VIII. Múzeumkert, mellszobor, bronz, mészkő, sérült

Hanna Danilewicz: Józef Wysocki

VIII. Múzeum Kert, mellszobor, bronz, sérült

A 2019 évi pénzügyi keret terhére az alábbi alkotások felújítására kerül sor:

Halász Arisztid: Bohóc Kút

XIV. Városliget, díszítőszobor, mozaik, töredezett, sérült

Kiss István: Monda

XI. Etele út - Tétényi út, díszítőszobor, bronz, hiányos

Ungvári Lajos: Anya Gyermekkel

XX. Teremszeg utcai park, díszítőszobor, mészkő, sorba, pótlás

Pázmándy Antal: Díszítő szobor

XI. Tétényi út - Bártfai u., díszítőszobor, kerámia, csorba szobor

Fessler Leó-Ybl Miklós: Danubius kút

V.Erzsébet tér, díszkút, mészkő, csorba, pótlás

Veszeli Ilona:Guggoló Lány

XV. Mézeskalács tér 6-7., díszítőszobor, mészkő, csorba, pótlás

Búza Barna. Szabadság Emlékmű

XVIII. Kossuth L. tér, emlékmű, pyrogránit, kerámia lapok kitörve

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

Nem szükséges hatósági engedély

- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

50 év

- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

nincs hatással

- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

nincs többletköltség

- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

nincs lehetőség

- Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

nincs

- A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

A feladat a törvény előírásait nem érinti.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Jelen, 2. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti az engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés a 343/g/2017.(IV.05.) sz. határozatával hagyott jóvá.

.

Dátum: Budapest, 2017

Ellenjegyző:	Jóváhagyó nevében:

.............................................	      .............................................

Nágel Ilona	dr. Szeneczey Balázs

aljegyző	főpolgármester - helyettes