Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Szociális feladatok

Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

| A feladat megnevezése: | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona, Nagykastély épület részleges átalakítása | A feladat jellege: |
| --- | --- | --- |
| címe: | 9700 Szombathely, Bogáti út 72. | Beruházás |

| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: | Kötött |
| --- | --- |

| A beruházó/felújító megnevezése: | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona |
| --- | --- |
| címe: | 9700 Szombathely, Bogáti út 72. |

| A feladat teljes költsége: | 50,000 | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: | 2018-2019. |
| --- | --- | --- | --- |

| A feladat adatai |  |
| --- | --- |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | Nincs |
| Megvalósításának módja: | Átalakítás |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | . év . hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | . év . hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2018. év 10. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2019. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Becslés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 50,000 |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Fővárosi Önkormányzat |
| üzemeltetője: | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona |
| Tervezett éves fenntartási költség: | 0,000 |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | A nagykastély épület emeletén 4 db új kétágyas szoba kialakítása fürdőszobával, 2 db négyágyas szoba kialakítása fürdőszobával, bútorok, berendezések beszerzése és a kapcsolódó egyéb járulékos munkák. |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Részben |

| A beruházás/felújítás telepítési helye |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi |  | az ingatlan-megszerzés módja |
|  |  | használója/üzemeltetője | tulajdonosa |  |
| 1. | Szombathelyi Idősek Otthona 9700 Szombathely Bogáti út 72. Hrsz.:11782 | Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat | - |

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük:

| Költségek megnevezése | 2017 tény | 2018 terv | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  | 18,685 | 18,685 |  |  |  |  |  |  | 37,370 |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |
| - hitelkamat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |
| h) tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) |  | 19,685 | 19,685 |  |  |  |  |  |  | 39,370 |
| II. általános forgalmi adó |  | 5,315 | 5,315 |  |  |  |  |  |  | 10,630 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen |  | 25,000 | 25,000 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük:

| Pénzügyi források | 2017 tény | 2018 terv | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati ktv. előirányzat |  | 25,000 | 25,000 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |
| b) beruházási hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) központi ktv. források összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen |  | 25,000 | 25,000 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

| A megvalósítás főbb feladatai | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2017. év |  |  |  | 2018. év |  |  |  | 2019. év |  |  |  | 2020. év |  |  |  | 2021. év |  |  |  | 2022. év |  |  |  | 2023. év |  |  |  | 2024. év |  |  |  | 2025. év |  |  |  | 2026. év |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat szöveges indoklása:

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása:

Az Intézmény (Szombathely, Bogáti út 72.) nagykastély épülete földszint + egy emeletes műemlék épület, melyben régóta tervezik a túlzsúfoltság csökkentését, az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet előírásainak való megfelelő átalakítási munkák elvégzését. Az emeleten a nagy (7-9) ágyszámú szobák megszüntetése érdekében, kettő ütemre bontva a munkák elvégzését, 2018. évben az emeleten lévő iroda helyiségek megszüntetésével 4 db kettő ágyas szoba kerül kialakításra fürdőszobákkal, 2019. évben az emeleten lévő nagy méretű szobák átalakításával és korszerűsítésével 2 db négy ágyas szoba kerül kialakításra fürdőszobákkal, melyek mozgássérült lakók elhelyezésére is alkalmasak lesznek.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat:

Az épület műemlék, a feladat megvalósításához hatósági engedély szükséges.

- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények:

Várható élettartam 20-25 év, felújítási gyakoriság 10-15 év, szükség szerinti karbantartással.

- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: Az alapközmű, alapút helyzete változatlan, a beruházás jelentősen javítja a lakók körülményeit, az infrastruktúra terhelése változatlan.

- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása: Az épület üzemeltetési költsége változatlan marad.

- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei:

Nincsenek.

- Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják:

Nincsenek.

- A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése:

A törvény előírásai a beruházással érintett területen részben biztosításra kerülnek.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

Dátum: Budapest, 2018.

Ellenjegyző:	          Jóváhagyó nevében:

- ….............................................				......................................................

- Nágel Ilona						dr. Szeneczey Balázs

- aljegyző 					       főpolgármester-helyettes