Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Kulturális feladatok

Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT

2. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

| A feladat megnevezése: | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad közönségforgalmi vizesblokk felújítása | A feladat jellege: |
| --- | --- | --- |
| címe: | 1007 Budapest, Margitsziget, hrsz: 23800/3 | Felújítás |

| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: | Nem kötött |
| --- | --- |

| A beruházó/felújító megnevezése: | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. |
| --- | --- |
| címe: | 1122 Budapest, Városmajor, hrsz: 6835/17 |

| A feladat teljes költsége: | 113,805 | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: | 2018-2019 |
| --- | --- | --- | --- |

| A feladat adatai |  |
| --- | --- |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | Nincs |
| Megvalósításának módja: | Teljes felújítás |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | . év . hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | . év . hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2018. év 10. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2019. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Becslés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 113,805 |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Budapest Főváros Önkormányzata |
| üzemeltetője: | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. |
| Tervezett éves fenntartási költség: | 0,000 |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | Férfi és Női vizesblokkok teljes felújítása 254m2 alapterületen a csatlakozó vezetéskekkel együtt. Vizesblokk feletti nézőtér rész vízszigetelése a beázások megszüntetésére. |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Nem |

| A beruházás/felújítás telepítési helye |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi |  | az ingatlan-megszerzés módja |
|  |  | használója/üzemeltetője | tulajdonosa |  |
| 1. | Margitszigeti Szabadtéri Színpad 1007 Budapest, Margitsziget, hrsz: 23800/3 | Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Városmajor, hrsz: 6835/17 | Budapest Főváros Önkormányzata |  |

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

| Költségek megnevezése | 2018 tény | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  | 84,510 |  |  |  |  |  |  |  | 84,510 |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  | 3,400 |  |  |  |  |  |  |  | 3,400 |
| f) lebonyolítás |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |
| g) egyéb |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |
| - hitelkamat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) |  | 89,610 |  |  |  |  |  |  |  | 89,610 |
| II. általános forgalmi adó |  | 24,195 |  |  |  |  |  |  |  | 24,195 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen |  | 113,805 |  |  |  |  |  |  |  | 113,805 |

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

| Pénzügyi források | 2018 tény | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati ktv. előirányzat |  | 113,805 |  |  |  |  |  |  |  | 113,805 |
| b) beruházási hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) központi ktv. források összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen |  | 113,805 |  |  |  |  |  |  |  | 113,805 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

| A megvalósítás főbb feladatai | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2018. év |  |  |  | 2019. év |  |  |  | 2020. év |  |  |  | 2021. év |  |  |  | 2022. év |  |  |  | 2023. év |  |  |  | 2024. év |  |  |  | 2025. év |  |  |  | 2026. év |  |  |  | 2027. év |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat szöveges indoklása

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Az öt évvel ezelőtti Margitszigeti Színpad felújítás/beruházás során, a vizesblokkok felújítására forrás hiány miatt nem kerülhetett sor.

A Margitszigeti Színpad éves (májustól szeptember végéig) szinten 60-70 ezer főt fogad - szolgál ki. Jelenlegi állapotában a vizesblokkok alkalmatlanok a funkciójuk ellátására. A WC fülkéknek egy része lezárásra került, nem üzemeltethető, összességében a terület az együttes nagy terhelés miatt semmilyen módon nem működik.

A felújítást teljes körűen, minden munkálatra kiterjedően szükséges elvégezni a vizesblokk teljes bontásával, a csatorna, a vízvezeték, a szellőzés és az elektromos vezetékek teljes újraépítésével a Margitsziget kiépített rendszereihez csatlakoztatással, szennyvízelvezetéssel. A vizesblokk feletti nézőtér újra szigetelése szükséges a beázások megszüntetése érdekében.

Alkalmanként 3000 fő érkezésére kell felkészíteni a helyiségeket, melyet kulturált körülmények kialakításával szükséges megoldani, gyors, higiénikus, praktikus és tisztántartható korszerű megoldások alkalmazásával.

Két külön - külön megközelíthető, a színház jobb és bal oldalán lévő vizesblokk helyiségek kerülnek felújításra a szükséges kiegészítő munkákkal. A tervezési munka elkészült.  A teljes kivitelezés 2019 évben valósul meg. A bontási munkák folyamán az eltakart szerkezeteknél szerkezeti károsodások miatti statikai megerősítés, valamint a talajvíz elleni szigetelés hiánya miatt a rétegrend változtatására volt szükség. A felmerülő pótmunka fedezetére szükséges 10,805 millió Ft-tal megemelni a feladat teljes költségét. Az engedélyokirat módosítását az előirányzat módosulása tette szükségessé.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

Hatósági engedély nem szükséges.

- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

25 év karbantartás mellet.

- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

Az alapközmű állapota javul. Kulturált, tiszta környezet alakul ki.

- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

---

- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

---

- Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

---

- A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

---

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor. Jelen 2. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti az engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés a 94/c/2019. (II. 20.) sz. határozatával hagyott jóvá.

Dátum: Budapest, 2019.

Ellenjegyző:	          Jóváhagyó nevében:

- ….............................................				......................................................

- aljegyző 					                  főpolgármester-helyettes