Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Közlekedési feladatok

Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT

11. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

| A feladat megnevezése: | XIX-XX. ker. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme | A feladat jellege: |
| --- | --- | --- |
| címe: | Budapest XIX. és XX. kerület | Beruházás |

| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: | Kötött |
| --- | --- |

| A beruházó/felújító megnevezése: | Budapest Főváros Önkormányzata |
| --- | --- |
| címe: | 1052 Budapest, Városház u. 9-11. |

| A feladat teljes költsége: | 958,537 | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: | 2005-2021 |
| --- | --- | --- | --- |

| A feladat adatai |  |
| --- | --- |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | Nincs |
| Megvalósításának módja: | Új építés |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | 2005. év 01. hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | 2005. év 05. hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2009. év 09. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2021. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Becslés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 958,537 |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Fővárosi Önkormányzat |
| üzemeltetője: | Fővárosi Önkormányzat |
| Tervezett éves fenntartási költség: | 0,000 |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | 22.000 m2 zajárnyékoló fal építése a XIX. és XX. kerületben a Nagykőrösi út mellett |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Nem |

| A beruházás/felújítás telepítési helye |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi |  | az ingatlan-megszerzés módja |
|  |  | használója/üzemeltetője | tulajdonosa |  |
| 1. | Budapest, XIX. és XX. ker. Nagykőrösi út | Fővárosi Önkormányzat | Fővárosi Önkormányzat | tulajdonosi hozzájárulás |

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

| Költségek megnevezése | 2020 tény | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | 2027 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül) | 8,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,38 |
| b) építés, bontás | 751,075 |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,075 |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás | 2,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,97 |
| g) egyéb | 2,828 | 1,250 |  |  |  |  |  |  |  | 4,078 |
| - hitelkamat | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,071 |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) | 765,253 | 1,250 |  |  |  |  |  |  |  | 766,503 |
| II. általános forgalmi adó | 191,697 | 0,337 |  |  |  |  |  |  |  | 192,034 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen | 956,95 | 1,587 |  |  |  |  |  |  |  | 958,537 |

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

| Pénzügyi források | 2020 tény | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | 2027 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati ktv. előirányzat | 956,950 | 1,587 |  |  |  |  |  |  |  | 958,537 |
| b) beruházási hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) központi ktv. források összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen | 956,950 | 1,587 |  |  |  |  |  |  |  | 958,537 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

| A megvalósítás főbb feladatai | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2020. év |  |  |  | 2021. év |  |  |  | 2022. év |  |  |  | 2023. év |  |  |  | 2024. év |  |  |  | 2025. év |  |  |  | 2026. év |  |  |  | 2027. év |  |  |  | 2028. év |  |  |  | 2028. év |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat szöveges indoklása

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A Nagykőrösi út XIX. és XX. kerületi szakaszán évek óta visszatérő problémát jelentett a megnövekedett gépjárműforgalom által okozott zajszint határérték túllépése.

A Nagykőrösi útra néző ingatlanok lakószobáiban a belső térre vonatkozó zajszint határértéket az ún. passzív zajvédelem kiépítésével értük el (ez a Főváros beruházásában az út megépítése utáni években, ill. 2002-2004 között épült meg.)

A XIX. kerületben a Vas Gereben u.-Kund u., a XX. kerületben a Fiumei u.-Kossuth u. között épült meg a zajárnyékoló fal. A II. ütem keretein belül a XIX. kerületi oldalon a Kund utca-Határ út között, míg a XX. kerületi oldalon a Kossuth u.-Határ út közötti szakaszon valósult meg a fal.

A zajárnyékoló fal megépítésével a fal mögötti lakóterületeken a lakásokban mérhető zajszint tovább csökkent, illetve a Nagykőrösi úttól számított 300-400 m-en belül további lakóingatlanokra gyakorol jótékony hatást.

Az engedélyokirat 3. számú módosítását az ÁFA kulcs mértékének változása, valamint a költségvetéssel való összhang megteremtése indokolta.

Az engedélyokirat 4. számú módosítását a költségvetéssel való összhang megteremtése és a folyamatban lévő birtokvédelmi per indokolta.

A létesítmény végleges forgalomba helyezése még nem történt.

Folyamatban lévő szerződések:

- 2010. 03. 09-én kelt, a Metróber Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megbízási Szerződés. Tárgya: XIX.-XX. kerület Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme (zajárnyékoló fal) kiviteli munkáihoz lebonyolítói feladatok ellátása 2. részfeladat

- 2010. 03. 31-én kelt, az Oviber Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megbízási Szerződés. Tárgya: XIX.-XX. kerület Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme (zajárnyékoló fal) kiviteli munkáihoz lebonyolítói feladatok ellátása 1. részfeladat

- 2010. 09. 16-án kelt, az Oviber Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megbízási Szerződés. Tárgya: XIX.-XX. kerület Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme második üteme (zajárnyékoló fal) kiviteli munkáihoz lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása

Az engedélyokirat 5. sz. módosítását a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelettel való összhang megteremtése indokolta.

Az engedélyokirat 6. számú módosítását a költségvetéssel való összhang megteremtése indokolta.

Az engedélyokirat 7. számú módosítását a folyamatban lévő peres eljárás miatt várható kifizetési kötelezettség indokolta.

Az engedélyokirat 8. számú módosítását a folyamatban lévő peres eljárás miatt várható kifizetési kötelezettség indokolta.

Az engedélyokirat 9. számú módosítását a folyamatban lévő peres eljárás miatt várható kifizetési kötelezettség indokolta.

Az engedélyokirat 10. számú módosításának indoka:

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. március 03. napján kelt 21.K.32.091/2015/31. számú ítéletében – a Budapest Főváros Kormányhivatalának BPB/007/00292-3/2015 számú határozatában megítélt 1.833.656 Ft kártalanításon felül - 867.097 Ft, összességében 2.700.753 Ft összegű kártalanítást állapított meg a HWP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: felperes)

részére. A felperes a megállapított kártalanítás összegével elégedetlen, így a Kúriához fordult, és a jogerős ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Kúria 2018. június 06. napján - a Kfv.II.37.587/2017/8. számú ügyben hozott döntésében - hatályon kívül helyezte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 21.K.32.091/2015/31. számú ítéletét és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Az engedélyokirat 10. számú módosítását az új eljárás befejeződésével esetlegesen jelentkező kifizetési kötelezettség indokolta.

Az engedélyokirat jelen 11. számú módosításának indoka:

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt 31.K.702.409/2020 számon indított perben a felperes a 9. sz. alatt kelt ítélet kapcsán kijavítás, illetőleg kiegészítés iránti kérelemmel fordult a Fővárosi Törvényszék, mint I. fokú bíróság felé. Az engedélyokirat jelen 11. számú módosítását az indokolja, hogy az eljárás befejeztével kifizetési kötelezettség jelentkezhet. A bírósági eljárás  befejeződésével, a végleges összeg ismeretében szükségessé válhat a költségvetés és az engedélyokirat ismételt módosítása.

A felperes részére eddig kifizetett összegek:

- 1 833 656,- Ft (2015),

- 867 097,- Ft (2018)

- 6 008 627,- Ft 2020. évben a „849901 Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek kiadásaira” címről, összesen: 8 709 380,- Ft.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

A zajárnyékoló fal megvalósítása építési engedély köteles, a kivitelezés az építési engedélyek birtokában történt.

Az engedélyezési és kiviteli terveket a Fővárosi Önkormányzat készíttette, és engedélyeztette

(ezek a tervezési munkák ez idáig összesen kb. 35 millió Ft-ot jelentettek az okiratban szereplő beruházási költségen felül):

A XIX. ker. építési engedélyének száma: KA / 2124 / 0 / 2009, tárgya: A Bp. XIX. ker. Nagykőrösi út, Határ út – Vas Gereben u. közötti szakaszon zajárnyékoló fal építési engedélye, melyben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága a XIX. ker. Nagykőrösi út Határ út-Vas Gereben u. közötti szakaszán zajárnyékoló fal létesítésére a rendelkező részben előírt feltételekkel az építési engedélyt megadta, és a XIX. ker. Újlak u. (Cukrász u.) Nagykőrösi úti torkolatánál egy darab gyalogos-átkelőhely megszüntetését engedélyezte.

A XX. ker. építési engedélyének száma: KA / 3187 / 0 / 2009. tárgya: A Bp. XX. ker. Nagykőrösi út, Határ út –Fiúmei u. közötti szakaszon zajárnyékoló fal építési engedélye, melyben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága a XX. ker. Nagykőrösi út Határ út-Fiúmei u. közötti szakaszán zajárnyékoló fal létesítésére, kapcsolódó útépítési és út megszüntetési munkákra, járda építésre az építési engedélyt megadta, és a XX. ker. Nagykőrösi út 28., 76., 90., 99. és 120. számok előtt gyalogos átkelőhelyek (5 db) kijelölését és a Nagykőrösi út 124. szám előtti egy darab kijelölt gyalogos-átkelőhely megszüntetését engedélyezte.

- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

A zajárnyékoló falak élettartama - vandalizmus elmaradása esetén - 25-30 év.

- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A beruházás alapközművet, alaputat nem érint.

- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

A beruházás finanszírozása céljából az EGT- Norvég Alapra jelentkezést nyújtottunk be (ebből a célból a Fővárosi Közgyűlés 127 millió Ft. önrészt vállalt), azonban pályázatunk sikertelen volt.

- Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

A beruházói feladatot a Fővárosi Önkormányzat nevében a Főpolgármesteri Hivatal látta el.

Az engedélyokirat alapján a XIX.- XX. ker. Nagykőrösi út mentén a zajárnyékoló fal teljes hosszban és mindkét kerületben megépült.

- A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásai szerint történt.

Jelen 11. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 253/a/2020. (III. 25.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 10. számú módosítás hatályát veszti.

Dátum: 2021.

Ellenjegyző:	Jóváhagyó:

a főpolgármester hatáskörében eljárva

.............................................	.............................................

Nágel Ilona	Tüttő Kata

aljegyző	főpolgármester-helyettes