Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Közlekedési feladatok

Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT

7. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

| A feladat megnevezése: | 4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással | A feladat jellege: |
| --- | --- | --- |
| címe: | a 4-es metróvonal vonalalagútja és állomásai | Beruházás |

| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: | Kötött |
| --- | --- |

| A beruházó/felújító megnevezése: | Budapesti Közlekedési Zrt. |
| --- | --- |
| címe: | Budapest, VII. Akácfa u. 15. |

| A feladat teljes költsége: | 420.050,264 | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: | 1997-2022 |
| --- | --- | --- | --- |

| A feladat adatai |  |
| --- | --- |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | 578/1997. (IV. 24.) Főv. Kgy. |
| Megvalósításának módja: | Új építés |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | 1997. év 06. hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | 2008. év 12. hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2002. év 03. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2022. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Árazott költségvetés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 420.050,264 |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Budapest Közlekedési Zrt. és a jogszabályban meghatározott egyéb személyek |
| üzemeltetője: | Budapesti Közlekedési Zrt. és a tulajdonos, vagy az általa kijelölt személyek |
| Tervezett éves fenntartási költség: | 0,000 |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | 7,34 km hosszúságú 10 állomást tartalmazó, mélyvezetésű metróvonal |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Igen |

| A beruházás/felújítás telepítési helye |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi |  | az ingatlan-megszerzés módja |
|  |  | használója/üzemeltetője | tulajdonosa |  |
| 1. | Beépítetlen terület Péterhegyi út 1. 896/1 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 2. | Beépítetlen terület, Boldizsár utca 895/11 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 3. | Közforgalmú vasút 895/8 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 4. | Közforgalmú vasút 894/4 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 5. | Közforgalmú vasút, Péterhegyi út 7. 893/2 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 6. | Közforgalmú vasút, Péterhegyi út 9. 892 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 7. | Közforgalmú vasút, Álmos utca 11. 891/1 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 8. | Közforgalmú vasút, Péterhegyi út 15. 889 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 9. | Közforgalmú vasút, Péterhegyi út 17. 888 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 10. | Beépítetlen terület, Balatoni út 853/3 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 11. | Beépítetlen terület, Balatoni út 853/4 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 12. | Közforgalmú vasút 895/6 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 13. | Közforgalmú vasút 895/4 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 14. | Közforgalmú vasút, Péterhegyi út 13. 890 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 15. | Üzemi terület Boldizsár utca 2818/3 | MÁV Zrt | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 16. | Gimnázium, Rimaszombati út 2818/1 | Budapest Fővárosi Önk. MÁV Zrt. | Budapest Fővárosi Önkormányza MÁV Zrt.t | csere vagy adásvétel |
| 17. | Gazdasági épület, udvar Péterhegyi út, 866/2 | Budapest Fővárosi Önk. MÁV Zrt | Budapest Fővárosi Önk., Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 18. | Sporttelep 2818/2 | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Budapest Fővárosi Önkormányzat | megszerzés megtörtént |
| 19. | Közterület, Boldizsár utca (2838) | XI. kerületi Önkormányzat | XI. kerületi Önkormányzat | terület átadás |
| 20. | Közterület, Boldizsár utca (853/2) | XI. kerületi Önkormányzat | XI. kerületi Önkormányzat | terület átadás |
| 21. | 894/3 | MÁV Zrt. | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 22. | 895/9 | MÁV Zrt. | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 23. | 896/2 | MÁV Zrt. | Magyar Állam | csere vagy adásvétel |
| 24. | Országos közút, Budaörsi út 756/3 | Állami Autópálya Zrt. | Magyar Állam | Háromoldalú megállapodás keretében Megkapja Főváros |
| 25. | Üzemanyagtöltő állomás, Budaörsi út, 756/10 | OMV Hungária Ásványolaj Kft. Bétex Kereskedő és SzolgáltatóRt. Landrex Kft. | OMV Hungária Ásványolaj Kft. Bétex Kereskedő és SzolgáltatóRt. Landrex Kft. | vétel/kisajátítás |
| 26. | Beépítetlen terület, Budaörsi út, 756/17 | OMV Hungária Ásványolaj Kft. | OMV Hungária Ásványolaj Kft | vétel/kisajátítás |
| 27. | Beépítetlen terület, Budaörsi út, 756/18 | OMV Hungária Ásványolaj Kft. | OMV Hungária Ásványolaj Kft | vétel/kisajátítás |
| 28. | Közterület, Balatoni út, 907/1 | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Rendezve |
| 29. | Közterület, 909/2 | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Rendezve |
| 30. | Közterület, Sasadi út, 2511/1 | XI. kerületi Önkormányzat | XI. kerületi Önkormányzat | Területátadás |
| 31. | Közterület, Budaörsi út, 2792/2 | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Rendezve |
| 32. | Autószalon, szerviz, udvar Budaörsi út 62. 2793/1 | Glarona Ingatlanhasznosító Kft. | Glarona Ingatlanhasznosító Kft. | vétel/kisajátítás |
| 33. | Beépítetlen terület Budaörsi út, 2795/3 | HVB Leasing Ingatlanhasznosító Kft. | HVB Leasing Ingatlanhasznosító Kft. | vétel/kisajátítás |
| 34. | Út, 2796/1 | XI. kerületi Önkormányzat | XI. kerületi Önkormányzat | Területátadás |
| 35. | Üzem, gazdasági épület, udvar, Budaörsi út 78. 2802 | XI. kerületi Önkormányzat MÁV Zrt. Inter-Danubia Kft. | Magyar Állam XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft. | vétel/kisajátítás |
| 36. | Gazdasági épület, udvar Budaörsi út, 2803 | XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft. | XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft. | vétel/kisajátítás |
| 37. | Intézményi épület, udvar Budaörsi út 86. 2810/6 | Zsigmond Attiláné Zsigmond Attila Zsigmond Tamás Pózna Sándor Joó Ernő | Zsigmond Attiláné Zsigmond Attila Zsigmond Tamás Pózna Sándor Joó Ernő | vétel/kisajátítás |
| 38. | Lakóház, udvar, gazdasági épület, Március utca 10. 2810/7 | Lantos János és Lantos Magdolna | Lantos János és Lantos Magdolna | vétel/kisajátítás |
| 39. | Közterület, Március utca 2810/13 | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Területátadás |
| 40. | Beépítetlen terület, Budaörsi út 82. 2810/20 | XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft. | XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft. | vétel/kisajátítás |
| 41. | Beépítetlen terület, Budaörsi út 84. 2810/21 | XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft. | XI. ker. Önkormányzat Inter-Danubia Kft. | vétel/kisajátítás |
| 42. | Szálloda Budaörsi út 88. 2811 | Recovery Ingatlanhasznosító Kft. | Recovery Ingatlanhasznosító Kft. | vétel/kisajátítás |
| 43. | Intézményi épület, udvar, Rimaszombati út 17. 2813/2 | Járányi István Gergely | Járányi István Gergely | vétel/kisajátítás |
| 44. | Beépítetlen terület, Budaörsi út 92.c. 2813/3 | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Rendezett |
| 45. | Beépítetlen terület, Budaörsi út 92. 2813/8 | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Területátadás |
| 46. | Beépítetlen terület, Budaörsi út 92. 2813/9 | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Területátadás |
| 47. | Beépítetlen terület, Budaörsi út 94. 2814/5 | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Rendezve |
| 48. | Közterület, Budaörsi út 94.B. 2814/6 | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Rendezve |
| 49. | Beépítetlen terület, Budaörsi út 94.A. 2814/7 | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Rendezve |
| 50. | Intézményi épület, udvar, Rimaszombati út 19.B. 2814/8 | Motomax Sport Szerviz Kft. | Motomax Sport Szerviz Kft. | vétel/kisajátítás |
| 51. | Beépítetlen terület, Rimaszombati út 19.A. 2814/9 | Járányi István | Járányi István | vétel/kisajátítás |
| 52. | Út, Rimaszombati út 2817 | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Területátadás |
| 53. | Gimnázium, Rimaszombati út 2818/1 | Budapest Fővárosi Önkormányzat MÁV Zrt. | Budapest Fővárosi Önkormányzat MÁV Zrt. | vétel/kisajátítás |
| 54. | Sporttelep Boldizsár utca 2818/2 | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Budapest Fővárosi Önkormányzat | Rendezve |
| 55. | Közterület, 2824/2 | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Területátadás |
| 56. | Közterület, 2824/5 | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Területátadás |
| 57. | Közterület, Boldizsár utca, 2824/7 | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Területátadás |
| 58. | Közterület, Boldizsár utca, 2838 | XI. ker. Önkormányzat | XI. ker. Önkormányzat | Területátadás |
| 59. | Kelenföldi pályaudvar 2854/30 | MÁV Zrt | Magyar Állam | használati megállapodás |
| 60. | Etele tér 2859 | MÁV Zrt | MÁV Zrt, Főv. Önk. | használati megállapodás |
| 61. | Etele tér 2862/1 | MÁV Zrt | MÁV Zrt | használati megállapodás |
| 62. | Etele tér 2863/1 | MÁV Zrt | Magyar Állam | használati megállapodás |
| 63. | Etele tér 2863/2 | MÁV Zrt | Magyar Állam | használati megállapodás |
| 64. | Épület és udvar, Budaörsi út, 756/8 | Balázs János, Szalanics Magdolna | Balázs János, Szalanics Magdolna | vétel/kisajátítás |
| 65. | Beépítetlen terület, Balatoni út, 756/13 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes terület átadás |
| 66. | Közterület, Budaörsi út, 852/6 | XI. Önk. | XI. Önk. | terület átadás |
| 67. | Beépítetlen terület, Budaörsi út 120. 911/2 | Balázs János, Balázs Jánosné | Balázs János, Balázs Jánosné | vétel/kisajátítás |
| 68. | Épület és udvar, Budaörsi út 122. 912/2 | Balázs János, Balázs Jánosné, Kachichián Zita | Balázs János, Balázs Jánosné, Kachichián Zita | vétel/kisajátítás |
| 69. | Lakóház és udvar, Budaörsi út 124. 913/3 | Balázs János, Réder Katalin, Kachichián Zita | Balázs János, Réder Katalin, Kachichián Zita | vétel/kisajátítás |
| 70. | Beépítetlen terület, Budaörsi út 126. 914/4 | AGIP Olaj Kft | AGIP Olaj Kft | vétel/kisajátítás |
| 71. | Beépítetlen terület, Budaörsi út 138. 919/8 | Magyar Autóklub | Magyar Autóklub | vétel/kisajátítás |
| 72. | Lakóház és udvar, Neszmélyi köz 4. 923/7 | Csöregh Péter | Csöregh Péter | vétel/kisajátítás |
| 73. | Üzem, gazdasági épület, Budaörsi út, 2824/3 | Portfólió Kft | Portfólió Kft | vétel/kisajátítás |
| 74. | Járműtelep, 2865/2 | BKV | BKV | vétel |
| 75. | Beépítetlen terület, Bazsalikom u. 43974 | MNV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 76. | Közforgalmú vasút, Olajbogyó u. 1. 43976 | MNV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 77. | Közforgalmú vasút, Szarkaláb u. 8. 43977 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 78. | Közforgalmú vasút, Szarkaláb u. 6. 43978 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 79. | Gazdasági épület, Szarkaláb u. 7. 43985 | MNV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 80. | Közforgalmú vasút, Szarkaláb u. 9. 43986 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 81. | Lakóház, Olajbogyó u. 15. 43991 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 82. | Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 79. 43992 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 83. | Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 77. 3993 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 84. | Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 75. 43994 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 85. | Közforgalmú vasút, Rendőr u. 4. 44024 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 86. | Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 74. 44025 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 87. | Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 72. 44026 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 88. | Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 70. 44027 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 89. | Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 68. 44028 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 90. | Közforgalmú vasút, Mesterség u. 13. 44033 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 91. | Közforgalmú vasút, Mesterség u. 13. 44034 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 92. | Közforgalmú vasút, Mesterség u. 11. 44035 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 93. | Közforgalmú vasút, Mesterség u. 7. 44036 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 94. | Üzemi terület, Somogyi út 2854/31 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 95. | Közforgalmú vasút, vágányzóna 43969/5 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 96. | Közforgalmú vasút, vágányzóna, 43971/1 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 97. | Közforgalmú vasút, Bazsalikom u. 97. 43971/3 | MÁV Zrt | Magyar Állam | bérlet |
| 98. | Lakóház, Olajbogyó u. 7. 43987 | MNV Zrt, Főv. Önk. | Magyar Állam, Főv. Önk. | bérlet |
| 99. | Beépítetlen terület, vágányzóna 43988/2 | MÁV Zrt | MÁV Zrt. | bérlet |
| 100. | Beépítetlen terület, vágányzóna 43989/2 | MÁV Zrt | MÁV Zrt. | bérlet |
| 101. | Beépítetlen terület, vágányzóna 43990/2 | MÁV Zrt | MÁV Zrt. | bérlet |
| 102. | Beépítetlen terület, Árokpart sor 43969/2 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | használati megállapodás |
| 103. | Közterület, Olajbogyó u. 44013 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | használati megállapodás |
| 104. | Közterület, Szarkaláb u. 43981 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | használati megállapodás |
| 105. | Közterület, Rendőr u. 44020 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | használati megállapodás |
| 106. | Közforgalmú vasút, Hajtány sor 3. 43907/1 | MÁV Zrt | Magyar Állam, Főv. Önk. | ideiglenes terület átadás |
| 107. | Közterület-tér Tétényi út 3491/6 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 108. | Közterület-tér Tétényi út 3491/7 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 109. | Közterület-tér Tétényi út 3491/10 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 110. | Közterület-tér Tétényi út 3491/11 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 111. | Közterület-tér Tétényi út 3493/1 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 112. | Közterület-tér Tétényi út, 3493/2 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 113. | Közterület-tér Tétényi út, 3495/5 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 114. | Közterület-tér Tétényi út, 3491/9 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 115. | Játszótér Fehérvári út, 4326 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 116. | Főútvonal Fehérvári út, 4369 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 117. | Főútvonal Fehérvári út, 4281/1 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 118. | Főútvonal Fehérvári út, 4325/3 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 119. | Főútvonal Fehérvári út, 4275/6 | XI. Önkorm. | XI. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 120. | Közterület-tér Móricz Zs. Körtér, 4445 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 121. | Közterület-tér Móricz Zs. Körtér, 4325/1 | Főv. Önk. | Magyar Állam | ideiglenes területátadás |
| 122. | Közterület Móricz Zs. Körtér, 4325/2 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 123. | Közterület Móricz Zs. Körtér, 4448 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 124. | Közterület-tér Szt. Gellért tér, 5536/1 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 125. | Felső rakpart Műegyetem rkp., 4108/2 | Főváros | Magyar Állam | ideiglenes területátadás |
| 126. | Közterület-tér Fővám tér, 23928 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 127. | Rakpart Belgrád rkp., 37060 | IX. Önkorm. | IX. Önkorm | ideiglenes területátadás |
| 128. | Rakpart Belgrád rkp., 23817/4 | Főváros | V. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 129. | Rakpart Belgrád rkp., 23817/5 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 130. | Vámház körút, 24077 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 131. | Közterület Vámház körút, 37017 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 132. | Közterület-tér Kálvin tér, 36808 | IX. Önkorm. | IX. Önkorm. | ideiglenes területátadás |
| 133. | Építési telek Ráday u., 36820 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 134. | Építési telek Ráday u., 36821 | Főv. Önk. | Főv. Önk. | ideiglenes területátadás |
| 135. | Közterület-tér Rákóczi tér, 34879/2 | Főváros | Magyar Állam | ideiglenes területátadás |
| 136. | Közterület-tér Köztársaság tér, 34705 | Főváros | Magyar Állam | ideiglenes területátadás |
| 137. | Főútvonal Thököly út, 32955/1 | Magyar Állam | Magyar Állam | ideiglenes területátadás |
| 138. | Közterület-tér Baross tér, 34567 | Főváros | Magyar Állam | ideiglenes területátadás |
| 139. | Közterület-tér Baross tér, 32954 | Főv. Önkorm. | Főv. Önkorm. | ideiglenes területátadás |

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

| Költségek megnevezése | 2020 tény | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | 2027 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás | 320 239,801 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 239,801 |
| c) gép, jármű | 22 984,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 984,7 |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés | 7 680,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 680,8 |
| f) lebonyolítás | 9 863,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 863,4 |
| g) egyéb | 45 744,992 | 13 216,990 | 298,937 |  |  |  |  |  |  | 59 260,919 |
| - hitelkamat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés | 3 360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 360 |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) | 406 513,693 | 13 216,990 | 298,937 |  |  |  |  |  |  | 420 029,620 |
| II. általános forgalmi adó | 18,518 | 1,063 | 1,063 |  |  |  |  |  |  | 20,644 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen | 406 532,211 | 13 218,053 | 300,000 |  |  |  |  |  |  | 420 050,264 |

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

| Pénzügyi források | 2020 tény | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | 2027 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati ktv. előirányzat | 74 605,741 | 2 627,253 | 300,000 |  |  |  |  |  |  | 77 532,994 |
| b) beruházási hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) központi ktv. források összesen | 4 370,018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 370,018 |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás | 4 370,018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 370,018 |
| d) EU támogatás | 324 223,395 | 10 590,800 |  |  |  |  |  |  |  | 334 814,195 |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig (IKOP): | 3 333,057 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 333,057 |
| Források összesen | 406 532,211 | 13 218,053 | 300,000 |  |  |  |  |  |  | 420 050,264 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

| A megvalósítás főbb feladatai | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2020. év |  |  |  | 2021. év |  |  |  | 2022. év |  |  |  | 2023. év |  |  |  | 2024. év |  |  |  | 2025. év |  |  |  | 2026. év |  |  |  | 2027. év |  |  |  | 2028. év |  |  |  | 2029. év |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A projekt műszakilag megvalósult, fenntartási időszak tart jelenleg 2022. novemberig.

A feladat szöveges indoklása

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

- 1.1.	A fejlesztés célja

A 4. számú, Dél-Buda—Rákospalota metróvonal I. szakasza megépítése azt célozta, hogy jelentősen javuljon a nagy forgalmú, nagyon alacsony színvonalon lebonyolított Dél-Buda — Belváros, illetve Zugló – Belváros irányú tömegközlekedés minősége (és ezen belül elsősorban megbízhatósága), a rendszeres utazásokon belül a közösségi közlekedés részesedését szinten lehessen tartani (megakadályozni az egyéni közlekedés további előretörését) és csökkenjenek a felszíni közlekedésből eredő súlyos környezeti ártalmak. Az új metróvonal egyúttal segíti a város térszerkezetének kedvező átalakulását, gazdasági és társadalmi fejlődését is. A vonal létesítésével a város egyetlen olyan fő iránya, amely még nem rendelkezik gyorsvasúti kapcsolattal — és amely ugyanakkor, beleértve az agglomerációt is, a legdinamikusabban fejlődő irány — bekapcsolódik majd a gyorsvasúti gerinchálózatba. Későbbi folytatása pedig Gazdagrét, Bosnyák tér, Rákospalota, majd Budafok, és a mögöttes agglomeráció irányába is kiterjeszti a rendszer által biztosított előnyöket.

0A 4-es metróvonal a Főváros korábbi közlekedés- és városfejlesztési programjaihoz, a legutóbb elfogadott Fővárosi Szabályozási Kerettervhez és a Fővárosi Közlekedés Rendszerének Fejlesztési Tervéhez is illeszkedő fejlesztési terv, amelyet korábban a Magyar Köztársaság Kormánya is elfogadott.

A metróvonalak világszerte nem csupán közlekedési létesítmények, hanem városformáló, városfejlesztő tényezőt is jelentenek. Budapesten a 4-es metróvonal— egy dinamikusan fejlődő városnegyed és agglomerációs vonzáskörzete számára — fokozottan ezt jelenti, hiszen az első ilyen gyorsvasúti kapcsolat lesz a térségben. Megépülésével a hasznosítható területek felértékelődnek, de kulturáltabbá, értékesebbé válhatnak a közterületek is.

- 1.2.	A beruházás előtti tömegközlekedési ellátottság bemutatása

A főváros tömegközlekedésének terhelése az 50-es évekre érte el azt a mértéket, melyet felszíni eszközökkel — elsősorban az akkor még domináns villamossal — már nem lehetett zökkenőmentesen elszállítani. Mivel a megoldást adó gyorsvasúti hálózat első vonala további két évtizedes késéssel lépett üzembe, az utasok elszállítása érdekében egy nagyon erős, a villamossal sok helyen párhuzamos autóbusz-hálózat alakult ki. A legerősebb forgalmú irányokban a 70-80-as években épült két metróvonal már megoldást jelentett, de az időközben második legnagyobb forgalmúvá fejlődő dél-budai és a vele szemben lévő Újpalota – Zugló irányok városközpont felé tartó utasait változatlanul a felszínen, — elsősorban autóbusszal — kellett elszállítani.

Ennek az iránynak a legkényesebb szakasza a belső Bartók Béla út, amely a terepadottságok miatt (Gellért-hegy, Duna) az egyetlen járható folyosója a területnek mind a városközpont, mind a Dunával párhuzamosan a budai oldalon észak felé, az egyéni és a közösségi közlekedés részére egyaránt. Az elkerülési lehetőség ettől a beszűkülő szakasztól délre (Petőfi híd, ill. Lágymányosi híd) a közúti forgalom számára még, úgy ahogy elfogadható volt, de a kerülő utat a tömegközlekedési utasoknak csak azon része fogadta el, amely dél-pesti cél felé tart. Így a Bartók Béla úton a városközpont felé a gyakorlatilag telített villamossal párhuzamosan Európa egyik legnagyobb sűrűségű autóbuszvonalát (7-es csoport) volt kénytelen a város közlekedtetni, amelyen több utas jelent meg, mint a villamoson.

A budai hálózat hasonlóan kényes elemei a külső területeket ellátó autóbuszvonalak voltak. Ezek a belső hálózatot csak a Kosztolányi Dezső téren, vagy a Móricz Zsigmond körtéren tudták elérni, legtöbbje csak több km-es kerülővel. Ennek következtében a belső terület útvonalait a külső területeket kiszolgáló autóbuszok feleslegesen terhelték.

Jellegében hasonló volt a Zuglói irányt kiszolgáló hálózat, amelyet ugyancsak a 7-es autóbusz csoport látta el. A valamivel kisebb létszámú utazóközönség itt a számára kedvezőbb – a városközponttal átszállás nélkül kapcsolatot adó – autóbuszt választotta, így a villamos fokozatosan „elhalt”. A közúti forgalom részére is a gerincútként működő Thököly út a legkedvezőbb, annak ellenére, hogy a rendkívül erős forgalmi igénybevétel miatt a középfekvésű, felhagyott villamosvágányokkal kettéválasztott, nagykockakő burkolatú útpálya tönkrement, felújítása halaszthatatlanná vált. Ezen túlmenően a Bosnyák tér is régóta megérett a teljes rekonstrukcióra.

A környezeti hatásokat alapvetően az autóbusz-közlekedés határozta meg. A célszerű alkalmazási tartomány felső határát többszörösen meghaladó autóbusz-mennyiség által kibocsátott káros anyag napi 7-10 ezer gépjárművével azonos mennyiségű. A környezetszennyezést elszenvedni kénytelen útvonalak nagy része a belső, legfrekventáltabb területeken fekszik.

- 1.3.	A beruházás szükségessége

A főváros második legnagyobb forgalmú irányát adó délnyugati területének életkörülményeit a közösségi közlekedés minősége jelentősen befolyásolja. Bár e terület forgalmának is meghatározó része a határain belül induló, ill. oda érkező forgalom, a legnagyobb arányú külső, részben átmenő forgalom is itt jelenik meg. Ezt jól mutatja, hogy az egész főváros összes külső forgalmának 27%-a itt jelentkezik. Nem közömbös, hogy e forgalom milyen arányban veszi a közösségi közlekedést igénybe. Mivel az agglomerációból érkezők aránya az egész város körzetében növekvő tendenciájú, (a városból való kiköltözés, ill. a külső területen keletkező új munkahelyek egyaránt erre mutatnak) a kedvezőtlen közösségi közlekedés a személygépkocsit használók arányát és mennyiségét növeli. A folyamatot a városközpont területén tartott parkolás felvétel adatai igazolják. A Dél–Budáról, ill. a csatlakozó agglomerációból érkezett parkoló gépkocsik aránya jelentősen meghaladja a metróval ellátott irányokból származókét.

Itt kell megjegyezni, hogy az agglomeráció e szektorából érkező forgalom közösségi közlekedésre terelésének egyik feltétele a Kelenföldi pályaudvar nagykapacitású közösségi közlekedési kapcsolatának biztosítása. Így az agglomeráció e szektorának közlekedési lehetőségeit, illetve annak színvonalát is jelentősen javíthatja a pályaudvar körzetében kialakítható intermodális személyszállítási centrum.

Hasonló a helyzet a folyosó ÉK-i oldalán. Az Újpalotai lakótelep fejlődésének határát például egyértelműen a közlekedési lehetőségek határozták meg. A területen a gyorsvasút megjelenéséig csak szinten tartás lehetséges. Itt is megjelenik – ha nem is a Dél-budai oldalt megközelítő mértékben – egy markáns külső áramlat az M3-as autópályáról. Elfogadható közösségi közlekedési lehetőség hiányában a beérkező személygépkocsik teljes mennyisége tovább megy a városközpont irányába.

A lakosság életfeltételeit a környezetszennyező gépkocsi-közlekedésen kívül más tényezők is befolyásolják. Egyik ilyen tényező, hogy a kizárólag felszínen lebonyolított közösségi közlekedés szükségszerű velejárója a nagy átszálló csomópontok kialakulása. E csomópontokon nagy mennyiségű végállomást kell elhelyezni, s az átszálló — az adott tér szempontjából átmenő — személyforgalom lényegesen meghaladja a helyi forgalmat. Emiatt az érintett helyi lakosságot szolgáló terület csak kis mértékben vagy egyáltalán nem alakítható ki. A terület adottságai következtében a legnagyobb átszálló csomópontok a legértékesebb tereken (Móricz Zsigmond körtér, Kosztolányi Dezső tér illetve Baross tér, Bosnyák tér) alakultak ki.

- 1.4.	A beruházás jellemző műszaki paraméterei

- Az I. szakasz összevont kapacitás mutatói:

| Jellemző | Mértékegység | 2014 | Távlat* |
| --- | --- | --- | --- |
| Teljesítmény jellemzők |  |  |  |
| Napi utazáskezdések száma | utas/nap/2 irány | 414.000 | 715.000 |
| Csúcsórai kapacitás | férőhely/csúcsóra/irány | 16.000 | 26.800** |
| Követési időköz | sec | 150 | 90** |
| Fizikai jellemzők |  |  |  |
| Vonal hossza | km | 7,34 | ~23,5 |
| Végig mélyvezetésben, meghosszabbítási lehetőséggel mindkét végállomásnál |  |  |  |
| Állomások száma | db | 10 | 25 |
| Járműpark | szerelvény | 15 | 45** |

* A Közlekedésfejlesztési terv szerinti teljes vonalnak

**  A rendszer maximális kapacitásának megfelelő adatok

- A beruházás anyagi-műszaki összetétele:

Metróállomások, vonal és egyéb műtárgyak építésének, jellemző mennyiségei:

| Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- |
| földmunka rés- vagy cölöpfal beton (vb. és lövelltbeton) pajzsos alagút előre gyártott tübbingjei szigetelés vasúti felépítmény kitérő harmadik sín aluljárók, kijárati műtárgyak üzemi tér | 1.100.000 m3 100.000 m2 190.000 m3 62.000 db 140.000 m2 16.000 vm 18 csop. 16.000 m 8.000 m2 24.000 m2 |

Járműtelep kiépítése és bekötése:

| Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- |
| földmunka út-, járda-, térburkolat vasúti felépítmény kitérő harmadik sín támfal épületek | 434.000 m3 19.000 m2 6.000 vm 36 csop. 4.000 m 500 fm 23.000 m2 |

Felszíni rendezések:

| Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- |
| 1. A metró vonalszakaszok csatlakozó munkái |  |
| térépítés és térburkolat | 46.000 m2 |
| járdaépítés | 22.000 m2 |
| új forg. ir. berendezés | 8 db |
| villamosvágány | 78 vm |
| közművek (víz, gáz, csat., távfűtés) | 17.000 fm |
| közvilágítás (esetenként nagy számú kábellel) | 4.800 nyv.fm |
| új oszlop | 166 db |
| kábelkiváltások és új kábel fektetések (T-Com) | 2.000 nyv.fm |
| BKV és egyéb kábel | 42.000 m |
| 2. Támogatásba bevont projektelemek |  |
| I. szakasz |  |
| - K2/A Fővám tér és Vámház körút felújítása |  |
| Gyalogos aluljáró létesítése | 1.450 m2 |
| 2-es villamos pályaátépítése a Havas u. és a Közraktár u. között alagúttal együtt | 1.380 fm |
| Felső rakpart rendezése | 5.500 m2 |
| Fővám tér felszíni rendezése | 7.700 m2 |
| 47-49-es villamosvágány építése | 343 fm |
| Vámház körút felszíni rendezési munkái | 4.480 m2 |
| - K2/B/1-B/2Múzeum körút felújítása és Kálvin tér felújítása |  |
| Gyalogos aluljáró felújítása és aluljáró kijáratok átépítése | 2160 m2 |
| 47-49-es villamosvágányok átépítése | 908 fm |
| Útpályák és járdák felújítása a csatlakozó útszakaszokkal együtt | 40.760 m2 |
| K2/C Rákóczi tér mélygarázs |  |
| Gépkocsi férőhely | 43 db |
| - K2/D Baross tér felújítása |  |
| Gyalogos aluljáró építése | 9.250 m2 |
| Felszíni rendezési munkák (út- és járdaépítés faltól falig belső Thököly úttal együtt) | 20.600 m2 |
| Gyalogos felületek | 7.550 m2 |
| - K2/E Őrmezői kijárat (szerkezet, beépítés) |  |
| Gyalogos aluljáró kétszintes | 1.900 m2/szint |
| Felszínre vezető lépcső | 3 db |
| - K2/F Őrmezői felszín |  |
| Útépítés | cca.2 100 m2 |
| BKV és Volán épületek | cca. 500 m2 |
| P+R műtárgy, parkolók | cca.1 500 db |
| - K2/G M1-M7 autópálya csomópont |  |
| Útépítés | 42.000 m2 |
| Közúti aluljáró | 7.200 m2 |

- Technológiai berendezések, járművek

| Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- |
| 10 kV-os ELMŰ betáplálás egyesített vontatási és segédüzemi transzformátorállomás automatikus vonatvezetési rendszer központi állomási berendezés mozgólépcsők különböző emelőmagassággal liftek különböző emelőmagassággal állomási főszellőző gépház vonali főszellőző gépház egyesített állomási műszaki-forgalmi ügyeletes irányító diszpécser központ üzemi telefonközpont rádiótelefon hálózat tűzjelző központ pontos idő központ és hálózat optikai kábeles adatátviteli út járműállomány-15 db 4 kocsis szerelvény: | 6 klt 10 klt 1 klt 10 klt 93 klt 35 klt 10 klt 20 klt 10 klt 3 klt 1 klt 1 klt 11 klt 1 klt 2 klt 60 db kocsi |

Az I szakasz részletes műszaki jellemzőit a Fővárosi Közgyűlés 1769/2004. (IX.30.) Főv. Kgy. sz. határozatával jóváhagyott beruházási program tartalmazza.

A II. szakasz jellemző műszaki paraméterei a 2009-ben készített módosított Vasúthatósági Engedélyezési Terv és a módosított, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a KU/VF/122/19/2010. okiratszámon 2010. május 7-én kiadott, 2013. december 31-ig érvényes építési engedély tartalmazta.

A II. szakasz végleges környezetvédelmi engedélyét a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF:5135-1/2008. számon 2008. január 25-én adta ki öt év időtartamra.

A II. szakasz előkészítő- valamint további munkáit a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 12. ülésén, a 6/2011. (01.12.) határozatával felfüggesztette.

A II. szakasz kivitelezésének előkészítésére eddig elvégzett feladatok –környezetvédelmi engedély megszerzése, vasúthatósági engedély megszerzése, támogatási kérelem CBA számítással -1 736 971 656.-Ft értékben elszámolásra került. Ezen összeget a fenti táblázatokban szereplő projektköltség nem tartalmazza.

- 1.5	Az engedélyokirat jóváhagyásával adott felhatalmazás alapján elvégzendő feladatok

A Fővárosi Közgyűlés 58/2006. (I.26.) számú határozatával jóváhagyott módosított engedélyokirat alapján az alapberuházás megvalósítása megtörtént, 2014. március 28-án elindult az utasforgalmi próbaüzem.

A Fővárosi Közgyűlés 1833/2016 (XII.7.) számú határozatában jóváhagyott 4. számú módosítás alapján további projektelemek is megvalósításra kerültek:

- Az I. szakasz alapberuházásra vonatkozó Végleges Üzembe Helyezési Engedély kiadása 2015. december 30-án megtörtént.

- Az alapberuházáshoz és a metró üzembehelyezéséhez nélkülözhetetlen kapcsolódó beruházások (K2/E Őrmezői kijárat és Kelenföldi állomás intermodalitását szolgáló felszíni létesítmény, valamint a K2/D Baross tér rendezése) elkészültek 2014. márciusára. Korábban, 2010-2013 között már elkészültek az egyéb kapcsolódó beruházások (Rákóczi téri mélygarázs, Vámház körút- Fővám tér-Kálvin tér- Múzeum körút felújítása)

- A K2/F felszíni rendezés keretében a Kelenföldi pályaudvar végállomás körzetében 4 helyszínen P+R parokló épült, 1453 férőhellyel és 70 kerékpárhellyel.

- A K2G2 beruházás keretében az M1-M7 autópálya módosított csomópontja 2016. április 15-én átadásra került. A forgalomba helyezési engedély kiadása is megtörtént.

- Az M4 beruházás BKV és fővárosi vagyonának teljes aktiválása lezárult.

Jelen 6. számú módosítás alapján hátralévő feladatok:

- El kell látni a garanciális javításokkal összefüggő mérnöki feladatokat.

- A folyamatban lévő peres ügyek sikeres lezáráshoz meg kell teremteni a szakértői feltételeket és a kiadások finanszírozását.

- A projekt uniós fenntartási feltételeit teljesíteni kell.

- 1.6.	A beruházás megvalósításának üteme

A beruházás előkészítése 1997. évben, megvalósítása a budai oldalon előrehozott felszíni rendezési munkák, az ún. „A/1” ütem kivitelezése 2002-2004. évben valósult meg.

Az alapberuházás a jogerős vasúthatósági engedélyt 2004 októberében kapta meg. Az építéshatósági engedélyek beszerzését és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően az állomások szerkezetépítési munkái 2006-ban, míg a vonalalagutak építése 2007-ben kezdődött meg. Az Etele térről induló vonalalagút építő pajzsok 2010 júliusában érték el a Keleti pu. állomást, az állomások szerkezetépítési munkái 2011. év végéig befejeződtek. A budai oldalon 2009-ben megkezdődtek a belső beépítési munkák, befejeződött a járműtelep építése, és 2010. elején megindultak a metróvágányok építési munkái is. Az állomások beépítési-, és technológiai szerelési munkái, valamint a teljes metróvonal biztosítóberendezési, távközlési és áramellátási rendszere megvalósításra és üzembe helyezésre került. Leszállításra és beüzemelésre kerültek a járművek. Az utasforgalmi próbaüzem 2014. március 28-án megindult. A Végleges Használatba Vételi Engedély 2015. december 30. napjával kiadásra került.

A kapcsolódó beruházások közül a K2/A és K2/B beruházások 2010. szeptemberében befejeződtek (az érintett metróállomások felvonulási terület rendezését kivéve), a K2/C (Rákóczi téri mélygarázs) 2012-ben, míg a K2/D, a K2/E beruházások a metró alapberuházásával együtt 2014-ben üzembe helyezésre kerültek. A K2/G beruházás műszaki átadása megtörtént, a forgalomba helyezési engedély 2016. április 15-én kiadásra került. A K2/F beruházásnál Kelenföldi pályaudvar végállomás körzetében 4 helyszínen P+R parokló épült (1453 P+R és 70 B+R állás).

- 1.7.	A beruházás vállalatba adása és költségeinek, megvalósítási idejének kontrollja

A beruházás több, a létesítmények jellegének és helyének figyelembevételével meghatározott volumenű versenytárgyaláson került vállalatba adásra, figyelemmel arra, hogy az egyes pályázatokon ésszerűen optimális számú pályázó indulhasson. A versenyeztetésre a közbeszerzésekről szóló hatályos törvény szerint került sor, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között 2004. január 19-én megkötött és 2005. június 18-án módosított, valamint a 2012. december 21-én újrakötött szerződésben (Beruházási Szerződés, majd Módosított Megvalósítási Megállapodás) rögzített fővárosi felügyeleti (és a Magyar Állam – Fővárosi Önkormányzat közötti szerződés szerinti állami ellenőrzési) szabályoknak megfelelően.

A versenytárgyalások meghirdetése előtt minden esetben meghatározásra került az ún. mérnökár, amely a terveztetés akkori helyzetének megfelelően becsülhető bekerülési költséggel azonos, és viszonyítási alapként szolgált a beérkező pályázatok árszintjének megítéléséhez. A mérnökárak összehasonlításra kerültek a Beruházó által készített ún. „beszerzési terv” tenderenkénti árszintjeivel, a beruházás anyagi-műszaki összetételében létesítmény fajtánként számított költségekkel, valamint összességében az érvényben lévő engedélyokirat adataival.

- 1.8.	A beruházással kapcsolatos szakmai és társadalmi viták összefoglalása és állásfoglalások

A 4-es metróvonal előkészítését és a meghozott döntéseket, mind a szakma, mind a társadalmi szervezetek, mind pedig a lakosság állandóan figyelemmel kísérte. Az előkészítés nyíltan, folyamatos tájékoztatás mellett zajlott. A közlekedési szakma, az érintett önkormányzatok és a lakosság széles köre egyértelmű támogatással kísérte a folyamatot.

A beruházás volumene, jelentős költsége alapján természetesnek tekinthető, hogy a beruházásnak voltak és vannak ellenzői is, akik e véleményüknek rendszeresen hangot is adtak, illetve adnak. Javaslataik, kifogásaik, kérdéseik rendszeresen megválaszolásra kerültek, a szakmai érvekkel szembeni alternatív felvetéseik nem állták meg a helyüket. A felmerült aggályokat kezelő megoldások egy része azonban a vasúthatóság előírásai nyomán (pl. kárelhárítási terv készítése és jóváhagyatása, az épületek állapotának folyamatos megfigyelése független mérnök-szervezet útján, stb.), más része pedig a kézzelfogható közelségbe került É-K-i irányú továbbépítés felmerülése kapcsán (pl. sínkorona-szint süllyesztése a Keleti pu. állomás térségében) beépült a tervekbe. A Duna alatti szakaszon a nyomvonal — a környezetvédelmi aggályok még bizonyosabb elhárítása érdekében mintegy 30 m-rel délebbre halad, a Gellért-hegy talapzatához tartozó, karsztvíz jelenlétére utaló dolomitrög elkerülése érdekében.

A hasonló beruházásokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok nyomán felmerült, hogy a számos pályázat útján vállalatba adandó beruházás biztosítási körülményeit, feltételeit össze kell hangolni. Ennek érdekében biztosítási szaktanácsadó pályáztatására került sor, aki gondoskodik a projekt kockázatainak felméréséről és a beruházó számára kialakítja a legnagyobb biztonságot jelentő biztosítási konstrukciót.

A szakmai fórumokon megfogalmazódott az az általános igény, hogy a metrót, mint alapberuházást az érintett térségek egyébként is esedékes fejlesztésével, rekonstrukciójával összhangban kell megvalósítani, a lehető legjobban kihasználva a metró által megnyíló új lehetőségeket.

A kerületi önkormányzatok a rendezési tervek keretében kívánják a felszíni rendezések, a kijáratok végleges megoldását szabályozni, és ezzel a helyi szempontokat érvényesíteni, melyhez a metró beruházás nagyfokú rugalmassággal képes igazodni, anélkül, hogy a metró tervét érdemben meg kellene változtatni.

- 1.9.	A beruházás különleges finanszírozási kérdései

A beruházás finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat az alábbi külső források felhasználásával biztosítja:

- A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, 2012. december 21-én létrejött és legutóbb 2019. szeptember 10-én módosított Támogatási Szerződés szerint:

- 2015. december 31-ig kifizetett és elszámolható költségnek minősülő tételekre a Támogató (NFM) által a Fővárosi Önkormányzat részére folyósított KözOP-támogatás, valamint

- 2022. december 31-ig a Magyar Állam által a Fővárosi Önkormányzat részére folyósított Állami Finanszírozás;

- a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektek 2015. december 31-ig kifizetett és elszámolható költségnek minősülő tételekre a Támogató (NFM) által a Fővárosi Önkormányzat részére folyósított KözOP-támogatás, valamint

- a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektek 2016. január 1-től kifizetett és elszámolható költségnek minősülő tételekre a Támogató (NFM) által a Fővárosi Önkormányzat részére folyósított IKOP-támogatás.

Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés szerint az állami finanszírozás 2017. december 31-én lejárt, a felek 2017. második felében intenzív tárgyalásokat folytattak a projekt kiegészítő állami finanszírozásának kiterjesztése érdekében. Egyúttal felülvizsgálatra került a projektköltség és az állami költségvetési igény 18 Mrd Ft-tal csökkenthető lett. A Támogatási Szerződés 5. számú módosítása szerint 2019. december 31-ig biztosított a peres eljárásokhoz szükséges fedezet, azonban a projekt egyéb kötelező feladatainak finanszírozását (kiemelve a garanciális időszakok lezárása és az uniós fenntartási időszak alatti projektmenedzsment tevékenységek) a Fővárosnak kell megteremtenie.

A megvalósító BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság a 3 KÖZOP és a 2 IKOP projektrész teljes műszaki és kettő (IKOP projektelemek) kivételével teljes pénzügyi zárásával felülvizsgálta a teljes projektköltségvetést. A peres eljárások, amelyek az építési nagyprojekthez kapcsolódóak, a korábbi becslésekhez képest jelentősen elhúzódnak, 2018. év végéig több eljárás lezárása nem történt meg. 
A Támogatási Szerződés szabályozása szerint az állami finanszírozás 2017. december 31-ig állt a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a perek lezárása még több évet igénybe vehet és az uniós projektrészek 5 éves fenntartási időszaka alatt feladatok merülhetnek fel, ezért a Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása a finanszírozási időszak 2019. december 31-ig történő meghosszabbításáról rendelkezett.

Továbbá a Támogatási Szerződés 5. sz. módosításával a kiegészítő állami finanszírozás keretösszege a projektköltségvetés felülvizsgálatát követően 18,0 Mrd Ft-tal csökkent. A 79%-os támogatási arányt figyelembe véve ez a projekt költségvetésében 22,8 Mrd Ft-os csökkenést jelent.

Azonban a fővárosi finanszírozású feladatok költségkerete 1 Mrd Ft-tal emelkedett az alábbiak miatt:

A KÖZOP/IKOP támogatással megvalósult projektrész fenntartási időszaka alatt is egyrészről célszerű, másrészről a Tsz-ben előírt kötelezettség fenntartani a több éves tudással rendelkező csökkentett létszámú projektmenedzsmentet, legfőképp az ellenőrzési eljárásokban (kiemelten: OLAF, Közbeszerzési Hatóság, EUTAF) keletkező adat és információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében. A projekt fenntartási időszakában azonban a működéssel és a projekttel kapcsolatban ezen időszakban jelentkező újabb feladatokkal kapcsolatosan felmerült költségek nem elszámolhatóak. Erre tekintettel, a projekt fenntartási időszakában ezen feladatok finanszírozása a Főváros feladata.

Fentiek következtében a feladat összköltsége 437,7 Mrd Ft-ról 415,9 Mrd Ft-ra csökkent.

A Támogatási Szerződés 6. számú módosítása – a finanszírozás zavartalan biztosítása érdekében - 2019. szeptember 10. napjáig minden érintett fél által aláírásra került. E módosítás lehetővé teszi a kiegészítő finanszírozás 2022. december 31-ig történő felhasználását a peres ügyek lezárása érdekében felmerült költségekre, azzal a feltétellel, hogy 2020. június 30-at, 2021. június 30-at és 2022. június 30-at követően csak a Kormány évente kiadott jóváhagyásával kerülhet sor a megmaradt forrás felhasználására.

- 1.10.	Kapcsolódó beruházások

A metró földalatti állomásainak, műtárgyainak, a felszíni kijáratoknak a megépítése a meglévő közműhálózat átépítését és a felszín érintett úthálózatának, tömegközlekedésének átrendezését tette szükségessé. Ezek a költségek a metróépítés alapberuházás költségei között szerepeltek.

A metróépítéssel érintett egyes térségekben azonban olyan beruházásokra is szükség volt, melyek a mai korszerű minőségi utasforgalmi, közlekedési elvárások kielégítését szolgálják és a metróépítéssel együtt voltak célszerűen megvalósíthatók, (parkolók, aluljárók, korszerű felszíni tömegközlekedési kapcsolatok) de nem a metró miatt szükségesek. A metróépítés régóta tervbe vett, de késlekedő megvalósulása miatt a metróvonal által érintett területeken az utak és a villamos vonalak állapota veszélyesen leromlott, rekonstrukciójuk a metróépítéstől függetlenül is elkerülhetetlen volt. Ezért a legkritikusabb és tovább már nem halasztható területen a Szent Gellért tér— Bartók Béla út—Móricz Zsigmond körtér—Fehérvári út vonalon 2002-ig megtörtént a felszín átépítése, biztosítva, hogy a metró megvalósításakor már csak a lehető legkisebb zavarás legyen, és ne kelljen az elkészült felszínt újból megbontani.

További rendezendő terület az átépített Szabadság hídhoz Pesten csatlakozó kiskörút területe, mely az alábbi szerződések keretében került felújításra:

- K2/A Fővám tér és Vámház körút,

- K2/B/1 Kálvin tér.

A fenti Szerződések keretében új gyalogos aluljáró épült a metróállomáshoz kapcsolódva a Fővám téren, továbbá részben átépült illetve felújították a Kálvin téri gyalogos aluljárót. Elvégezték az út- és járdaépítési munkákat, felújították a villamos vágányokat, kicserélték a közműveket, rendezték a parkokat, illetve zöldterületeket, új közvilágítás létesült, átépültek a jelzőlámpás csomópontok, és kerékpárút is épült.

- K2/B/2 Múzeum körút felújítása

A Szerződés keretében a Múzeum körút teljes felújítására (faltól-falig) került sor a Kálvin tér és az Astoria között, út- és járdaépítéssel, villamosvágányok átépítésével –a Károly krt-on 190 m többletként-, a zöldterületek rendezésével, új közvilágítással és forgalomtechnikai berendezésekkel, továbbá kerékpárúttal.

- K2/C Rákóczi téri mélygarázs.

A metróállomás aluljáró szintjéhez és a Vásárcsarnok pinceszintjéhez kapcsolódva 43 férőhelyes mélygarázs épült. A műtárgy le- és felhajtói illeszkednek a felszín rendezési munkáihoz. A mélygarázs részlegesen 2011. év folyamán, majd teljes kiépítésben az érintett állomás beépítési munkáihoz igazítottan 2012-ban készült el.

- K2/D Baross tér rendezése

A 2007-ben átadott K-Ny-i metróállomás 2. kijáratához kapcsolódva a gyalogos aluljáró K-i oldala épült át, ehhez csatlakozott a tér teljes körű felújítása, melynek keretében új gyalogos aluljáró épült a 2-es metróvonal és a 4-es metróvonal állomásaihoz csatlakozva, és megvalósultak a felszíni rendezési munkák is.

-	K2/E Őrmezői kijárat, Kelenföldi pu. metróállomás kijárata

A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői oldalán az elkészült műtárgyhoz kapcsolódó kijárati műtárgy megépítése a hozzá tartozó belső beépítési munkákkal együtt (építészet, gépészet, elektromos), valamint a kijárat közvetlenül kapcsolódó felszíni rendezési munkáinak megvalósítása (út, közmű, kertészet, stb.)

-	K2/F Őrmezői felszíni rendezés

A Kelenföldi pu. metróállomás Őrmezői és Etele téri kijáratának térségében felszíni rendezésre került sor, mely során összesen 4 területen P+R parkolók kerültek megvalósításra, mindösszesen 1453 férőhellyel.

-	K2/G M1-M7 autópálya csomópont

A Kelenföld pu. metróállomás városelhagyó, közvetlen külső kapcsolatait biztosító, külön szintű közúthálózat valósult meg. A csomópont egyrészt biztosítja a metró közúti- és közösségi megközelíthetőségét, másrészt további fejlődési lehetőséget biztosít az „intermodális” csomópont további fejlesztéséhez.

Az engedélyokirat 5. számú módosításának indoka az alábbi volt:

A támogatási Szerződés 5. számú módosítása 2019. december 31-ig bezárólag lehetővé tette a kiegészítő állami finanszírozás felhasználását a peres ügyek lezárása érdekében felmerült költségekre azzal, hogy 2018. június 30-at követően csak a Kormány jóváhagyásával kerülhet sor a megmaradt forrás felhasználására. 2019. december 31-et követően pedig a felek kikötik a peres eljárások várható lezárását és így a számlák várható kifizetéseit alapul véve az évenkénti felülvizsgálatot. A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú projekt fenntartási időszakában a működéssel és a projekttel kapcsolatosan jelentkező újabb feladatok költségei nem elszámolhatóak. Erre tekintettel ezen feladatok finanszírozása a Főváros feladata. Így az engedélyokirat módosítása és a feladat fennmaradó forrásállományának következő évekre történő átcsoportosítása vált szükségesé.

Az engedélyokirat 6. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

Az elhúzódó peres eljárások, valamint az uniós fenntartási időszak alatt keletkező egyéb feladatok finanszírozása érdekében, a Fővárosi Önkormányzat költségvetése szempontjából feltétlenül szükséges volt a projekt kiegészítő állami finanszírozásának meghosszabbítása a 2019. év utáni időszakra is. Tekintettel arra, hogy az Egységes Támogatási Szerződés 5. számú módosítása ezt a finanszírozást 2019. december 31. napjáig tette lehetővé, szükségessé vált a támogatási szerződés módosítása, mely 6. számú módosítás – a finanszírozás zavartalan biztosítása érdekében - 2019. szeptember 10. napjáig minden érintett fél által aláírásra került. E módosítás lehetővé tette a kiegészítő finanszírozás 2022. évig történő felhasználását a peres ügyek lezárása érdekében felmerült költségekre, azzal a feltétellel, hogy 2020. június 30-at, 2021. június 30-at és 2022. június 30-at követően csak a Kormány évente kiadott jóváhagyásával kerülhet sor a megmaradt forrás felhasználására.

Fentiekre tekintettel szükségessé vált az engedélyokiratban rögzített határidő módosítása 2022. december 31. napjára, valamint ezzel együtt a fennmaradó forrás ütemezése a 2020-2022. évekre.

Az okiratban továbbá feltüntetésre kerültek a kiegészítő állami támogatás terhére elszámolható kiadásokon felül jelentkező egyéb peres kiadások, amelyek összegéből 1 389 770 ezer Ft a korábban átvett KÖZOP támogatások terhére kerül finanszírozásra. További 783 222 ezer Ft értékű peres kiadás fedezetét pedig az Alstom metrószerelvények beszerzése tárgyú szerződés kapcsán 2019. évben megnyert per bevétele (a 4-es metrót érintően 2 748 735 ezer Ft) biztosítja.

Fentiek következtében az engedélyokirat módosításban a feladat összköltsége 418 066,669 MFt-ra változott.

Az engedélyokirat jelen 7. számú módosításának indoka:

A 4-es metró nagyprojekt teljes pénzügyi zárása még nem történt meg, mivel folyamatban vannak a vállalkozók által indított választottbírósági és rendes bírósági eljárások épület, zaj és rezgés károkkal, valamint közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban. Az Egységes Támogatási Szerződés szerint a projekt állami támogatása keretében a továbbiakban csak a peres ügyekhez kapcsolódó kifizetések számolhatók el.

A BKV Zrt. áttekintette az 4-es metró beruházás megvalósítása során a vállalkozókkal szemben 2020 májusáig érvényesített kötbéreket és ezeknek a támogató Fővárossal való elszámolásait. A beruházó BKV által a vállalkozói számlákból levont, majd később választottbírósági ítélet, illetve szerződésmódosítás által elismert összesen 5 440 916,82 euró, azaz 1 983 595 045 Ft kötbér összegét a társaság a könyveiben oly módon rendezte, hogy a levont összeget a vállalkozók felé teljesített kiadásként mutatta ki, emellett ugyanilyen összegű kötbér bevételt számolt el. A BKV Zrt. részéről a kiadás és a bevétel elszámolása a 2020. április 1-i MNB 364,57 Ft/EUR árfolyamon történt.

A 4-es metró beruházás finanszírozására a BKV-val kötött Módosított Megvalósítási Megállapodás 7.2 és 7.12. pontjai alapján a Főváros a fenti összeget a BKV részére nyújtandó beruházási célú támogatásként könyveli, míg a BKV által a Főváros felé elszámolt egyező összegű kötbért egyéb működési bevételként mutatja ki. A számviteli rendezés többlet forrásigénnyel, valamint pénzmozgással nem járt. Azonban a fenti összeget kiadásként a 4. sz. metró projekt tárgyévi előirányzatán, valamint bevételként az egyéb bevételek előirányzatán szükséges volt tervbe venni a fővárosi költségvetési rendeletmódosítás alkalmával.

Fentiekre tekintettel a feladat összköltsége megemelésre került 420.050.264 e Ft-ra, melynek átvezetése a feladat engedélyokiratában is szükséges a források évek ütemezésének aktualizálása mellett.

Továbbá a még felhasználható támogatási összegek figyelembe vételével pontosításra került a külső források összege.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

A metróvonal és létesítményei, mint sajátos építményfajták engedélyezését a nyomvonal jellegű vasúti létesítmények engedélyezése és üzemeltetésük ellenőrzése tárgyában kiadott 15/1987 (XII.27.) KM-ÉVM számú együttes rendelet szerinti vasúthatóság szabályozza. A rendelet értelmében a fő engedélyt – a Vasúthatósági létesítési engedélyt – a Fővárosi Közlekedési Felügyelet adja ki. Az engedélykérés során közreműködtek az érintett kerületi Önkormányzatok és a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységei is.

- Az I. szakasz vasúthatósági engedélyének száma: 		FV/UV/NS/A/115/46/2004.

A beruházás megvalósítása során a hatósági engedélyköteles tevékenységek minden esetben a szükséges engedély birtokában kezdődtek meg.

- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

A metróvonalak élettartama a rendszeres felújítások figyelembevételével – a nemzetközi tapasztalatok szerint meghaladja a 100 évet. A működő vonalak felújítására általában 20-30 évente kerül sor.

- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A 4-es számú metróvonal I. szakaszán létesült 10 db állomás közműellátását és a közúthálózathoz való kapcsolódását a meglévő városi hálózat biztosította, helyenkénti korszerűsítésekkel és szükség szerinti bővítéssel.

Az alap- és a kapcsolódó beruházások keretében a metróvonal által érintett térségekben sor került a felszín, az utak, a terek és a közterületek rendezésére. Ezzel együtt megvalósultak a szükséges közműfejlesztések is. A budai oldalon a felszíni rendezés – mintegy előrehozott jelleggel – már részben megvalósult 2002-2004-ben.

A 4-es metróvonal I. szakaszára – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és az érvényes rendeletek szerint – készített előzetes környezeti hatástanulmány részletesen elemezte a létesítmény természeti és épített környezetére gyakorolt hatásait, és azok várható változásait. A társadalmi környezet várható változásaira is kiterjedő vizsgálatok az építés időszakára, az építés utáni üzemeltetési időszakra vonatkoztak, valamint kiterjedtek a beruházás elmaradásából fakadó környezeti kockázatokra.

A környezetvédelem szempontjából a napjainkban végzett vizsgálatok eredményeit tekintve Budapesten, mint nagyvárosban, elsősorban a közúti forgalom zsúfoltságából eredő levegő-szennyezettség, a környezeti zajok és rezgések, illetőleg mindezek közvetlen és közvetett ökológiai és epidemiológiai hatásai észlelhetők, mint káros hatások.

Az I. szakasz környezetvédelmi engedélyét a Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi felügyelőség I. fokon KF 190-36/2003. számú Határozatával, továbbá a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14/2926/30/2003. számú másodfokú Határozatával megadta.

- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

Az új metróvonal működtetési költségei a kiinduló helyzethez képest többletköltségként, míg a korábbi tömegközlekedési hálózat elmaradó elemeinek költségei megtakarításként jelentkeznek.

A többletköltségeket, illetve a megtakarításokat, a költség-haszonelemzést a feltételezhető üzemi körülmények és a felszíni tömegközlekedési hálózat figyelembevételével az 1996 októberében elkészült és a Fővárosi Közgyűlés által következtetéseiben elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza.

A budapesti 4. metróvonal megvalósításával kapcsolatos mérnöki és gazdasági megfontolások aktualizálása tárgyú, 2002. évben elkészített tanulmányterv a négy állomással meghosszabbított I. szakasz gazdaságossági vizsgálatát is elvégezte.

Az alábbi táblázat bemutatja a 10 állomásos I. szakasz és a 14 állomásos I. és II. szakaszra készített költséghaszon elemzés összefoglalását, a magyar bruttó hazai termék (GDP) alacsony és magas éves növekedési változatai esetén:

|  | 10 állomásos (Kelenföldi pu. – Keleti pu.) |  | 14 állomásos (Kelenföldi pu. – Bosnyák tér) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alacsony növekedés | Magas növekedés | Alacsony növekedés | Magas növekedés |
| Nettó építési költség | 306 | 306 | 479 | 479 |
| Nettó jármű beszerzési költség | 34 | 34 | 68 | 68 |
| Nettó üzemeltetési és fenntartási költségek | -24 | -24 | -3 | -3 |
| A használóknál jelentkező haszon | 757 | 1054 | 845 | 1176 |
| Generált bevétel | 33 | 33 | 35 | 35 |
| NPV (nettó jelenérték) | 474 | 771 | 335 | 666 |
| B/C (költség/haszon arány) | 2.5 | 3.4 | 1.6 | 2.2 |
| IRR (belső megtérülési ráta) | 10.6% | 12.4% | 8.2% | 9.9% |

A KözOP projekt zárásához elkészült 2015. decemberben a záró CBA számítás és benyújtásra került a Támogató részére, melynek jóváhagyása a záró elszámolásokkal együtt megtörtént.

- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

-

- Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

-

- A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

A 4. sz. metróvonal állomásainak és felszíni kapcsolatainak tervezése és kivitelezése a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírtak figyelembevételével történt.

A mozgáskorlátozottak részére minden állomáson legalább 10 főt befogadó, vezető nélküli üzemmódú személyfelvonó épült. A felvonó tolószék, illetve hordágy befogadására is alkalmas. A felvonó felső érkezési/indítási szintje a helyi körülményekhez igazodva az aluljáró vagy a gyalogjárda szint. A liftek felszínre érkezésének környezetében, a gyalogátkelőhelyeknél az akadálymentes továbbjutás a járdák illetve útszegélyek lesüllyesztésével biztosított.

Egyéb rendelkezések:

A jelen módosított engedélyokirat elválaszthatatlan részét képezi a mindenkori hatályos Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Támogató között 2012. december 21-én létrejött, a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött, Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló Szerződésének és annak összes hatályos módosításának, továbbá a két szakaszolt projekt KÖZOP-os és IKOP-os Támogatási Szerződésének.

Jelen 7. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 252/a/2020. (III. 25.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 6. számú módosítás hatályát veszti.

Dátum:

Ellenjegyző:                                           		Jóváhagyó:

a főpolgármester hatáskörében eljárva

.............................................	........................................................................

Nágel Ilona                                          	  Tüttő Kata

aljegyző                                                              főpolgármester-helyettes