Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Közlekedési feladatok

Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT

1. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

| A feladat megnevezése: | M3 akadálymentesítés (M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítése - tervezési és kivitelezési feladatok - megvalósításához szükséges forrás biztosítása) | A feladat jellege: |
| --- | --- | --- |
| címe: | Bp. M3 metróvonal Dózsa György út, Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák, Ecseri út és Pöttyös utca állomások | Beruházás |

| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: | Kötött |
| --- | --- |

| A beruházó/felújító megnevezése: | BKV Zrt. |
| --- | --- |
| címe: | 1980 Budapest, Akácfa utca 15. |

| A feladat teljes költsége: | 5.585,000 | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: | 2020-2022 |
| --- | --- | --- | --- |

| A feladat adatai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: |  |  | Nincs |  |  |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: |  |  | Nincs |  |  |
| Megvalósításának módja: |  |  | Rekonstrukció |  |  |
| Az előkészítés kezdési időpontja: |  |  | 2019. év 03. hónap |  |  |
| Az előkészítés befejezési időpontja: |  |  | 2020. év 03. hónap |  |  |
| A kivitelezés kezdési időpontja: |  |  | 2019. év 09. hónap |  |  |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: |  |  | 2022. év 12. hónap |  |  |
| Költségtervezés módja: |  |  | Becslés |  |  |
| Teljes bekerülési összege (áfával): |  |  | 5.585,000 |  |  |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: |  |  | Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság |  |  |
| üzemeltetője: |  |  | Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság |  |  |
| Tervezett éves fenntartási költség: |  |  | 23,000 |  |  |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: |  |  | Koncepció terv, Engedélyezési tervdokumentáció, megszerzett hatósági létesítési engedély, akadálymentesítés céljából megvalósult létesítmény |  |  |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: |  |  | Igen |  |  |
| A beruházás/felújítás telepítési helye |  |  |  |  |  |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi |  |  | az ingatlan-megszerzés módja |
|  |  | használója/üzemeltetője |  | tulajdonosa |  |
| 1. | M3 metróvonal Dózsa György út állomás | BKV Zrt. |  | BKV Zrt. |  |
| 2. | M3 metróvonal Arany János utca állomás | BKV Zrt. |  | BKV Zrt. |  |
| 3. | M3 metróvonal Ferenciek tere állomás | BKV Zrt. |  | BKV Zrt. |  |
| 4. | M3 metróvonal Kálvin tér állomás | BKV Zrt. |  | BKV Zrt. |  |
| 5. | M3 metróvonal Corvin-negyed állomás | BKV Zrt. |  | BKV Zrt. |  |
| 6. | M3 metróvonal Semmelweis Klinikák állomás | BKV Zrt. |  | BKV Zrt. |  |
| 7. | M3 metróvonal Ecseri út állomás | BKV Zrt. |  | BKV Zrt. |  |
| 8. | M3 metróvonal Pöttyös utca állomás | BKV Zrt. |  | BKV Zrt. |  |

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

| Költségek megnevezése | 2020 tény | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | 2027 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  | 2600,000 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 4.600,000 |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  | 317,000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 417,000 |
| f) lebonyolítás |  | 46,000 | 15,00 |  |  |  |  |  |  | 61,000 |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hitelkamat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) tartalék |  | 295,000 | 212,00 |  |  |  |  |  |  | 507,000 |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. általános forgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen |  | 3258,000 | 2327,00 |  |  |  |  |  |  | 5.585,000 |

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

| Pénzügyi források | 2020 tény | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | 2027 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati ktv. előirányzat |  | 325,800 | 232,70 |  |  |  |  |  |  | 558,50 |
| b) beruházási hitel |  | 2932,200 | 2094,30 |  |  |  |  |  |  | 5026,50 |
| c) központi ktv. források összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen |  | 3258,000 | 2327,00 |  |  |  |  |  |  | 5.585,000 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

| A megvalósítás főbb feladatai | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2020. év |  |  |  | 2021. év |  |  |  | 2022. év |  |  |  | 2023. év |  |  |  | 2024. év |  |  |  | 2025. év |  |  |  | 2026. év |  |  |  | 2027. év |  |  |  | 2028. év |  |  |  | 2029. év |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat szöveges indoklása

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Az M3 Projekt előkészítése során a teljeskörű akadálymentesítés az igen magas beruházási költségek, a hosszabb építési idő és a magasabb építési kockázati tényezők miatt kezdetben elvetésre került. A teljes közlekedési rendszer akadálymentesítése a felszíni közlekedés révén valósult volna meg. Az M3 Projekt előkészítése során azonban elkészültek az állomások akadálymentesítésére vonatkozó elvi koncepció tervek.

A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25. napján hozott 186/2018. (IV.25.) számú határozata alapján Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) vállalta valamennyi metróállomás akadálymentesítését.

Továbbá a Fővárosi Közgyűlés a 187/2018.(IV.25.) számú határozatával előzetes kötelezettséget vállalt arra, hogy az M3 metróvonal állomásainak speciális akadálymentesítése kapcsán a tervezési és kivitelezési feladatok megvalósítására a 2018-2023. években legfeljebb 5,585 Mrd Ft forrást biztosít a BKV Zrt. részére.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Főváros között 2018. május 10. napján aláírásra került az M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítése tárgyú Megállapodás. Ezzel a Főváros kötelezettséget vállalt valamennyi állomás akadálymentesítésének megvalósítására a rekonstrukciós projekt keretében.

Mindezek alapján az M3 metróvonal Dózsa György út, Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák, Ecseri út és Pöttyös utca állomásainak akadálymentesítése is megvalósul „az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” projekt során.

Az akadálymentesítési feladatok fedezete egy részről az IKOP -3.1.0-15-2015-0001 azonosító számú, Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatás, továbbá a Főváros által biztosított forrás terhére kerül elszámolásra. A Főváros által biztosított forrás a Támogatási Szerződés szerint eredetileg nem akadálymentesítendő állomások speciális akadálymentesítéséhez járul hozzá a lentebb részletezett feladatok finanszírozásával. Így a Fővárosi forrás bevonásával valósulhat meg az M3 metróvonal teljes akadálymentesítése.

A Feladat összevont műszaki tartalma és ütemezése

- Az Arany János utca, a Ferenciek tere, a Kálvin tér, a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák állomások akadálymentesítése

Az állomások felvonókkal történő akadálymentesítése az M3 metróvonal középső szakaszának korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés műszaki tartalmának része. A vállalkozási szerződés 2019. november 27. napján került aláírásra, a kivitelezési munkák kezdésének tervezett ütemezése az alábbi volt:

  - 2020. március 07-től Arany János utca, Ferenciek tere állomások

Arany János utca állomáson 1 peronszint és a felszín között közlekedő, a Ferenciek tere állomáson 1 db a peronszint és az aluljáró szint között közlekedő ferdepályás felvonó létesül.

A jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra kerülő részfeladatok:

- Felvonó létesítési engedélyeztetése

- Ferde felvonók beépítésének tervezése,

- Ferde felvonó berendezések gyártása, szállítása, beépítése,

- Kapcsolódó építészeti munkák (menekülő lépcső, akna lezárás),

- Elektromos energiaellátás, használatbavételhez szükséges tervdokumentáció készítése,

- Üzemeltetési, karbantartási és mentési oktatás

  - 2020. július 13-tól Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák állomások

A Semmelweis Klinikák állomáson 1 db a peronszint és a felszín között közlekedő ferdepályás felvonó létesül. A Corvin-negyed állomáson pedig 1 db, a peronszint és az aluljáró szint között közlekedő ferdepályás felvonó létesül. A felszín akadálymentes elérésének céljából, a csatlakozó aluljáró területén, az aluljáró szint és a felszín között közlekedő hagyományos felvonó is létesül, az aluljáró felújítása nélkül.

A jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra kerülő részfeladatok:

- Felvonó létesítési engedélyeztetése

- Ferde felvonók beépítésének tervezése,

- Ferde felvonó berendezések gyártása, szállítása, beépítése,

- Kapcsolódó építészeti munkák (menekülő lépcső, akna lezárás),

- Elektromos energiaellátás, használatbavételhez szükséges tervdokumentáció készítése,

- Üzemeltetési, karbantartási és mentési oktatás

  - 2020. november 07-től Kálvin tér állomás

A Kálvin tér állomáson 1 db a peronszint és az aluljáró szint között közlekedő ferdepályás felvonó létesül. Az aluljáró és a felszín közötti kapcsolat jelenleg is akadálymentes.

A jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra kerülő részfeladatok:

- Felvonó létesítési engedélyeztetése

- Ferde felvonók beépítésének tervezése,

- Ferde felvonó berendezések gyártása, szállítása, beépítése,

- Kapcsolódó építészeti munkák (menekülő lépcső, akna lezárás),

- Elektromos energiaellátás, használatbavételhez szükséges tervdokumentáció készítése,

- Üzemeltetési, karbantartási és mentési oktatás

- Dózsa György út állomás akadálymentesítése

A „Tervezési és Kivitelezési szerződés a Dózsa György út metróállomás és a csatlakozó aluljáró akadálymentesítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes Vállalkozóval (Strabag Építőipari Zrt.) a Vállalkozási szerződés 2020. december 4. napján megkötésre került. Jelenleg a kiviteli tervdokumentáció készítése folyik, a kivitelezési munkák megkezdése a munkaterület átadáshoz szükséges feltételek teljesülését követően, 2021. április hónapban várható. A szerződéses befejezési határidő a munkaterület átadásától számított 16. hónap utolsó napja.

A műszaki tartalom perononként 1-1 db felvonó beépítése. A Kőbánya-Kispest felé vezető oldalra tervezett felvonó akadálymentes kapcsolatot biztosít a peron, az aluljáró és a felszín között. Az Újpest-központ felé vezető oldalon épülő felvonó közvetlen akadálymentes kapcsolatot biztosít a peron és az aluljáró között, továbbá átszállással a felszín között. A projekt nem tartalmazza az aluljáró felújítását, felszíni kapcsolatok kialakítását, valamint a volt Vízművek székház előtti területre tervezett felvonó megvalósítását.

A jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra kerülő részfeladatok:

- Felvonó létesítési engedélyeztetése.

- Felvonó berendezésekhez közvetlenül kapcsolódó kiviteli munkák:

- Felvonó gépészeti berendezés, felszíni építmény, utastájékoztató rendszerek és berendezési tárgyak,

- Felvonóhoz kapcsolódó épületgépészeti tételek (szellőztetés, vízelvezetés),

- Felvonóhoz kapcsolódó villamos tételek (erőátvitel, gyengeáramú rendszerek, világítás)

(A metróállomás szerkezetének a felvonók beépítése miatt szükségessé váló átalakítási munkái, ezen belül a műtárgy, építészeti, belső beépítési munkák IKOP forrásból valósulnak meg.)

- Ecseri út, Pöttyös utca állomások akadálymentesítése

Az állomások akadálymentesítésének megvalósításához szükséges – a déli szakasz állomásainak felújítására irányuló - Vállalkozói Szerződés 2. sz. Módosítása 2020. október 20. napján megkötésre került. A munkaterület átadása 2020. november hónapban megtörtént. A munkák már a kivitelezési fázisban vannak, jelenleg a szerkezetépítési munkák folynak, a munkák befejezési határideje 2021. november 30.

Az M3 metróvonal déli szakaszának korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés eredetileg nem tartalmazta az Ecseri út, Pöttyös utca állomások akadálymentesítésének kivitelezési munkáit. A kivitelezési munkák elvégzésére a BKV Zrt. változtatási utasítást adott ki a korszerűsítését végző vállalkozóknak. A kiadott változtatási utasítás értelmében állomásonként 2-2 db (perononként 1-1 db) felvonó létesül.

A tervek elkészíttetése, valamint a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően szükséges eljárni annak érdekében, hogy az akadálymentesítéshez kapcsolódó feladatok költségei a későbbiekben esetlegesen az IKOP támogatás terhére elszámolhatók legyenek.

A jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra kerülő részfeladatok:

- Felvonó létesítési engedélyeztetése.

- Felvonó berendezésekhez közvetlenül kapcsolódó kiviteli munkák:

- Felvonó gépészeti berendezés, felszíni építmény, utastájékoztató rendszerek és berendezési tárgyak,

- Felvonóhoz kapcsolódó épületgépészeti tételek (szellőztetés, vízelvezetés),

- Felvonóhoz kapcsolódó villamos tételek (erőátvitel, gyengeáramú rendszerek, világítás)

(A metróállomás szerkezetének a felvonók beépítése miatt szükségessé váló átalakítási munkái, ezen belül a műtárgy, építészeti, belső beépítési munkák IKOP forrásból valósulnak meg.)

A fent részletezett feladatokon túl a 8 állomás vonatkozásában az alábbi feladatok ellátása kerül még jelen engedélyokirat terhére finanszírozásra:

- Műszaki ellenőri feladatok,

- Tervezői művezetés,

- Próbaüzemek,

- Használatbavételi engedélyeztetés

Az Engedélyokirat jelen 1. számú módosításának indoka:

Az akadálymentesítésekkel kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok folyamatban vannak, tekintettel azonban a Dózsa György út, az Ecseri út és a Pöttyös utca állomások akadálymentesítéséhez szükséges vállalkozói szerződések aláírásának, illetve módosításának időpontjára, a 2020. évben nem valósultak meg olyan feladatelemek, amelyek jelen engedélyokirat terhére elszámolhatóak, Mindezekre tekintettel az előzetesen 2020. évre tervezett kifizetések a 2021. évre tolódtak át, így a 2020. évre tervezett források 2021. évre történő átütemezése vált szükségessé.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Engedélyezési tervek birtokában elvi építési engedély, majd kiviteli- és gyártmánytervek birtokában létesítési engedély

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

-

- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

A liftek tervezett élettartama: 25 év

Felújításuk tervezett gyakorisága: Teljesített üzemórák szerint, az egyes javítási szinteket az adott gyártó specifikációja szerint szükséges elvégezni.

Karbantartási gyakoriság: gyártói utasítás szerint, ha a gyártó másképp nem rendelkezik, jogszabály szerint 70 nap.

- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A tervezői feladatok során kerül meghatározásra.

Egyes állomásokon közmű áthelyezést/kiváltást tehet szükségessé az akadálymentesítés.

- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

A tervezett éves üzemeltetési költség: 23 millió Ft.

- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

-

- Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

Az akadálymentesítési feladatok „az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” (az IKOP -3.1.0-15-2015-0001) című projekt keretében kerülnek megvalósításra.

- A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

A feladat kifejezetten az M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítését célozza, így a feladat megvalósítása után a metróvonal állomásai biztosítják a mozgáskorlátozottak biztonságos közlekedését.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

Jelen 1. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 1027/2020. (VIII. 27.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Engedélyokirat a hatályát veszti.

Dátum: 2021.

| Ellenjegyző: | Jóváhagyó: a főpolgármester hatáskörében eljárva |
| --- | --- |
| ................................................................... | ................................................................... |
| Nágel Ilona Aljegyző | Tüttő Kata főpolgármester-helyettes |