II. KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

A kiadások előirányzat-csoportonkénti teljesítését a csatolt 2. sz. táblázat, címenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza.

A kiadások fő felhasználási célok szerinti megoszlását a. 13. sz. szövegközi táblázat mutatja be:

13. számú szövegközi táblázat

| A Fővárosi Önkormányzat költségvetési kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fő felhasználási célonkénti alakulása |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005. I. félév |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Me : ezer Ft |  |
|  | Eredeti |  | Módosított |  | 2005. I. félévi |  | # Teljesítés |
|  |  |  |  |  |  |  | a mód. |
| Megnevezés | előirányzat | megoszlási | előirányzat | megoszlási | teljesítés | megoszlási | előir-hoz |
|  |  | % |  | % |  | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Működési kiadás | 218 355 318 | 54,7 | 244 389 923 | 55,8 | 112 797 967 | 70,9 | 46,2 |
| (adósságszolgálat nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |
| - feladaton tervezve | 201 043 089 | 50,3 | 231 447 607 | 52,8 | 112 799 967 | 70,9 | 48,7 |
| - tartalékon tervezve | 17 312 229 | 4,3 | 12 942 316 | 3,1 |  |  |  |
| Adósságszolgálat | 1 856 640 | 0,5 | 1 856 640 | 0,5 | 941 651 | 0,6 | 50,7 |
| (feladaton tervezve) |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési kiadás összesen | 220 211 958 | 55,1 | 246 246 563 | 56,3 | 113 741 618 | 71,4 | 46,2 |
| - feladaton tervezve | 202 899 729 | 50,8 | 233 304 247 | 53,3 | 113 741 618 | 71,4 | 48,8 |
| - tartalékon tervezve | 17 312 229 | 4,3 | 12 942 316 | 3,0 |  |  |  |
| Felvett hitelek tőketörlesztése | 8 202 400 | 2,1 | 8 202 400 | 1,9 | 3 531 009 | 2,2 |  |
| Felújítási kiadás | 15 624 563 | 3,9 | 19 455 047 | 4,4 | 749 117 | 0,5 | 3,9 |
| - feladaton tervezve | 15 624 563 | 3,9 | 18 630 404 | 4,3 | 749 117 | 0,5 | 4,0 |
| - tartalékon tervezve | 0 |  | 824 643 |  |  |  |  |
| Felhalmozási kiadások | 155 300 060 | 38,9 | 163 735 058 | 37,4 | 41 171 362 | 25,9 | 25,1 |
| a / intézményi beruházás |  |  |  |  |  |  |  |
| (felad.) és alapátadás | 2 816 004 | 0,7 | 6 706 740 | 1,5 | 2 248 513 | 1,4 | 33,5 |
| b / int.beruházás céljellegű |  |  |  |  |  |  |  |
| önkorm.támogatás.(felad.) | 2 728 518 | 0,8 | 3 512 766 | 0,8 | 1 311 535 | 0,8 | 37,3 |
| c / önkormányzati beruházások |  |  |  |  |  |  |  |
| és alapátadások | 138 938 938 | 34,8 | 142 659 952 | 32,6 | 32 598 758 | 20,6 | 22,9 |
| - feladaton tervezve | 100 087 015 | 25,1 | 121 348 175 | 27,7 | 32 598 758 | 20,6 | 26,9 |
| - tartalékon tervezve | 38 851 923 | 9,7 | 21 311 777 | 4,9 |  |  |  |
| d./ pénzügyi befektetések(felad.) | 10 816 600 | 2,7 | 10 855 600 | 2,5 | 5 012 556 | 3,1 | 46,2 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 399 338 981 | 100,0 | 437 639 068 | 100,0 | 159 193 106 | 100,0 | 36,4 |
| - feladaton tervezve | 343 174 829 | 85,9 | 402 560 332 | 92,0 | 159 193 106 | 100,0 | 39,5 |
| - tartalékon tervezve | 56 164 152 | 14,1 | 35 078 736 | 8,0 |  |  |  |
| Egyéb kiadások | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - |
| (éven belüli értékpapír forg.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiadások mindösszesen : | 399 338 981 | 100,0 | 437 639 068 | 100,0 | 159 193 106 | 100,0 | 36,4 |

MŰKÖDTETÉS

A Fővárosi Önkormányzat költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal által ellátott közszolgáltatások működtetésére, vásárlására, működési célú támogatásokra, adósságszolgálatra az első félévben összesen 113.741,6 millió Ft-ot, a tervezett előirányzat 48,8%-át használtuk fel, melyet részletesen a 14.  sz. szövegközi táblázat tartalmaz:

14. számú szövegközi táblázat

| A Fővárosi Önkormányzat működési kiadásainak alakulása |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005. I. félév |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Me: ezer Ft |
|  | 2005. évi |  | 2005. | Teljesítés |
| Ágazat ( intézmény ) | eredeti | módosított | I. félévi | % - a |
|  | előirányzat |  | tény | ( 4/3 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Egészségügy | 72 145 979 | 76 005 589 | 39 276 292 | 51,7 |
| Sport | 313 706 | 403 355 | 249 012 | 61,7 |
| Szociálpolitika | 12 704 241 | 14 496 438 | 6 909 515 | 47,7 |
| Oktatás | 41 705 609 | 47 950 173 | 24 249 178 | 50,6 |
| Gyermek- és ifjúságvédelem | 8 503 879 | 9 530 643 | 4 766 705 | 50,0 |
| Kultúra | 11 001 396 | 12 893 245 | 6 300 647 | 48,9 |
| Egyéb intézmények | 11 945 627 | 12 663 663 | 6 596 826 | 52,1 |
| A / Költségvetési intézmények |  |  |  |  |
| összesen : | 158 320 437 | 173 943 106 | 88 348 175 | 50,8 |
| B / Főpolgármesteri Hivatal | 44 579 292 | 59 361 141 | 25 393 443 | 42,8 |
| Mindösszesen : | 202 899 729 | 233 304 247 | 113 741 618 | 48,8 |

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK

## A költségvetési intézményeket érintően

- az előre nem tervezhető, a biztonságos üzemeltetést szolgáló kiadások fedezetére megterveztük a rendkívüli karbantartási keretet, továbbá

- a közszolgáltatások ellátásának biztonságához, a törvényi előírások betartásához kapcsolódó, év közben megoldandó feladatok fedezetéül szolgál az általános tartalék.

Fenti eszközök működéséről a következőkben adunk számot:

- Rendkívüli karbantartási keret

A költségvetés „9139 Intézményi karbantartás” címen az önkormányzati finanszírozású intézmények tárgyi eszközeinek folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló, előre meg nem tervezhető rendkívüli karbantartási kiadásaira céltartalékot tartalmaz. Budapest Főváros Főpolgármesterének 552/2005. számú intézkedése szabályozza a támogatás igénylésére vonatkozó eljárási rendet.

A költségvetésben eredetileg tervezett 300,0 millió Ft céltartalékból az intézmények az első félévben 97,0 millió Ft-ot vettek igénybe. A támogatásból a táblázatban szereplő egyes ágazatok az alábbiak szerint részesedtek:

| 15. számú szövegközi táblázat |  |
| --- | --- |
| A "9139 Intézményi karbantartás" címen tervezett céltartalékból történő támogatás felhasználásának alakulása 2005. I. félév |  |
|  | Me: Millió Ft |
| Megnevezés | Felhasználás június 30-ig |
| 1. | 2 |
| Sport ágazat | 2,5 |
| Szociálpolitikai ágazat | 3,4 |
| Oktatási ágazat | 68,9 |
| Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat | 22,2 |
| Összesen | 97,0 |
| Maradvány június 30-án | 203,0 |

A beszámolási időszakban főleg csőtörések, szélvihar, fagy okozta károk, beázások következményeinek elhárítására vettek igénybe támogatást az intézmények.

- Az év közben megoldandó feladatok végrehajtása:

A Közgyűlés az 556/2005. (II. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy év közben elsődlegesen milyen kiadásokra biztosít többleteket az általános tartalék terhére, így:

- az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak a központosított hozzájárulásból nem fedezett többleteire

- az oktatási ágazatot érintően a 2005/2006-os tanév feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre,

- az önkormányzat által finanszírozott intézmények működőképessége megőrzéséhez szükséges többletekre az első félévi tényadatok ismeretében,

- az EU integrációs feladatokhoz kapcsolódó többletköltségekre, amennyiben az eredeti költségvetésben működési céltartalékon tervezett előirányzatok nem nyújtanak fedezetet a feladatok ellátására.

A féléves beszámoló keretében – az 556/2005. (II. 24.) számú Főv. Kgy. határozat harmadik francia bekezdésében szereplő feladat végrehajtásaként – a működőképesség megőrzésére vonatkozóan az egyes ágazatokat érintően az alábbi többletigények biztosítását javasolom a költségvetés szeptemberi rendelet-módosításában:

A sport ágazatot érintően 16.336 ezer Ft-ot, amely a Margitszigeti Atlétikai Centrum, valamint a Városligeti Műjégpálya közüzemi díjainak és egyéb szolgáltatásoknak a fedezetére szükséges.

A szociálpolitikai ügyosztályt érintően 133.551 ezer Ft-ot az alábbiak szerint:

| - | élelmezésre | 3.658 | ezer Ft, |
| --- | --- | --- | --- |
| - | gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre | 6.150 | ezer Ft, |
| - | közüzemi díjakra | 58.113 | ezer Ft, |
| - | egyéb szolgáltatásra | 8.600 | ezer Ft, |
| - | ÁFA fizetésre | 34.802 | ezer Ft, |
| - | anyag- és készletbeszerzésre | 1.600 | ezer Ft, |
| - | karbantartásra | 3.880 | ezer Ft, |
| - | lakók ruházatára, ellátotti textíliákra | 6.748 | ezer Ft, |
|  | vásárolt közszolgáltatásra | 10.000 | ezer Ft. |
| Az oktatási ágazatot érintően 370.249 ezer Ft-ot az alábbiak szerint: |  |  |  |
| - | élelmezésre | 17.192 | ezer Ft, |
| - | közüzemi díjakra | 258.806 | ezer Ft, |
| - | egyéb üzemeltetési költségekre | 94.251 | ezer Ft. |
| A gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatot érintően 197.180 ezer Ft-ot az alábbiak szerint: |  |  |  |
| - | élelmezésre | 55.600 | ezer Ft, |
| - | közüzemi díjakra | 135.450 | ezer Ft, |
| - | közbeszerzéssel kapcsolatos kiadásokra | 6.130 | ezer Ft. |

Összességében az intézmények működőképessége megőrzése érdekében a „9300 Általános tartalék” címről 717.316 ezer Ft összegű egyszeri támogatást szükséges biztosítani.

Az intézményenkénti összegeket a 3/h. számú táblázatban mutatjuk be.

Az év hátralévő részében rendezzük az alábbiakat:

- az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó költségek,

- a tanévi feladatváltozásokhoz, valamint a pedagógiai programokhoz kapcsolódó
  többletkiadások,

- az EU integrációs feladatokhoz kapcsolódó esetleges többletköltségek.

A keresetnöveléshez kapcsolódóan

- a közalkalmazotti kört érintően

a közalkalmazottak illetményéhez kapcsolódó törvényi kötelezettségek biztosítására a költségvetésben eredeti előirányzatként 4,1 milliárd Ft szerepel a „9179 Céltartalék a közalkalmazottak törvényi kötelezettségeinek biztosítására” címen. Ennek terhére az első félévben, tételes felmérést követően, főpolgármesterre átruházott hatáskörben összesen 3.862.718 ezer Ft összegű támogatást biztosítottunk.

Ebből:

- a közalkalmazottak keresetnövelésével összefüggő többletkiadások fedezetére

- az 53.000 Ft összegű minimálbér 57.000 Ft-ra történő emeléséhez 18.709 ezer Ft-ot (12 hóra),

- a kötelező soros előrelépéshez 389.813 ezer Ft-ot (12 hóra),

- a szakképesítés megszerzése miatt 142.576 ezer Ft-ot (12 hóra),

- a költségvetési törvény által előírt, január 1-től érvényes garantált illetmény átlagosan 7,5%-os növekedése érdekében 2.934.037 ezer Ft-ot (12 hóra). A támogatási igény számításánál nem vettük figyelembe a munkáltatói döntésen alapuló határozatlan illetményrész összegét.,

- az illetménypótlék-alap 18.200 Ft-ról 18.900 Ft-ra történő változásához 96.827 ezer Ft-ot (11 hóra),

- a gyermekvédelmi ágazatban dolgozók műszakpótlékára, túlórára, helyettesítésre 31.438 ezer Ft-ot (12 hóra),

összesen 3.613.400 ezer Ft-ot csoportosítottunk át az érintett intézmények részére.

Az ágazatonkénti részletezést a 16. számú szövegközi táblázatban mutatjuk be:

16. számú szövegközi táblázat

| A közalkalmazottak keresetnövelésével összefüggő többletkiadások ágazatonkénti kimutatása (személyi juttatások és járulékok együtt) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Me:ezer Ft |  |
| Cím- kód | Ágazat/ intézmény | Kiegészítés minimálbérre | Kötelező előrelépők | Szakképzett-ség megszerzése | Január 1-től hatályos garantált illetmény | Illetmény-pótlék alap különbözete | Műszak-pótlék, túlóra | Kereset-növelés össz-kiadásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 100 | Egészségügy | 0 | 236 | 0 | 1 921 | 25 |  | 2 182 |
| 1 500 | Sport | 16 | 2 864 | 0 | 3 961 | 144 |  | 6 985 |
| 2 000 | Szociálpolitika | 14 691 | 44 946 | 20 587 | 399 009 | 35 698 |  | 514 931 |
| 3 000 | Oktatás | 958 | 267 578 | 74 690 | 1 955 203 | 42 361 |  | 2 340 790 |
| 4 000 | Gyermekvédelem | 1 731 | 41 613 | 26 000 | 314 386 | 9 509 | 31 438 | 424 677 |
| 5 000 | Kultúra | 1 313 | 31 122 | 20 700 | 252 051 | 8 815 |  | 314 001 |
| 6 006 | INGRI | 0 | 411 | 599 | 3 849 | 198 |  | 5 057 |
| 6 007 | FŐSZINFORM | 0 | 1 043 | 0 | 3 657 | 77 |  | 4 777 |
| Összesen: |  | 18 709 | 389 813 | 142 576 | 2 934 037 | 96 827 | 31 438 | 3 613 400 |

2. A közalkalmazottak jubileumi jutalmának kiegészítésére - a kereset növekedés hatása miatt szintén a „9179 Céltartalék a közalkalmazottak törvényi kötelezettségeinek biztosítására” cím terhére - a többletigény 60%-át, 219.745 ezer Ft támogatást kaptak az érintett intézmények.

3. A szociálpolitikai ágazatnál a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján a továbbképzést sikeresen befejező, személyes gondoskodást végző személyek anyagi elismerésére (egyhavi jutalmára) 29.573 ezer Ft támogatást biztosítottunk.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírja a közalkalmazottak garantált illetményének szeptember 1-étől átlagosan 4,5%-kal történő további emelését. A háromhavi pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a költségvetés júniusi rendelet módosítása során a „9179 Céltartalék a közalkalmazottak törvényi kötelezettségeinek biztosítására” címre 300.000 ezer Ft pótelőirányzatot biztosítottunk, így jelenleg 537.282 ezer Ft áll rendelkezésre. A céltartalék felosztására tételes felmérést követően, főpolgármesterre átruházott hatáskörben, szeptemberben kerül sor.

- a köztisztviselői kört érintően

a köztisztviselői illetményalap 2005. január 1-től 35.000 Ft. A 2005. évi költségvetési törvény szerint a köztisztviselőket érintően a keresetnövelést teljes egészében helyi forrásból és szervezési intézkedésekkel kell biztosítani. A Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, a Ktv. és az Mtv. hatálya alá tartozók tekintetében a költségvetés tartalmazta a jogszabályi kötelezettségekből adódó illetményváltozásokat. A Fővárosi Közterület-felügyelet munkatársai a Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott Ktv. és Mtv. hatálya alá tartozók juttatási rendszerével megegyező juttatásban részesültek.

Az intézményi tartozásállományok alakulásáról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 20/2002. (IV. 24.) sz. Főv. Kgy. rendelet 1. § (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően 2005. első félévben is havi rendszerességgel mértük fel a költségvetési intézmények elismert tartozásállományát, határidőn túli kötelezettségét. Az adatokról és a megtett intézkedésekről a Pénzügyi Bizottság havi rendszerességgel intézménysoros tájékoztatást kapott.

Az Egészségügyi és Sport Bizottság 245/2001. (XI. 8.) számú határozatának megfelelően az adatszolgáltatás kiterjed az átütemezett tartozásállomány kimutatására is. A beszámolási időszakban átütemezés egy alkalommal, a Schöpf-Merei Ágost Kórházban történt.

Havi bontásban, ágazatokra összesítve a 17. számú szövegközi táblázatban és a kapcsolódó diagrammon adunk tájékoztatást a határidőn túli tartozásállomány havi alakulásáról.

17. számú szövegközi táblázat

| Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| elismert adósságállományának alakulása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ezer Ft-ban |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005.évi |  | # T e l j e s h a t á r i d ő n t ú l i ál l o m á n y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Címrend |  |  |  | eredeti |  | I. 31. |  |  |  | II. 28. |  |  |  |  |  | III. 31. |  |  |  |  |  | IV. 30. |  |  |  |  |  |  | V. 31. |  |  |  |  |  | VI. 30. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | költségvetés |  | átütem |  | összeg | % | átütem |  |  | összeg |  | % | átütem |  |  | összeg |  | % | átütem |  |  | összeg | % |  |  | átütem |  | összeg |  | % |  | átütem | összeg |  |  | % |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  |  | 20 |  |
| 1000 Egészségügy összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 74 829 983 |  | 0 |  | 713 838 | 0 | 0 |  |  | 713698 |  | 0 | 0 |  |  | 834 223 |  | 0 | 0 |  |  | 820 146 | 0 |  |  | 600 |  | 892 603 |  | 0 |  | 0 | 849 312 |  |  | 0 |  |
| 1500 |  | Sportintézmények összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 461 888 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0 |  |
| 2000 |  | Szociálpolitika összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 186 440 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5 000 | 0 |  |  | 0 |  | 8 089 |  | 0 |  | 0 | 2 674 |  |  | 0 |  |
| 3000 |  | Oktatás összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 478 797 |  | 0 |  | 25 221 | 0 | 0 |  |  | 42 321 |  | 0 | 0 |  |  | 47 680 |  | 0 | 0 |  |  | 42 704 | 0 |  |  | 0 |  | 34 425 |  | 0 |  | 0 | 37 050 |  |  | 0 |  |
| 4000 |  | Gyermek- és ifjúságvédelem összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 575 949 |  | 0 |  | 3 394 | 0 | 0 |  |  | 5 659 |  | 0 | 0 |  |  | 8 446 |  | 0 | 0 |  |  | 7 485 | 0 |  |  | 0 |  | 8 432 |  | 0 |  | 0 | 7 331 |  |  | 0 |  |
| 5000 |  | Kultúra összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 712 705 |  | 0 |  | 1 401 | 0 | 0 |  |  | 1 116 |  | 0 | 0 |  |  | 5 908 |  | 0 | 0 |  |  | 8 439 | 0 |  |  | 0 |  | 3 723 |  | 0 |  | 0 | 2 087 |  |  | 0 |  |
| 6000 |  | Egyéb intézmények összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 401 278 |  | 0 |  | 2 275 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2 547 |  | 0 | 0 |  |  | 35 479 | 0 |  |  | 0 |  | 3 085 |  | 0 |  | 0 | 4 214 |  |  | 0 |  |
| 7000 |  | Főkönyvelőség összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 47 779 084 | 0 |  | 39 854 | 0 | 0 |  |  | 981 |  | 0 | 0 |  |  | 8 156 |  | 0 | 0 |  |  | 9 852 | 0 |  |  | 0 |  | 9 508 |  | 0 |  | 0 | 2 665 |  |  | 0 |  |
| Mindösszesen |  |  |  |  | 213 426 124 | 0 |  | 785 983 | 0 | 0 |  |  | 763 775 |  | 0 | 0 |  |  | 906 960 |  | 0 | 0 |  |  | 929 105 | 0 |  |  | 600 |  | 959 865 |  | 0 |  | 0 | 905 433 |  |  | 0 |  |

A táblázat és a diagramm alapján megállapítható, hogy:

- a teljes határidőn túli elismert adósságállomány a beszámolási időszakban 786,0 millió Ft-ról 905,4 millió Ft-ra növekedett, amelynek 80,7 %-a 1-30 nap közötti tartozás,

- az elismert tartozásállomány 93,8 %-a az egészségügyben, az OEP által finanszírozott intézményi körben jelentkezett.

Az egészségügyi intézmények 1-30 napos adósságállományának növekedését elsősorban a KJT bértábla szerinti bér és járulékainak kifizetése, a többletfeladattal járó többletteljesítmény OEP által történő elismertetése, valamint a téli hónapokban megemelkedett energia számlák okozták.

A beszámolási időszakban a költségvetési rendelet 25. § (1) bekezdése alapján a tartozásállomány megszüntetése érdekében négy oktatási intézmény részére biztosítottunk egy-egy alkalommal előrehozott támogatást közüzemi tartozásaik kiegyenlítéséhez.

A 20/2002. (IV. 24.) sz. Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdésének megfelelően a Szent János Kórház feladatait önkormányzati biztos koordinálta 2005. június 30-ig.

ÁGAZATONKÉNTI ÉRTÉKELÉS

EGÉSZSÉGÜGY

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) látja el 18 egészségügyi intézmény (13 felnőtt-, 3 gyermekkórház és 2 szakrendelő) működtetését.

A kórházak 11.249 ágyat működtetnek, melyből 7.821 ágyon aktív, 3.428 ágyon krónikus (amelyből 1.823 ágyon rehabilitációs) feladatot látnak el. A félév során a szakambulanciák és járóbeteg-ellátó intézmények heti 40.883 órában működtek, melyből 33.513 szakorvosi óra volt.

A Fővárosi Közgyűlés az egészségügyi intézmények körében a feladatellátás más, nem költségvetési szervezeti formában történő hatékonyabb működtetésének megvalósítása érdekében az alábbi fontos átszervezésekről döntött:

- a 2313/2004. (XII. 16.) számú határozata alapján a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaságot 2005. január 1-jével megalapította azzal, hogy a tevékenységének megkezdéséig – melynek időpontja az év második félévére vonatkozik – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott előkészítő feladatokat végzi, és jóváhagyta annak alapító okiratát,

- az 51/2005. (I. 27.) számú határozatával megalapította a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Közhasznú Társaságot, és jóváhagyta annak alapító okiratát,

- a 66/2005. (I. 27.) számú határozatával megalapította a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaságot, és jóváhagyta annak alapító okiratát,

- az 1007/2005. (IV. 28.) számú határozata döntött a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ költségvetési szerv 2005. június 30-ai hatállyal jogutód nélküli megszüntetéséről,

- az 1638/2005. (VI. 30.) számú határozatával döntött a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet költségvetési szervezet ez év második felében történő megszüntetéséről.

A Fővárosi Önkormányzat a gazdasági társasággá alakítástól a piaci és szolgáltatói szemléletű működtetés kialakítását, a dolgozók jobb bérezési lehetőségének megteremtését, valamint külső forrás bevonását reméli.

A Fővárosi Közgyűlés 1335/2005. (V. 26.) számú határozatával létrehozta a Főváros tulajdonában és fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató intézmények beszerzési, gazdasági jellegű szervezési feladatainak költséghatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében a „Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.”-t, mely működését az év második felében kezdi meg.

A saját bevételek növekvő aránya az OEP finanszírozású intézmények részéről a szűkös pénzügyi helyzet javítására tett intézkedések eredménye. Az intézményi működési bevétel 3.537,9 millió Ft-ban realizálódott, mely a módosított előirányzat 60,4%-a. Az időarányos rész 10,4 százalékpontos túlteljesítése legnagyobb részben az alaptevékenységek körében előállított termékek és végzett szolgáltatások ellenértéke, valamint az intézményekben működő gyógyszertárak árbevételeinek köszönhető. Működési célú pénzeszköz átvételnél az eredetileg előirányzott 236,7 millió Ft az első félév során 301,3 millió Ft-ra módosult. A tényleges bevétel 214,9 millió Ft, 71,3%-ban realizálódott. E jogcímen előre nem tervezhető pályázatokból és szerződésekből befolyt bevételek szerepelnek /pl.: ESZCSM pályázat, fővárosi pályázatok, civil szervezetek támogatásai, stb./.

A működtetést szolgáló bevételek döntő hányadát az OEP-től átvett 35.129,7 millió Ft teszi ki. 2005. I. félévében az OEP támogatás kismértékben alatta maradt az előző évi teljesítésnek. A kórházakat érzékenyen érintette a teljesítmény volumen korlát 2004. évi bevezetése, mert gyakran a növekvő teljesítmény alacsonyabb súlyszámot eredményezett a degresszió miatt.

Az OEP által finanszírozott intézményhálózat működési kiadásaira eredetileg előirányzott 72.146,0 millió Ft az első félév során 76.005,6 millió Ft-ra módosult. A tényleges kiadás időarányosan, 39.276,3 millió Ft-ban realizálódott. Működési kiadásaik mintegy 57,3%-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tették ki. Dologi kiadásokra a félév során 16.363,4 millió Ft-ot fordítottak, ami 7,2%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában realizáltat.

A szállítók és a szolgáltatók az előző évi inflációs rátának megfelelő mértékű emeléseket áraikban következetesen érvényesítették. A dologi kiadások visszafogására az intézményeknek, részben a működőképesség fenntartása, részben a termékek és szolgáltatások áremelkedése miatt, csak mérsékelt lehetőségük van. A dologi kiadások közel egyharmadát, 4.808,3 millió Ft-ot, a gyógyszerbeszerzés tette ki. Vásárolt közszolgáltatásokra, valamint vállalkozási szerződés alapján végzett szakmai munkák kifizetésére 1.014,4 millió Ft-ot fordítottak, az előző év azonos időszakában teljesített 998,0 millió Ft-tal szemben. Élelmezésre 717,3 millió Ft-ot költöttek, ami az előző év azonos időszakának kiadásaival azonos mértékben teljesült. Az üzemeltetési szolgáltatások díjaira (víz, csatorna, villany fűtőenergia) 1.866,7 millió Ft-ot fizettek ki, 7,4%-kal többet, mint az előző év első félévében. Az ingatlanok, gépek, berendezések karbantartására 636,4 millió Ft-ot fordítottak, ami  3,8%-kal volt több, mint az előző év azonos időszakában. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásokra 1.418,6 millió Ft-ot fordítottak.

# SPORT

A Margitszigeti Atlétikai Centrum intézményi működési bevétele 26,1 millió Ft-ban teljesült, mely az éves módosított előirányzat 83,2%-a. Az intézményi működési bevételek 76,7%-át az alaptevékenység bevételei, valamint a bérleti díjak tették ki. Előbbiek 101,7%-ban, utóbbiak pedig 67,9%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. Ez a jelentős időarányos túlteljesítés annak köszönhető, hogy a sportpályák szezonális bérlői, illetve a klubhálózati tagok is egyösszegben, előre rendezték az éves díjaikat. A bérleti díjak esetében is elmondható, hogy a különböző rendezvényszervező cégek időben kívánják biztosítani a helyszínt, így a szerződések értelmében a bérleti díjakat is előbb egyenlítik ki. Az áfa bevételek 73,2%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest, mely lényegében a bérleti díjak kedvező alakulásának egyenes következménye. A felügyeleti szervtől kapott működési célú támogatás az eredeti előirányzathoz képest 8,0 millió Ft-tal emelkedett, mely 46,4 millió Ft-ban teljesült.

A működési kiadásokra eredetileg előirányzott 77,7 millió Ft az első félév során 90,9 millió Ft-ra módosult. A féléves teljesítés 46,2 millió Ft, mely a módosított előirányzat 50,8%-a. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzathoz viszonyítottan közel időarányos teljesítést tükröznek (46,1% illetve 42,9%).

Dologi kiadásokra a működési kiadás 48,2%-át, 22,2 millió Ft-ot fordítottak, mely a módosított előirányzathoz képest 58,6%-os teljesítést jelent.

A Városligeti Műjégpálya intézményi működési bevétele 92,2 millió Ft-ban, 74,9%-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, melynek 81,1%-át az alaptevékenység bevételei tették ki. Az alaptevékenység számai mögött elsősorban a jégszezon és az egyéb rendeltetésszerű használatból eredő bevételek szerepelnek. A csónakázás beindítása 2005. évben sem volt lehetséges a pálya rossz állapota és a technológiai épület tervezett építése miatt. Ennek kezelésére az intézmény különféle sportpályákat alakított ki a betonon, melyeket díj ellenében a sportolni vágyók rendelkezésére bocsátott. Az időarányost meghaladó teljesítés tehát a bérleti díjak, valamint a hozzá kapcsolódó áfa bevételek túlteljesítéséből adódik. A felügyeleti szervtől kapott működési célú támogatás az eredeti előirányzathoz képest 46,1 millió Ft-tal emelkedett, mely 109,2 millió Ft-ban, a módosított előirányzat 60,5 %-ában realizálódott.

A működési kiadásokra eredetileg előirányzott 236,0 millió Ft az első félév során 312,5 millió Ft-ra módosult. A féléves teljesítés 202,8 millió Ft, mely a módosított előirányzat 64,9%-a. Ezen belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az időarányos teljesítést nem érték el, a dologi kiadások azt kismértékben meghaladták.

SZOCIÁLPOLITIKA

Az ágazathoz tartozó intézményekben a költségvetés tervezésekor 3.859 férőhelyen idősek ápoló-gondozó otthoni ellátásával, 18 férőhelyen időskorúak gondozóházában megvalósuló átmeneti ellátásával, 1.197 férőhelyen pszichiátriai betegek, 1.386 férőhelyen  értelmi fogyatékosok ellátásával számoltunk. A hajléktalanok átmeneti szálláshelyein, éjjeli menedékhelyein 1.577 fő ellátását terveztük. Az önként vállalt feladatként működtetett hajléktalanok nappali melegedője esetében éves szinten 170 ellátottra igényeltünk normatív állami hozzájárulást. Ez évtől lépett be - új normatív állami hozzájárulásként - az utcai gondozó szolgálatok működtetéséhez biztosított, 6,3 millió Ft-os normatív állami hozzájárulás. A BMSZKI esetében 3 utcai gondozó szolgálat működési engedélyét adta ki a Közigazgatási Hivatal. A Fővárosi Önkormányzat további két új címen vesz igénybe normatív állami hozzájárulást, egyrészt a Pesti úti Idősek Otthona megyei, a BMSZKI pedig regionális módszertani feladatot lát el, mely feladatokért összesen 19,2 millió Ft-os támogatást igényeltünk az államtól.

Az eredetileg 2.974,1 millió Ft összegben megtervezett intézményi működési bevételek előirányzata az első félévben 2.981,1 millió Ft-ra növekedett. A tényleges bevétel 1.597,8 millió Ft, mely 3,6%-kal haladja meg az időarányos módosított előirányzatot. A tavalyi év azonos időszakához képest 12,5%-kal magasabb bevételt terveztek az intézmények ezen a tételen. Az intézményi működési bevételeken belül a legjelentősebb részarányt a térítési díjakból származó bevétel teszi ki.

Az alaptevékenységgel összefüggő áru, készlet és szolgáltatás értékesítéséből származó bevételek 2,2%-kal haladták meg az időarányos szintet. Ezen a tételen találhatók a gondozottak ellátását szolgáló büfékben forgalmazott áruk értékesítéséből, a lakók részére térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokból (fodrász, pedikűr), valamint a szabad kapacitások jobb kihasználása érdekében teljesített mosodai, élelmezési és szállítási tevékenységből származó bevételek. Itt kell elszámolni - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a lakók részére vásárolt, és részükre térítéskötelesen biztosított gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árának megtérítését is.

Az intézmények egyéb sajátos bevétele 40,2 millió Ft összegben realizálódott, az egész évre tervezett előirányzat túlteljesülésével. Ez döntően a bérbeadásból származó bevételekből, valamint a dolgozók kilépés miatti munkaruha- és tanulmányi költségeiből, a telefonhasználatból, a káresemények biztosító általi megtérítéséből, és a közbeszerzési pályázatok tendereinek értékesítéséből származott. Az áfa bevételek és a kamatbevételek túlteljesítése is a bevételeknek az időarányost meghaladó túlteljesítéséből származik.

A működési célra átvett 129,4 millió Ft bevételből 107,8 millió Ft a hajléktalanok egészségügyi ellátásához szerződés alapján folyósított bevétel. Döntő részét a fekvőbeteg ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz tette ki. További bevételek keletkeztek az ágazati minisztérium szakmai pályázatán elnyert támogatásokból - mely döntően az év második felében kerül felhasználásra -, a lakók hagyatékából, hozzátartozóik felajánlásaiból, vállalkozások, alapítványok, társadalmi szervezetek támogatásaiból. A jóváhagyott pénzmaradvány 37,8%-át használták fel az intézmények, mely 495,2 millió Ft-ot tett ki az I. félévben. Ez az összeg lehetővé tette az előző évről áthúzódott kifizetések teljesítését, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gazdálkodás a legtöbb intézményben zökkenőmentesen valósuljon meg.

A működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,7%-os mértékű. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok felhasználása elmarad az időarányostól, melynek döntő oka, hogy az év első felében kifizetett jutalmak pénzügyi rendezése áthúzódik a második félévre. Sok az üres álláshely, néhány intézmény az év végén kifizetendő jutalom fedezetére tartalékol előirányzatot. A dologi kiadások 46,5%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az élelmezési kiadás első félévi teljesítése 472,8 millió Ft-ot tett ki, 2,5%-kal kevesebbet, mint a tavalyi év azonos időszakában. A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése címén 189,6 millió Ft kiadás teljesült. Az áremelkedések miatt az energia és közmű kiadások ellentételezése továbbra is gondot jelent. Az 1.641,0 millió Ft előirányzatból 790,5 millió Ft-ot használtak fel az intézmények. E kiadásokon belül a gázenergia-szolgáltatás a legnagyobb részarányú, ezt követi a víz- és csatornadíj, a villamos energia-szolgáltatás, valamint a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja.

OKTATÁS

A beszámolási időszak végén az oktatási ágazat intézményi hálózatában 135 önálló és 13 részben önállóan gazdálkodó oktatási-nevelési intézmény működött.

Az alapfokú művészetoktatás területén a 2004. évben közszolgáltatási szerződést kötöttünk a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetséggel az alábbi feladatok ellátására: pedagógiai tájékoztatás, igazgatási pedagógiai szolgáltatás, pedagógiai programok készítésének segítése, pedagógusok képzése, továbbképzése, a fővárosi szintű versenyek és tehetséggondozás szervezése, összehangolása.

A 2004. évben a Fővárosi Oktatástechnológiai Kht. közszolgáltatási szerződése kiegészült a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer beindításával és a rendszerfelügyeleti szolgáltatás ellátásával. Az év első felében az oktatási intézmények már teljes körűen bekapcsolódtak a rendszerhez, mely teljes mértékben megfelel az elvárásoknak.

Pest Megye Önkormányzata - a Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződés keretében - 15.940 eFt támogatást biztosít a 2004/2005. tanév tanulmányi és tehetséggondozási versenyekkel kapcsolatos kiadásai fedezetére, a tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetésére, a Pest megyében lakó és/vagy tanuló nappali tagozatos általános és középiskolás továbbtanulási tanácsadására, igény alapján pszichológiai képességvizsgálatra. Ezen feladatokat a Fővárosi Pedagógiai Intézet, illetve a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó látja el.

Áprilisban a Közgyűlés két Térségi Integrált Szakképző Központ Kht-t (a továbbiakban: TISZK) hozott létre; a Belvárosit és az Észak-Pestit. A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program, HEFOP pályázatok utófinanszírozása miatt mindkét TISZK részére a törzstőkén kívül 20.353 eFt összegű, 2005. december 20-ig visszafizetendő támogatást biztosított a legszükségesebb kiadások fedezetére, illetve tartós jelleggel a könyvvizsgálók és a felügyelő bizottság tagjainak díjazására.

Az intézményi hálózat átszervezése:

Áprilisban a Közgyűlés megszüntette - 2005. június 30-i hatállyal - a Bay Zoltán Elektronikai Szakközépiskola és Műszeripari Szakiskolát, az Ihász Dániel Közlekedésgépészeti Szakközépiskolát, a Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskolát és Radnai Béla Közgazdasági Tagozatát, a Podmaniczky Frigyes Közgazdasági Szakközépiskolát és jogutódként rendre kijelölte az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumot, a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskolát, a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképzőiskola és Gimnáziumot, a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot.

Az ágazatban az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 2.052,1 millió Ft-ról 2.089,5 millió Ft-ra módosult, és az időarányost mintegy 14%-kal meghaladóan, 1.329,8 millió Ft-ban teljesült. A tavalyi év azonos időszakához képest azonban 11,4%-kal kevesebb bevétel folyt be.

Az alaptevékenység bevételei, melyek az intézményi működési bevételek 56,3%-át teszik ki, 56,6%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az intézményi ellátási díjakból származó bevétel az infláció mértékével növekedett. A szolgáltatásokból származó bevétel 11,4%-kal csökkent, és mivel az alaptevékenységgel összefüggő bevételeken belül meghatározó súlya van, jelentős hatása volt a bevételek csökkenésében. A továbbszámlázott szolgáltatások összege mindössze 2 millió Ft-tal haladta meg az előző év azonos időszakát, ez jellemzően továbbszámlázott energiaköltség, ami az áremelkedésnek tudható be.

Az intézmények egyéb sajátos bevételei, melyek az intézményi működési bevételek több mint egynegyedét teszik ki, a módosított előirányzat 72%-ában, 371,2 millió Ft-ban realizálódtak. Ebből a bérleti és lízingdíjbevételek az időarányos előirányzatot 15%-kal lépték túl. Jelentősen, 18,8 millió Ft-tal elmaradt az előző  év teljesítésétől a kötbér, bírság, kártérítés, dolgozók térítése jogcímek bevétele. Bevétel növekedés mindössze a bérleti díjbevételeknél tapasztalható.

Az első félévben a felügyeleti szerv által pótlólagosan biztosított 3.071,0 millió Ft  működési célú támogatást a közalkalmazottak január 1-jétől hatályos új illetménytábla, a soros előrelépés, szakképesítés és minimálbér változás miatti többletköltségek fedezetére, az intézmény-igazgatók jutalmazására, a jubileumi jutalmak kiegészítésére, az évközben belépő fejlesztések működési többletköltségeire, diáksportra, minőségfejlesztésre és pedagógiai szakmai szolgáltatásra, az átszervezésekből adódó létszámleépítések többletköltségeire használta fel az ágazat.

A működési célú átvett pénzeszköz 215,9 millió Ft összegben realizálódott, mely a módosított előirányzathoz képest mintegy másfélszeres túlteljesítést jelent. A túlteljesítés technikai jellegű, melynek oka, hogy sok intézmény főpolgármesteri hatáskörben nem vette tervbe az első félévben ténylegesen átvett pénzeszközöket. Az átvett pénzeszköz 98%-át az intézmények pályázati úton nyerték el, a fennmaradó rész vállalkozásoktól, adományokból, hagyatékból származott.

Pályázati úton elnyert forrásból, vállalkozásoktól, alapítványi hozzájárulásból, a decentralizált alapból, felnőttképzés térítési díjból a következő intézmények részesültek: a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona, a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, a Szily Kálmán Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium, a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola, Budapesti Szolgáltató és Kézművesipari Szakképző Iskola, a Szabómester Szakképző Iskola.

A jóváhagyott 4.794,3 millió Ft pénzmaradvány 42,6%-át céljelleggel áthúzódó feladatokra, illetve korábbi kötelezettségvállalások teljesítésére használták fel.

A működési kiadások előirányzata 41.705,6 millió Ft-ról 47.950,2 millió Ft-ra módosult. A tényleges felhasználás 24.249,2 millió Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányos.

Személyi juttatások és járulékai címen az éves módosított előirányzat 49,5%-át használták fel.

A dologi kiadások előirányzata 7.136,3 millió Ft-ról 8.714,0 millió Ft-ra növekedett, teljesítési aránya 54,7%-os; az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,4%-os alulteljesítés tapasztalható. Az üzemeltetési kiadások (gázenergia, villamosenergia, távhő- és melegviz, víz- és csatornadíj) 7,2%-kal, az élelmezési kiadások 5%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest. Intézménysorosan elemezve ezen kiadások alakulását, az időarányos teljesítés mértékében nagy eltérés tapasztalható. Komolyabb időarányos túlteljesítést a gázenergia-, villamosenergia-, és távhő szolgáltatási díjaknál regisztráltak az intézmények.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

Az intézmények gazdálkodási rendjének racionalizálását követően az ágazat 20 önállóan gazdálkodó és 12 részben önálló költségvetési intézménye nevelőszülői hálózatban, gyermek-, átmeneti- (hetes), csecsemő-, egészségügyi és utógondozó otthonokban látta el a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat.

A bentlakásos intézményekben 1.803, az átmeneti elhelyezést nyújtó otthonokban 253, a nevelőszülői hálózatban 496 gyermeket gondoztak.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényi előírás, valamint a Fővárosi Közgyűlés 1546/1998. (VIII.27.) sz. határozata alapján a nagy létszámú és alapterületű gyermekintézmények teljes, illetve részleges kiváltása, átalakítása az előző évhez hasonlóan tovább folytatódott.

A modernizációs program gyakorlati megvalósítása során az új lakásotthonok, a kis létszámú családias csoportok kialakítása nemcsak az intézmények felszereltségének színvonalát és a gyermekek életkörülményeinek javítását eredményezte, hanem lehetővé tette a családi pénzügyi-gazdálkodási feltételek kialakítását is.

# Változások az intézményhálózatban

A Damjanich utcai Utógondozó Otthon egyházi kiváltása befejeződött, az Aga utcai Gyermekotthon ingatlanának kiváltása folyamatban van. A Menyecske utcai Gyermekotthon kiváltása a Pestújhelyi úti telephelyen megtörtént.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény előírja, hogy 2002-től a gyermekotthonokban elhelyezettek maximális létszáma 40 fő, egy-egy csoportban pedig maximum 12 fő lehet. A törvényi előírások teljesítéséhez kapcsolódó munkák a Béke Gyermekotthonban és a Cseppkő utcai Gyermekotthonban folyamatban vannak.

A Gazdasági Szervezet székhelyének kialakításához szükséges Kerepesi úti épület rekonstrukciós munkálatainak előkészítése folyamatban van.

Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzat 56,2%-ában, 131,8 millió Ft-ban teljesültek. E bevételek közel 63%-át az alaptevékenységből származó intézményi ellátási és az alkalmazotti térítési díjak, valamint az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek tették ki. Az intézmények egyéb sajátos bevételei 24%-kal magasabb összegben realizálódtak.

A kamatbevételek a módosított előirányzathoz képest az időarányosnál nagyobb mértékben teljesültek.

A működési célú pénzeszközátvételek teljesítése 194,6 millió Ft, mely a módosított előirányzat több mint 13-szorosa. A túlteljesítés technikai jellegű, melynek legfőbb oka, hogy az integrációba bevont intézmények bankszámláit előző év december 31-e helyett csak a beszámolás időszakában sikerült megszüntetni. A bankszámlákon megmaradt összeg kivezetésének eredményeként a Gazdasági Szervezet tényleges működési célú átvett pénzeszközei megemelkedtek. E mellett sok intézmény még nem vette tervbe az első félévben ténylegesen átvett pénzeszközöket. Ezekhez a támogatásokhoz az intézmények főleg pályázati úton jutottak. Döntő részük helyi önkormányzatoktól, minisztériumoktól, alapítványoktól származott. A támogatásokat elsősorban az intézményekben élő gyermekek életének szebbé tételéhez, a szabadidő eltöltéséhez, kulturális rendezvények látogatásához használták fel.

A felügyeleti szervtől működési célra kapott támogatás az eredeti előirányzathoz képest 530,6 millió Ft-tal emelkedett és 5.049,3 millió Ft-ban teljesült. A pótlólagos forrás elsősorban a közalkalmazottak illetményalap emelésére, kötelező soros előrelépés, szakképesítés miatti béremelésére, működési problémák megoldására (pl. élelmiszer, energia, karbantartás stb.), valamint jutalmak kifizetésére nyújtott fedezetet.

Az ágazat a jóváhagyott pénzmaradványát időarányosan használta fel.

A működési kiadások 8.503,9 millió Ft eredeti előirányzata 9.530,6 millió Ft-ra módosult. A tényleges felhasználás 4.766,7 millió Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányos.

Személyi juttatásokra és járulékokra a módosított előirányzat 48,3%-át, 3.389,3 millió Ft-ot fordítottak. Az évközi 728,5 millió Ft-os előirányzat emelkedés elsősorban a közalkalmazottak illetményalap emeléséhez, kötelező soros előrelépés, szakképesítés miatti béremeléséhez kapcsolódott. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítése a módosított előirányzat 47,5%-a. A dologi kiadások előirányzata 1.839,2 millió Ft-ról 2.133,4 millió Ft-ra emelkedett, melynek teljesítési aránya 48,1 %-os.

A Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete és a hozzá kapcsolódó részben önálló intézmények gazdálkodásának értékelése

A Gazdasági Szervezet 2005. január 1-től kezdte meg működését 12 részben önállóan gazdálkodó intézménnyel. A szervezet a gyermekvédelmi intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait vette át; a szervezet a Kerepesi úti épület rekonstrukcióját követően kerül székhelyére, mely várhatóan 2006. második félévében készül el, addig ideiglenesen a Főpolgármesteri Hivatal Gerlóczy u-i szárnyában működik. A rekonstrukció elhúzódása rákényszerítette az ágazatot a racionalizálás második ütemének egy évvel történő elhalasztására.

Az intézmények gazdálkodásának racionalizálása a gazdasági és technikai dolgozók átszervezésével, valamint 30 fős végleges létszámleépítéssel járt együtt, ami a gazdálkodás színvonalát nem befolyásolta kedvezőtlenül.

A gondozottak ellátására az ügyosztály által ajánlott nevelőszülői normatívát alkalmazzák, mely az intézmények ellátásbeli színvonalkülönbségét szüntette meg.

Az integrált intézmények dologi kiadás struktúrája megváltozott. A tervadatokat tekintve többet fordíthatott az ágazat a gondozottak közvetlen ellátására, mint a fenntartási kiadásokra. Mindezek ellenére a szervezet a központosított ügyintézéssel ill. gazdálkodással az intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatait tervezettebb, szervezettebb módon tudta megvalósítani.

Megtakarítás a Gazdasági Szervezet telephelyének rekonstrukciójáig nem mutatható ki, mert az ideiglenes elhelyezést szolgáló helység bérleti díját, valamint a rekonstrukció alatt álló épület fenntartási kiadásait is fedezni kell.

A szervezet működése körüli nehézségek ellenére (pl. munkaügyi ügyintézés központosítása, bérszámfejtéshez új nyilvántartási rendszer bevetése új törzsszámokkal stb.) az első félév tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az integrált intézmények felelősségteljesen gazdálkodtak, a szakmai önállóság biztosítása mellett tervszerű és átgondolt volt a gyermekek ellátásával összefüggő előirányzatok felhasználása.

KULTÚRA

Az ágazathoz összesen 14 intézmény (6 színház, 2 egyéb művészeti, 3 közgyűjteményi, 3 közművelődési), továbbá 8 színházi és 2 kulturális tevékenységet folytató közhasznú társaság tartozik.

Az intézmények gazdálkodását összességében a kiegyensúlyozottság jellemezte. A kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi tendenciák hatásait az intézmények az új bemutatók számának csökkentésével, jegyáremeléssel, takarékossági és egyéb megszorító intézkedések bevezetésével próbálták kivédeni.

Az intézmények a programok, előadások megvalósításához igyekeztek szponzori segítséget szerezni, illetve maradéktalanul kihasználni a pályázati támogatások nyújtotta lehetőségeket.

Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzat 73,2%-ában, 2.462,3 millió Ft-ban teljesültek, melynek 71,6%-át az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (jegybevételek, bérleti díjakból befolyó bevételek) teszik ki. Az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések 15,2%-ot, az intézmények egyéb sajátos bevételei 10,6%-ot, a vállalkozási bevételek 0,9%-ot, a kamatbevételek 1,7%-ot képviselnek a működési bevételek összegén belül.

A működési célú átvett pénzeszközök 986,4 millió Ft-os módosított előirányzata 33,7%-ban, 332,7 millió Ft-ban teljesült. Az átvett pénzeszköz döntő része a Budapesti Történeti Múzeumnál 240,4 millió Ft-ban realizálódott. Az intézménynél jelentős volt a pályázatokon elnyert külső támogatásokból származó összeg, melyet kiállítások megszervezésére, ásatásokra, gyűjteményfejlesztésekre és restaurálásokra használtak fel.

A színházak működési célú átvett pénzeszközei túlnyomórészt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához, a Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályázatok támogatási összegeiből, valamint alapítványoktól kapott támogatásokból származtak.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás a módosított előirányzat 56,2 %-ában teljesült.

A kulturális intézmények jóváhagyott pénzmaradványa 1.287,3 millió Ft volt, melyből 763,9 millió Ft-ot használtak fel.

A működési kiadások előirányzata 11.001,4 millió Ft-ról 12.893,2 millió Ft-ra módosult, a tényleges felhasználás 6.300,6 millió Ft, mely a módosított előirányzat 48,9 %-a.

A személyi juttatások és járulékai címen az éves módosított előirányzat 46,9%-át használták fel.

A dologi kiadások 51,1%-ban, 3.030,6 millió Ft-ban teljesültek. Ezen belül továbbra is jelentős hányadot képviselnek a vállalkozói szerződés alapján foglalkoztatottak (színészek, műszaki személyzet) részére történt kifizetések, ahol a szolgáltatás ellenértéke a dologi kiadások között szerepel. A kiadáson belül a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások teszik ki.

EGYÉB INTÉZMÉNYEK

6001 Fővárosi Közterület-felügyelet

A beszámolási időszakban a Felügyelet működési bevétele 123,2 millió Ft-ban, a módosított előirányzat 144,9%-ában teljesült. Az előirányzat túlteljesítését a kerékbilincsek alkalmazásából, valamint a taxisdrosztok, parkolási területek fokozott ellenőrzéséből  származó bevétel tervezettet meghaladó összege indokolja.

A kerületektől és az FKF Rt-től működési célra átvett pénzeszköz 100,1 millió Ft-ban, a módosított előirányzat 46,6%-ában teljesült.

A működési célú felügyeleti támogatás 523,3 millió Ft-ban, a módosított előirányzat 44,8%-ban teljesült. A jóváhagyott pénzmaradvány 186,9 millió Ft-os összegét teljes egészében felhasználták személyi juttatások, dologi  és felhalmozási kiadások fedezetére.

A működési kiadás 1.581,5 millió Ft-os módosított előirányzatából 697,7 millió Ft-ot használtak fel, amely 44,1%-os teljesítést jelent. A személyi juttatások felhasználása 43,4%, a munkaadói járulékoké 40,2%. Az intézmény létszáma az első félévben 88 fővel növekedett, a létszámkeret feltöltése folyamatosan történik. A dologi kiadások 173,5 millió Ft-ban, a módosított előirányzat  48,8%-ában teljesültek. A pénzmaradványként egyenruházat cseréjére visszatervezett 52,6 millió Ft felhasználása nem történt meg, az egyenruházat cseréjére a II. félévben kerül sor.

# 6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

Az intézményi működési bevételek 1.618,6 millió Ft-ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,6%-ban teljesültek. A bevételek többsége (69,9%-a) a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásából származott, emellett az áfa bevétel, a bérlők részére továbbszámlázott szolgáltatás, valamint a kamatbevétel összege volt jelentős.

A jóváhagyott 861,3 millió Ft pénzmaradvány 14,4%-át használták fel az áthúzódó teljesítésű szállítói számlák és egyéb kötelezettségek fedezeteként.

A működési kiadások 1.246,5 millió Ft-ban, a módosított előirányzat 44,5%-ban teljesültek, amelyből személyi juttatások teljesülése 48,4%, a munkaadókat terhelő járulékoké 48,7%, dologi kiadásoké 43,0%. A dologi kiadások, valamint a személyi juttatások és járulékai esetében a kiadások terv szerint alakultak. A tervezettnél alacsonyabb átlagos foglalkoztatotti létszám a munkatársak tervezettnél nagyobb arányú nyugdíjba vonulásából, valamint az Albertfalvai piac üzemeltetésének kerületi önkormányzathoz történt átadásából adódott.

# 6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság eredeti bevételi előirányzata 7.579,0 millió Ft, melyből állami támogatás 6.689,7 millió Ft, önkormányzati támogatás működésre 414,6 millió Ft, beruházásra 380,7 millió Ft, intézményi saját bevétel 94 millió Ft. Az eredeti kiadási előirányzatot módosította 71,6 millió Ft 2004. évi jóváhagyott pénzmaradvány, a laktanya rekonstrukcióra kapott 25 millió Ft és tűzoltógépjármű pályázati úton történő beszerzésének önrészére kapott 102,9 millió Ft önkormányzati támogatás. A kiadások első félév végi módosított előirányzata 7.778,5 millió Ft, melyből a működési kiadások fedezetére 7.081,3 millió Ft szolgált. A központi költségvetésből évközben a hivatásos önkormányzati tűzoltók bérpolitikai támogatásának kiegészítéseként 158,1 millió Ft központosított pótelőirányzatot kapott a Fővárosi Önkormányzat. A támogatás időarányos részének leutalása megtörtént az első félévben. Mivel az intézmény költségvetésében önkormányzati forrásból 160 millió Ft többlettámogatás már szerepelt erre a célra, a havonta leutalt állami támogatásból a visszapótlás az általános tartalékba történik.

A tervezett 94,0 millió Ft-os intézményi saját bevételből a működési bevétel 67,0 millió Ft-os előirányzata 56,0%-ban realizálódott. A működési bevételen belül az alaptevékenység bevétele több mint háromszorosan túlteljesült, az egyéb sajátos bevételek 44,5%-ra, az ÁFA bevételek 48,1%-ra, a kamat bevételek 38,5%-ra teljesültek. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel az

első félévben nem folyt be. A működési célú pénzeszközátvételként tervezett közérdekű kötelezettségvállalásokból a tervezett 24,9 millió Ft-tal szemben június 30-ig 4,6 millió Ft folyt be, ami 18,5%-os teljesülést jelent. A felügyeleti szervi támogatás módosított előirányzatából, mely az állami és önkormányzati forrásokat tartalmazza, 59,9% lett leutalva. Az időarányosnál magasabb teljesítés oka, hogy a 13. havi illetményre, a BKV bérletekre, a ruházati utánpótlási illetményre, valamint egyéb dologi többletkiadásaira az intézmény 702,1 millió Ft előrehozott támogatást kapott. A 2004. évi pénzmaradványt a Tűzoltóság egyrészt céljellegű intézményi beruházásokra, másrészt saját intézményi beruházásaira teljes egészében felhasználta.

A működési kiadások 4.023,9 millió Ft módosított előirányzata – az előrehozott támogatással szoros összefüggésben – a tavalyival megegyezően, 56,8%-ra teljesült. A személyi juttatások módosított előirányzata 4.813,7 millió Ft volt, amelynek 52,8%-a lett felhasználva. A munkaadókat terhelő járulékok 1.594,1 millió Ft előirányzatából a felhasználás 50,7%. A dologi kiadások 673,4 millió Ft előirányzata – az előző évek tendenciáját is túllépve – 100,1%-ra teljesült, vagyis a felhasználás az időarányosnak a duplája. Az intézménynek a második félévben várhatóan – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a személyi juttatások és járulékok előirányzatainál jelentkező megtakarításait is dologi kiadásai finanszírozására kell majd fordítania. Ezen felül a dologi kiadások forráshiányának kezelésére 360 millió Ft-os céltartalék áll rendelkezésre. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések előirányzata 100%-ra, a kommunikációs szolgáltatások előirányzata 51,5%-ra, a karbantartási szolgáltatások előirányzata 103,6%-ra, az egyéb üzemeltetés és a fenntartási szolgáltatások előirányzata 193,9%-ra, az energia díjak kiadásai 110,9%-ra teljesültek. Közüzemi szolgáltatásokra 8,3%-al költött többet az intézmény, mint 2004. első félévében. Ennek oka a közüzemi díjak emelkedése volt.

A Tűzoltóság előirányzatainak felhasználása – figyelembe véve az évente egyszer jelentkező, de ebben az időszakban esedékes kifizetett összegeket – összességében időarányosnak mondható. Az év első felében az éves dologi kiadásaik terhére kérhető előrehozott támogatások igénybevételével sikerült fizetőképességüket megőrizni.

6006 Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)

Az Iroda intézményi működési bevétele 19,9 millió Ft-ban, a módosított előirányzat 63,8%-ában teljesült, amely elsősorban az alaptevékenységként végzett „Kitűzés, térrajz” és „Tervtár” díjazás ellenében történő szolgáltatások nagyszámú igénybevételéből, valamint a tervezettnél nagyobb összegű kamatbevételből adódott.

A működési célú felügyeleti szervi támogatást időarányosan használták fel, a félév során 54,5%-ban teljesült. Az intézmény az előző évi pénzmaradvány 20,3 millió Ft-os összegét teljes egészében felhasználta áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, személyi ösztönzésre, szolgáltatások vásárlására, fénymásológép beszerzésére.

A működési kiadások teljesítése 57,5 millió Ft, a módosított előirányzat  42,6%-a. A személyi juttatások 42,6%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 43,8%-ban teljesültek. Az időarányostól elmaradó teljesítést az okozza, hogy a nem rendszeres juttatásokhoz kapcsolódóan a legtöbb kifizetésre a második félévben kerül sor. A dologi kiadások teljesítése 41,4%. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzéseknek az időarányosan tervezettnél alacsonyabb szintje volt jellemző, emellett a kommunikációs és egyéb szolgáltatások is a módosított előirányzatnak csak 39,5%-ában teljesültek.

6007 Fővárosi Közigazgatás-Szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)

Az intézmény működési bevétele a beszámolási időszakban 1,6 millió Ft-ban, a módosított előirányzat 63,7%-ában teljesült. Bevétel elsősorban vállalkozási tevékenységből (Web szerkesztési szolgáltatás, informatikai infrastruktúra üzemeltetése), valamint kamatbevételből keletkezett.

A működési célú felügyeleti támogatás 56,3 millió Ft-ban, a módosított előirányzat 53,5%-ában teljesült. A jóváhagyott 13,4 millió Ft-os pénzmaradvány 61,1%-át használták fel személyi juttatások és járulékaik, dologi és felhalmozási kiadások fedezeteként.

A működési kiadás 115,5 millió Ft-os módosított előirányzatából  47,8 millió Ft, a módosított előirányzat 41,4%-a teljesült. Ezen belül a személyi juttatások 43,0%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 44,4%-ban, a dologi kiadások 33,1%-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében időarányos teljesítéstől való elmaradást a visszafogott készletbeszerzés, a kommunikációs szolgáltatások második félévre várható teljesülése, valamint a szakmai képzések második félévre tervezett megvalósítása indokolta.

6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás

Az 1995-ben az V. Kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat által (2003. szeptember 1-től 75-25%-os részesedési megoszlással) létrehozott – s több éve már teljes egészében önfenntartó – társulás költségvetésének módosított főösszege a 49,5  millió Ft pénzmaradvánnyal együtt 1.333,8 millió Ft volt. Ezen belül a működési kiadások előirányzata 947,5 millió Ft, amelyből a teljesítés 55,3% volt. A személyi juttatások valamint a munkaadókat terhelő járulékok kiadásai időarányosan teljesültek, míg a dologi kiadásoknál 57,0% volt a teljesítés. A működési célú pénzeszközátadás 30,0 millió Ft előirányzatából az időarányos 15,0 millió Ft lett átutalva a Fővárosi Önkormányzat részére a parkolási rendszer működtetésére.

Az intézményi működési bevételek 1.284,3 millió Ft előirányzata 59,6%-ra teljesült, a pénzmaradvány felhasználása 100%-os volt.

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

8101 Tömegközlekedési hozzájárulás

A címen eredeti és módosított előirányzat nem szerepel, továbbá első félévi kifizetés sem történt, mivel a pályázat útján elnyerhető normatív állami támogatás csak a második félévben realizálódott 11.965,4 millió Ft összegben. A továbbutalás július 4-én megtörtént a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság számlájára. A Fővárosi Közgyűlés 2005. évi költségvetésében az állami normatív támogatással megegyező összegű amortizáció pótló támogatásra vállalt kötelezettséget. Ezekről a fejlesztési kiadások között számolunk be részletesen.

A Társaság az I. félévben új viszonylatokat indított: az INFOPARK buszjáratot Lágymányoson, a 72É éjszakai autóbuszjáratot a Törökbálinti Önkormányzattal kötött szerződés alapján, az Erzsébet-buszt a Gubacsi lakótelepet is felfűző XX. kerületi körjáratként. A 18-as villamos Albertfalván meghosszabbított útvonalon jár, ugyancsak hosszabb útvonalon, a Kamaraerdőt érintve közlekedik a  40É autóbusz egyik járata is.

Jelenleg a BKV Rt-nél a forgalmi teljesítmények átstrukturálása folyik. A hálózatfejlesztések az egyes területek fejlődő funkcióihoz kapcsolódnak, biztosítva a közösségi közlekedés folyamatos versenyképességét, jelenlétét. A hálózatfejlesztési intézkedések további célja a kötöttpályás ágazatok erősítése, az autóbusz-hálózaton pedig a járatok optimalizálásával az átszállások és az eljutási idők csökkentése. A megújult, emelt szintű minőséget képviselik a márkavédjegyes járatok, amelyek menetrendszerűségben, gyorsaságban, utas kiszolgálási felszereltségben (utas-tájékoztatás, jegykezelés, kiépített megállóhely, felújított jármű) és a rendszeres takarítottságban mutatják a fejlődést. A BKV Rt. a hálózat egészén törekszik a járatok pontosságának, megbízhatóságának javítására.

A szolgáltatási minőség-javítás legfontosabb elemei:

További új, alacsony padlós, csuklós autóbuszok forgalomba adása történt meg a beérkezésük ütemében:

- 2005. április 1-jétől a 86-os autóbuszvonal teljes körű típuscseréjére került sor;

- Szóló kocsik helyett IK 280-as csuklós járművek közlekednek munkanapokon a 123-as autóbuszvonalon 2005. április 11-től, megnövelt kapacitást biztosítva az utasforgalmi igények alapján;

- A 96-os gyors autóbuszjáraton május 1-jétől hétvégi napokon tételesen meghirdetett indulási időpontokkal Volvo alacsonypadlós kocsik közlekednek;

- A 139-es gyors járaton hétvégi napokon a vonalra beosztott összes jármű alacsonypadlós, csuklós Volvo;

- A 3-as autóbuszjáraton június 16-tól hétköznapokon, és hétvégén Volvo autóbuszok közlekednek tételesen meghirdetett indulási időpontokkal;

- A 9-es autóbusz-viszonylaton június 27-től – a részüzem teljes járműparkra való kiterjesztésével – teljes körűen Volvo autóbuszok közlekednek;

- Részleges típuscsere történt a 76-os trolibuszvonalon, ahol március 15-től 5 db új Ganz-SolarisT12 típusú alacsonypadlós jármű váltott ki elöregedett ZIU trolibuszokat.

A tömegközlekedés előnyben részesítése program keretében, munkanapokon 7 és 9 óra között, kísérleti jelleggel, április 25-étől bevezetésre került a Bartók Béla úton a Móricz Zsigmond körtér - Csiky utca közötti villamos pályán történő buszközlekedés. Több viszonylaton csúcsidejű sűrítéssel sikerült a zsúfoltságot mérsékelni. Összehangolással, a menetrendek széles körű meghirdetésével javítható az utas kiszolgálás, csökkenthető az eljutási idő. A forgalmi események közül a menetkimaradások abszolút és fajlagos száma az első félévben jelentősen alacsonyabb, mint a bázis időszakban.

A forgalmi teljesítmények kielégítik a Paraméterkönyvi előírásokat; a társasági döntéssel az utasforgalom segítése érdekében tett hálózatbővítési és sűrítési intézkedések hatékonyan valósultak meg.

A metrófelújítás június 11-én, a szentendrei HÉV rekonstrukciója június 25-én megkezdődött.

2005. január 1-től 10%-os tarifaemelés történt. Ettől az évtől kezdve a kormány lehetővé tette a munkáltatók számára, hogy – más juttatások mellett – a helyi tömegközlekedésre is adhassanak bizonyos mértékű adómentes juttatást a munkavállalóiknak. Ezen intézkedés alapján a Társaság nettó 2,5 milliárd forint menetdíjbevétel többletet épített be éves szinten az Üzleti Tervébe, melyből az első hat hónapban bevétel emelkedés nem történt. A menetdíjbevétel a tarifaemelésnél kisebb mértékben emelkedett és a tervezettet sem érte el. Az árkiegészítés a tervezett szint körül alakult.

A Társaság első félévi mérleg szerinti vesztesége 13.677 millió Ft, a tervezettnél 1.684 millió Ft-tal több, a normatív állami támogatás beérkezésének tervezettől eltérő üteme miatt. A 2005. június 30-ai hitelállomány mértéke 50 milliárd Ft. A 15 milliárd Ft-os állami garancia melletti hitelfelvételhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A BKV Rt. gazdálkodását a félév során a szállítói számlakifizetések halasztása jellemezte.

Az üzemi bevételek összege 33.501 millió Ft volt, amely 6,7%-kal alacsonyabb a tervezettnél. Az óvatos gazdálkodás következtében sem az anyagköltség, sem az egyéb energiaköltség, sem a szolgáltatások költsége nem éri el a tervezettet. Az üzemi ráfordítások összege 46.141 millió Ft, amely 1%-kal alacsonyabb a tervezettnél.

Az üzemi bevételek és az üzemi kiadások különbözete 12.640 millió Ft üzemi veszteséget jelent. A pénzügyi műveletek és az egyéb rendkívüli bevételek és kiadások figyelembe vételével a társaság 2005. I. félévi vesztesége 13.677 millió Ft, 14%-kal haladja meg a tervezett összeget. Az eltérés fő oka, hogy a normatív állami támogatás a tervezettől eltérő ütemben, csak 2005. július 4-én érkezett meg a Társasághoz.

A 2005. I. félévi  átlagos állományi létszám a teljes munkaidős munkavállalóknál 12 647 fő, ami 176 fővel alacsonyabb a tervezettnél. A létszámhiány a szellemi és a fizikai állományban jelentkezik, a járművezetők és segédvezetők esetében 75 fővel (1,6%) meghaladja a tervet.

A Társaság pénzügyi helyzete 2005 I. félévében kritikus volt.  Az év eleji szabad folyószámla hitelkeret csupán a hónap elején esedékes bérfizetési kötelezettségek teljesítésére volt elegendő. A likviditási hiány miatt 2004. november hónaptól folyamatosan halmozódó lejárt szállítói tartozások 2005. január végére 5,7 milliárd Ft-ot értek el. Február végére a ki nem fizetett számlák együttes összege – a február 2-án beérkezett ingatlanértékesítési bevételből történő kifizetések ellenére – meghaladta a 6,2 milliárd Ft-ot. Március 16-án a Külkereskedelmi Bank Rt-vel megkötött 4,1 milliárd Ft-os középlejáratú hitelszerződés alapján lehívott hitelből a szállítói hitelállomány egy részét sikerült csak felszámolni. Jelenleg folyamatban van a 15 milliárd Ft-os állami garancia melletti hitelfelvételhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás.

A Társaság június 30-i hitelállományának mértéke a KAC kölcsönnel együtt 50,4 milliárd Ft, melyből 38,3 milliárd Ft igénybevett közép és hosszúlejáratú hitel, 0,5 milliárd Ft eseti rövid lejáratú hitel, 13,7 milliárd Ft rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret, melyből az igénybevett állomány 11,2 milliárd Ft.

7311 Út-, hídfenntartás

A költségvetésben ezen a címen a működési kiadások módosított előirányzata 7.789,3 millió Ft, melyből a felhasználás 2.611,8 millió Ft, 33,5%. A működési bevétel érvényes előirányzata 142,0 millió Ft, mely az időarányosnál jobban, 127,6 millió Ft-ra teljesült, de tartalmaz átfutó-tételként 14,5 millió Ft közbeszerzési ajánlati biztosítékot is.

A feladatellátás részletesen az alábbiak szerint alakult:

#### Utak, hidak, alul- és felüljárók üzemeltetésére és fenntartására a módosított előirányzat 5.167,9 millió Ft, a tényleges kifizetés 1.782,6 millió Ft volt.

A főútvonalakon és a tömegközlekedési úthálózaton a forgalomra veszélyes és egyéb úthibák kijavítása az üzemeltetési tevékenység egyik legfontosabb feladata. Az FKF Rt. Útellenőri Szolgálata 24 órában, folyamatosan regisztrálta az újonnan keletkező úthibákat és a hibahely jellegétől függően (kiemelt útvonalak, balesetveszélyes hibák) intézkedett azok soron kívüli kijavításáról. A 2005. évi rendkívüli időjárás következtében keletkezett úthibák megszüntetésére éves szinten 1.687,8 millió Ft áll rendelkezésre.

Az útburkolaton jelentkező balesetveszélyes repedések, keréknyomvályúk megszüntetése, burkolaterősítések, kőburkolatok, járdák javítása folyamatosan történt. Az FKF Rt. saját kapacitással az első félében öntött aszfalt felhasználással 43.740 m2-en 11.432 kátyút, hengerelt aszfalt felhasználásával és egyéb technológiákkal 64.494 m2 felületen 44.335 úthibát javított ki. A 2005. évi burkolatjavítási munkák egy részére közbeszerzési eljárást írtunk ki, melyet a BSV Konzorcium vezető cége, a Bituber-Bau Kft., valamint a Strabag Építő Rt. nyert meg. Az első félévben a két cég öntött aszfalt felhasználásával 18.685 m2-en 3.759 kátyút, hengerelt aszfalt felhasználásával 20.990 m2 felületen 2.915 úthibát javított ki.

Hídfenntartási feladatok keretében került sor a Duna-hidakon és a közúti felüljárókon a víznyelők és dilatációk tisztítására. A hídvizsgáló kocsik első és második negyedéves vizsgálata megtörtént.

A Margit hídon a BKV zóna vízelvezetési problémájának rendezését többször szorgalmaztuk. A BKV felmérte a tennivalókat és tavaszra ígérte a beavatkozást. Tekintettel arra, hogy a munkavégzés az I. félév végéig nem történt meg, júliusban ismételten sürgető levelet írunk a BKV Rt. részére. A legutóbbi fővizsgálat szerint egyre több helyen szükséges a vasbeton pályalemez ideiglenes alátámasztása. A tényleges helyek kijelölése, az alátámasztások kivitelezése folyamatosan történik. Az esedékes felújítás elhúzódása folytán, az útpálya rohamos romlása miatt, egyre több kátyúzás kellett végeztetnünk. A lépcső lejárók kőburkolati hiányainak pótlása is mind több feladatot jelent.

Az Erzsébet hídon a múlt évben elvégzett pályaszint alatti felületvédelmi munka során az ELMŰ, ígérete ellenére, a lámpaoszlopok alsó részén a korrózióvédelmi munkát nem végezte el, és az oszlopokon való vízlefolyást sem akadályozta meg. Ennek következtében az új bevonat több helyen máris károsodott. Ezt a tényt az üzemeltető BDK-val közöltük. Az Erzsébet híd pesti hídfeljáró korlátja közlekedési baleset során 2 m-es szakaszon kiszakadt, melyet soron kívül kijavíttattunk.

A Lágymányosi híd Aral-kúti lehajtó hídjánál (mely nincs a Főváros tulajdonában, és így nincs az FKF Rt. üzemeltetésében sem) a kimozdult támfalrész 2005. június 26-án leomlott. A balesetveszély elkerülése érdekében a kimozdult támfal forgalom előli ideiglenes elkorlátozását elvégeztük.

Az FKF Rt. a Hivatal felszólítására a balesetveszélyes helyzetet ideiglenesen, homok megtámasztással megszüntette. A FŐMTERV Rt. részére a helyreállítás ideiglenes és végleges módjára a tervezési megbízást kiadtuk. A tervek birtokában a kivitelezési munka július közepén megkezdődhet.

A 11 kiemelt aluljáró közterületi rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében kéthetente fotózással rögzített állapotfelmérést végzünk. Ennek alapján kerülnek kiadásra a javítási feladatok. E tevékenység keretében a tárgyidőszakban elsősorban ideiglenes balesetelhárítási és mázolási munkákat végeztettünk az időjárási körülmények függvényében. A kiemelt aluljárók közé került az I. félév folyamán a Lehel téren az Ipoly utcai és a Victor H. utcai aluljáró. E két aluljáróban a mennyezetek tisztasági festését elvégeztettük. A teherfelvonók és a szellőző berendezések üzemeltetési/karbantartási és javítási feladatai megtörténtek. A Könyves K. krt-i (Salgótarjáni út - Kőbányai út) közúti, a Nádorkerti úti, a Móricz Zsigmond krt-i, a Bocskai úti és az Ecseri úti (M5) aluljáró átemelő gépházainak karbantartási és üzemeltetési feladatait elvégeztettük.

Forgalomtechnikai fenntartási feladatok ellátására a módosított előirányzat 2.444,8 millió Ft, a pénzügyi teljesítés 794,8 millió Ft, azaz 32,5 % volt.

A fenntartási feladatokon belül folyamatosan történt a forgalomtechnikai létesítmények ellenőrzése, és az észlelt hibák kijavítása. Így intézkedtünk 2.621 jelzőtábla, 2.075 jelzőtábla-tartóoszlop pótlására, 8 szerelt csőkorlát oszlop pótlására, 61 db helyreállítására, valamint 113 parkolás-gátló oszlop-csőkorlát újratelepítésére, és 187 korláthiba megszüntetésére.

A közlekedés biztonságának növelésében nagy szerepe van a jól látható, észlelhető útburkolati jeleknek. Ezért 2005. évre összeállítottunk 600 millió Ft előirányzattal egy útburkolati jel fenntartási programot, melyben prioritást kapott a fő- és tömegközlekedési hálózat kopott jeleinek vonali szemléletű felújítása, a gyalogos átkelőhelyek burkolatjeleinek felújítása (1.100 db), a különösen veszélyes helyek burkolatjeleinek újra festése (20 helyszín), a sáv elhúzások, kanyarodósáv átvezetések láthatóvá tétele. A balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében az I. félévben 61.491 m2 útburkolati-jel újrafestésére, illetve karbantartására került sor, ezen belül is fontos szerepe van az iskolák környékén lévő, kijelölt gyalogátkelőhelyek kopott burkolatjelei felfestésének, mellyel elősegítettük a tanulók biztonságos közlekedését.

A fővárosi úthálózaton lévő 911 jelzőlámpás csomóponton 6.243 esetben történt hibaelhárítás és rongálásból származó üzemzavar elhárítás. A Forgalomirányító Központ üzemeltetését és karbantartását folyamatosan végeztük. A központok meghibásodásából adódó üzemkiesés a beszámolási időszakban egyszer fordult elő, az Észak-Pesti Központnál. Folyamatosan ellenőriztük a forgalomfigyelő televíziós rendszer működését. A kamerarendszer karbantartása terv szerint történt, amely tartalmazta az összes terepi kamera megtisztítását és az optimális látószög beállítást.  Elvégeztük a buszsáv figyelő kamerák zoom beállításait. A tömegközlekedés elősegítésének érdekében a XI. kerület Bartók Béla úton tömegközlekedési sávot alakítottunk ki.

Egyéb feladatként a tömeg- és főútvonalak melletti zöldterületek ápolása, gondozása, tervezési feladatok, ÁFA befizetési kötelezettségek jelentkeztek, melyre a módosított előirányzat  176,6 millió Ft,  a  pénzügyi  kifizetés  34,4 millió Ft, azaz 19,5% volt.

#### 7312 Hatósági gépjármű-elszállítás

#### A feladat módosított kiadási előirányzata 28,2 millió Ft. Az utóbbi években jelentősen csökkent a fő és tömegközlekedési útvonalakon elhagyott, hatósági jelzéssel vagy engedéllyel nem rendelkező járművek száma. A Fővárosi Közterület-felügyelet jelzései alapján folyamatosan történik az ilyen járművek elszállítása. Az I. félévi tényleges kifizetés 5,2 millió Ft volt. A MÉH-be szállított roncs-kocsikért valamint az értékesítésből 1,9 millió Ft folyt be a számlánkra, így a tervezett bevétel 100,4%-ra teljesült.

7313 Parkolási rendszer működtetése

A módosított előirányzat 30,0 millió Ft, az első félév során mindössze 0,016 millió Ft került kifizetésre szakértői díjként. Működési célú pénzeszköz átvételként a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulástól 30,0 millió Ft bevételt terveztünk, melyből az időarányos 50% beérkezett számlánkra.

### 7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése

### A módosított előirányzat 159,2 millió Ft, a kifizetés 68,3 millió Ft, ez 42,9%  teljesítést jelent. Ebből az előirányzatból működtetjük a Margitszigeti közforgalmú, a Kőbánya-Kispesti P+R, a Hűvösvölgyi BKV végállomásánál lévő P+R, valamint a XIII. kerület Váci út - Árva  u. csomópontnál lévő P+R őrzött parkolókat.

A 38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet az őrzött fizető P+R parkolókban alkalmazandó parkolási díjat és bérletárakat a mindenkor érvényes BKV Rt. vonaljegy árához köti, ezért januárban a viteldíj emeléséhez igazodóan változtak a parkolási díjak. Az ehhez szükséges programmódosításokat, a tájékoztató táblák átfóliázását a három P+R parkolóban elvégeztettük. A Hűvösvölgyi parkolóban a támfal felőli oldalon biztonsági okokból a parkolás részben megszűnt, itt hajlított csőkorlátokkal a terület lezárásra került. A parkolási lehetőséget csökkentett számban a szegéllyel párhuzamosan fenntartottuk. Az Újpest-Városkapu parkolóban 2005. június 28-tól kísérleti jelleggel ingyenes kerékpártárolót alakítottunk ki, amely 10 kerékpár rögzítését teszi lehetővé.

Az önkormányzati őrzött parkolók őrzés-védelmi tevékenységére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese folyamatosan végzi a tevékenységét. A három P+R parkolóban 1-1 biztonsági őr teljesít 24 órás szolgálatot. Mindegyik létesítményben folyamatos üzemben történt a rendszerkezelői feladatok ellátása. Gondoskodtunk a befolyt bevételek elszállításáról, az elfogyott parkoló-kártyák pótlásáról, a megrongált sorompók javításáról.

A tervezett 113,9 millió Ft működési bevételből az I. félévben 56,6 millió Ft folyt be, ami időarányos.

### Közmű feladatok

A közmű feladatok – köztisztaság, közvilágítás, vízrendezés, temetőfenntartás, egyéb szolgáltatás - működtetésére biztosított 11.197,1 millió módosított előirányzatból az I. félévben 5.509,6 millió Ft-ot használtunk fel.

Az egyes feladatokról az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást:

# 7321 Köztisztaság

A köztisztasági feladatokra biztosított 6.000,0 millió Ft módosított előirányzat 2.955,1 millió Ft került felhasználásra.

Az előirányzat felhasználása a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt-vel a megkötött szolgáltatási szerződés alapján történt. Gondoskodott a főváros köztisztasági feladatainak ellátásáról, melynek során gépi úttisztításra 83.097 üzemórát, kézi úttisztításra 841.249 órát, továbbá hulladékgyűjtők fertőtlenítésére 1.608 munkaórát fordított, és 5.053 m3 hulladék elszállítására került sor.

Az elmúlt félév során a téli időszakban a hó eltakarításon felül összesen 36.716 gépi üzemóra és 83.752 kézi munkaóra felhasználásával, a síkosságmentesítési feladatok elvégzésével biztosította a főváros fő- és tömegközlekedési útvonalain a közlekedés zavartalan fenntartását, az egészségügyi központokhoz és élelmiszer-elosztókhoz vezető közutakon a hó- és síkosság mentesítést.

A tavaszi időszaki nagytakarítási munkák keretében elvégezte a lakótelepek ütemterv szerinti nagytakarítását, a Duna-hidak felszerkezetének és a Vár Alagút oldalfalainak mosását, a gyalogos aluljárók vegyszeres tisztítását, a kihelyezett hulladékgyűjtők lemosását, javítását, cseréjét, valamint a hulladékgyűjtő kosarak fertőtlenítését. Sor került a Duna hidak útpályáinak, valamint a közúti hidak és felüljárók gépi saralására, mosására, a gyalogos felüljárók kézi takarítására, a nyári útlocsolások elvégzésére. Megtörtént a nagy gyalogos aluljárók vegyszeres tisztítása és mosása, az oldalfalakon és a lejáró melletti támfalakon a falfirkák elleni védőbevonat felvitele.

Biztosította a jelentős, nagy tömegeket vonzó események, rendezvények színhelyeinek és az idegenforgalom által leggyakrabban látogatott területeknek a közterületi rendjét.

# 7322 Közvilágítás

Budapest köz- és díszvilágítási feladatainak ellátására az I. félév során a módosított 4.874,6 millió Ft működési előirányzatból 2.534,8 millió Ft került felhasználásra. Ez fedezetet biztosított a teljesítmény díj 19%-os, valamint az áram díj 10,2%-os emelése mellett a főváros köz-és díszvilágítási berendezéseinek villamosenergia fogyasztására, a berendezések teljeskörű üzemeltetésére, valamint a forgalmi jelzőlámpák, hajózó útjelzők, közcélú várakozó pavilonok villamosenergia fogyasztására.

## A rendszeresen végzett közvilágítási ellenőrzés 6,5 millió Ft díjvisszatérítést eredményezett az üzemképtelen fényforrások miatt.

7323 Vízrendezés

A költségvetésben biztosított 235,2 millió Ft-ból 19,7 millió Ft, a módosított előirányzat 8,4%-a került felhasználásra az elmúlt félév során. Az elvégzett munkák a következők:

- műtárgyak, árvízvédelmi szakfelszerelések karbantartása,	5.781 óra,

- kisvízfolyások, árkok, árvízvédelmi töltések kaszálása	305.413 m2,

- földmunka végzés rézsűk, padkák állékonyságához	554 m3,

- rakpartok és partvédőműveik gyomtalanítása	99.451 m2,

- árokburkolat javítások, fugázások	1.597 m2,

- torlasz, idegen anyag, hordalék eltávolítása	10.327 m3,

- gyors karbantartás belvízvédelmi létesítményeken	4.299 óra.

7324 Temetőfenntartás

A temetőfenntartásra biztosított 87,3 millió Ft módosított előirányzatból az I. félévben nem történt felhasználás.

A Fővárosi Önkormányzat feladatkörébe tartozóan biztosítottuk a fővárosi temetőkben lévő emlékparcellák, neves- és hősi sírok fenntartását, a Fiumei úti sírkertben mintegy 115 ezer m2 parkosított terület és emlékparcella, emlékkert gondozását. Az emlékkertekben és a hősi sírokon a nyári kiültetések júniusban fejeződtek be. A főváros köztemetőiben az emlékkertek körüli védett fasorok fenntartása időarányosan teljesült, melynek során faápolási és növényvédelmi munkákat végeztünk.

A Fiumei úti temetőben a parkosított területek, védett fasorok fenntartásáról gondoskodtunk. A nem műemlék jellegű síremlékek restaurálási-, és életveszély elhárítási, parcellarendezési, munkáit végeztük el, továbbá útburkolat javításra került sor.

A Megyeri úti temetőben a hősi parcellák zöldfelületeinek felülvetése és a burkolatkorszerűsítés az I. félévben befejeződött.

Az elvégzett munkák kifizetése a II. félévre húzódott át, ezért pénzügyi teljesítés az I. félévben nem jelentkezik.

7331 Környezetvédelmi feladatok

A címen szereplő környezetvédelmi feladatokra biztosított 1.868,0 millió Ft módosított előirányzat 23,7 %-a, 442,1 millió Ft került felhasználásra az elmúlt évben, az alábbi témakörökben:

Módosított	Éves	Teljesítés

előirányzat	felhasználás	%-a

(millió Ft)	(millió Ft)

Parkfenntartás	1.640,0	  410,5	25,0

Természetvédelem	    47,6	      7,2	15,1

Egyéb feladatok	   180,4	    24,4	13,5

A 442,1 millió Ft felhasználása az alábbiak szerint alakult:

A parkfenntartási keretből a parkok, fasorok permetezésére, fűmagvetésre, gyepszőnyeg terítésre, kaszálásra, cserjék vegyszeres gyomirtására, metszésére, gyöngykavics burkolatú sétányok felülterítésére, pázsit- és útterületek tisztántartására, játszóterek karbantartására, kihelyezett virágok-, dísznövények öntözésére, fenyők, parkfák ápolására, kiemelt zöldterületek díszítésére, az automata öntözőhálózatok, szökőkutak, csobogók üzemeltetésére, növényi kártevők és növényi betegségek elleni védekezésre történt kifizetés. Sor került a takarítási feladatok megszervezésére és folyamatos végzésére a kiemelt zöldterületeken, többek között a Margitszigeten, a Városligetben, a Városmajorban. Megtörtént a park felszerelési tárgyak felújítása, karbantartása, a játszóterek, lépcsők, támfalak, kerti utak javítása, felülvizsgálata. A természetvédelmi ellátás keretében fenntartási, karbantartási munkák elvégzésére (Merzse-mocsár), természetvédelmi értékek felügyeletére, takarítására, fenntartására került sor. Egyéb környezetvédelmi feladatok között a Fővárosi Környezetvédelmi Információs Rendszer bővítésére, üzemeltetésére, a főváros hulladékgazdálkodásának fejlesztésére, kiemelt fasorok térképi alapú fasorkataszter létrehozásának előkészítésére, a monitor hálózat működtetésének előkészítése a talaj sótartalmának figyelésére, ingatlan érték meghatározására, a Petőfi Csarnok működésével összefüggő környezeti zajvédelmi szakértői vélemény elkészítésére.

### 7351 Budapest portál működtetése

A címen tervezett 86,1 millió Ft módosított előirányzatból 26,9 millió Ft került kifizetésre, mely a sajtótájékoztatókon és közgyűléseken való részvétel, a képi tartalom szerkesztésének és linkgyűjtemény karbantartásának, a Főpolgármester és az Ügyosztályok elérhetőségének és anyagaikhoz való hozzáférésének, valamint a Sajtóiroda havi jelentéseinek költségeit tartalmazza.

### 7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás

A 2005. évi költségvetésben létrehozott új címkódon a 256,3 millió módosított előirányzatból 117,0 millió Ft kifizetésére került sor az alábbiak szerint:

- fővárosi patkánymentesség fenntartása	97,2 millió Ft,

- fővárosi szociális otthonok csótánymentességének fenntartása	1,6 millió Ft,

- csípőszúnyog irtás							 18,2 millió Ft.

### 7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése

A címen szereplő 614,9 millió Ft működési kiadás módosított előirányzatából 261,6 millió Ft összegben történt kifizetés.

A kiadásokból 68,8 millió Ft-ot a nyugdíjasházak 24 órás nővérszolgálat költségeire, 192,8 millió Ft-ot a lakások üzemeltetési költségeire fordítottunk.

A tervezett bevételek 224,2 millió Ft módosított előirányzata 61,0%-ban teljesült. A befolyt bevétel a bérbeadásból eredő lakbérből, illetve a bérbeadás során nyújtott szolgáltatásokra (víz-, csatornadíj, szemétdíj, fűtési díj) történt befizetésekből, a bérleti díj hátralékát terhelő kamatbefizetésekből származik.

7100 	 HIVATALI   FELADATOK   ÉS   A   TESTÜLETI    MŰKÖDÉS 
           KIADÁSAI

A 7101 Igazgatási apparátus kiadásaira rendelkezésre álló 11.728,5 millió Ft módosított előirányzatból 4.874,0 millió Ft-ot használtunk fel, melynek döntő részét, 95,9%-át,  a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teszik ki.

A köztisztviselők bére a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) szorzószámai, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXXV. tv. 56. §-a által megállapított központi illetményalap – 35.000 Ft – figyelembevételével került megállapításra. A Fővárosi Közgyűlés 63/2001. (X. 24.) számú rendeletével 2005. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az alapilletmény 30%-ának, középiskolai végzettségűek részére pedig az alapilletmény 10%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapított meg. A beszámolási időszakban a foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 1.535 fő volt. A juttatásokat - a megszerzett jog folytán - a Fővárosi Közgyűlés által korábban elfogadott 40.700 Ft illetményalapra figyelemmel kellett megállapítani. A megbízásos jogviszony alapján végzett tevékenységekre 7,6 millió Ft-ot fordítottunk. Dologi kiadásként a vendéglátás, tolmácsolás, fordítás, a bel- és külföldi kiküldetés, a külső szervek által szervezett továbbképzések, konferenciák, a jogi képviseletet ellátó ügyvédek díjazásait számoltuk el.

A 7102 Önkormányzati testület kiadásai címen a testület működtetéséhez kapcsolódóan 322,9 millió Ft teljesítés történt, amely a képviselőcsoportok, bizottságok működési költségeit, a képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíját, munkaadói járulékát és költségtérítését tartalmazza.

A 7103 Gazdasági és ellátási feladatok címen a Hivatal működtetésére 699,9 millió Ft kifizetés történt, mely a módosított előirányzat 54,7%-a. Az irodák és kapcsolódó helyiségek, valamint gépek, berendezések, felszerelések karbantartására 135,0 millió Ft, közüzemi, hírközlési és adatfeldolgozási szolgáltatásokra 272,6 millió Ft, az irodaszerek, nyomtatványok, kis értékű tárgyi eszközök, anyagok beszerzésére 136,3 millió Ft, postaköltségre 57,8 millió Ft, biztosítási és hatósági díjakra 26,7 millió Ft, a Hivatal egyéb működtetésével kapcsolatos kiadásokra 71,5 millió Ft felhasználás történt.

A 7105 Hivatali informatikai kiadások címen tervezett 138,3 millió Ft összegű módosított előirányzatból 20,3 millió Ft összegben került kifizetés számítástechnikai segédanyag, készlet beszerzésre, számítástechnikai szolgáltatások igénybevételére, adatátviteli célú távközlési díjakra, valamint egyéb (bérleti és lízingdíjak, karbantartási díjak, hirdetési díjak) kiadásokra.

7200    ÖNKORMÁNYZATI     FELADATOKHOZ     KAPCSOLÓDÓ

HIVATALI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

A 7201 Települési értékvédelmi feladatok címen tervezett 65,7 millió Ft-ból 9,4 millió Ft-ot használtak fel. A teljesített kiadásokat a korábbi években megkezdett műemléki helyreállítási és feltárási munkákkal – Margitszigeti Domonkos Apácakolostor régészeti ásatás, Margitszigeti Zenélő kút, Oroszlános kút, Városkút, Nereidák kútja, Cella Trichora (Aquincum) romemlék, Nagyszombat utcai Amphyteátrum folyamatos karbantartási, állagmegóvási munkáival -  kapcsolatosan merült fel. A címkódról 1,8 millió Ft összegben hirdetési díjakra, valamint 0,3 millió Ft összegben magánszemély részére támogatás kifizetésére került sor.

A 7202 Főépítészi feladatok címen rendelkezésre álló 156,6 millió Ft módosított előirányzatból 12,5 millió Ft felhasználás történt. A rendelkezésre álló előirányzatból a „Főváros az Egyetemért-Egyetem a Fővárosért” kapcsolat keretében a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar részére hallgatói diplomatervek jutalmazására, a Fővárosi Tervtanács zsűri tiszteletdíjára, valamint a Városrehabilitációs Keretre benyújtott szakértői véleményezésére történt kifizetés. Részteljesítés történt a Gázgyár és környéke fejlesztési programjára, valamint a Moszkva tér közterület-rehabilitációs koncepciójának közterület-rendezési tervtanulmányára.

A 7203 Városrendezési feladatok címen biztosított 94,2 millió Ft módosított előirányzatból 1,5 millió Ft-ot fordítottunk a fővárosi mérnökügyeleti események kapcsán jelentkező statikus szakértői vélemények elkészítésére, a kiemelten kezelendő térségek részletes rendezési terveire, a főváros kerületeivel közösen készített rendezési tervekre, valamint a „Budapest Modell” karbantartására és új épületek makettjeinek elkészíttetésére.

A 7204 Egészségügyi feladatok címen az egészségügyi ellátás egyéb feladataira biztosított 142,2 millió Ft módosított előirányzatból 23,2 millió Ft-ot a fővárosi egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézményekben a patkány- és csótánymentes állapot ellenőrzési költségire, a Központi Ágynyilvántartó és a Szuperügyelet működtetésére fordítottunk. Jogi szakértői tevékenységre 1,6 millió Ft-ot, nem tervezett megbízási díjakra és azok járulékaira 0,7 millió Ft-ot, adatszolgáltatásra 0,4 millió Ft-ot fizettünk ki. Az egészségügyi intézmények átalakításával, privatizációs lehetőségeinek feltárásával, összevonásával kapcsolatos gazdaságossági tanulmányokra 1,9 millió Ft-ot fordítottunk. Az Egészségügyi és Egészségfejlesztési Alapokból a szakmai pályázatok hirdetési költségei 0,8 millió Ft-ot tettek ki.

A 7205 Szociálpolitikai feladatok címen rendelkezésre álló 6,1 millió Ft-ból 0,2 millió Ft kifizetés teljesült a fővárosi illetékességű szociális közhasznú szervezetek részére kiírt pályázat hirdetési költségére.

A 7206 Igazgatási és hatósági feladatok címről a hajléktalan munkanélküliek rendszeres szociális segélyezésre 143,6 millió Ft-ot, a hajléktalan időskorúak járadékára 12,6 millió Ft-ot, a közcélú munkában résztvevő hajléktalan személyek részére 8,8 millió Ft-ot, a hajléktalanok átmeneti segélyezésére 31,1 millió Ft-ot fizettünk ki. A pénzügyi fedezet – a hajléktalanok átmeneti segélyét kivéve - a központi költségvetésből havi igénylés alapján biztosított.

A 7207 Kulturális feladatok címen szereplő 14,5 millió Ft módosított előirányzatból 3,3 millió Ft teljesítés történt, melyből a Budapesti Operett Színház címzett támogatásából megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó ügyében végzett vizsgálathoz, valamint az adatok összegzéséhez, a megfelelő rendezési technika megadásához 2,4 millió Ft-ot használtunk fel. Külső szakértők díjazására, hirdetési díjakra, valamint pályázati támogatásra 0,9 millió Ft-ot fordítottunk.

A 7208 Oktatási feladatok címen szereplő 27,0 millió Ft módosított előirányzatból 3,3 millió Ft felhasználás történt, melyből a nem önkormányzati fenntartású oktatási intézmények működési engedélyének kiadásával, módosításával kapcsolatos kiadásokra 1,4 millió Ft, a saját fenntartású oktatási intézmények összevonásának szakértői véleményezésére 0,4 millió Ft, a fővárosi ifjúság társadalmi helyzetét, életkörülményeit bemutató tanulmányok elkészítésére 1,5 millió Ft került kifizetésre.

A 7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok címen jóváhagyott 490,6 millió Ft módosított előirányzatból a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nagy értékű  ingatlanok állagmegóvására, őrzésére, működtetésükkel kapcsolatos közüzemi szolgáltatások költségeire, a vagyonnal kapcsolatos értékbecslési és jogi szakértői tevékenységek díjazására összesen 195,5 millió Ft-ot fizettünk ki.

A 7212 Közlekedési szakmai feladatok címen jóváhagyott 163,3 millió Ft módosított előirányzatból az első félév során 2,4 millió Ft kifizetés történt a fővárosi önkormányzati közutak kezelésének szakmai szabályairól, valamint az útépítések és burkolatbontások szabályozásáról szóló jogszabálytervezet szövegének elkészítésére.

A 7213 Kommunális szakmai feladatok címen 29 millió Ft módosított előirányzatból 2,2 millió Ft összegben történt kifizetés, melyből az ÖKO Rt. részére a normatív állami támogatás jogszerű igénybevételének felülvizsgálata 2 millió Ft, a Közbeszerzési Tanács részére közbeszerzési pályázat közzétételi díja 0,2 millió Ft volt.

A 7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok címen tervezett 60,7 millió Ft módosított előirányzatból pályázati díjra és hirdetési költségre 1,2 millió Ft összegben történt kifizetés.

A 7215 PR Iroda működtetése címen tervezett 29,7 millió Ft módosított előirányzatból a Főváros Vizuális Arculatának megterveztetésére 7,1 millió Ft-ot fordítottunk.

A 7216 Települési értékvédelmi támogatás címen a szakmai tevékenységgel összefüggően a 10,3 millió Ft összegű módosított előirányzatból a támogatott felújítandó épületek fotó dokumentációi elkészítésére  2,5 millió Ft kifizetés történt.

A 7217 Könyvvizsgálói díj címen a szerződésnek megfelelően 7,1 millió Ft-ot fizettünk ki a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. részére.

A 7219 Tagsági díjak címen tervezett 65,7 millió Ft módosított előirányzatból 41,4 millió Ft-ot fizettünk ki, melyből a Magyar Urbanisztikai Társaság részére 0,5 millió Ft, TÖOSZ tagsági díjra 34,1 millió Ft, külföldi szervezetek tagsági díjaira 6,8 millió Ft összegben történt kifizetés.

A 7221  INTERREG IIIC FLAP Projekt címen biztosított 1,2 millió Ft módosított előirányzatból az első félévben pénzügyi teljesítés nem történt.

A 7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások címen jóváhagyott 126,2 millió Ft módosított előirányzatból  a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórházában kialakult pénzügyi helyzet miatt kirendelt önkormányzati biztos szakértői díjára 26,6 millió Ft-ot használtunk fel.

A 7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai címen tervezett 98,5 millió Ft módosított előirányzatból kifizetés nem történt.

A 7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok címen biztosított 20,6 millió Ft módosított előirányzatból 20,4 millió Ft felhasználás történt a Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági céltartalék terhére meghirdetett pályázatok hirdetési költségeire és Budapest Főváros Turisztikai és Kereskedelmi Fejlesztési programok elkészíttetésére.

A 7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai címen tervezett 0,3 millió Ft módosított előirányzat teljes egészében kifizetésre került hirdetési költségekre.

A 7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése címen szereplő 79,6 millió Ft módosított előirányzat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő bentlakásos intézményeknél az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosít. Az előirányzatból kifizetés nem történt.

A 7228 Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok címen tervezett 5,0 millió Ft módosított előirányzatból pályázatok megjelentetésére 0,2 millió Ft-ot fordítottunk.

A 7229 Fővárosi forrásmegosztás könyvvizsgálata címen jóváhagyott 75,4 millió Ft módosított előirányzatból a 2005. évi forrásmegosztásra és a 2004. évi forrásmegosztás korrekciójára vonatkozó könyvvizsgálói tevékenységre 8,1 millió Ft, valamint – terven felül – közbeszerzési ajánlati biztosítékra 1,8 millió Ft összegben történt kifizetés.

A 7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások címen a módosított előirányzat 72,5 millió Ft.  A feladat ellátására a közbeszerzési eljárás eredményeként a PROFIL Pénzügyi Szolgáltatások Kft. szerzett jogosultságot. Mivel a szerződés megkötésére augusztus hóban kerül sor, a beszámolási időszakban teljesítés nem történt.

A 7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi érték rendezése címen 2.092,5 millió Ft előirányzat szerepel a költségvetésben, melyből az első félévben bírósági ítélet hiányában felhasználás nem történt.

A 7233 Védelmi és rendészeti feladatok címen jóváhagyott 45,8 millió Ft módosított előirányzatból 1,2 millió Ft kifizetés történt bűnmegelőzési pályázatok hirdetéseinek közzétételére, illetve tanulmány elkészíttetésére.

A 7234 Vagyonnyilvántartási feladatok címen jóváhagyott 39,1 millió Ft módosított előirányzatból ingatlan és adószakértői tevékenység díjazására, az önkormányzati vagyon  ingatlan-kataszteri nyilvántartás vezetéséhez szükséges számítógépes programrendszer működtetésére, adatrögzítésre, ingatlanok értékbecslésére, földhivatali tulajdonrendezés és térképmásolatok beszerzésére 12,4 millió Ft felhasználás történt.

A 7235 Budapesti Információ-gazdálkodási Alap személyi és dologi kiadásai címen tervezett 45,2 millió Ft módosított előirányzat terhére a megbízási díjakra és azok járulékaira, számítástechnikai szolgáltatásokra, valamint adatátviteli díjakra 4,5 millió Ft kifizetés történt.

A 7236 Interact európai uniós projekt címen szereplő 5,2 millió Ft módosított előirányzatból a tárgyévre áthúzódó kifizetésekre 2,1 millió Ft teljesítés történt.

A 7237 EU Integrációs célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai címen tervezett 1,8 millió Ft módosított előirányzat terhére pályázati felhívás meghirdetésével kapcsolatosan 0,3 millió Ft összegben történt kifizetés.

A 7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése címen jóváhagyott 269,4 millió Ft előirányzatból az ingatlan őrzésére, állagmegóvásra, közüzemi díjra, üzemeltetésre és vagyonkezelési költségére 81,1 millió Ft-ot fizettünk ki.

A 7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai címen 2,4 millió Ft előirányzatból közüzemi díjakra 0,7 millió Ft-ot fizettünk ki.

A 7240 EU Integrációs feladatok személyi és dologi kiadásai címen jóváhagyott 7,6 millió Ft előirányzatból szakértői tanácsadásra, közvélemény kutatásra, tanulmányok készítésére,  kutatásra, továbbképzésre 7,6 millió Ft felhasználás történt.

A 7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások címen a 0,6 millió Ft módosított előirányzatból a teljesítés 0,4 millió Ft összegben hirdetési költségekre történt.

8100 VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA

A vállalkozások támogatása címen működésre tervezett 3.787,6 millió Ft módosított előirányzatból az első félév folyamán 1.949 millió Ft-ot használtunk fel.

A teljesítések a közszolgáltatási szerződésekben vállalt, illetve a költségvetési rendeletben előírt ütemezés szerint történtek.

8200-9200 ALAPOK, BIZOTTSÁGI KERETEK ÉS BIZOTTSÁGI 
                     KERET CÉLTARTALÉKOK

A 8200 címeken megtervezett alapok, bizottsági keretek eredeti 191,8 millió Ft-os összege az előző évi pénzmaradvánnyal és az évközi keretmódosításokkal együtt 1.243,1 millió Ft-ra változott, melyből az I. félév során 441,0 millió Ft-ot használtak fel:

- 1,0 millió Ft a Főpolgármesteri Hivatalhoz került előirányzat-átcsoportosítással,

- 440,0 millió Ft önkormányzaton kívüli kifizetés.

Az alapokból, bizottsági keretekből az I. félév folyamán teljesített kiadások részletezését a 6. számú táblázat tartalmazza.

A 8201 Vagyongazdálkodási Alap 175,0 millió Ft összegű eredeti előirányzata az I. félév során 309,6 millió Ft-ra módosult.

A 134,6 millió Ft növekedésből

- 1,4 millió Ft a pénzmaradvány elszámolás keretében visszajuttatott céljellegű maradvány,

- 133,2 millió Ft a költségvetési rendeletben szabályozott „feltöltés”.

Az alap 2005. I. félévi 218,9 millió Ft összegű felhasználásából:

- 7,0 millió Ft a hirdetéssel,

- 19,8 millió Ft az önkormányzati vagyon kezelésével,

- 103,3 millió Ft a BFVK Rt. jutalékával,

- 3,8 millió Ft egyéb költségekkel (szakértői díj: 1,2 mFt, területváltozás miatti vételár visszatérítés: 2,6 mFt),

- 85,0 millió Ft ingatlanvásárlással, részvényvásárlással (XVII. Cséplő u. 125872 hrsz.)

kapcsolatos kiadás.

A 9200 címeken megtervezett bizottsági keretek céltartalékai az évközi keretmódosításokkal együtt 1.518,1 millió Ft-tal rendelkeztek, melyből az I. félév során 810,2 millió Ft-ot osztottak fel a bizottságok:

- 124,7 millió Ft a fővárosi intézményekhez,

- 11,8 millió Ft a Főpolgármesteri Hivatal címeire,

- 673,7 millió Ft az alapok és bizottsági keretek  8200-as címeire.

A bizottsági keretek céltartalékaiból az I. félév folyamán teljesített kiadások részletezését a 6/a. számú táblázat tartalmazza.

8300    ALAPÍTVÁNYOK,     TÁRSADALMI     SZERVEZETEK 
           TÁMOGATÁSA

Az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 2.400,7 millió Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amelyből az I. félév során 1.129,9 millió Ft-ot utaltunk át a közszolgáltatási szerződéseknek megfelelően.

8400 ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

A 8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás címen a Fővárosi Önkormányzat költségvetési intézményei részére a költségvetési rendeletben jóváhagyott és a ténylegesen kiutalt támogatás szerepel.

8405 Adósságszolgálat

A 2005. évi adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére az éves költségvetés összesen 10.656 millió Ft-ot irányzott elő, amelyből 10.059 millió Ft a „8405 Adósságszolgálat” címkódon, míg 597 millió Ft kamatkiadás – az adott beruházások előirányzataként – az önkormányzati fejlesztések kiadásaként szerepel. A betervezett adósságszolgálatból 8.202,4 millió Ft tőketörlesztés, a fennmaradó részt  a kamatkiadások teszik ki.

A Fővárosi Önkormányzat adósságszolgálata I. féléves teljesítési adatait a 3/a. sz. táblázat mutatja be.

Tőketörlesztés a Szindikált (I.) hitelnél és az FCSM Rt. Világbanki hitelénél volt, összesen 3.531,0 millió Ft összegben.

Az esedékes kamatfizetésekre 1.150,6 millió forint került felhasználásra, amelyből 208,9 millió Ft az adott beruházások fejlesztési kiadásaként került elszámolásra. A teljesített kamatkiadások a FCSM Rt. Világbanki, az EIB I. és EIB II. hitelekhez, valamint a két szindikált hitelhez kapcsolódtak. Az EIB 4. sz. Metró hitelnél és az EIB „Csepel” hitelnél lehívás még nem történt, így a kamatfizetés sem kezdődött el.

Az adósságszolgálati kiadások féléves szinten elmaradnak a tervezettől (43,9%). Ez két tényező hatásának tudható be: egyrészt az EUR árfolyam a tervezetthez képest kedvezőbben alakult, másrészt az EIB I. hitel első tőketörlesztése csak a II. félévben esedékes.

A 8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás címen a pénzmaradvány elszámolás során 1.408,0 millió Ft-ra módosított előirányzatból 591,1 millió Ft-ot utaltunk át a forrásmegosztási rendeletben szabályozott utalási rend szerint a kerületi önkormányzatok részére.

A 8411 Pénzügytechnikai feladatok cím előirányzata legnagyobb mértékben a pénzmaradvány elszámoláskor módosult. Az iparűzési adónemben lefolytatott adó- és pénzügyi ellenőrzés nyomán a Fővárosi Közigazgatási Hivatal által 2003-ban megállapított adókülönbözet ellen folyamatban lévő peres eljárás miatti kötelezettség biztosítása érdekében 2.148,4 millió Ft és annak 247,5 millió Ft összegű kamata elkülönítetten szerepel a címen. Az összeg önkormányzatok közötti felosztására a per jogerős befejezése után, annak eredményétől függően kerülhet sor, illetve annak függvényében vehető számításba, a forrásmegosztásra vonatkozó jogszabályok szerint. A címen teljesített 1.695,7 millió Ft-ból az ÁFA kiadás 538,0 millió Ft-ot tett ki, ebből 495,3 millió Ft befizetési kötelezettség, 42,7 millió Ft a vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja. További 885,9 millió Ft-ot tett ki az az összeg, amelyet a 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérsékléssel kapcsolatos elszámolás ellenőrzését érintően a Fővárosi Önkormányzat részére átutalt 3.891.938 ezer Ft-ból vissza kellett utalni. 167,0 millió Ft a pénzmaradvány elszámolás keretében megállapított, a 2004. évi normatív és egyéb állami hozzájárulás elszámolásához kapcsolódóan teljesített visszafizetési kötelezettség. A fennmaradó összegből a bankszámlák kezelésével, postaköltséggel kapcsolatos költségek 24,4 millió Ft-ot, az egyéb kiadások (ajánlati biztosítékok visszafizetése, tűzvédelmi bírság 50%-ának befizetése, közterület használati díj, perköltségek, BFVK Rt. egyéb költségei) 80,4  millió Ft-ot tettek ki.

A 8413 Sport célú támogatás címen szereplő 299,4 millió Ft módosított előirányzatból 212,2 millió Ft-ot használtunk fel különböző budapesti sportszövetségek támogatására.

A 8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása címen szereplő 7,0 millió Ft módosított előirányzatból felhasználás nem történt.

A 8416 Megszűnt intézmények címen megtervezett 19,3  millió Ft előirányzatból 0,2 millió Ft kifizetés történt.

A 8418 Bűnmegelőzés pályázati keret címen megtervezett 100,0 millió Ft módosított előirányzatból 6,5 millió Ft-ot utaltunk le társadalmi szervezetek, alapítványok, önkormányzatok részére.

A 8421 Műszaki állagfelmérés címen tervezett 14,0 millió Ft a felújítási és beruházási tevékenység megalapozottabbá tétele érdekében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok műszaki állapotának felmérése előkészítésére szolgál, amelyből felhasználás nem történt.

A 8425 Kulturált ebtartás program támogatása címen megtervezett 104,5 millió Ft módosított előirányzatból 20,6 millió Ft-ot utaltunk le szemléletformáló, társadalmi célú kommunikációra.

A 8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása címen megtervezett 5,4 millió Ft-ból felhasználás nem történt.

A 8428 Fővárosi drogellenes program címen szereplő 37,2 millió Ft módosított előirányzatból 13,3 millió Ft-ot utaltunk át alapítványok, társadalmi szervezetek részére.

A 8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása címen teljesített 433,6 millió Ft a központi költségvetésből az alternatív színházak részére a Fővárosi Önkormányzaton keresztül juttatott támogatás.

A 8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre címen tervezett 132,9 millió Ft módosított előirányzatból teljesítés nem történt.

A 8433 Hitelfelvétel költségei címen tervezett 151,0 millió Ft módosított előirányzatból teljesítés nem történt.

A 8435 Kompenzációs támogatás a kerületek részére címen az egyes önkormányzatok egyszeri és egyösszegű támogatásához kapcsolódóan 2004-ben biztosított összeg 2005-re áthúzódó részét, 1.632,2 millió Ft-ot átutaltuk a kerületi önkormányzatok részére.

A 8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása címen tervezett 25,0 millió Ft módosított előirányzatot teljes mértékben felhasználtuk a Magyar Birkózó Szövetség, a Magyar Jégkorong Szövetség, a Magyar Kézilabda Szövetség, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség és a Magyar Öttusa Szakszövetség támogatására.

A 8438 Délkelet-ázsiai katasztrófa áldozatainak támogatása címen tervezett 50,0 millió Ft felhasználása a célnak megfelelően megtörtént.

A 8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete címen tervezett 39,6 millió Ft-ból felhasználás nem történt.

A 8444 ÉPÍT Rt. elszámolása címen tervezett 143,2 millió Ft módosított előirányzatból felhasználás nem történt.

A 8445 Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret címen tervezett 1,8 millió Ft-ból 1,4 millió Ft-ot utaltunk át alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek.

A 8446 Nagyrendezvények kerete címen tervezett 448,6 millió Ft módosított előirányzatból 115,0 millió Ft-ot használtunk fel.

A 8447 Főpolgármesteri keret címen szereplő 9,7 millió Ft módosított előirányzatból 1,0 millió Ft-ot használtunk fel.

A 8448 Józsefvárosi Önkormányzattal történő elszámolásra címen szereplő 1,7 millió Ft felhasználása a célnak megfelelően megtörtént.

8700 EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

A 8701 Budapesti Közlekedési Szövetség Előkészítő Irodájának támogatása címen szereplő 8,0 millió Ft előirányzatból az I. félévben 4 millió Ft-ot utaltunk át az Iroda részére.

A 8702 Dohány utcai zsinagóga díszvilágításának támogatása címen szereplő 2,7 millió Ft-ot a céloknak megfelelően használtunk fel.

A 8703 Országos Meteorológiai Szolgálat címen szereplő 8,0 millió Ft módosított előirányzatból felhasználás nem történt.

A 8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása címen szereplő 49,6 millió Ft módosított előirányzatból az Igazgatóság részére 37,1 millió Ft kifizetés történt.

A 8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása címen megtervezett 100,0 millió Ft módosított előirányzatot a céloknak megfelelően utaltuk le.

A 8706 Rendészeti Biztonsági Szolgálat támogatása címen tervezett 65,0 millió Ft módosított előirányzatot a céloknak megfelelően használtuk fel.

A 8707 Budapesti Határőr Igazgatóság támogatása címen megtervezett 25,0 millió Ft módosított előirányzatot átutaltuk az Igazgatóság részére.

A 8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása címen megtervezett 13,0 millió Ft-ból felhasználás nem történt.

A 8710 Katasztrófa helyzetek és árvízkárok kiadásai (Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság) címen szereplő 3,6 millió Ft módosított előirányzatból felhasználás nem történt.

8601 HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐIRÁNYZATAI

A fővárosi kisebbségi önkormányzatok kiadási és bevételi előirányzatai a fővárosi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján kerültek beépítésre a költségvetésbe.

A módosított bevételi előirányzat 3,9%-át a központi költségvetésből kapott támogatás, 80,5%-át a Fővárosi Önkormányzat támogatásai, valamint 15,6%-át a pénzmaradvány teszik ki.

A módosított kiadási előirányzat 55%-a a testületek működésére, 45%-a a hagyományápolásra került betervezésre.

A módosított előirányzatok és a féléves teljesítések kisebbségi önkormányzatonkénti adatait a 3/c. és 3/d. számú táblázatok tartalmazzák.

(A fővárosi kisebbségi önkormányzatok költségvetése első féléves teljesítéséről szóló, a testületek által jóváhagyott beszámolók megtekinthetők a Főpolgármesteri Hivatal Költségvetési Gazdálkodási Ügyosztályán.)

|  |  |  |  |  |  | 18. számú szövegközi táblázat |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A fővárosi kisebbségi önkormányzatok kiemelt előirányzatainak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| feladatonkénti alakulása 2005. I. félévben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eFt-ban |
| Megnevezés |  | Testületi működés |  |  |  | Hagyományápolás |  |  |  | Összesen |  |  |
|  |  | Mód. ei. | % | Teljesítés | % | Mód. ei. | % | Teljesítés | % | Mód. ei. | Teljesítés |  |
| Bolgár |  | 2 731 | 17 | 504 | 8 | 13 546 | 83 | 5 548 | 92 | 16 277 | 6 052 |  |
| Cigány |  | 13 345 | 42 | 6 217 | 69 | 18 349 | 58 | 2 785 | 31 | 31 694 | 9 002 |  |
| Görög |  | 10 711 | 48 | 4 941 | 47 | 11 691 | 52 | 5 497 | 53 | 22 402 | 10 438 |  |
| Horvát |  | 10 711 | 65 | 5 473 | 73 | 5 816 | 35 | 2 046 | 27 | 16 527 | 7 519 |  |
| Lengyel |  | 10 298 | 56 | 3 583 | 63 | 8 053 | 44 | 2 094 | 37 | 18 351 | 5 677 |  |
| Német |  | 11 272 | 59 | 5 227 | 58 | 7 721 | 41 | 3 832 | 42 | 18 993 | 9 059 |  |
| Örmény |  | 10 298 | 70 | 4 146 | 63 | 4 421 | 30 | 2 427 | 37 | 14 719 | 6 573 |  |
| Ruszin |  | 10 298 | 70 | 5 283 | 78 | 4 456 | 30 | 1 465 | 22 | 14 754 | 6 748 |  |
| Szerb |  | 11 276 | 58 | 4 728 | 46 | 8 237 | 42 | 5 510 | 54 | 19 513 | 10 238 |  |
| Szlovák |  | 10 298 | 70 | 5 408 | 65 | 4 380 | 30 | 2 956 | 35 | 14 678 | 8 364 |  |
| Ukrán |  | 10 298 | 68 | 3 318 | 48 | 4 900 | 32 | 3 554 | 52 | 15 198 | 6 872 |  |
| Összesen |  | 111 536 | 55 | 48 828 | 56 | 91 570 | 45 | 37 714 | 44 | 203 106 | 86 542 |  |

(Megjegyzés: a % a módosított előirányzat, illetve az első félévi teljesítés megoszlási arányát mutatja a testületi működés, illetve a hagyományápolás között.)

INTÉZMÉNY- ÉS LAKÓHÁZFELÚJÍTÁSOK

A felújítási feladatokra eredetileg tervezett 15.624,6 millió Ft-ot a félév során növelte a   2.584,4 millió Ft előző évi pénzmaradvány és az intézmények saját pénzeszközeik terhére e célra  előirányzatosított 421,4 millió Ft, illetve a Hivatal átszervezésével kapcsolatos felújítási célú tartalék (824,6 millió Ft). Így az előirányzat 19.455 millió Ft-ra módosult, amelynek 3,85%-át használták fel az I. féléves gazdálkodás során.

Az ágazatonkénti megoszlást az alábbi táblázat szemlélteti:

19. számú szövegközi táblázat

Intézmény- és lakóházfelújítások

2005. I. félévben

Me: ezer Ft

| Ágazat ( intézmény ) | 2005. évi |  | 2005. I. félévi teljesítés | Teljesítés %-a ( 4/3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | eredeti | módosított |  |  |
|  | előirányzat |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Egészségügy | 1 027 414 | 2 049 512 | 369 604 | 18,03 |
| Sport | 27 878 | 27 878 | 17 320 | 62,13 |
| Szociálpolitika | 262 174 | 445 971 | 21 816 | 4,89 |
| Oktatás | 908 753 | 1 322 982 | 94 138 | 7,12 |
| Gyermek- és Ifjúságvédelem | 154 466 | 173 566 | 2 409 | 1,39 |
| Kultúra | 143 719 | 198 177 | 13 991 | 7,06 |
| Csarnok és Piac Igazgatóság | 182 500 | 300 625 | 15 358 | 5,11 |
| Tűzoltóparancsnokság | 70 000 | 145 000 | 9 202 | 6,35 |
| Főv. Közterület-felügyelet | 11 500 | 32 500 | 0 |  |
| Egyéb feladatok | 40 450 | 151 854 | 0 |  |
| Főpolgármesteri Hivatal |  |  |  |  |
| Kulturális feladatok | 63 800 | 98 388 | 6 028 | 6,13 |
| Közmű feladatok | 2 024 | 5 954 | 1 975 | 33,17 |
| Közlekedési feladatok | 58 654 | 114 515 | 196 | 0,17 |
| Vállalkozási és vagyonkez.feladatok | 0 | 40 000 | 0 |  |
| Lakásügyi feladatok | 0 | 855 | 0 |  |
| Gazdasági és ellátási feladatok | 174 457 | 187 496 | 20 272 | 10,81 |
| Intézményfelújítás összesen: | 3 127 789 | 5 295 273 | 572 309 | 10,81 |
| Lakásügyi feladatok: lakóházfelújítás | 45 774 | 46 084 | 0 |  |
| Út-, hídfelújítás | 12 451 000 | 13 139 747 | 176 808 | 1,34 |
| Vízrendezés |  | 149 300 | 0 |  |
| Felújítás összesen: | 15 624 563 | 18 630 404 | 749 117 | 4,02 |
| Felújítási célú tartalék |  | 824 643 |  |  |
| Felújítás és felújítási célú tartalék összesen: | 15 624 563 | 19 455 047 | 749 117 | 3,85 |

A felújítási előirányzatok feladatonkénti teljesítési adatait a beszámoló 4. számú táblázata tartalmazza.

Egészségügy

A Fővárosi Önkormányzat 2005. évi költségvetésében 1.027,4 millió Ft előirányzat szerepelt az egészségügyi intézmények felújítási feladataira. Ez az előirányzat a 2004. évi felújítási pénzmaradvánnyal, valamint az intézmények saját bevételeik terhére tervezett előirányzataival 2.049,5 millió Ft-ra módosult.

Az első félévi teljesítés 369,6 millió Ft (18,03%), mely szinte kizárólag az előző évben/években megkezdett feladatokra és az előkészítést nem igénylő kisebb volumenű felújításokra  történtek, melyek az év végére várhatóan befejeződnek a pénzügyi teljesítéssel együtt. Az intézmények részéről több feladatnál határidő módosításra és átcsoportosítási kérelemre került sor. Az új induló felújítási feladatok okmányai jóváhagyásra kerültek, az előkészítések megkezdődtek. A kivitelezések megkezdésére az év második felében kerül sor. A várható teljesítés év végéig 89%.

Az ágazat részére a 2005. évi költségvetésben eredeti előirányzatként 75,9 millió Ft tartalékkeret lett jóváhagyva, mely egyrészt az évközi módosításokkal (18,6 millió Ft-tal), másrészt az Észak-Pesti Kórház, XV. kerületi Önkormányzat részére történő átadása által bekövetkezett feladatmegszűnések miatt  (84,2 millió Ft-tal) növekedett   178,7 millió Ft-ra.

Az egészségügyi intézmények felújítási előirányzataikat saját körben 149,3 millió Ft-tal módosították.

Sport

Az ágazat eredeti ill. módosított előirányzata 27,9 millió Ft , a teljesítés  17,3 millió Ft                  (62,13%).

Margitszigeti Atlétikai Centrum:

A stadion Duna felöli homlokzat nyílászáróinak cseréje befejeződött a munkát 2005. június 15-én adta át a kivitelező. A rendelkezésre álló pénzösszeg (12,0 millió Ft) az I. félévben teljes mértékben felhasználásra került.

A lelátó alatti közönség mellékhelyiségek felújítása (0,5 millió Ft) várhatóan 2005. augusztus végére kerül befejezésre, kifizetés az I. félévben nem történt.

A palánkos foci- és kézilabdapálya rekortán felület felújítása befejeződött a rendelkezésre álló előirányzat (4,0 millió Ft) teljes mértékben felhasználásra került.

Városligeti Műjégpálya:

A 2005. évi költségvetésben jóváhagyott feladatok jelentős része még nem teljesült teljes mértékben.

A részleges tetőfelújításra jóváhagyott összegből (2,4 millió Ft) 1,0 millió Ft került kifizetésre. A munka várhatóan július végén kerül befejezésre.

A csőhálózat (3,6 millió Ft) és a kondenzátor (2,2 millió Ft) felújítása feladatok az előkészítésnél tartanak, a szeptemberi munkakezdés valószínűsíthető.

Trafóhelyiség felújítása feladatra 3,1 millió Ft lett jóváhagyva, mely műszaki tartalma módosult, így engedélyokirat módosítás szükséges.

A trafóhelyiség válaszfal bontása és a kapcsolódó elektromos felújítások feladat várhatóan a II. félévben befejeződik.

Szociálpolitika

Az ágazathoz tartozó intézményhálózat felújítási feladatainak eredeti előirányzata 262,2 millió Ft, módosított előirányzata 446,0 millió Ft.

A tartalékkeret terhére, intézményhez történő átcsoportosítás nem történt, így annak összege a beszámoló készítésének időpontjában 13,976 millió Ft volt.

Az intézmények saját hatáskörben 15,8 millió Ft-tal emelték meg felújítási előirányzataikat.

Az éves felújítási feladatokra rendelkezésre álló keretből az első félévben 21,8 millió Ft-ot (4,89%) használtak fel. Az alacsony teljesítési szint oka az, hogy a Közbeszerzési törvény egybeszámítási kötelezettsége miatt a közbeszerzési eljárást le kell folytatni, ezért a feladatok megvalósítása, kivitelezése a közbeszerzési kötelezettség miatt áthúzódik az év második felére.

Az év végéig a céljellegű feladatok döntő része műszakilag teljesülhet és várhatóan csak a pénzügyi teljesítések egy része húzódik át a 2006. évre.

Oktatás

Az oktatási ágazat 908,8 millió Ft felújítási előirányzata az első félévben  1.323,0 millió Ft-ra módosult. Növelte  az előirányzatot az előző évi pénzmaradvány, valamint a saját pénzeszköz terhére e célra történő átcsoportosítás. A felhasználás 94,1 millió Ft (7,12%). A tervezett felújítási munkák engedélyezési okmányainak jóváhagyása befejeződött. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő munkákra a szerződéskötések megtörténtek, a kivitelezési munkák megkezdődtek, a pénzügyi teljesítés a második félévre húzódik át.

Az ágazat tartalékkeretének eredeti előirányzata 7,9 millió Ft volt, mely az évközi módosítások során egyenlegében  24,6 millió Ft-tal növekedett, így a  még rendelkezésre álló keret 32,5 millió Ft .

Az intézmények saját hatáskörben 133,5 millió Ft-tal emelték meg felújítási előirányzataikat.

Gyermek- és Ifjúságvédelem

Az ágazathoz tartozó intézményhálózat felújítási munkáira éves szinten 173,6  millió Ft fordítható. Az első félévi teljesítés 2,4 millió Ft (1,39 %)

Az intézmények saját hatáskörben 1,9 millió Ft-tal emelték meg felújítási előirányzataikat.

A jóváhagyott engedélyokiratok alapján az előkészítések, szerződéskötések, kivitelezési munkák folyamatban vannak. Az előirányzatok felhasználása az év második felére várható.

Kultúra

A kulturális ágazat 143,7 millió Ft összegű eredeti felújítási előirányzata 198,2 millió Ft-ra módosult. A 54,5 millió Ft-os növekedés részben az előző évi pénzmaradvány  (30,9 millió Ft) illetve a 2005. I. félévében végrehajtott átcsoportosítások (23,6 millió Ft) összegéből adódik. A teljesítés 14 millió Ft (7,06%). Az alacsony teljesítés oka, hogy a színházi intézmények a felújítási feladataikat a nyári időszakban tudják csak teljesíteni, amelyeknek pénzügyi hatása csak az év második felében jelentkezik.

Az intézmények saját hatáskörben 2,9 millió Ft-tal emelték meg felújítási előirányzataikat.

A kulturális ágazathoz tartozó, de közhasznú társaságként működő színházak 2005. évi felújítási előirányzata 63,8 millió Ft-ról  98,4 millió Ft-ra módosult, mely összegből az első félév során  6,0 millió Ft teljesült.

Csarnok és Piac Igazgatóság

Az Igazgatóság eredeti előirányzata 182,5 millió Ft volt, mely az első félév során egyenlegében 118,1 millió Ft-tal növekedett az alábbi feladatokkal:

Me: millió Ft

| Vámház krt. vásárcsarnok | Felvonó felújítása | 25,0 |
| --- | --- | --- |
|  | Mozgólépcső felújítása | 11,2 |
| Rákóczi Vásárcsarnok | Esővíz elvezető csatorna | 6,3 |
|  | Fémlemez fedésű tető | 10,5 |
| Bosnyák téri VCSK: | Drótfonatos kerítés | 1,3 |
|  | Hűtőkamrák felújítása | 2,5 |
| Kórház u | Tetőfelújítás | 17,5 |
| Nagykőrösi u. | Üvegtetők felújítása | - 10,0 |
|  | Homlokzat felújítása | 4,4 |
| Flórián Üzletközpont | Felvonó felújítása | 11,8 |
|  | Öltöző részleges felújítása | 2,3 |
| Liget Üzletközpont | Homlokzat felújítása | 40,0 |
|  | Csatorna felújítás | 1,5 |
| Tétényi Üzletközpont: | Terasz részleges felújítása | - 18,7 |
| Pók u-i. Üzletközpont: | Palatető részleges felújítása | -18,7 |
| Szentendrei u-i Üzletközpont | Palatető részleges felújítása | 31,2 |
| Összesen: |  | 118,1 |

A tervezett előirányzatok mind az épületek, mind az épületen kívüli építmények, ill. műtárgyak tekintetében tartalmaznak olyan feladatokat, amelyek hosszabb időintervallumban képesek biztosítani az épületek állagának megfelelő védelmét (tetőfelújítások), a zavartalan és biztonságos közlekedést (burkolat felújítások). Az első félévi ráfordítás minimális, (15,4 millió Ft,  5,11%) de a munkálatok többsége a II. félévre áthúzódik, így teljesítésük is ebben az időszakban fog realizálódni.

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság

A Tűzoltóparancsnokság felújítási feladataira eredeti előirányzatként 70,0 millió Ft lett jóváhagyva, amely 145,0 millió Ft-ra növekedett az előző évi pénzmaradvány összege illetve az első félév során végrehajtott átcsoportosítások során.

A szerződések megkötése megtörtént, a munkák az év második felében befejeződnek.

Fővárosi Közterület-felügyelet

A felújítási feladatokra a szerződéskötések megtörténtek, végrehajtásukra a II. félévben kerül sor.

Közmű feladatok

A díszvilágítási berendezések felújítására 5,9 millió Ft a módosított előirányzat, teljesítése az első félév során 1,975 millió Ft (33,17%).

A „Mártírok emlékmű” díszvilágításának felújítása elkészült 1,975 millió Ft értékben. A 2004. évről áthúzódó Vajdahunyadvár díszvilágítás feladatra teljesítés nem történt az első félév során.

Közlekedési feladatok

Forgalomtechnikai felújítások - mely céljelleggel támogatott felújításként szerepel a költségvetésben - módosított előirányzata 114,5 millió Ft, eddigi kifizetés 0,2 millió Ft.

A közbeszerzési eljárások megtörténtek a 2004. évről áthúzódó felújítási előirányzatra vonatkozóan - az engedélyokirat módosítása után - a kiviteli szerződéseket megkötöttük az alábbi feladatokra:

- vas jelzőfejek és oszlopok felújítása

- központi irányítás alatti csomópontok felújítása a berendezések nagyjavításával és a felépítmények korszerűsítésével

- központi irányításon kívüli csomópontok berendezéseinek felújítása fődarab cserével.

### A 2005. évi előirányzatok esetében a Közbeszerzési Értesítő felé továbbítottuk az ajánlati felhívást.

Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok

A Hivatal kezelésében lévő forgalomképes ingatlanok felújítására 40,0 millió Ft áll rendelkezésre.

A Curia u 3.sz. alatti irodaház kazáncseréjének műszaki előkészítése folyamatban van.

A Királyréti üdülő szennyvíztisztító felújítása várhatóan a közeli Szokolya helység szennyvíztisztításával egyidejűleg valósul meg. A szükséges tanulmányterv 2004. év I. félévében elkészült. Az előkészítő és egyeztető tárgyalások, illetve a megvalósítható műszaki megoldások értékelése jelenleg folyamatban van.

Gazdasági és ellátási feladatok

A gazdasági és ellátási feladatok 2005. évi felújítási előirányzata 174,5 millió Ft, mely az előző évről áthúzódó feladatok, illetve a hivatali átszervezések következtében 187,5 millió Ft-ra módosult (átcsoportosítással 824,6 millió Ft felújítási céltartalékban). Az első félév során 20,3 millió Ft felhasználás történt (10,81%).

I. 2005. évi feladatok:

„Városháza” épület villámhárító rendszer időszakos, 6 éves felújítása feladatra az 5 millió Ft előirányzattal szemben 4,695 millió Ft kifizetés teljesült. A feladat megvalósítása megtörtént a pénzügyi elszámolással egyetemben.

A Gerlóczy utcai épületszárny felújítása feladat eredeti előirányzata 28,8 millió Ft, módosított előirányzata 4,9 millió Ft, (felújítási célú tartalékban 104,8 millió Ft áll rendelkezésre). A feladat előkészítése, a kiviteli tervdokumentációk készítéséhez az eredeti műszaki tartalom módosítása (az I. ütem megvalósításával felmerült tapasztalati adatok, valamint a területi adottságok változásának figyelembe vételével) folyamatban van. A megvalósításhoz a területek felszabadítása a szükséges puffer szobák kialakításával folyik. A feladatra kifizetés nem történt.

Az Irodák felújítása feladat 15,0 millió Ft-os eredeti előirányzata – a Hivatal szervezeti átalakítása miatt felmerülő többletmunkák miatt – átcsoportosításra került az épület karbantartási dologi kiadások előirányzatra.

Az Előkészítés, tervezés feladat 12,1 millió Ft módosított előirányzatából 1,2 millió Ft kifizetés teljesült.

II. Átütemezett, felújítási céltartalékon lévő feladatok

Bárczy István u. épületszárny I. em., ill. I-II. pavilonokban lévő közterületek felújítása (19,9 millió Ft), Újvárosháza Közgyűlési terem kiszolgáló helyiségeinek felújítása (35,0 millió Ft), „Újvárosháza közgyűlési terem” fűtési rendszerének felújítása, korszerűsítése (5,0 millió Ft), „Városháza” épület homlokzat felújításának előkészítése (12,0 millió Ft), „Városháza” épület fedélszék felújításának 2005. évi üteme (27,8 millió Ft), Fűtési rendszer felújítás II. ütem tervezés (12,5 millió Ft).

A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a fenti feladatokra kifizetés nem történt.

III. Áthúzódó feladatok:

Városháza épület elektromos hálózatának felújítása 2002. évi ütem folytatása. A feladat műszaki teljesítése megtörtént. A fennmaradó pénzmaradvány előirányzat átcsoportosítása a „Városháza épület részleges felújítása 2004. évi ütem” feladatra megtörtént.

Városháza műemlék épület részleges felújítása 2003. évi ütem: A feladat műszaki teljesítése megtörtént. Az előirányzati maradvány átcsoportosításra került a „Városháza épület részleges felújítása 2004. évi ütem” feladatra.

Városháza épület elektromos hálózatának felújítása 2003. évi ütem (a módosított előirányzata 6,5 millió Ft, felújítási célú tartalékon 220,0 millió Ft áll rendelkezésre): Az építési engedély rendelkezésre áll. A kiviteli tervdokumentációk elkészültek. Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására folyamatban van. Kifizetés nem történt.

A „Városháza épület elektromos felújításának 2004. évi üteme”: (a feladat előirányzata a felújítási célú tartalékon 259,0 millió Ft). A feladat műszaki dokumentációja tartalmazza a tartalék villamosenergia-állomás elhelyezését. Az építési hatóság az állásfoglalást a tartalék villamosenergia-állomás telepítésére még nem adta ki, ezért a 2004-2005. évi ütemre vonatkozó végleges tervezési program meghatározása, építési engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a tervező közbeszerzési eljárással történő kiválasztása nem lehetséges. A feladat előkészítése az építési hatóság válaszáig nem folytatható. A feladatra kifizetés nem történt.

A „Városháza épület elektromos felújításának 2005-2007. évi üteme” (a feladat előirányzata a felújítási célú tartalékon 26,0 millió Ft)”: a feladaton teljesítés nem történt.

Főv. TÁH által használt terület felújítási munkái előkészítés (módosított előirányzat 137,0 millió Ft): az előkészítési feladatok befejeződtek. A közbeszerzési eljárással a kivitelező kiválasztása megtörtént. A kivitelezés folyamatban van. A megvalósítás 30%-os készültséget ért el. Tervezett befejezési határidő 2005. szeptember 30. A feladatra 2,7 millió Ft kifizetés teljesült

„Városháza épület fedélszerkezetének felújítása 2004. évi ütem” (módosított előirányzat a felújítási célú tartalékon 52,7 millió Ft): A feladat a hétéves tetőszerkezet felújítási program utolsó előtti szakasza. A feladat előkészítése megtörtént, a kiviteli tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van. A kivitelezési munkák várhatóan 2005. év harmadik negyedévében megkezdődnek. A feladatra kifizetés nem történt.

Városháza műemlék épület részleges felújítása 2004. évi ütem (módosított előirányzata 9,5 millió Ft, felújítási célú tartalékon 62,5 millió Ft): a feladat több részfeladatot tartalmaz. A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. A hátralévő részfeladatok kivitelezési munkái várhatóan 2005. év harmadik negyedévében megkezdődnek és várhatóan 2006. év második felében befejeződnek. „A III. sz. udvaron lévő városfal állagmegóvása” tárgyú részfeladat elkészült. Ennek keretében megtörtént a „Városfal régészeti lelet” állagmegóvása, ideiglenes takarása, valamint a III. sz. udvar rendbetétele. A feladatra 11,7 millió Ft összegben teljesült kifizetés.

Lakásügyi feladatok

A 2005. évi költségvetésben 45,8 millió Ft előirányzat szerepelt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek, nyugdíjasházak és egyéb bérlakások felújítási feladataira. Ez az előirányzat a 2004. évi felújítási pénzmaradvánnyal, valamint az intézmények saját hatáskörben tervezett előirányzataival 46,1 millió Ft-ra módosult.

A felújítási munkák bekerülési összege egyik esetben sem éri el a Közbeszerzési törvény által meghatározott értékhatárt, ezért a kivitelezők kiválasztása a Közbeszerzési Szabályzat alapján 3 ajánlat bekérésével történik. A felújítási okiratok minden feladatra elkészültek, az I. félévben összesen 20,9 millió Ft összegben a vállalkozási szerződések aláírásra kerültek. A további szerződések előkészítése megtörtént. A kötelezettségvállalás értéke 12,9 millió Ft.

A 2005. évi költségvetésben szereplő felújítási munkákra a vállalkozói ajánlatok bekérése megtörtént, értékelésük folyamatban van. A kivitelezésük várhatóan a II. félévben befejeződik.

## ÚT-, HÍDFELÚJÍTÁSOK

## Felújítások eredeti előirányzataként 12.451,0 millió Ft, módosított előirányzatként 13.139,7 millió Ft áll rendelkezésre, a ténylegesen felhasznált összeg 2005. I. félévében: 176,8 millió Ft.

A 2005. évi út- híd és műtárgy-felújítási munkák lebonyolítási és tervezési feladatainak ellátására a lebonyolítók és tervezők kiválasztása valamint a szerződések megkötése megtörtént. A kivitelezők kiválasztására vonatkozó eljárás befejeződött, a nyertes ajánlattevőkkel a vállalkozói szerződéseket megkötöttük.

A kivitelezési munkák egy része, ütemezetten, a következő táblázatban foglaltak szerint június hó folyamán megkezdődtek.

| Út-, hídfelújítások | Kezdés | Befejezés |
| --- | --- | --- |
| II. ker. Hidegkúti út (Báthory L. utca - Kossuth Lajos utca) | június 2. | június 27. |
| VI. ker. Nagymező utca (Mozsár utca - Bajcsy Zsilinszky út) | június 6. | július 16. |
| XVI. ker. Rákospalota határút (Rákóczy utca – János utca) | június 7. | június 22. |
| XXIII. ker. Templom utca (Rézöntő utca - Hősök tere) | június 13. | augusztus 12. |
| XVIII. ker. Sallai Imre utca (Gilice tér – Üllői út) | június 13. | július 1. |
| X. ker. Harmat utca (Sibrik Miklós utca - Tavas utca) | június 13. | június 28. |
| XIV. ker. Cinkotai út (Szugló utca - Egressy út) | június 13. | június 28. |
| II. ker. Árpád fejedelem útja (Margit híd - Szépvölgyi út) | június 13. | június 28. |
| XI. ker. Budaörsi út - Nagyszőlős utca [B - 635] | június 14. | november 1. |
| XVIII. ker. Kossuth L. utca (Baross utca – Városház utca) | június 14. | június 30. |
| XXIII. ker. Majori utca (Dózsa Gy. utca – M0 autópálya) | június 20. | július 5. |
| XIX. ker. Nádasdy utca (Pannónia út - Vas Gereben utca) | június 20. | július 5. |
| XX. ker. Szent Imre herceg utca (Kossuth L. utca - Ferenc utca) | június 20. | július 5. |
| XV. ker. Rákos út (Arany János utca - Széchenyi utca) | június 20. | július 13. |
| IX. ker. Dési Huber utca (Toronyház utca - Üllői út szervizútja) | június 20. | július 15. |
| XVI. ker. Mátyás király utca (Budapesti út - Szentkorona utca) | június 21. | július 6. |
| X. ker. Fehér út (Albertirsai köz - MÁV híd) | június 25. | augusztus 24. |
| VI. ker. Király utca (Erzsébet krt. - Lövölde tér) | június 26. | augusztus 25. |
| XVII. ker. Pesti út (Csabai út - Zrínyi utca) | június 27. | augusztus 26. |
| XII. ker. Márvány utca - MÁV vágányok felett [B - 911] | június 27. | szeptember 11. |
| VII. ker. Bethlen Gábor utca (Baross tér - Damjanich utca) | június 27. | augusztus 9. |
| X. ker. Mádi utca (Gitár utca - Kada utca) | június 27. | július 12. |
| XVII. ker. Szabadság utca (Ferihegyi út - Lőrinci út) | június 27. | július 12. |
| XXI. ker. Ady Endre út (Védgát utca - Duna utca) | június 27. | július 12. |
| IV. ker. Árpád út (Deák Ferenc utca - Kiss J utca) | június 30. | július 15. |

A további útfelújítások kivitelezései a szerződéskötést követően várhatóan a II. félévben megkezdődnek.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A 41.171,4 millió Ft-ban teljesített felhalmozási kiadásból:

- 2.248,5 millió Ft-ot az intézményi és egyéb fejlesztések,

- 33.910,3 millió Ft-ot az önkormányzati beruházások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások,

- 5.012,6 millió Ft-ot a pénzügyi befektetések (törzstőke)

tesznek ki.

Intézményi beruházások

Az intézmények az eredeti költségvetésben tervezett 2.816,0 millió Ft összegű beruházási kiadási előirányzataikat az első félév során 6.706,7 millió Ft-ra növelték, melyet 2.248,5 millió Ft-ban, a módosított előirányzat 33,5%-ában teljesítettek.

Az előirányzat-növekedés döntő része az oktatási és egészségügyi ágazatok, a Csarnok és Piac Igazgatóság, illetve a Bécsi út 343. vagyonkezelésénél az előző évről áthúzódott feladatok megvalósítása miatt jelentkezik.

Az  intézményeknél tervezett beruházási kiadásokat és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat ágazatonkénti részletezésben az alábbi táblázatban mutatjuk be:

20. számú szövegközi táblázat

| Az intézményi beruházások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások ágazatonkénti alakulása |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005. I. félév |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Millió Ft-ban |  |
| Cím | Megnevezés | 2005. évi |  |  |  |  | Teljesítés %-a (5/4) |
|  |  | eredeti | módosított |  | I. félévi tény |  |  |
|  |  | előirányzat |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. |
| 1000 | Egészségügyi | 875,071 | 1248,485 |  | 677,295 |  | 54,2 |
| 1500 | Sport | 10,000 | 10,085 |  | 0,583 |  | 5,8 |
| 2000 | Szociális | 130,063 | 232,910 |  | 79,675 |  | 34,2 |
| 3000 | Oktatás | 220,850 | 1861,690 |  | 552,048 |  | 29,7 |
| 4000 | Gyermek- és ifjúságvédelem | 29,870 | 93,133 |  | 48,191 |  | 51,7 |
| 5000 | Kulturális | 420,962 | 742,511 |  | 403,264 |  | 54,3 |
| 6001 | Fővárosi Közterület-felügyelet | 0,500 | 40,938 |  | 18,202 |  | 44,5 |
| 6002 | Csarnok és Piac Igazgatóság | 424,950 | 820,338 |  | 80,372 |  | 9,8 |
| 6005 | Fővárosi Tűzoltóparancsnokság | 47,100 | 68,688 |  | 34,945 |  | 50,9 |
| 6006 | Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI) | 0,600 | 1,599 |  | 1,396 |  | 87,3 |
| 6007 | Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolg. (FŐSZINFORM) | 1,040 | 5,611 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 6009 | Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás | 336,790 | 386,316 |  | 202,756 |  | 52,5 |
| 7101 | Igazgatási apparátus kiadásai | 16,000 | 23,513 |  | 13,331 |  | 56,7 |
| 7102 | Önkormányzati testület kiadásai | 3,693 | 9,226 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 7103 | Gazdasági és ellátási feladatok | 99,323 | 162,172 |  | 59,713 |  | 36,8 |
| 7104 | Fővárosi Illetékhivatal feladatai | 20,000 | 29,821 |  | 8,522 |  | 28,6 |
| 7105 | Hivatali informatikai kiadások | 5,000 | 24,912 |  | 9,310 |  | 37,4 |
| 7216 | Települési értékvédelmi támogatás | 114,392 | 150,757 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 7238 | Bécsi út 343. vagyonkezelés | 12,500 | 538,401 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 7311 | Út,- hídfenntartás | 0,000 | 20,000 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 7371 | Önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetése | 3,200 | 4,385 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 8114 | Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht. | 30,000 | 30,000 |  | 30,000 |  | 100,0 |
| 8123 | Petőfi Csarnok Kht. | 0,000 | 8,984 |  | 1,221 |  | 13,6 |
| 8126 | Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása | 3,600 | 3,600 |  | 1,770 |  | 49,2 |
| 8130 | Budapest Európa Kulturális Fővárosa pályázat előkészítés | 0,000 | 2,500 |  | 2,500 |  | 100,0 |
| 8301 | HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány | 0,000 | 20,000 |  | 20,000 |  | 100,0 |
| 8378 | Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége | 0,000 | 0,512 |  | 0,512 |  | 100,0 |
| 8704 | Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása | 10,500 | 18,000 |  | 0,662 |  | 3,7 |
| 8705 | Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása | 0,000 | 100,000 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 8707 | Budapesti Határőr Igazgatóság támogatása | 0,000 | 40,000 |  | 0,753 |  | 1,9 |
| 8709 | NKÖM Nemzeti Évfordulók Titkársága támogatása | 0,000 | 5,000 |  | 0,000 |  | 0,0 |
| 8601 | Helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai | 0,000 | 2,653 |  | 1,492 |  | 56,2 |
|  | M i n d ö s s z e s e n | 2816,004 | 6706,740 |  | 2248,513 |  | 33,5 |

Az előterjesztés 5/a számú táblázata az önállóan gazdálkodó intézmények intézményi pénzeszközből megvalósuló beruházásairól és felhalmozási célú pénzeszköz átadásairól intézményenként részletezett és ágazatra összesített adatokat tartalmaz. Ezen belül összesítve szerepeltetjük az intézmények feladatellátásának fenntartásához a működtetés érdekében szükséges önálló beszerzéseket, és beruházási feladatonként az építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztéseket, továbbá támogatott feladatok és átvevők szerinti részletezésben a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat.

A 38.976,5 millió Ft összegben teljesített önkormányzati fejlesztési kiadásokból 6.301,9 millió Ft-ot a beruházások, 27.608,3 millió Ft-ot a felhalmozási célú pénzeszköz átadások, 53,6 millió Ft-ot a dologi kiadások, továbbá 5012,6 millió Ft-ot a pénzügyi befektetések – törzstőke – tesznek ki. Az ágazatonkénti teljesítési százalékokat a 21. sz. szövegközi táblázat szemlélteti.

Az önkormányzati fejlesztések feladatonkénti indokolását az előterjesztés 1. számú mellékletében mutatjuk be.

21. számú szövegközi táblázat

| Budapest Főváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005. I. félévi teljesítése ágazatonként |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Millió Ft-ban |  |  |
|  | 2005. évi módosított előirányzat |  |  |  |  |  | 2005. I. félévi tény |  |  |  |  |  |  | Index % (8/5*100) |
| Ágazatok |  | Intézményi |  | Céltartalé- |  |  |  |  |  | Intézményi |  |  |  |  |
|  | Feladaton | céljellegű |  | kon | Összesen |  | Feladaton |  |  | céljellegű |  |  | Összesen |  |
|  | tervezve | támogatás |  | tervezve |  |  | tervezve |  |  | támogatás |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. |  | 6. |  |  | 7. |  |  | 8. |  |
| Lakásgazdálkodás | 12 875,8 |  |  | 354,7 | 13 230,5 |  | 669,6 |  |  |  |  |  | 669,6 | 5,1 |
| Közlekedés | 59 984,9 |  |  | 4 136,2 | 64 121,1 |  | 22 727,6 |  |  |  |  |  | 22 727,6 | 35,4 |
| Programvégrehajtó Iroda | 90,0 |  |  | 0,0 | 90,0 |  | 40,9 |  |  |  |  |  | 40,9 | 45,4 |
| Vízgazdálkodás | 11 828,2 |  |  | 2 830,8 | 14 659,0 |  | 917,4 |  |  |  |  |  | 917,4 | 6,3 |
| Egyéb vízgazdálkodási feladat | 1 810,4 |  |  | 1 010,5 | 2 820,9 |  | 315,6 |  |  |  |  |  | 315,6 | 11,2 |
| Városgazdálkodás | 6 079,8 |  |  | 1 285,0 | 7 364,8 |  | 3 233,0 |  |  |  |  |  | 3 233,0 | 43,9 |
| Környezetvédelem | 1 242,2 |  |  | 962,0 | 2 204,2 |  | 387,4 |  |  |  |  |  | 387,4 | 17,6 |
| Egészségügy | 6 298,7 | 1 357,4 |  | 1 310,2 | 8 966,3 |  | 1 616,5 |  |  | 612,9 |  |  | 2 229,4 | 24,9 |
| Sport | 695,3 | 110,3 |  | 191,0 | 996,6 |  | 24,8 |  |  | 0,0 |  |  | 24,8 | 2,5 |
| Szociálpolitika | 1 669,0 | 1 292,9 |  | 711,0 | 3 672,9 |  | 415,4 |  |  | 253,4 |  |  | 668,8 | 18,2 |
| Oktatás, nevelés | 4 152,7 | 5,5 |  | 1 345,8 | 5 503,9 |  | 621,7 |  |  | 5,5 |  |  | 627,2 | 11,4 |
| Gyermek- és ifjúságvédelem | 1 165,7 | 56,0 |  | 389,0 | 1 610,7 |  | 48,1 |  |  | 7,0 |  |  | 55,1 | 3,4 |
| Kulturális | 1 366,8 | 207,0 |  | 909,6 | 2 483,5 |  | 139,5 |  |  | 130,9 |  |  | 270,4 | 10,9 |
| Igazgatás |  | 483,5 |  | 493,3 | 976,9 |  |  |  |  | 301,7 |  |  | 301,7 | 30,9 |
| Városrendezés és vagyongazdálkodás | 40,0 |  |  | 24,6 | 64,6 |  | 15,8 |  |  |  |  |  | 15,8 | 24,5 |
| Informatika | 1 579,6 |  |  | 72,0 | 1 651,6 |  | 354,3 |  |  |  |  |  | 354,3 | 21,5 |
| Gazdasági és ellátási | 518,6 |  |  | 886,3 | 1 404,9 |  | 10,1 |  |  |  |  |  | 10,1 | 0,7 |
| Kereskedelem és turisztika | 21,8 |  |  | 92,0 | 113,8 |  | 15,2 |  |  |  |  |  | 15,2 | 13,4 |
| Védelem és rendészet | 18,5 |  |  | 63,5 | 82,0 |  | 16,3 |  |  |  |  |  | 16,3 | 19,9 |
| Központi és egyéb |  |  |  | 4 031,6 | 4 031,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Ágazatok összesen | 111 437,9 | 3 512,8 |  | 21 099,0 | 136 049,7 |  | 31 569,1 |  |  | 1 311,5 |  |  | 32 880,6 | 24,2 |
| 8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása | 7 426,6 |  |  |  | 7 426,6 |  | 256,2 |  |  |  |  |  | 256,2 | 3,4 |
| 8429 Stratégiai Alap | 1 772,0 |  |  |  | 1 772,0 |  | 671,1 |  |  |  |  |  | 671,1 | 37,9 |
| 8444 ÉPIT Rt. elszámolása | 484,7 |  |  |  | 484,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 8406 Államkötvény vásárlás | 10 810,6 |  |  |  | 10 810,6 |  | 4 967,6 |  |  |  |  |  | 4 967,6 | 46,0 |
| 8127 Budai Gyermekkórház Kht., törzstőke | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 100,0 |
| 8128 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht., törzstőke | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 100,0 |
| 8111 Schöpf-Merei Ágost Kht., törzstőke | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 100,0 |
| 8214 Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keret | 212,9 |  |  |  | 212,9 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | 0,9 |
| 8222 Civil célú bizottsági keret | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás | 34,8 |  |  |  | 34,8 |  | 10,8 |  |  |  |  |  | 10,8 | 31,1 |
| 8425 Kulturált ebtartás program támogatása | 69,5 |  |  |  | 69,5 |  | 69,5 |  |  |  |  |  | 69,5 | 100,0 |
| 8131 Észak-pesti TISZK Kht., törzstőke | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 100,0 |
| 8132 Belvárosi TISZK Kht., törzstőke | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 100,0 |
| 8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft., törzstőke | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 | 100,0 |
| 8133 Vidám Park Rt., támogatás | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 8201 Vagyongazdálkodási Alap | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  | 68,0 |  |  |  |  |  | 68,0 | 80,0 |
| 8203 Rekreációs-és sport célú bizottsági keret | 5,8 |  |  |  | 5,8 |  | 5,8 |  |  |  |  |  | 5,8 | 100,0 |
| 9166 Fejlesztő társaság alapítása |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 9214 Fővárosi egészségfejlesztési célú biz. keret céltartaléka |  |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 9226 Fővárosi szolidaritási célú bizottsági keret céltartaléka |  |  |  | 10,6 | 10,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 9129 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat céltartaléka |  |  |  | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Ágazati fejlesztések és egyéb keretek összesen | 132 436,7 |  | 3 512,8 | 21 311,8 | 157 261,2 |  | 37 665,0 |  |  | 1 311,5 |  |  | 38 976,5 | 24,8 |
| Intézményi beruházások | 6 706,7 |  |  |  | 6 706,7 |  | 2 248,5 |  |  |  |  |  | 2 248,5 | 33,5 |
| MINDÖSSZESEN | 139 143,4 |  | 3 512,8 | 21 311,8 | 163 968,0 |  | 39 913,5 |  |  | 1 311,5 |  |  | 41 225,0 | 25,1 |
| Le: dologi kiadások | 232,9 |  |  |  | 232,9 |  | 53,6 |  |  |  |  |  | 53,6 | 23,0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 138 910,5 |  | 3 512,8 | 21 311,8 | 163 735,1 |  | 39 859,8 |  |  | 1 311,5 |  |  | 41 171,4 | 25,1 |

| 22. számú szövegközi táblázat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kimutatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budapest Főváros Önkormányzata felhalmozási kiadásainak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005. I. félévi teljesítéséről kerületi, illetve fővárosi beruházásban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| történő megvalósítás szerinti bontásban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Millió Ft-ban |  |  |  |  |  |
|  | Módosított előirányzat |  |  |  | Éves tény |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | Önkorm. | Intézményi | Céltarta- | Összesen | Önkorm. |  | Intézményi |  | Összesen |  | Index % |
|  | fejlesztés | támogatás | lékok |  | fejlesztés |  | támogatás |  |  |  | 8/5 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |
| Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen | 132436,7 | 3512,8 | 21311,8 | 157261,2 | 37665,0 |  | 1311,5 |  | 38976,5 |  | 24,8 |
| ebből: kerületi beruházásban megvalósuló |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Városrehabilitációs keret | 8 037,5 |  |  | 8037,5 | 297,6 |  |  |  | 297,6 |  | 3,7 |
| Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése | 4493,4 |  |  | 4493,4 | 316,9 |  |  |  | 316,9 |  | 7,1 |
| Kerületi zöldfelület-fejlesztés támogatása | 228,7 |  | 385,6 | 614,3 | 73,6 |  |  |  | 73,6 |  | 12,0 |
| Kerületi útépítések, csomópontok kiépítése és korszerűsítése fővárosi támogatással | 30,0 |  | 1509,0 | 1539,0 | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 1,9 |
| Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása | 7 426,6 |  |  | 7426,6 | 256,2 |  |  |  | 256,2 |  | 3,4 |
| Fővárosi Stratégiai Alap | 1 772,0 |  |  | 1772,0 | 671,1 |  |  |  | 671,1 |  | 37,9 |
| Bartók Béla úti gyüjtőcsatorna | 700,0 |  |  | 700,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Csepeli Szakorvosi Rend. kialakításának támogatása | 642,4 |  |  | 642,4 | 482,1 |  |  |  | 482,1 |  | 75,1 |
| Kerületi beruházásban összesen | 23330,5 | 0,0 | 1894,6 | 25225,1 | 2127,5 |  | 0,0 |  | 2127,5 |  | 8,4 |
| Fővárosi beruházásban összesen | 109106,2 | 3512,8 | 19417,2 | 132036,1 | 35537,5 |  | 1311,5 |  | 36849,0 |  | 27,9 |

Tartalékok felhasználása

Céltartalékok (9102-9181 címek és 8601 címből)

A költségvetési rendeletben eredetileg jóváhagyott 50.598,1 millió Ft céltartalék a beszámolási időszak végére 30.509,7 millió Ft-ra módosult.

Me: millió Ft

|  | 2005. évi |  |
| --- | --- | --- |
| Céltartalékok | eredeti | módosított |
|  | előirányzat |  |
| Működési | 11.931,9 | 8.381,2 |
| Felhalmozási | 38.509,9 | 21.299,4 |
| Felújítási | 0,0 | 824,6 |
| Helyi kisebbség | 156,3 | 4,5 |
| Összesen: | 50.598,1 | 30.509,7 |

A tervezett célokra történő átcsoportosítások következtében a működési céltartalék az első félév végére 3.550,7 millió Ft-tal, a felhalmozási céltartalék 17.210,5 millió Ft-tal, a helyi kisebbségi önkormányzatok tartaléka 151,8 millió Ft-tal csökkent. A felújítási céltartalék a július 1-i hatállyal megalakult Fővárosi Gazdasági és Ellátási Szolgálathoz kapcsolódik.

Általános tartalék (9300)

A költségvetésben eredetileg tervezett 4.000,0 millió Ft összegű általános tartalék az első félév végére 3.861,0 millió Ft-ra módosult. A nettó 138,9 millió Ft összegű előirányzat csökkenés az alábbi változások következménye:

| Eredeti előirányzat |  | 4.000.000 ezer Ft, |
| --- | --- | --- |
| Változások: |  |  |
| - a "8201 Vagyongazdálkodási Alap" cím feltöltésére |  | - 133.153 ezer Ft, |
| - katasztrófahelyzetek és árvízkárok kiadásaira |  | -3.561 ezer Ft, |
| - a 2004. évi szabad pénzmaradványból az Operett Színház beruházásával kapcsolatos és az évközben jelentkező egyéb ÁFA befizetésekkel összefüggő kötelezettségekre |  | 614.000 ezer Ft, |
| - a 2005. évben induló egészségügyi gép műszer beszerzéseinek céltámogatására benyújtott pályázathoz kapcsolódóan |  | -20 ezer Ft, |
| - a 2005. április 1-i hatályú önkormányzati főtanácsadói/tanácsadói munkakörök létrehozásához |  | -26.690 ezer Ft, |
| - a 2005. április 1-i hatályú ügykezelői státuszok számának növeléséhez |  | -2.864 ezer Ft, |
| - az oktatási intézmények 2005. június 30-i hatállyal történő megszüntetésével kapcsolatos kötelezettségekre |  | -91.647 ezer Ft, |
| - a Hungária Gyermekotthon átalakítása miatti bevételkiesésből adódó többletköltségek fedezetére |  | -2.642 ezer Ft, |
| - a Meteor Természetbarátok Turista Egyesülete által visszautalt 2004. évi támogatásból |  | 100 ezer Ft, |
| - a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona által visszautalt 2004. évi támogatásból |  | 1 ezer Ft, |
| - a Mahatma Ghandi Egyesület által visszautalt 2004. évi támogatásból |  | 4 ezer Ft, |
| - a Vörösmarty Mihály Gimnázium 2004. évi átvételével kapcsolatosan a Józsefvárosi Önkormányzat által történő többlet-visszautalás rendezése miatt |  | -1.663 ezer Ft, |
| - a 2004. évben átvett Kölcsey Ferenc Gimnáziumot meg nem illető normatív állami támogatás visszarendezéséhez kapcsolódóan |  | 1.546 ezer Ft, |
| - a 2004. évben átvett Petőfi Sándor Gimnáziumot meg nem illető normatív állami támogatás visszarendezéséhez kapcsolódóan |  | 3.913 ezer Ft, |
| - a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága megalakulására és a fejlesztésekhez kapcsolódó előkészítő feladatok pénzügyi fedezetére |  | -50.000 ezer Ft, |
| - az Észak-Pesti és a Belvárosi TISZK Kht. létrehozásához kapcsolódóan |  | -46.706 ezer Ft, |
| - a Főgáz Rt-től érkezett többlet osztalék bevételből |  | 150.230 ezer Ft, |
| - a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács működési költségeinek kiegészítéséhez |  | -3.151 ezer Ft, |
| - a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatánál 2004. novemberében tartott időközi választás pénzügyi elszámolása miatt |  | -13 ezer Ft, |
| - a köztisztviselői álláshelyek 2005. május 1-i hatályú 4 fős emeléséhez kapcsolódó kiadások miatt |  | -20.941 ezer Ft, |
| - a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti rendjének és feladatainak módosításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításához |  | -20.194 ezer Ft, |
| - a közalkalmazottak garantált illetményének 2005. szeptember 1-től átlagosan 4,5%-kal történő emelése 3 havi fedezetének biztosítására |  | -300.000 ezer Ft, |
| - a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer, kommunikációs hálózat teljes körű kiépítésére |  | -1.921 ezer Ft. |
| - a hivatásos önkormányzati tűzoltók idei bérpolitikai támogatásának kiegészítéseként kapott állami pótelőirányzat |  | 79.058 ezer Ft, |
| - A főváros hulladékgazdálkodási tervének Intézkedési tervére |  | -126.500 ezer Ft, |
| - a Kölcsey Ferenc Gimnázium 2004. július 1-i hatályú átvételével kapcsolatban a Terézvárosi Önkormányzat által átutalt összeg |  | 61.859 ezer Ft, |
| - a Hivatalban végrehajtott szervezeti átalakításokhoz kapcsolódóan jelentkezett feladatok miatt |  | -46.540 ezer Ft, |
| - a július 1-től megalakuló Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat 3 fő többletlétszámához és egyéb dologi kiadásokhoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítására |  | -20.460 ezer Ft, |
| - a Hivatalban a tervezettnél gyorsabb ütemben megvalósuló felújítási munkálatok finanszírozásának biztosítására |  | -140.905 ezer Ft, |
| - a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács működési költségeihez való hozzájárulás pénzügyi fedezetének biztosítására |  | -10.000 ezer Ft, |
| Módosított előirányzat 2005. június 30-án: |  | 3.861.140 ezer Ft. |

## PÉNZÜGYI TARTALÉK-KÉPZÉS

A Fővárosi Önkormányzat pénzügyi tartalékát megjelenítő értékpapír-állománynál az elmúlt években jellemző lassú ütemű csökkenés megállt. Az összetétel-változás abból adódik, hogy a 2005. évi költségvetés hosszú lejáratú értékpapír-vásárlást irányzott elő, így ez az értékpapír-állomány megemelkedett.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök államilag garantált értékpapírokba fektetett állománya 2005. június 30-án az alábbi volt:

# 23. számú szövegközi táblázat

| Kimutatás |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| az értékpapírok 2005. június 30-ai állományáról |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Me: millió Ft |  |
|  | # Vásárlás éve |  |  | Lejárat éve |  |  |
| Megnevezés | 2004. | 2005. | Összesen | 2005. | 2006. | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Költségvetési elsz. számláról |  |  |  |  |  |  |
| vásárolt összesen: | 14 286,7 | 20 748,5 | 35 035,2 | 26 257,2 | 8 778,0 | 35 035,2 |
| ebből : - éven belüli értékpapír | 13 861,7 | 15 780,9 | 29 642,6 | 25 832,2 | 3 810,4 | 29 642,6 |
| - éven túli (államkötvény) | 425,0 | 4 967,6 | 5 392,6 | 425,0 | 4 967,6 | 5 392,6 |
| Lakásrehabilitációs, lak.értékesítési |  |  |  |  |  |  |
| számlákról vásárolt |  |  |  |  |  |  |
| - éven belüli értékpapír | 1 110,1 | 6 326,0 | 7 436,1 | 4 090,6 | 3 345,5 | 7 436,1 |
| Értékpapírállomány összesen | 15 396,8 | 27 074,5 | 42 471,3 | 30 347,8 | 12 123,5 | 42 471,3 |
| ebből : - éven belüli értékpapír | 14 971,8 | 22 106,9 | 37 078,7 | 29 922,8 | 7 155,9 | 37 078,7 |
| - éven túli (államkötvény) | 425,0 | 4 967,6 | 5 392,6 | 425,0 | 4 967,6 | 5 392,6 |

Az értékpapír állomány 2005. június 30-án az előző év azonos időszakához képest 41,8 milliárd Ft-ról 42,5 milliárd Ft-ra változott. Növekedés a Lakásrehabilitációs és Lakásértékesítési számlán lévő állománynál történt, 6,6 milliárd Ft-ról 7,4 milliárd Ft-ra emelkedett. A Költségvetési elszámolási számláról vásárolt értékpapírok állománya összességében alig változott, a tavalyi 35,2  milliárd Ft 35,0 milliárd Ft lett. Ezen belül az éven belül lejáró állomány értéke 5,1 milliárd Ft-tal csökkent, míg a hosszú lejáratú állomány 5,0 milliárd Ft-tal nőtt, az éves költségvetésben tervezettek szerint. A három számláról a tárgyévben vásárolt rövid lejáratú értékpapírok 37.078,7 millió Ft-os állományából 29.922,8 millió Ft az év második felében az esedékes kiadások fedezetére visszatérül. Ebből:

- 25.832,2 millió Ft a Költségvetési elszámolási számlára,

- 4.090,6 millió Ft a Lakásrehabilitációs és lakásértékesítési számlákra folyik be.

### Alapítványi támogatások engedélyezése

Az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek néhány intézmény év közben közgyűlési engedély nélkül adott támogatást. Tekintettel arra, hogy évek óta támogatott szervezetekről van szó, az átutalások utólagos engedélyezését javasoljuk a 24. sz. szövegközi táblázat szerint:

24. számú szövegközi táblázat

## Javaslat támogatás engedélyezésére

(alapítvány, társadalmi szerv)

##### Me: ezer Ft

| Intézmény |  | Megnevezés | Összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| 3538 | Hunfalvy J. Főv. Gyakorló, Kéttannyelvű KülkeKereskedelmi Közgazdasági Szki. | Magyar Szakképzési Társaság | 26 |
| 3571 | Arany J. Épületgépészeti Szki. és Szakiskola | Diák Sport Egyesület | 300 |
| 4208 | Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona (Szlávy u.) | „Hasznos Jövőért” Alapítvány | 500 |
| 4228 | Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona (Mónosbél) | Önkéntes Polgárőrség Mónosbél | 40 |
| 5107 | Radnóti Miklós Színház | Független Magyar Művészeti Alapítvány | 406 |
| 5109 | Vígszínház | Független Magyar Művészeti Alapítvány | 272 |
|  |  | UNICEF | 1495 |
| 5114 | Budapesti Operett Színház | Független Magyar Művészeti Alapítvány | 350 |
| 5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Helyi Szakszervezete | 200 |

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés

| 1) | elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetése I. félévi alakulásáról szóló beszámolót. |
| --- | --- |
| 2) | elfogadja az 556/2005. (II. 24.) számú Főv. Kgy. határozat harmadik francia bekezdésének végrehajtásáról adott tájékoztatót. |
| 3) | az alábbi intézmények 2005. évi költségvetési előirányzata terhére engedélyezi a felsorolt alapítványok, társadalmi szervezetek támogatását a megjelölt összegekkel: |

Me: ezer Ft

| Intézmény |  |  | Megnevezés | Összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3538 | Hunfalvy J. Főv. Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. | Magyar Szakképzési Társaság | 26 |
|  | 3571 | Arany J. Épületgépészeti Szki. és Szakiskola | Diák Sport Egyesület | 300 |
|  | 4208 | Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona (Szlávy u.) | „Hasznos Jövőért” Alapítvány | 500 |
|  | 4228 | Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona (Mónosbél) | Önkéntes Polgárőrség Mónosbél | 40 |
|  | 5107 | Radnóti Miklós Színház | Független Magyar Művészeti Alapítvány | 406 |
|  | 5109 | Vígszínház | Független Magyar Művészeti Alapítvány | 272 |
|  |  |  | UNICEF | 1495 |
|  | 5114 | Budapesti Operett Színház | Független Magyar Művészeti Alapítvány | 350 |
|  | 5401 | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár | Főv. Szabó Ervin Könyvtár Helyi Szakszervezete | 200 |

Budapest, 2005. szeptember "     "

Láttam:									Ikvai-Szabó Imre

dr. Tiba Zsolt

főjegyző

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.