Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

| A feladat megnevezése: | Gazdasági szervezet székhelyének kialakítása (Kerepesi u.) | A feladat jellege: |
| --- | --- | --- |
| címe: | 1087 Budapest, Kerepesi út 33. | Beruházás |

| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: | Kötött |
| --- | --- |

| A beruházó megnevezése: | Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala |
| --- | --- |
| címe: | 1052 Budapest, Városház u. 9-11. |

| A feladat teljes költsége: | 200,00 mFt | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: | 2004-2006 |
| --- | --- | --- | --- |

| A feladat adatai |  |
| --- | --- |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | Közgy. 1974/2004. (X. 28.) |
| Megvalósításának módja: | Átalakítás |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | 2004. év 11. hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | 2005. év 09. hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2005. év 10. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2006. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Árazott költségvetés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 200,00 mFt |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Fővárosi Önkormányzat |
| üzemeltetője: | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete 1087 Budapest, Kerepesi út 33. |
| Tervezett éves fenntartási költség: | 20,00 mFt |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | 1332 m2 nettó alapterület részleges átalakítása, ebből csak festési munkákkal érintő terület 390 m2, berendezési-felszerelési tárgyak vásárlása |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Igen |

| A beruházás/felújítás telepítési helye |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi |  | az ingatlan-megszerzés módja |
|  |  | használója/üzemeltetője | tulajdonosa |  |
| 1. | Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete 1087 Budapest, Kerepesi út 33. | Fővárosi Gyermek-védelmi Intézmények Gazdasági Szervezete 1087 Budapest, Kerepesi út 33. | Fővárosi Önkormányzat |  |

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

| Költségek megnevezése | 2004 tény | 2005 terv | 2006 terv | 2007 terv | 2008 terv | 2009 terv | 2010 terv | 2011 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül) |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
| b) építés, bontás |  | 80,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 98,00 |
| c) gép, jármű |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
| g) egyéb |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  | 30,00 |
| - hitelkamat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  | 30,00 |
| - első készletbeszerzés |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
| h) tartalék |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) |  | 88,00 | 72,00 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |
| II. általános forgalmi adó |  | 22,00 | 18,00 |  |  |  |  |  |  | 40,00 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen |  | 110,00 | 90,00 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

| Pénzügyi források | 2004 tény | 2005 terv | 2006 terv | 2007 terv | 2008 terv | 2009 terv | 2010 terv | 2011 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati ktv. előirányzat |  | 110,00 | 90,00 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
| b) beruházási hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) központi ktv. források összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen |  | 110,00 | 90,00 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

| A megvalósítás főbb feladatai | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2004. év |  |  |  | 2005. év |  |  |  | 2006. év |  |  |  | 2007. év |  |  |  | 2008. év |  |  |  | 2009. év |  |  |  | 2010. év |  |  |  | 2011. év |  |  |  | 2012. év |  |  |  | 2013. év |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás | 252. § |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű | 252. § |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés | 299. § 1(b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat szöveges indoklása

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A fővárosi gyermekvédelmi intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében a Fővárosi Közgyűlés 2004. október elsejével új önállóan gazdálkodó költségvetési szervet alapított, melynek neve: "Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete".

Az új intézmény elhelyezését a gyermekvédelmi ágazaton belül a kapacitás-kihasználtság javításával, felszabadítható épületben lehet megvalósítani.

A Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon Bp. VIII., Kerepesi út 33. sz. alatti telephelye belső átszervezéssel kiürítésre került. A megüresedett épület alkalmas a Gazdasági Szervezet székhelyének kialakítására.

Az 1852 m2 nettó alapterületű épület I. emeletén a Gazdasági Szervezet különböző irodahelyiségei lesznek kialakítva. A főbb helyiségcsoportok: Igazgatási, vezetői helyiségek, Pénzügy és számvitel irodahelyiségei, Munkaügy, Ellátási igazgató-helyetteshez tartozó helyiségek és a Műszaki csoport irodája (32-35, többségében számítógépes munkahely). Ezen a szinten a teraszhoz kapcsolódva kialakításra kerül egy 20 fős tárgyalóterem is.

A II. emeleten kerülnek majd végleges elhelyezésre a "Bokréta Lakásotthonok" központi igazgatásának, irányításának, felügyeletének irodái. Ezek az irodák a Budapest VII., Damjanich u. 50. sz. alatti épületben működtek, áthelyezésükről az épület egyházi visszaigénylésével kapcsolatban kell gondoskodni. Az áthelyezés 10-12 számítógépes irodai munkahelyet érint a kiszolgáló helyiségekkel együtt.

A III. emelet változatlan marad (kazánház), a földszinten csak kisebb beavatkozások lesznek.

A pincében kapnak helyet a karbantartó műhelyek és a technikai dolgozók öltözői.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Építési engedély, száma: 08-1057/10/2005    Jogerő kelte: 2005.07.27.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. —

- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

Az átalakítás után az épület várható élettartama 100-120 év, a szükséges felújítások gyakorisága 12-15 év.

- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A ingatlan össz-közműves, megközelíthetősége jó. A tervezett átalakításnak a környezet állapotára káros hatása nincs, az infrastruktúrára nagyobb terhelést nem jelent.

- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

A létesítmény működtetésének éves becsült költsége: 20,00 millió Ft.

- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

---

- Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

---

- A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

A kialakítandó irodaépület fogadószintje akadálymentesen, kerekesszékkel is megközelíthető lesz.

Egyéb rendelkezések:

A lebonyolítás az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 24. §-a alapján ajánlatok bekérésével, a kivitelezési munka a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 252. §-a alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárással, az első készletbeszerzés a 299. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárással adható vállalkozásba.

Dátum: 2005.

Ellenjegyző:							Jóváhagyó nevében:

Főjegyző megbízásából:

### ...........................................	                                                                   ..........................................

Sajtosné Nágel Ilona	                                                                  Dr. Schiffer János

aljegyző		                                                              főpolgármester-helyettes